**Проект**

**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

седьмого созыва

**РЕШЕНИЕ**

третьей сессии

от 26 октября 2022 года №

п.Коноша Архангельской области

**О реализации национального проекта «Чистая вода» на территории Коношского муниципального района**

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры, строительства, ТЭК,ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» Т.А.Еропкиной,

Собрание депутатов  **Р Е Ш А Е Т:**

1. Информацию о реализации национального проекта «Чистая вода» на территории Коношского муниципального района принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Врио Главы Коношского муниципального**

**района Архангельской области С. С. Едемский**

**Председатель Собрания депутатов**

**МО «Коношский муниципальный район» И. С. Кинозерова**

**Л И С Т С О Г Л А С О В А Н И Й**

к проекту Решения Собрания депутатов  **« Реализация мероприятий по региональному проекту «Чистая вода» на территории МО «Коношский муниципальный район»»**

Начальник финансового управления

администрации

МО «Коношский муниципальный район» С.А.Кузнецова

И.о. начальника организационно-правового

отдела администрации

МО «Коношский муниципальный район» О.В.Власова

Подготовила :

Начальник отдела архитектуры , строительства

ТЭК,ЖКХ администрации

МО «Коношский муниципальный район» Т.А.Еропкина

**Финансовое обоснование**

**к проекту Решения Собрания депутатов « Реализация мероприятий по региональному проекту «Чистая вода» на территории МО «Коношский муниципальный район»»**

По проекту Решения Собрания депутатов **« Реализация мероприятий по региональному проекту «Чистая вода» на территории МО «Коношский муниципальный район»»** финансовое обоснование не требуется, ввиду отсутствия дополнительных средств на реализацию программы, сверх установленных лимитов на 2022-2023 гг.

ВРИО главы муниципального

образования С.С.Едемский

Финансовое обоснование подготовила :

Начальник отдела архитектуры , строительства

ТЭК,ЖКХ администрации

МО «Коношский муниципальный район» Т.А.Еропкина

Приложение № 1

К Решению Собрания депутатов

От «26» октября 2022 г.

**Информация**

**«Реализация мероприятий по региональному проекту «Чистая вода» на территории МО «Коношский муниципальный район»».**

С 2020 года в Коношском районе реализуются мероприятия региональной программы «Чиста вода» (2019-2024 гг.) в рамках федерального и национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории МО «Коношский муниципальный район» обеспечено централизованным водоснабжением 10 813 чел. , проживающих в п.Коноша п.Заречный, п.Ерцево, д.Климовская, д.Большая Гора, д.Папинская, д.Пономаревская. Ни в одном из указанных населенных пунктов, согласно заключений санитарно-эпидемиологичеких служб вода не соответствует качеству , согласно действующего СанПин, преимущественно по показателям жесткости, железа и мутности.

Повышение качества воды – одна из национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года.

В региональную программу Архангельской области , включены мероприятия :

**1.Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения «Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой скважины, строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды в п.Ерцево».**

***Проектные работы*** .

В 2021 году получено положительное заключение проектно-сметной документации. Проектные работы выполнены , на основании муниципального контракта по итогам открытого электронного аукциона с ООО «КотласПром Проект». Стоимость работ составила более 7 млн.руб. Были выделены средства областного и местного бюджета.

***Строительные работы.***

1 апреля 2022 г. администрация МО «Коношский муниципальный район» заключила муниципальный контракт на выполнение вышеуказанных работ с АО « Предприятие уголовной исполнительной системы «Производственно- промышленный дом» (Москва) .

В рамках выполнения работ будут выполнены :

1. На земельном участке в границах квартала, ограниченного улицами Южная, Лесозаводская, Сельхозная – водопроводные насосные станции 1-го, 2-го подъема с водоочисткой, резервуары воды, резервуары воды, дизель-генератор, КНС. Запланированы работы по благоустройству территории
2. Строительство водовода, замена сетей водоснабжения, устройство 32 Смарт-колонок.

Срок исполнения работ по контракту – 15 ноября 2023 г.

***Стоимость работ.***

В рамках Стоимость работ по контракту- 92 061 740,01 руб. На 2022 г. предусмотрены средства федерального и областного бюджета в размере 36 597 439,76 руб. На сегодняшний день выплачен аванс в размере 30 % - 27 618 522,01 руб.

***Осуществление контроля.***

В рамках реализации мероприятий и осуществления контроля, администрацией района заключены договора:

1. на осуществление авторского надзора (проектная организация) на соответствие выполняемых работ проектной документации и своевременного внесения , при необходимости, изменений и уточнений в проект. Предусмотрены средства местного бюджета , в размере 184 123,48 руб. ( на период до завершения строительства).
2. На осуществление работ по строительному контролю (техническая сторона – требование федерального администратора проекта) с ФБУ «Росстройконтроль) на сумму 1 974 000,0 руб., за счет средств федерального , областного , и местного (0,1 %) бюджетов.

Выезд на строительную площадку и территории прокладки сетей осуществляется еженедельно совместно с инспектором строительного контроля, представителя Подрядчика, в случае необходимости – руководителя рессурсоснабжающей организации.

Со стороны правительства Архангельской области курирует и контролирует данную программу –ГКУ Архангельской области «Проектная дирекция Министерства ТЭК и ЖКХ».

**2.Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию водозабора «Угольник» в пос.Коноша**

***Проектные работы.***

В 2021 году, администрацией МО «Коношское» начаты работы по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию водозабора «Угольник» в пос.Коноша, на основании договора с ООО «ГазСтройПроект» (г.Вологда). Стоимость работ по договору – 3 821 000,0 руб. Срок разработки ПСД и получение заключения экспертизы – 13.12.2022 г. В настоящее время документация на согласовании в ГКУ Архангельской области «Проектная дирекция Министерства ТЭК и ЖКХ». После получения положительного заключения экспертизы будет предусмотрено финансирование работ из федерального и областного бюджета на 2023-2024 гг.

3.В 2022 году администрация района направляла заявку в Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области на участие в конкурсе по разработке проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения МО «Тавреньгское» ( д.Пономаревская).

Мероприятие , предложенное администрацией МО «Коношский муниципальный район» не прошло по конкурсу, по причине малого колличества потребителей от централизованной системы водоснабжение ( менее 300 чел.).