Приложение

К решению Собрания депутатов

№____ от 4 сентября 2019 г.

Информация

«Об итогах подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2019- 2020 годов на территории  муниципального образования «Коношский муниципальный район»

На территории Коношского района подготовку к ОЗП 2019 -2020 гг. объектов муниципальной собственности осуществляют следующие рессурсонабжающих организации :

1.МУП «Жилкомсервис» ( МО «Коношское»)

2. МУП «Ерцевские тепловые сети» - МО «Ерцевское» , МО «Тавреньгское», МО «Климовское» (водоснабжение)

3.МУП «ТеплоСервис» - МО «Подюжское», МО «Волошское», МО «Мирный», МО «Вохтомское» (водоснабжение)

3 школьные котельные : Мелентьевская, Климовская, Лесозаводская СОШ.

Также на территории района 4 ведомственные котельные : Коношское РайПо»( кот. «Хлебозавод»), ВРК-2, ООО «ТеплоЭнерго», Коношские РЭС ;

I.По состоянию на 15.08.2019 г выполнение работ по подготовке
объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к отопительному сезону производится в плановом режиме. Объем выполненных работ представлен в табл.1:

Таблица 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | Необходимо подготовить, шт/км/тыс.т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % исполнения |
| 1 | 2 | план |  | факт | 8 |
| Жилищный фонд | Тыс.кв.м. | 1,72 |  | 1,06 | 61,6 |
| Котельные | шт | 22 |  | 15 | 68 |
| Тепловые сети | км | 52,7 |  | 32,8 | 62 |
| Водопроводные сети | км | 55,6 |  | 42,9 | 77,3 |
| ЦТП | шт | 4 |  | 3 | 75 |
| Создание запасов топлива: | тыс. т |  |  |  | 90 |
| каменный уголь | тыс. т | 5 795 | 1190 |  | 20,5 |
| другое твёрдое топливо | Куб.м. | 1200 | 1643 |  | 137 |

- Подготовка жилищного фонда.

Требуется подготовить 1,7 тыс.ед. Фактически подготовлено 
1,06  тыс. ед. или 61,6 %. Подготовка жилищного фонда осуществляется силами управляющих компаний. За счет средств муниципального бюджета проведены работы по замене кровли на многоквартирных кирпичных в п.Вандыш и в п.Сосновка.

- Подготовка объектов ТЭК и ЖКХ

Требуется подготовить  22  котельных ( из них 4 ведомственные). Подготовлено 15 котельных или 68%. В стадии  ремонта котельные:

2.1. МО «Коношское»:

Выполнена замена 2 котлов на кот. «Больничная», 1 котел- «АТП», 1 котел – «ПГС», 1 котел «СХТ» - заменен.  Также будут проведены работы по замене участков трассы теплоснабжения ( ПГС, ул.Первомайская, СХТ – утепление). ЦТП – работы по промывке. Подготовка котельной «Совхозная» начата с 01.07.2019 г.

На котельной ПГС выполнены работы по установке опор, проведен ремонт кровли.

Заключен договор по наладке котлов . Работы будут проведены  в начале отопительного сезона - 15.09.2019 ( ввиду того, что котлы должны быть в работе) , договор заключен с ИП Поповым О.В. (г.Вологда)

Стоимость  материалов и оборудования на ремонты составляет  5,7 млн.руб.

2.2. школьные котельные :

- Лесозаводская школа  проводятся работы по ремонту котла,  требуется монтаж дымогарной трубы . Выполнены работы по замене водопровода.

-Климовская СОШ – выполнены работы по ремонту котла «Универсал», в работе ремонт котла «Тула» ( замена секций).

-Мелентьевская СОШ –котельная готова   , требуется ремонт внутренней системы отопления  ( здание школы, спортзал). Средства не предусмотрены.

2.3.МО «Ерцевское»

Котельная «Управление»:

- выполнены текущие косметические ремонты котлов

- крепление  дымогарной трубы

- приобретено оборудование по водоподготовке

-выполнены работы по косметическому ремонту здания ( штукатурка (насосная), побелка,  заделка отверстий в кирпичной кладке наружных стен.

За счет средств районного бюджета в стадии приобретения кровельное покрытие для ремонта крыши. Замена кровли будет проведена силами теплоснабжающей организации.

Котельная «37 Пикет»:

- проводятся работы  по текущему ремонту котлов, подготовке здания к ОЗП

3. Устранение замечаний Ростехнадзора.

До 15 ноября необходимо получить акт готовности к отопительному сезону, ввиду чего необходимо устранить замечания Ростехнадзора:

МУП «Жилкомсервис» -27 замечаний ( отсутствие технического освидетельствования, отсутствие экспертизы промышленной безопасности, не проведены режимные наладки котлов, отсутствует учет тепловой энергии)

МУП «Ерцевские теплосети» - 5 замечаний ( водоподготовка, освидетельствование зданий )

4.Создание нормативных запасов топлива.

На ОЗП 2019-2020 необходимо обеспечить запас топлива :

Уголь – 3600 т. (МО Ерцевское), 18 500 т. (МО Коношское)

Дрова :

МО Ерцевское – 3500 куб.м. ( в т.ч. МО Тавреньгское)

МО Подюжское – 4000 куб.м (МО Мирный, Подюжское,Волошское)

Школы обеспечены топливом на весь сезон, Мелентьевская СОШ на 50 % ( более 3-х месяцев)

Необходимо создать нормативный запас угля в количестве – 5795 т. (45 дней) по углю. Заключен муниципальный контракт на поставку угля МУП «Ерцевские теплосети» и ООО «НСК Трейд», в стадии подписания МК МУП «Жилкомсервис». Ожидаемый подход топлива в МО «Коношское» - сентябрь 2019 г. в объеме 1000 т. ( в наличии 500 т с ОЗП 2018-2019гг)

II. Проверка готовности к ОЗП

Паспорта готовности выдаются  не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На сегодняшний день проверки готовности к ОЗП потребителей тепловой энергии – осуществляется с 01.08.2018 г. Всего требуется выдать 80 паспортов готовности (бюджетные учреждения, административные, коммерческие здания и др. объекты)

III. Задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

3.1.Размер задолженности предприятий ЖКХ  за поставленные топливно-энергетические ресурсы составил 15,6 млн. рублей, в том числе:

каменный уголь – 15,6 млн. рублей. Задолженность МУП «Жилкомсервис»  перед ООО «Промпродукт». В июне погашена задолженность за топливо (уголь) МУП «Ерцевские теплосети»

электроэнергия : по состоянию на 15.08.2019 г. задолженность за электроэнергию МУП «Жилкомсервис» перед ОАО «ТГК-2» - 112,0 тыс.руб.

Задолженность у МУП «ТеплоСервис», МУП «Ерцевские теплосети» отсутствует.

3.2.Задолженность бюджетных учреждений за коммунальные услуги:

ДК МО «Подюжское» - 627,8 тыс.руб. ( просроченная), снизилась с начала года на 40 %.

Администрация  МО «Коношское» - 1175,4 тыс.руб. из них 589,1 тыс.руб. ( электроэнергия), Долг ДК – 718,2 тыс.руб.(теплоснабжение),

Администрация МО «Тавреньгское» 68,0 тыс.руб. (тепло). Центр досуга – 700,0  тыс.руб.(теплоснабжение)