ПРОЕКТ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

пятого  созыва

РЕШЕНИЕ

тридцать первой сессии

от 17 февраля  2016 года                                                                                                  № ___

п.Коноша Архангельской обл.

Об утверждении отчета о ходе строительства

на территории муниципального образования

«Коношский муниципальный  район» за 2015 год

Заслушав отчет начальника отдела архитектуры и строительства администрации муниципального образования  «Коношский муниципальный район» Т.А.Еропкиной,

Муниципальный Совет  РЕШАЕТ:

1.Утвердить  отчет о ходе строительства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный  район» за 2015 год, предоставленный начальником отдела архитектуры и строительства администрации муниципального образования  «Коношский муниципальный район» Т.А.Еропкиной.

2..Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

- Глава

- муниципального образования			           	О.Г. Реутов

Председатель

Муниципального Совета                                                   А.А. Леушкин

Отчет о ходе строительства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» за 2015 год

1.Ввод жилья и выдача разрешений на строительство.

1.1.На территории Коношского района за период 2015  года введено в эксплуатацию  12 904,2  кв.м., что составляет  129 % от плана ( 10 000 кв.м.)

Из них индивидуальное жилищное строительство – 4778,8 кв.м. или 55 домов ;

Многоквартирное строительство –  8 125,4 кв.м. – 8 домов ( или 196 квартир).

Анализ   ввода жилья на территории района за последние 5 лет представлен в таблице 1.

|  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | Кол.-во | м2 | Кол.-во | м2 | Кол-во | м2 | Кол-во | м2 | Кол-во |
| всего | 8543 | 75 | 9630,2 | 56 | 5608,7 | 57 | 11 017,2 | 62 | 12904,2 | 63 |
| ИЖС | 4485,2 | 60 | 3339,7 | 42 | 4658,2 | 54 | 4065,1 | 49 | 4778,8 | 55 |
| МЖД | 4058,0 | 15 | 6230,5 | 14 | 950,5 | 3 | 6952,1 | 13 | 8125,4 | 8 |

Если провести сравнительный анализ с предшествующими годами то уровень ввода многоквартирного жилья в 2015году практически   такой как в период с80-90 –е годы, когда ежегодно сдавалось от 10 000 кв.м. ( 1979 г.) до 13 892,1 (1988 г.).

Впервые за последние 20 лет ввод индивидуальных жилых домов достиг сегодняшнего уровня.

Строительство индивидуальных жилых домов осуществляется преимущественно из лесоматериалов, средняя площадь дома  составляет 86 кв.м.

1.2.Выдано Разрешений на строительство ( реконструкцию) за период 2015 г. в количестве 30.

2. Многоквартирное жилищное строительство.

В  2015 году продолжилось строительство многоквартирных жилых домов  по долгосрочной целевой программе  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017 годы. Данная программа разбита на 5 этапов. В настоящее время реализуются мероприятия по второму и третьему этапу программы. Участниками программы выступают муниципальные образования «Коношское», «Тавреньгское», «Ерцевское».

Количественные показатели представлены в таблице 3.

| Показатель | Наименование МО | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество домов подлежащих расселению\колличество квартир | МО «Коношское» | 98\471 | 22\205 |
|  | МО «Ерцевское» | 1\8 | 1\12 |
|  | МО «Тавреньгское» | 2\20 | 0 |
| Расселяемая площадь помещений | МО «Коношское» | 21 770,84 | 10 190,8 |
|  | МО «Ерцевское» | 349,9 | 471,5 |
|  | МО «Тавреньгское» | 751,6 | 0 |
| Стоимость переселения, руб. | МО «Коношское» | 753 271 064 | 371 250 844 |
|  | МО «Ерцевское» | 12 106 540 | 17 176 745 |
|  | МО «Тавреньгское» | 26 005 360 | 0 |

Переселение граждан из аварийного жилого фонда осуществляется за счет средств  Государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ ( федеральный бюджет) и средств областного бюджета Архангельской области. Стоимость одного кв.м. жилья составляет 36 430 руб.

Администрацией МО «Коношское» заключаются муниципальные контракты на приобретение жилых помещений ( квартир) в построенных домах, МО «Тавреньгское» и МО «Ерцевское» приобретают жилые помещения путем участия в долевом строительстве.

2.1. В 2015 году по данной программе  введены в эксплуатацию, в т.ч. приобретены в построенных домах квартиры  в п.Коноша:

| Адрес построенного дома | Застройщик ( или собственник) | Количество квартир |
| --- | --- | --- |
| Ул.Новоселов ,1 | ИП Щелок С.А.,Коноша | 10 |
| Ул.Тельмана,10 | ООО «СК Империал» г.Москва | 24 |
| Ул.Лесная, д.2 | ИП Щелок С.А., Коноша | 24 |
| Пр.Октябрьский,64 д., корп.1 | ИП Кишкина Л.В.,Коноша | 8 |
| Пр.Октябрьский,64 а., корп.1 | ИП Кишкина Л.В., Коноша | 21 |
| Ул.Совхозная,6 | ООО «СтройАльянс» г.Вологда | 9 |
| Ул.Школьная,21 | ИП Медведева А.А. Коноша | 25 |
| Ул.Заречная д.2 | ООО «АльфаСтрой», г.Нижний Новгород | 39 |
| Ул.Садовая, д.2 | ООО «Адамант», Коноша | 36 |
| ИТОГО: |  | 196 или 41 % от плана - (квартира) |

Незавершенно в 2015 году  строительство  домов по второму этапу программы :

| Наименование МО | Застройщик | Адрес строящегося дома | Количество квартир | Ориентировочный срок завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Коношское» | ИП Щелок С.А., Коноша | Ул.Коллективизации,8 | 48 | Февраль-март 2016 |
|  | ИП Кишкина Л.В., Коноша | Пр.Октябрьский7 | 36 | Февраль-март 2016 |
|  | ООО «СК Империал» г.Москва | Ул.Советская,92 | 18 | Есть требование прокуратуры о запрете приобретения жилых помещений в данном доме |
|  | ООО «Домингес», г.Вологда | Ул.Молодежная, 6-а,корп.1 | 87 | Строительство не ведется |
|  | ООО «Домингес», г.Вологда | Ул.Молодежная 6-а, корп.2 | 86 | Строительство не ведется |
| МО «Тавреньгское» | ООО «ОптимСтрой», г.Архангельск | Д.Пономаревская, ул.Советская,28 | 10 | Январь-февраль 2016 |
|  | ООО «ОптимСтрой», г.Архангельск | Д.Пономаревская, ул.Советская,28 | 10 | Январь-февраль 2016 |
| МО «Ерцевское» | ООО «СК Империал» г.Москва | Ул.Гагарина,16-а | 8 | Строительство не ведется, выполнен фундамент ( 90 %) |

Строительство домов в п.Коноша ведется из кирпича, пенобетона с облицовкой силикатным кирпичом. В МО «Тавреньгское» построены дома из калиброванного бруса, утеплены и обшиты сайдингом.

Самыми распространенными проблемами при строительстве домов является:

- проектная документация готовится параллельно со строительством, отсутствуют расчеты по тепломеханической части, водоснабжению, электроснабжению, вентиляции;

-отсутствие высококвалифицированных  специалистов;

- сжатые сроки ( строительство , преимущественно, ведется в осеннее -зимний период) ,

-  не соблюдаются  технологии строительства и монтажа, в т.ч. оборудования;

- часть объектов не обеспечена 2-ой категорий надежности (дома с электроотоплением, с электропищеприготовлением)

- низкое качество отделочных работ;

- использование дешевых материалов;

- отсутствие законодательной базы, в период 1-2 этапа программы, обязывающей осуществлять контроль за строительством государственными надзорными органами : Госсройнадзора, Роспотребнадзора,  Госпожнадзора .

3. Образовательные  учреждения.

3.1.В августе 2015 года администрацией МО «Коношский муниципальный район» приобретен  в собственность детский сад на 220 мест в п.Коноша ул.Театральная,19-а – Центр развития ребенка «Радуга».

Строительство осуществлялось  силами ООО «Диалог» г.Нижний Новгород. Здание кирпичное  в двухэтажном исполнении , состоит из двух блоков соединенных между собой теплым коридором. В детском саду  11 групповых ячеек ( раздевалка, буфет, игровая, спальня, санузел), также имеется административный блок ( кабинеты заведующей, бухгалтерии, методический кабинет и т.п.) музыкальный и спортивный зал, медицинский блок с палатами изолятора, пищеблок, гладильное  и постирочное помещения. Здание имеет отдельные помещения для хранения детских колясок и санок. Для каждой группы имеется отдельная уличная игровая площадка с теневым навесом. На территории расположена спортивная площадка, хозяйственно-бытовая зона. Детский сад оснащен  необходимым мягким и столовым инвентарем ,медицинским и бытовым  оборудованием, мебелью в т.ч. детской игровой, малыми архитектурными формами ( уличное игровое оборудование).

Детский сад приобретен за 189,0 млн.руб.,  за счет средств федерального, областного и местного бюджета : 174 500,0   13 000,0 и 1500,0 тысяч рублей соответственно.

3.2. В 2015 году проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации по строительству средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в п.Ерцево. Сформирован и подготовлен участок. Были утверждены лимиты из областного и местного бюджета на осуществление строительно-монтажных работ. Администрацией своевременно подготовлена и направлена в Контрактное агентство Архангельской области конкурсная документация по выбору Подрядчика.  В силу сложившейся экономической ситуации  строительство данного объекта в 2015 г. не начато.

Сумма  освоенных средств местного бюджета за 2015 год составила1686,2 тыс.руб. (оплата проектных работ, государственная экспертиза, вынос сетей Вл)

4. Спортивные объекты .

В 2015 году  проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту капитального строительства : «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Коноша». Объект был включен в сводную заявку Архангельской области на конкурс по отбору проектов в Министерство спорта РФ.  Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Коноша включен в областную адресную инвестиционную программу на 2016 год. Стоимость строительства 100,0 млн.руб. без учета затрат на реконструкцию и модернизацию стадиона. На 2016 год  в областном и местном бюджете предусмотрена часть средств на финансирование строительства ФОКа.

5.Архитектура.

В 2015 году  заключены муниципальные контракты на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений МО «Тавреньгское», МО «Климовское», МО «Волошское».

Часть материалов готова и согласована в управлении архитектуры Архангельской области.

Средства на разработку генеральных планов выделены из средств областного бюджета в сумме  589,0 тыс.руб., и из средств районного бюджета в виде субсидии сельским поселениям на софинансирование работ МО «Тавреньгское» и МО «Волошское»  в сумме  71,0 и 136,0 тыс.руб. соответственно.

На 2016 год в бюджете муниципального образования «Коношский муниципальный район» предусмотрены средства на разработку  генеральных планов и ПЗЗ МО «Ерцевское» и МО «Мирный».

6. Объекты дорожного хозяйства.

При финансовой поддержке областного и районного  бюджета в декабре 2015 года завершены работы по устройству светофорного объекта на перекрестке ул.Советская и просп.Октябрьский.  Стоимость работ 1 754 012 руб. : средства областного бюджета – 877 000 руб., средства районного бюджета – 877 012 руб.