Приложение

к решению десятой сессии

Собрания депутатов

№ 139 от « 05 »сентября 2018 г.

**Информация**

**«Об итогах подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 годы на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»**

На территории Коношского района подготовку к ОЗП 2018-2019 гг. объектов муниципальной собственности осуществляют следующие рессурсонабжающих организации :

1.МУП «Жилкомсервис» ( по договору ООО «Коношское эксплуатационное предприятие» МО «Коношское»),

2. МУП «Ерцевские тепловые сети» - МО «Ерцевское» , МО «Тавреньгское», МО «Климовское» (водоснабжение)

3.МУП «ТеплоСервис» - МО «Подюжское», МО «Волошское», МО «Мирный», МО «Вохтомское» (водоснабжение)

3 школьные котельные : Мелентьевская, Климовская,Лесозаводская СОШ.

Также на территории района 4 ведомственные котельные : Коношское РайПо»( кот. «Хлебозавод»), ВРК-2, ООО «ТеплоЭнерго», Коношские РЭС ;

**I.**По состоянию на текущую дату выполнение работ по подготовке  
объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к отопительному сезону производится в плановом режиме. Объем выполненных работ:

- по всем направлениям соответствует плановым значениям ( табл.1) за исключением

- подготовки тепловых сетей -33% ( МО Коношское)

- запасам каменного угля – 52% ( МО Коношское , запас 1000 т., что соответствует 25 –ти дневному запасу)

Таблица 1 – План подготовки объектов к ОЗП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Необходимо подготовить, шт/км/тыс.т | **10.08.2018** | | **17.08.2018** | | **24.08.2018** | | **31.08.2018** | |
| план, % | факт,% | план, % | факт,% | план, % | факт,% | план, % | факт,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Жилищный фонд | шт |  | 70 |  | 80 | **82** | 90 |  | 100 |  |
| Котельные | шт |  | 70 |  | 80 | **83** | 90 |  | 100 |  |
| Тепловые сети | км |  | 70 |  | 80 | **33** | 90 |  | 100 |  |
| Водопроводные сети | км |  | 70 |  | 80 | **75** | 90 |  | 100 |  |
| Электрические сети | км |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  |
| Создание запасов топлива: | тыс. т |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  |
| каменный уголь | тыс. т |  | 70 |  | 80 | **52** | 90 |  | 100 |  |
| жидкое топливо | тыс. т |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  |
| другое твёрдое топливо | тыс. т |  | 70 |  | 80 | **195** | 90 |  | 100 |  |

1. **Подготовка жилищного фонда**

Требуется подготовить 1,7 тыс.ед. Фактически подготовлено   
1,4 тыс. ед. или 82 %.

1. **Подготовка объектов ТЭК и ЖКХ**

Требуется подготовить 23 котельных ( из них 4 ведомственные). Подготовлено 19 котельных или 83%. В стадии ремонта котельные:

**2.1. МО «Коношское»:**

- «Совхозная»- в стадии ремонта обмуровка котла № 1, требуется провести работы по замене и ремонту питательных насосов, насоса по хим.водоподготовке ; требуется замена транспортерной ленты, дробилки, - «Больничная» - установлен новый котел,

- «ПГС»- установлен новый котел,

- «Вокзальная», «СХТ» , «АТП»- текущие ремонты.

- Лесозаводская школа проводятся работы по ремонту котла.Приборы измерения температуры и давления направлены на поверку.

**2.2.МО «Ерцевское»**

Котельная «Управление»:

- установлен новый котел мощностью 1,6 МВт,

- проведен ремонт дымогарной трубы

- проложен новый участок сетей теплоснабжения, протяженностью 0,2 км для обеспечения теплоснабжения новой строящейся школы

- приобретены консольные насосы

Котельная «37 Пикет»:

- проводятся работы по ремонту кровли, стен ( устранение замечаний Ростехнадзора),

- мероприятия по текущему ремонту

**2.3. МО «Волошское»**

- котельная ул.Набережная- ремонт наружных стен здания, замена шкафа учета, текущий ремонт,

- установка водоочистки скважина п.Волошка

**2.4. МО «Подюжское»**

- текущие ремонтные работы по подготовке котельных, тепловых и водопроводных сетей

- замена шкафа учета эл\эн

-ремонт водопровода в п.Подюга ( участок до бани)

**2.5. МО «Мирный»**

- текущие работы по подготовке котельной в п.Мирный,

- ремонт скважины в п.Сосновка

**2.6. МО «Тавреньгское»**

- текущие работы по подготовке котельной

- ремонтные работы по подготовке водозаборных скважин

**2.7. МО Вохтомское**

- ремонт трех колодцев : п.Мелентьевский (2), д.Шестовская

- ремонт котельной в п.Мелентьевский ( замена котла)

**2.8.МО «Климовское»**

- замена котла на школьной котельной в д.Климовская

- подготовка скважин к работе в осеннее-зимний период

**3.Создание нормативных запасов топлива**

Созданы запасы дров, определены Поставщики на зимний период. Запасы угля:

– необходимо создать нормативный запас в размере 4300 т (45ти дневный запас). По состоянию на 17.08.2018 г. созданы запасы в размере 2240 т или 52 %. ( 1000 т.- МО Коношское (25 сут), 1240 т- МО Ерцевское- 82-90 сут).Стоимость угля представлена в табл.2.

Отставание от плана по запасам топлива МО Коношское произошло по причине проведения конкурсных процедур МУП «Жилкомсервис» . В настоящее время конкурсные процедуры завершены, поставка топлива будет осуществляться с начала сентября 2018 г. , в объеме 16,5 тыс.т.

Табл.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО Коношское | | МО Ерцевское | |
| 2017-2018 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Стоимость угля, руб\т | 4526,03 | 5121,0 | 4012,89 | 4200 |

**II. Проверка готовности к ОЗП**

Паспорта готовности выдаются не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На сегодняшний день проверки готовности к ОЗП потребителей тепловой энергии – осуществляется с 01.08.2018 г.,

Планируемая дата начала проведения теплоснабжающих и теплосетевых организаций, с 03.09.2018- по 10.09.2018 г.

Паспорт готовности 2018-2019 гг. не получит МО «Коношкое» ввиду отсутствия лицензии на эксплуатацию особо опасных объектов ( котельная)

**III. Задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы.**

3.1.Размер задолженности предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные топливно-энергетические ресурсы составил 24,09 млн. рублей, *в том числе:*

каменный уголь –20,11 млн. рублей. Задолженность МУП «Коношское благоустройство» перед ООО «Промпродукт»

тепловую энергию – 1,58 млн. рублей. Задолженность МУП «Коношское благоустройство»

электроэнергию –2,40 млн. рублей Задолженность МУП «Коношское благоустройство» (МО «Коношское») перед МРСК Архэнерго

3.2.задолженность бюджетных учреждений за коммунальные услуги по состоянию на 01.07.2018 г. составила 5 058,35 тыс.руб. ( теплоснабжение) и 374,31 тыс.руб. (водоснабжение). Остаток долга по состоянию на 20.08.2018 г.- 2564,03 тыс.руб.

\*Информация предоставлена по состоянию на 17.08.2018 г.