МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

двадцатой (внеочередной) сессии

от 18 марта 2015 года                                                                                                  № 144

п. Коноша  Архангельской области

О реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» за 2014 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Коношский муниципальный район», заслушав и обсудив информацию, представленную начальником управления инвестиций и развития инфраструктуры района В.М. Ливке,

Муниципальный  Совет  Р Е Ш А Е Т :

- Информацию «О реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» за 2014 год,  принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в «Вестнике муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Глава

муниципального образования                                                                               О.Г.Реутов

Председатель

муниципального Совета                                                                                     А.А.Лёушкин

Отчет

о реализации муниципальных Программ в 2014 году

МО «Коношский муниципальный район»

На территории района в 2014 году работало сразу несколько Программ-                                   это федеральные, областные и районные. В реестр муниципальных программ                          МО «Коношский муниципальный район»  внесено   35  Программ.

Управление образования администрации

МО «Коношский муниципальный район»

Управлением образования администрации МО «Коношский муниципальный район» на территории района реализовывалось три муниципальные программы:

«Развитие образования в МО «Коношский муниципальный район» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 24 октября 2013 года  № 550, с изменениями и дополнениями.

Цель программы – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в Коношском районе.

Задачи программы:

1. Организация реализации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в образовательных организациях Коношского района.

2. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования в Коношском районе.

3. Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие молодых талантов.

В перечень основных мероприятий Программы включено 5 подпрограмм:

- Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях».

- Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

- Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования детей и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей».

- Подпрограмма № 4 «Мероприятия в сфере образования».

-Подпрограмма № 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»

Общий объем финансирования Программы составляет 397 256,3 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 286 261,4 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -110 994,9 тыс. рублей.

Средства использованы в полном объеме, все запланированные   мероприятия выполнены на 100 %.

Организация отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 24 октября 2013 года  № 573, с изменениями и дополнениями.

Цель программы – обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

Задачи программы -  увеличение охвата детей всеми видами организованного отдыха и оздоровления

Перечень основных мероприятий Программы –

1. Оплата стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

2. Оплата (компенсация) стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, стоимости проездных документов.

3. Оплата мероприятий по укреплению материально-технической базы загородного стационарного детского оздоровительного лагеря.

|  | Предусмотрено в Программе в 2014 году (тыс.руб.) |  |  | Фактически выполнено в 2014 году (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего: | Областной бюджет | Местный бюджет |
| «Организация отдыха и оздоровление детей, в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2014 году» | 4468,1 | 4232,0 | 236,1 | 4468,1 | 4232,0 | 236,1 |

«Доступная среда» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 05 ноября 2013 года  № 550, с изменениями и дополнениями.

Цель программы – формирование условий для обеспечения равного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Задачи программы - обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания и помещения объектов социальной инфраструктуры

Перечень основных мероприятий Программы – формирование доступной среды для детей-инвалидов.

Общий объем финансирования Программы составляет 960,70 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 406,8 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 500,9 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -53,0 тыс. рублей.

Средства использованы в полном объеме: установлен пандус; сделан ремонт помещения; сделано оснащение специальным, учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием в МБОУ «Коношеозерская СОШ».

Отдел культуры и туризма администрации МО «Коношский муниципальный район»

Отделом культура и туризма администрации МО «Коношский муниципальный район» на территории района реализовывалось пять муниципальных программ:

«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2014 году»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 24 октября 2013 года № 547,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы – создание условий для формирования и развития на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах.

Задачи программы –

1. Создание условий для приоритетного развития культурно-познавательного туризма на территории муниципального образования.

2. Популяризация и продвижение туристского потенциала и туристских продуктов МО «Коношский муниципальный район»

Перечень основных мероприятий Программы – мероприятия по развитию туризма;

мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы сферы туризма; мероприятия по совершенствованию системы мониторинга развития сферы туризма.

В 2014 году на реализацию мероприятий Программы было запланировано 85,0 тыс. рублей. Израсходовано 37,6 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 30,0 тыс. руб., привлечено из внебюджетных источников 7,6 тыс. руб. Внебюджетные источники: средства от предпринимательской и иной деятельности учреждений культуры, средства индивидуальных предпринимателей, направленных на софинансирование проектов – победителей конкурсов проектов (по договору).

Средства были направлены на обеспечение участия в выставках, конкурсах, ярмарках по продвижению туристического потенциала Коношского района:

-продвижение туристического маршрута "Деревня, которая вдохновляет»; .

-участие-обеспечение участия в выставках, конкурсах, ярмарках по продвижению туристического потенциала Коношского района.

«Организации деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуре Коношского района  в 2014 году»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 24 октября 2013 года  № 546,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы – организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в новых условия финансирования

Задачи программы –

1. Обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования муниципальных заданий.

2. Реализация мер социальной поддержки

Перечень основных мероприятий Программы-

Подпрограмма 1 - «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений».

Подпрограмма 2 - «Обеспечение деятельности музея».

Подпрограмма 3 - «Обеспечение деятельности библиотек».

Подпрограмма 4 - «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»

Общий объем финансирования – 44332,0 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 1119,8 тыс. руб.;

средства районного бюджета – 43212,2 тыс. руб.

Основные исполнители Программы:

- МБУК «Центр «Радушенька»

- МБУК «Коношский районный краеведческий музей»

- МБУК «Библиотечная система Коношского района»

- «Детская школа искусств № 8»

«Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной Программой Архангельской области «Культура Русского Севера (2012-2015 годы)

на 2014 год

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 24 октября 2013 года № 545,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы – обеспечение потребностей населения Коношского района в услугах, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 8».

Задачи программы –

1. Реализация общественно-значимых культурных мероприятий.

2. Обеспечение доступа к культурным ценностям Коношского района Архангельской области.

3. Модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений.

4. Обеспечение сохранности культурного наследия Коношского района.

Основные мероприятия Программы:

- Расширение спектра услуг, оказываемых населению Коношского района муниципальными бюджетными учреждениями культуры и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Детская школа искусств № 8».

- Повышение востребованности услуг муниципальных бюджетных учреждений культуры и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа

искусств № 8».

- Улучшение условий социально-культурного обслуживания населения Коношского района.

- Рост числа учреждений культуры, использующих современные технику, технологии и методики социально-культурной деятельности.

- Обеспечение сохранности музейных фондов, улучшение условий.

В 2014 году учреждениям культуры и образования в сфере культуры благодаря участию в государственной программе «Культура Русского Севера (2013-2015 годы)» удалось привлечь федеральные и областные субсидии, средства районного бюджета и внебюджетные источники, на общую  сумму 899,00 тыс.руб., что позволило решить следующие проблемы:

- создание системы пожарной сигнализации;

- комплектование книжных фондов библиотек;

- подключение библиотек МО «Коношский муниципальный район» к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки.

«Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2014 году»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»  от 24 октября 2013 года № 538,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы – повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Коношский муниципальный район» и качества предоставляемых ими услуг.

Задачи программы –

1. Повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры Коношского района.

2. Повышение доступа к культурным ценностям Коношского района Архангельской области.

3. Формирование конкурентной среды в отрасли культуры на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район».

4. Создание условий для творческой самореализации населения муниципального образования «Коношский муниципальный район».

5. Совершенствование кадрового потенциала учреждений

Основные мероприятия Программы:

-достижение показателей и индикаторов дорожной карты.

Общий объем финансирования – 293,0 тыс. руб., в том числе:

Средства районного бюджета – 205,0 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 88,0 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на проведение районных конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, проектов.

«Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального  образования «Коношский муниципальный район»

в 2014 году»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 24 октября 2013 года № 548,  с изменениями и дополнениями.

Цель и задачи программы –

Создание комфортных условий для обслуживания потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры в МО «Коношский муниципальный район»:

1. Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений.

Основные мероприятия Программы:

Проведение капитальных ремонтов зданий, помещений и отопительных систем.

Общий объем финансирования – 1361,4 тыс. руб., в том числе:

Средства областного бюджета – 1270,3 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 46,1 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 45,0 тыс. руб.

Наименование проведенных мероприятий:

-ремонт крыши МБОУ ДОД «ДШИ №8»;

-ремонт здания МБУК «Центр «Радушенька»;

-ремонт здания структурного подразделения «Детская школа искусств»;

-ремонт здания Коношского районного краеведческого музея;

-ремонт детской библиотеки;

-ремонт здания Коношской центральной библиотеки им.Иосифа Бродского;

-ремонт отопительной системы Подюжской библиотеки-филиала;

- ремонт отопительной системы Глубоковской библиотеки-филиала.

Отдел Архитектуры, ТЭК, ЖКХ

Администрации МО «Коношский муниципальный район»

Отделом архитектуры, ТЭК и ЖКХ  на территории района в 2014 году реализовывалось одновременно девять основных муниципальных Программ:

«Активизация индивидуального жилищного строительства на территории

МО «Коношский муниципальный район» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»             от 24 октября 2013 года № 541,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы – активизация индивидуального жилищного строительства на территории Коношского района.

Задачи программы –

Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства, путем погашения процентов по целевым кредитам.

Основные мероприятия Программы:

-возмещение части расходов на уплату процентов по целевому кредиту на строительство жилья.

Общий объем финансирования – 1941,5 тыс. руб., в том числе:

Средства областного бюджета – 1281,4 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 660,1 тыс. руб.

В данной программе принимали участие 26 индивидуальных застройщиков. По итогам Программы  в 2014 году 21 семья улучшила свои жилищные условия, в том числе 4 семьи переехали в новые жилые дома.

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» » на 2014-2017 годы.

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 21 июля 2014 года  № 500,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы – ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальных образованиях Коношского района, участвующих в Программе.

Задачи Программы:

- координация организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов в Коношском районе;

- строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Основные мероприятия Программы:

- приобретение помещений в жилых многоквартирных домах;

- выплата выкупной цены жилых помещений лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 жилищного кодекса РФ;

- снос аварийного жилищного фонда.

По этапу (2013-2014 гг.) Программы участником является                                    МО «Коношское», МО «Ерцевское», МО «Тавреньгское. Построено 12 домов или 134 квартиры на территории пос. Коноша.

В рамках этапа Программы освоено:

-средства федерального  бюджета – 197197,3 тыс.рублей;

-средства областного бюджета- 50862,9 тыс.  рублей.

«Строительство средней общеобразовательной школы

в пос. Подюга Коношского района на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 06 ноября 2013 года № 576,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы – создание современных условий для учебно-воспитательного процесса посредством строительства нового здания школы с привлечением средств областного бюджета.

Задачи Программы -  строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, оснащение новой школы технологическим оборудованием, строительство водогрейной модульной котельной для обеспечения теплоснабжения строящейся школы.

Основные мероприятия Программы:

-завершение строительства здания школы;

-обеспечение поставки технологического оборудования;

-ввод в эксплуатацию оконченного строительством здания;

-государственная регистрация прав на здание;

-регистрация права оперативного управления за образовательным учреждением;

-завершение строительства водогрейной модульной  котельной;

-ввод котельной в эксплуатацию.

Сумма средств освоенных за 2014 года составила :

| Источник финансирования | Сумма средств освоенных в 2014 году, тыс.руб |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 75369,02 |
| Местный бюджет | 757,4 |
| Всего: | 76126,42 |

Средства направлены на следующие виды работ:

- выполнение СМР, осуществление строительного контроля и авторского надзора;

-завершение мероприятий по приобретению и поставке технологического оборудования;

-завершение строительства водогрейной модульной котельной.

«Строительство детского сада на 220 мест

в пос. Коноша» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 24 октября 2013 года  № 543,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы – обеспечение местами детей в дошкольных образовательных учреждениях п.Коноша.

Задачи Программы -  строительство детского сада на 220 мест.

Основные мероприятия Программы:

- приобретение детского сада на 220 мест;

- обеспечение объекта инженерной инфраструктурой;

- выполнение благоустройства и озеленения территории детского сада.

Сумма средств освоенных за 2014 года составила :

| Источник финансирования | Сумма средств освоенных в отчетном году, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | 120 000,00 |
| Местный бюджет | 1 000,00 |
| Всего: | 121 000,00 |

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Коноша»

на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»             от 24 октября 2013 года № 542,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы – современные условия для развития спорта в Коношском районе посредством строительства физкультурно-оздоровительного комплекса , отвечающего современным требованиям средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Задачи Программы -  строительство здания ФОКа;

выполнение условий генерального плана п.Коноша.

Основные мероприятия Программы:

1. Проведение государственной экспертизы проекта;

2. Выбор подрядной организации для строительства здания ФОКа на конкурсной основе;

3. Строительство здания;

4. Ввод в эксплуатацию оконченного строительством объекта;

5. Государственная регистрация прав на здание;

6. Регистрация права оперативного управления.

Сумма запланированных средств в Программе составила 599,7 тыс. рублей. Сумма средств освоенных за 2014 год составила 599,70 тыс. рублей, это средства районного бюджета.

Сформирован ЗУ, изготовлена проектно-сметная документация, проект на повторной государственной экспертизе .

«Разработка документов территориального планирования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»             от 30 декабря 2013 года № 704,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы – обеспечение документами территориального планирования территории Коношского района.

Задачи Программы -

1.Разработка схемы территориального планирования муниципального образования «Коношский муниципальный район»;

2. Разработка генеральных планов сельских поселений;

3. Проведение градостроительного зонирования территорий муниципального образования и установление градостроительных регламентов;

3.1. Разработка правил землепользования и застройки.

Основные мероприятия Программы:

- Разработка генеральных планов сельских поселений;

- Разработка и утверждение СТП Коношского района.

На разработку документов территориального планирования на территории                            МО «Коношский муниципальный район» израсходовано 274,3 тыс. рублей – это средства  районного бюджета-125,3 тыс. рублей и 149 тыс. рублей средства областного бюджета. Запланированные средства областного бюджета в сумме 149 тыс. рублей были выделены для разработки генплана МО «Вохтомское».

В 2014 году утверждена СТП Коношского района; генплан и ПЗЗ МО «Коношское», генплан МО «Вохтомское».

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории  муниципального образования

«Коношский муниципальный район» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»             от 07 августа 2014 года  № 535.

Цель и задачи Программы:

1.Обеспечение планирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории  муниципального  образования «Коношский муниципальный район»;

2. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствиями нормативно-технических документов;

3. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирного дома;

5. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»;

6. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

7.Оказание государственной поддержки на проведение капитального ремонта жилищного фонда.

Основные мероприятия Программы:

- ремонт внутридомовых  инженерных систем водоснабжения, водоотведения;

-ремонт крыши;

-ремонт фасада.

На реализацию программных мероприятий было запланировано 3346,3 тыс. рублей, из них:

-средства Фонда содействия реформированию ЖКХ- 1432,9 тыс. рублей

Областной бюджет- 1050,1 тыс. рублей;

Средства бюджета МО «Коношское» – 361,4 тыс. рублей;

Средства собственников жилых помещений в многоквартирном доме – 501,9 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило:

-средства Фонда содействия реформированию ЖКХ- 2789,4 тыс. рублей

Областной бюджет- 1432,9 тыс. рублей;

Средства бюджета МО «Коношское» – 361,4 тыс. рублей;

Средства собственников жилых помещений в многоквартирном доме – 55,00 тыс. рублей.

«Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Коношского района» на 2014 год».

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»             от 27 мая 2014 года  № 370,  с изменениями и дополнениями.

Цель и задачи программы –

1.Создание системы эффективного управления в коммунальном секторе.

2. Государственная поддержка муниципального образования «Коношское» в реализации инвестиционных проектов по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение.

4. Создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг.

Основные мероприятия Программы:

Капитальный ремонт теплотрассы.

Общий объем финансирования – 375,0 тыс. рублей, в том числе:

-средства областного бюджета – 300,00 тыс. рублей;

-средства местного бюджета – 75,00 тыс. рублей.

Теплотрасса отремонтирована, деньги использованы в полном объеме.

«Строительство средней общеобразовательной школы в п.Ерцево»

на 2014 – 2015 годы»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»             от 24 октября 2013 года № 544,  с изменениями и дополнениями.

Цель и задачи Программы – Строительство нового здания школы с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Программа рассчитана на два этапа.

Первый этап- проведение подготовительных мероприятий.

Второй этап-строительство здания средней школы в п.Ерцево Коношского района.

Основные мероприятия Программы:

I этап-

-оформление земельного участка;

-приобретение проектно-сметной документации;

-привязка к типовому проекту;

-проведение государственной экспертизы.

II этап-

-выбор подрядной организации для строительства здания школы на конкурсной основе;

-строительство здания школы;

-ввод в эксплуатацию оконченного строительством здания;

-государственная регистрация прав на здание;

-регистрация права оперативного управления за образовательным учреждением.

Общий объем финансирования на 2014 год  запланирован в сумме 2611,00 тыс. рублей, средства местного бюджета.

В октябре 2014 года проведен конкурс на выполнение проектно-сметных работ по объекту «Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в п.Ерцево». Данные работы выполнены, средства использованы в полном объеме.

Управление инвестиций и развития инфраструктуры района

администрации МО «Коношский муниципальный район»

Управлением инвестиций и развития инфраструктуры района  МО «Коношский муниципальный район»  в 2014 году велось три Программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2014-2020 годы»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2013 года  № 508, с изменениями и дополнениями.

Цель и задачи Программы –

снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования;

- установление необходимых организационных, правовых, технических и технологических, экономических мероприятий, направленных на уменьшение объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями на 15% к 2014 году, с ежегодным снижением энергопотребления не мене чем на 3% начиная с 2010 года в сопоставимых условиях к фактическому потреблению в 2009 году;

- создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета;

- снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;

- сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

- внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

- увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и на повышение энергетической эффективности;

- пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение;

- увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно – энергетическом балансе района.

- снижение энергоемкости муниципального продукта на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 № 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2672).

Основные мероприятия Программы:

Муниципальные  учреждения:

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных зданиях;

- энергетическое обследование  зданий с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению;

- реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований в муниципальных зданиях:

Жилищный фонд:

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов;

- мероприятия по снижению тепловых потерь зданий;

- информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Организации муниципального подчинения, с участием муниципального образования, осуществляющие регулируемые виды деятельности:

- энергетическое обследование предприятий с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению;

- реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий;

- мероприятия по реконструкции котельных;

- мероприятия по повышению энергетической эффективности тепловых сетей и систем водоснабжения.

Уличное освещение:

- замена уличных светильников на менее энергоемкие, установка реле времени.

В 2014 году всего по  Программе было запланировано 158484,00 тыс. рублей:

-районный бюджет -2353,0 тыс. рублей;

-внебюджетные источники -156131,0 тыс. рублей.

Проведены  энергетические обследования жилых домов на территории Коношского района , зданий в сфере образования, физкультуре и спорту. Проведены мероприятия по замене ламп наружного освещения на энергосберегающие, произведена замена ветхих сетей водопровода в п.Коноша, проведены комплексные технические мероприятия по энергосбережению в области теплоснабжения.

Общий объем финансирования Программы составляет 3242,4 тыс. рублей:

-средства местного бюджета -1299,9 тыс. рублей;

-внебюджетные источники- 1942,5 тыс. рублей.

«Проведение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности в администрации муниципального образования

«Коношский муниципальный район» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 14 октября 2013 года  № 503, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы –

- сокращение расходов основных видов потребляемых энергетических ресурсов;

- поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности.

Задачи Программы –

- выполнение организационных и технических мероприятий по снижению использования энергоресурсов.

Основные мероприятия Программы:

- мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности (замена окон);

- установка регулирующих вентилей на отопительных приборах;

- применение экранов-отражателей за радиаторами отопления;

- уплотнение оконных и дверных проемов;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие;

- замена систем смыва унитазов на систему слива 3/6;

- утепление и ремонт чердачного и подвального перекрытия.

В 2014 году всего по  Программе было запланировано 1 236,00 тыс. рублей:

-районный бюджет -59,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники -1177,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий выполнено в полном объеме. Произведена замена оконных блоков в бюджетных учреждениях; уплотнение дверных и оконных проемов; замена ламп накаливания на энергосберегающие.

«Поддержка и развитие малого предпринимательства в

МО «Коношский муниципальный район» на 2014 год».

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»  от 14 октября 2013 года  № 502, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства в Коношском районе Архангельской области;

- повышение вклада малого предпринимательства в решение экономических задач района;

- содействие росту уровня жизни и доступности социальных благ через широкомасштабную поддержку предпринимательских инициатив населения;

увеличение численности занятых в данном секторе экономики района;

Задачи Программы:

формирование благоприятной внешней среды для развития предпринимательства через:

совершенствование правового обеспечения предпринимательской деятельности, в т.ч. разработку и принятие муниципальных правовых актов в части поддержки субъектов малого предпринимательства района;

координацию контрольно-разрешительной деятельности;

снижение административных барьеров;

формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого предпринимательства, численности занятого населения;

взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимательства;

совершенствование системы информационного и учебно-методического обеспечения по основам предпринимательской деятельности для начинающих и действующих предпринимателей, в т.ч. внедрение современных технологий ведения бизнеса и предоставление квалифицированных информационных, консультационных, консалтинговых и обучающих услуг;

оказание поддержки в сфере нормативно-правового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства (правовое, организационное и аналитическое);

совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей доступность субъектам малого предпринимательства услуг по ведению бизнеса;

содействие участию субъектов малого предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности;

усиление рыночных позиций малого предпринимательства района:

оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства;

развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;

оказание инвестиционной поддержки субъектам малого предпринимательства;

обеспечение устойчивого развития малых предприятий через всемерное повышение качества и конкурентоспособности производимой ими продукции и оказываемых услуг;

внедрение современных технологий ведения бизнеса, распространение опыта с широким использованием возможностей сети Интернет;

оказание помощи по поддержке в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого предпринимательства, в том числе через дистанционные методы обучения;

активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, содействие социально-трудовой адаптации молодежи района, выявление молодых лидеров, имеющих способности к предпринимательской деятельности;

приоритетная поддержка малого предпринимательства в производственной и инновационной сферах, строительной индустрии, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, сфере бытовых услуг, ремесленничестве, социальной сфере, туризме и организации спортивно-оздоровительных центров (баз отдыха).

В 2014 году была подана заявка на участие в конкурсе среди муниципальных образований Архангельской области, на право получения субсидий из средств областного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. В таблице (приложение №1) показаны объем и источники финансирования

Приложение №1

| Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 2 790 000,00 |
| Местный бюджет | 310 000,00 |
| Внебюджетные средства | 166 000,00 |
| Всего: | 3 266 000,00 |

Таким образом, проведен конкур и предоставлены гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в размере 3000000,00 рублей; произведена компенсация затрат СМП на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров; проведены обучающие семинары для СМП  «Трудовые отношения в малом бизнесе. Кадровое делопроизводство», «Основы предпринимательской деятельности в туризме»

Запланированное финансирование Программы было использовано в полном объеме.

Отдел сельского хозяйства, закупок и торговли администрации

МО «Коношский муниципальный район»

Отделом сельского хозяйства, закупок и торговли МО «Коношский муниципальный район» велось две Программы:

«Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2014 год»

Утверждена постановлением Главы администрации «Коношский муниципальный район» от 21 октября  2013 года № 533 с изменениями и дополнениями.

Цель и задачи Программы:

-повышение конкурентоспособности продукции сельскохозяйственного производства Коношского района на основе устойчивости сельского хозяйства и модернизации производства;

-стимулирование роста объемов производства молока и мяса;

-улучшение качественного состава крупного рогатого скота;

-поддержка малых форм хозяйствования.

Основные мероприятия Программы:

1. Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2. Мероприятия, связанные с проведением ярмарок, конкурсов.

Общий объем финансирования Программы на 2014 год – 21 262, 60 тыс. рублей, в том числе:

-средства федерального бюджета – 23,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 1,00 тыс. рублей;

-средства бюджета МО – 368,60 тыс. рублей;

-средства товаропроизводителей- 20870,00 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 50 348,25 тыс. рублей. Ниже в таблице приведен объем финансирования из различных источников:

| Объем средств для финансирования Программы из федерального бюджета Виды государственной поддержки | Факт |
| --- | --- |
| Субсидии сельскохозяйственных товаропроизводителей | 21,45 |
| Субсидии КФХ (молоко, мясо, семена и т.д.) | 2323,70 |
| Всего: | 2345,15 |

Объем средств для финансирования Программы из областного бюджета

| Вид государственной поддержки | Факт |
| --- | --- |
| Субсидии сельскохозяйственных товаропроизводителей | 1,00 |
| Субсидии КФХ (молоко, мясо, семена и т.д.) | 6783,50 |
| Всего: | 6784,50 |

Объем средств для финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Коношский муниципальный район»

| Наименование мероприятий | Факт |
| --- | --- |
| Субсидии сельскохозяйственных товаропроизводителей | 326,60 |
| Мероприятия связанные с проведением ярмарок, конкурсов | 42,00 |
| Всего: | 368,6 |

Объем собственных средств производителей сельскохозяйственных                                                                                                                                     Коношского района на финансирование Программы

| Наименование мероприятий | Факт |
| --- | --- |
| Покупка сельскохозяйственной техники, скота, семян; Строительство и реконструкция животноводческих помещений; Техническое оснащение производства | 40 850,00 |
| Всего: | 40 850,00 |

«Устойчивое развитие сельских территорий Коношского района на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 21 октября  2013 года № 534,  с изменениями и дополнениями.

Цель и задачи Программы-

1. Стимулирование инвестиционной активности

в агропромышленном комплексе.

2. Создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Основные мероприятия Программы:

1. Социальные выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилья в сельской местности.

2. Социальные выплаты молодым семьям и молодым специалистам на приобретение (строительство) жилья в сельской местности.

Общий объем финансирования Программы 6507,30 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета-2550,30 тыс. рублей

- средств областного бюджета- 2299,00 тыс. рублей

- средств местного бюджета- 558,00 тыс. рублей

- внебюджетные источники – 1100,00 тыс. рублей.

Объем средств для финансирования Программы из федерального  бюджета

| Категория застройщиков | Факт |
| --- | --- |
| Молодые семьи и молодые специалисты | 2550,30 |
| Итого: | 2550,30 |

Объем средств для финансирования Программы из областного  бюджета

| Категория застройщиков | Факт |
| --- | --- |
| Молодые семьи и молодые специалисты | 2299,00 |
| Итого: | 2299,00 |

Объем средств для финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Коношский муниципальный район»

| Категория застройщиков | Факт |
| --- | --- |
| Молодые семьи и молодые специалисты | 558,00 |
| Итого: | 558,00 |

Объем средств для финансирования Программы из внебюджетных источников

| Категория застройщиков | Факт |
| --- | --- |
| Молодые семьи и молодые специалисты | 1100,00 |
| Итого: | 1100,00 |

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 16 октября 2013 года  № 512, с изменениями и дополнениями.

Цели и задачи программы –

1. Создание в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

(далее – муниципальный район) концепции единого реабилитационного пространства.

2. Совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального района по выявлению, поддержке и реабилитации детей (безнадзорных, правонарушителей и др.) и семей (находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации).

3. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия структур системы профилактики, создание единой городской базы данных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Привлечение внимания общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи.

5. Поддержка социально-значимых инициатив;

6. Профилактика алкоголизации среди несовершеннолетних и молодежи.

7. Профилактика наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и молодежи.

8. Снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых подростками.

Основные мероприятия Программы:

1. Лечение родителей от алкогольной зависимости.

2. Оказание помощи в оформлении паспортов несовершеннолетним из малообеспеченных семей.

3. Оказание социально-психологической и материальной поддержки несовершеннолетним, нуждающимся в медицинской, психологической помощи (проезд, проживание, питание).

4. Контроль и организация досуговой занятости детей и подростков из числа состоящих на учетах и проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации в учебный и каникулярный периоды.

5. Проведение тематических акций, мероприятий «Молодежь за…», «Молодежь против…»,

Проведение конкурса школьных агитбригад

«Мы за здоровый образ жизни».

6. Изготовление и размещение социальной рекламы, информационных материалов (баннера, методичек, листовок и др.) по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних)

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году было предусмотрено 34 тыс. рублей. В основном средства были запланированы:

- Оказана материальная помощь на проезд несовершеннолетних в г.Архангельск и обратно для получения медико-психологической помощи в размере 10000,00 рублей.

- Оказана материальная помощь на лечение от алкогольной зависимости в размере 6000,0 рублей.

- Подготовлены буклеты по профилактике для обучающихся образовательных учреждений на сумму 5000,0 рублей.

- Проведение  районных конкурсов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  Израсходовано 13 000,0 рублей.

Комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту

В 2014 году комитетом по делам молодежи, физкультуре и спорту реализовывалось на территории района четыре муниципальные программы:

«Дом для молодой семьи» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 05 ноября 2013 года  № 567, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы- оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям МО «Коношский муниципальный район», нуждающимся в улучшении жилищных условий, в виде выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Задачи программы:

- Обеспечение молодых семей, проживающих на территории МО «Коношский муниципальный район», жильем, соответствующим социальным стандартам;

- Создание нормативно-правовой основы государственной поддержки молодых семей по приобретению (строительству) жилья;

- Разработка и внедрение механизмов реализации системы муниципальной поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья.

Основные мероприятия Программы:

- Нормативно-правовое обеспечение Программы;

- Организационные мероприятия по выплатам молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;

- Информационно-методическое обеспечение Программы.

На 01.01.2015 г. участниками программы являются 130 молодых семей. В 2014 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 2 семьи .Общий объем финансирования составил – 630,10 тыс. рублей.

Основными источниками финансирования программы являются:

- собственные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения (строительства) жилья;

- средства федерального бюджета составили -177,50 тыс. рублей;

- средства областного бюджета составили -226,30 тыс. рублей;

- средства бюджета МО «Коношский муниципальный район» составили – 226,30 тыс. рублей

«Трудовая молодежь Коношского района» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 05 ноября 2013 года  № 569, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы- поддержка несовершеннолетних граждан в решении проблемы трудоустройства в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в каникулярный период.

Задачи программы:

1. создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в каникулярный период;

2. финансирование временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан за счет средств муниципального образования «Коношский муниципальный район»;

3. приобщение к общественной жизни молодежи Коношского района;

4. реализация мер по планированию и развитию эффективной карьеры молодежи на рынке труда;

5. обучение навыкам успешной деятельности в сфере трудовой деятельности и профессиональной карьеры;

6. выдвижение бригад на областной конкурс на лучшую трудовую бригаду;

7. снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Основные мероприятия Программы:

1. Выявление спроса и предложения на участие во временных работах.

2. Заключение договоров с предприятиями ЖКХ на проведение временных работ для несовершеннолетних граждан.

3. Определение объемов и видов временных работ для несовершеннолетних.

4. Направление несовершеннолетних для выполнения временных работ.

5. Информирование несовершеннолетних об организации временных работ.

Общий объем финансирования Программы составляет 157,70 тыс. рублей:

-средства местного бюджета -157,70 тыс. рублей.

Средства были направлены на оплату труда несовершеннолетним в каникулярное время.

«Территория молодежи- территория развития  Коношского района»

на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 05 ноября 2013 года  № 568.

Цель Программы- повышение качества жизни молодых людей, актуализация их творческого потенциала и гражданской активности посредством предоставления молодому поколению ресурсов и возможностей для самореализации

Задачи программы:

1. Разработка и реализация единой концепции проведения ключевых мероприятий в Коношском районе по пропаганде здорового образа жизни.

2. Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

3. Создание условий для активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

4. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде.

5. Поддержка молодежных общественных организаций и объединений с целью включения их в решение социально- экономических проблем района.

6. Реализация социально-значимых молодежных инициатив, общественно-полезной деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений.

7. Развитие и поддержка молодежного самоуправления для уменьшения оттока молодежи из Коношского района.

8. Укрепление института молодой семьи, создание условий для улучшения демографической ситуации в обществе.

Основные мероприятия Программы:

Участие молодежных делегаций Коношского района в межрайонных и областных мероприятиях.

Общий объем финансирования Программы составляет 107,00 тыс. рублей:

-средства местного бюджета -97,00 тыс. рублей.

-внебюджетные источники -10,00

Фактическое финансирование Программы составило 113,70 тыс. рублей, из них:

-средства местного бюджета -100,00 тыс. рублей.

-внебюджетные источники -13,70

«Развитие массовой физической культуры и спорта в

Коношском районе» на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 05 ноября 2013 года  № 570, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения Коношского района.

Задачи программы:

- Привлечение детей, молодежи и взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

- Развитие сети спортивных сооружений и повышение их доступности для всех категорий населения Коношского района.

- Поддержка спорта высших достижений, повышение конкурентоспособности спортсменов и сборных команд Коношского района на областном, всероссийском и международном уровнях.

- Включение во Всероссийский реестр объектов спорта МБОУ ДОД «Коношская ДЮСШ».

- Совершенствование информационно-методического и кадрового обеспечения физического воспитания и спортивной подготовки.

- Укрепление материально-технической базы, создание условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

Повышение качества медицинского обследования и контроля за состоянием здоровья граждан, занимающихся физической культурой и спортом

Основные мероприятия Программы:

- Научно-методическое и кадровое обеспечение Программы.

- Развитие массовой физической культуры и спорта.

- Подготовка сборных команд Коношского района и резерва сборных команд Архангельской области, Российской Федерации и организация их участия в соревнованиях областного, регионального и федерального уровней.

- Медицинское обеспечение и контроль за состоянием здоровья граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

- Укрепление и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой  и спортом.

- Информационное обеспечение мероприятий по физической культуре и пропаганде здорового образа жизни в Коношском районе.

- Организация и проведение соревнований среди инвалидов, участие в областных спартакиадах инвалидов.

Всего на проведение спортивных мероприятий в 2014 году в Программе запланировано 477,90 тыс. рублей. Фактически профинансировано- 506,7 тыс. рублей, из них:

-средства местного бюджета – 428,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники – 78,7 тыс. рублей.

Средства были направлены на организацию и проведение соревнования среди инвалидов, участие в областных спартакиадах инвалидов; укрепление и развитие материально-технической базы для занятия физкультурой и спортом; подготовку сборных команд Коношского района для участия в соревнованиях.

Организационно-правовой отдел администрации

МО «Коношский муниципальный район»

Организационно-правовым отделом администрации МО «Коношский муниципальный район» велось две основные Программы:

«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Коношский муниципальный район» на 2014 год»

Утверждена распоряжением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 16 октября 2013 года  № 413-р.

Цель Программы- обеспечение благоприятных организационных условий для повышения профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

- совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы, в том числе с использованием антикоррупционных механизмов;

- целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих;

3) совершенствование базы информационного и методического обеспечения кадровых процессов

Основные мероприятия Программы:

1) разработка нормативно-правовой документации

по вопросам организации кадровой работы муниципальной службы, реализация антикоррупционных мероприятий;

2) повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих;

3) создание кадрового резерва на должности муниципальной службы;

4) формирование резерва управленческих кадров;

5) подготовка и проведение семинаров и совещаний по актуальным вопросам реализации законодательства о муниципальной службе.

В Программу на 2014 год было запланировано 62,00 тыс. рублей (средства местного бюджета). Средства были профинансированы в полном объеме, были направлены на такие мероприятия:

-повышение квалификации профессиональную подготовку муниципальных служащих;

-подготовку и проведение семинаров по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе.

«Развитие территориального общественного  самоуправления

в муниципальном образовании  «Коношский муниципальный район»

на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 14 октября 2013 года  № 504.

Цель Программы- развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1) создание условий для объединения граждан на основе ТОС;

2) создание благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства;

3) создание единого информационного пространства деятельности ТОС.

Основные мероприятия Программы:

1. Развитие территориального общественного самоуправления.

2. Софинансирование проектов территориального общественного самоуправления.

3. Информационное обеспечение территориального общественного самоуправления.

4.Приобретение оборудования для информационного обеспечения развития территориального общественного самоуправления.

В таблице №1 отражено финансирование Программы из различных источников:

таблица №1.

| Содержание мероприятия | Средства областного бюджета, руб. | Средства районного бюджета, руб. | Внебюджетные средства, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение районного конкурса проектов ТОС; разработка и издание информационно-методических материалов | 1 153 000,10 | 232 000,00 | 443 000,0 |
| Итого: | 1 153 000,10 | 232 000,00 | 443 000,0 |

Общий объем финансирования Программы за 2014 год составил 1 828 100,00 рублей

Отдел опеки и попечительства администрации

МО «Коношский муниципальный район»

«Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 31 октября 2013 года  № 563.

Цель Программы - реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на жилое помещение как условие их успешной социализации.

Задачи программы:

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями.

Основные мероприятия Программы:

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями путём перечисления средств субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по предоставлению обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в бюджеты поселений

Общий объем запланированного финансирования Программы составляет             17806,20 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -8903,10 тыс. рублей.

- средства областного бюджета -8903,10

На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем перечисления средств субвенций в бюджеты поселений на приобретения жилья, были израсходованы денежные средства в размере 12 011,40 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -3108,30 тыс. рублей.

- средства областного бюджета -8903,10

Финансовое управление администрации

МО «Коношский муниципальный район»

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 08 октября 2013 года  № 495/1..

Цель Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Коношского района.

Задачи программы:

-эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса;

-эффективное управление муниципальным долгом;

-поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений);

Основные мероприятия Программы:

- Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Коношском районе;

- Управление муниципальным долгом;

- Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений).

Общий объем запланированного финансирования Программы составляет             22 931,60 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -773,10 тыс. рублей

-средства областного бюджета -6970,20 тыс. рублей

-средства местного бюджета -15 188,30 тыс. рублей

Финансирование было направлено на следующие мероприятия:

- организация и обеспечение бюджетного процесса, и развитие информационных систем управления финансов в Коношском районе;

-поддержание устойчивого исполнения бюджетом муниципальных образований (поселений).

Архивный отдел администрации

МО «Коношский муниципальный район»

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2014 год

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 22 октября 2013 года  № 555.

Цель Программы – улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда в интересах граждан.

Задачи программы:

-обеспечение нормативных условий для постоянного хранения документов в соответствии с «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях»

-улучшение материально-технической базы архивного отдела;

-повышение качества предоставляемых услуг в электронном виде и создание условий для обеспечения доступа к информационным ресурсам.

Основные мероприятия Программы:

-улучшение  условий хранения документов.

На развитие архивного дела в 2014 году в Программу заложено 18,00 тыс. рублей, средства местного бюджета. Средства использованы в полном объеме.

Отдел промышленности, транспорта и связи администрации

МО «Коношский муниципальный район»

Отделом промышленности, транспорта и связи администрации МО «Коношский муниципальный район» на территории района реализовывалось две муниципальные программы:

«Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2014-2015  годы»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 16 октября 2013 года  № 515, с изменениями и дополнениями.

Цель и задачи Программы –

1.Создание благоприятных условий для жителей удаленных сельских населенных пунктов по автобусным перевозкам до районного центра- пос.Коноша;

2. Развитие механизмов финансовой поддержки перевозчиков на маршрутах общего пользования, выходящих за пределы территорий городского и сельских поселений и пролегающих в границах муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Основные мероприятия Программы:

Заключение договоров между администрацией муниципального образования «Коношский муниципальный район» и перевозчиками.

В 2014 году в Программе запланировано 560,1 тыс. рублей за счет всех источников финансирования:

-средства федерального бюджета- 211,1 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -349,00 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 475,95 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 211,1 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -264,85 тыс. рублей.

Денежные средства были направлены:

-обследование пассажиропотоков- 100,00 тыс. рублей;

-покрытие убытков – 249,00 тыс. рублей;

-равнодоступность по перевозкам пассажиров льготной категории – 211,10 тыс. рублей.

«Повышение безопасности дорожного движения в  муниципальном  образовании «Коношский муниципальный район»

на 2014 год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 21 октября 2013 года  № 532, с изменениями и дополнениями.

Цели Программы -

- повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Коношского района;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Основные задачи Программы:

1) предупреждение опасного поведения участников программы дорожного движения;

2) развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию

в дорожном движении;

3) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

4) повышение уровня безопасности транспортных средств.

Основные мероприятия Программы:

Основные мероприятия программы:

- организация и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- строительство светофорного объекта;

- мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

В Программу заложено 20,00 тыс. рублей- это внебюджетные источники финансирования. На данные средства были установлены турникетные ограждения, с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Отдел по делам ГО ЧС и ВМР администрации

МО «Коношский муниципальный район»

Отделом по делам ГО ЧС и ВМР администрации МО «Коношский муниципальный район» на территории района реализовывалось муниципальная программа:

«Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение рисков их возникновения»  муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2014  год»

Утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 октября 2013 года  № 527, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы – защита населения и территорий муниципального образования «Коношский муниципальный район» от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, снижение рисков их возникновения.

Задачи Программы-

1. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мирного времени, при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», работников подведомственных муниципальных учреждений   индивидуальными средствами защиты.

4. Создание учебной материальной базы для обучения неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», подведомственных муниципальных учреждений Коношского района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

5. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма № 1 «Создание и накопление резервов финансовых и материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма № 2 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма № 3 «Обеспечение пожарной безопасности»

В 2014 году на выполнение Программных мероприятий запланировано                              835,00 тыс. рублей за счет всех источников финансирования:

-средства местного  бюджета - 650,00 тыс. рублей;

-средства бюджета поселений -185,00 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 832,80 тыс. рублей:

-средства местного бюджета- 647,80 тыс. рублей;

-средства бюджета поселений -185,00 тыс. рублей.

Средства были направлены на приобретение резервных источников питания; проведение учений и тренировок; поддержку деятельности добровольной пожарной охраны; строительство и ремонт противопожарных водоисточников.

На 2015 год администрацией района и структурными подразделениями разработано, утверждено и направлено на реализацию 35 муниципальных Программ.

| Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к отчету о реализации муниципальных Программ в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие образования в МО "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Развитие образования в МО "Коношский муниципальный район" на 2014 год": | 397256,3 | 397256,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 286261,4 | 286261,4 | 110995 | 110994,9 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, включая реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования (финансовое обеспечение МОУ на выполнение муниципального задания, включая финансовое обеспечение образовательной деятельности) | 110246,4 | 110246,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 78267,7 | 78267,7 | 31978,7 | 31978,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2)Возмещений расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержкипо предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 5011,8 | 5011,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 5011,8 | 5011,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 6,1 | 6,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) Обеспечение выплаты компенсации затрат родительской платы за содержание ребенка в ОУ, реализующих общеобразовательную программу ДУ | 7110,0 | 7110,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 7110,0 | 7110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме №1 | 122374,3 | 122374,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 90395,6 | 90395,6 | 31978,7 | 31978,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования детей и реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях" в том числе: оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования, включая реализацию основных общеобразовательных программ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования, включая реализацию основных общеобразовательных программ (финансовое обеспечение МОУ на выполнение муниципального задания, включая финансовое обеспечение образовательной деятельности) | 249770,5 | 249770,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 183860,1 | 183860,1 | 65910,4 | 65910,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2) Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 10851,1 | 10851,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 10851,1 | 10851,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 16,0 | 16,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 16 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме №2 | 260637,6 | 260637,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 194727,2 | 194727,2 | 65910,4 | 65910,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3"Развитие системы дополнительного образования детей и реализация программ дополнительного образования детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования, включая реализацию программ дополнительного образования (финансовое обеспечение МОУ на выполнение муниципального задания, включая финансовое обеспечение образовательной деятельности) | 12068,2 | 12068,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12068,2 | 12068,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2)Возмещений расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержкипо предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 693,0 | 693,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 693,0 | 693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме №3 | 12761,2 | 12761,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 693,0 | 693,0 | 12068,2 | 12068,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 4 "Мероприятия в сфере образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Мероприятия по поддержке лидеров образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный конкурс «Учитель года» | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение районного мероприятия, посвященного праздникам «День учителя», «День воспитателя и всех дошкольных работников» | 7,0 | 7,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Августовское совещание | 1,9 | 1,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Районная научно-практическая конференция педагогов | 1,0 | 1,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Единый методический день | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конкурс среди библиотек общеобразовательных учреждений | 2,8 | 2,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение почётных грамот для награждения работников системы образования | 1,5 | 1,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на организацию мероприятий (информация в СМИ, приобретение канцелярских товаров и заправка картриждей для подготовки раздаточных материалов, положений и т.д.) | 22,0 | 22,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Мероприятия по поддержке интеллектуально одаренных и талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 49,6 | 49,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,6 | 49,6 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 12,3 | 12,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение районных предметных олимпиад младших школьников | 3,0 | 3,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение районного конкурса юношеских исследовательских работ им.М.В.Ломоносова | 2,9 | 2,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение районного конкурса исследовательских работ младших школьников «Я познаю мир» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" | 7,2 | 7,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение районного мероприятия «Выпускник – 2014» | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение Рождественской ёлки для отличников | 34,8 | 34,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 34,8 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение районного конкурса «Ученик года» | 4,0 | 4,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение районного турнира интеллектуальных игр «Эрудицион» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение районной интеллектуальной игры «Состязание юных книгочеев» | 0,9 | 0,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение районной интеллектуальной игры для 5-х классов ОУ Коношского района | 0,9 | 0,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение районной интеллектуальной игры для 6-х классов ОУ Коношского района | 0,9 | 0,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение районной интеллектуальной игры для 7-х классов ОУ Коношского района | 0,9 | 0,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на организацию мероприятий (информация в СМИ, приобретение канцелярских товаров и заправка картриждей для подготовки раздаточных материалов, положений и т.д.) | 9,4 | 9,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| III. Воспитательные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный конкурс творческих работ «Солдатская родословная» | 1,1 | 1,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Районный конкурс «Шире круг» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный конкурс «Золотой ключик» | 2,0 | 2,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный литературно-музыкальный конкурс «Мы этой памяти верны» | 4,5 | 4,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Детский праздник «Рисунки на асфальте» | 3,5 | 3,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Районный конкурс чтецов «Большой России малый уголок» | 1,5 | 1,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| IV районный конкурс детской театрализованной инсценировки | 1,8 | 1,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Праздничное мероприятие «День матери» | 4,5 | 4,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Районная выставка-конкурс «Мастерская Деда Мороза» | 1,0 | 1,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Гражданская акция «Мы граждане России» | 1,0 | 1,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение районного конкурса школьных агитбригад «Решение за тобой!» | 1,6 | 1,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| IV.Мероприятия патриотической и спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение спортивных соревнований, проводимых в рамках районной спартакиады школьников | 55,5 | 55,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 55,5 | 0,0 | 0,0 |
| Участие в спортивных соревнованиях , проводимых в областной спартакиады школьников | 173,8 | 173,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,8 | 173,8 | 0,0 | 0,0 |
| Военизированное многоборье «Зарница» | 3,3 | 3,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Соревнования по пожарно - прикладному спорту | 14,0 | 14,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Смотр-конкурс почетных караулов образовательных учреждений Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 26,9 | 26,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме № 4 | 510,0 | 510,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 5 "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Проведение текущих ремонтов и монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ремонтных работ по замене труб теплосетей МБОУ "Тавреньгская СОШ" | 40,0 | 40,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение монтажных работ по установке расходомера ВЭПС Ду-40 в МБОУ "Лесозаводская СОШ" | 14,2 | 14,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 0,0 |
| Покупка, подвоз кирпича для обмуровки котла "Тула - 3" котельной школы для отопления здания школы (МБОУ "Климовская СОШ") | 25,0 | 25,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования для школьной столовой МБОУ "Тавреньгская СОШ" | 198,4 | 198,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,4 | 198,4 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение электроплиты для школьной столовой МБОУ "Мелентьевская ООШ" | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение снегохода "Буран" для МБОУ "Коношская ДЮСШ" | 200,0 | 200,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение занавеса и одежды для сцены в актовый зал МБОУ "Подюжская СШ им. В.А. Абрамова" | 445,6 | 445,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 445,6 | 445,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме №5 | 973,2 | 973,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 445,6 | 445,6 | 527,6 | 527,6 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Организация отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Организация отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" на 2014 год: | 4468,1 | 4468,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 4232,0 | 4232,0 | 236,1 | 236,1 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных МОУ МО "Коношский муниципальный район" , включенных в областной реестр с организацией 2-3-х разового питания в период каникул | 1306,6 | 1306,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1306,6 | 1306,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровление детей, сроком пребывания в период каникул | 3104,4 | 3104,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2868,3 | 2868,3 | 236,1 | 236,1 | 0,0 | 0,0 |
| , приобретенных для проезда организаванных групп детей к месту отдыха и обратно | 57,1 | 57,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Доступная среда на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Доступная среда на 2014 год": | 960,7 | 960,7 | 100,0 | 406,8 | 406,8 | 500,9 | 500,9 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБОУ "Коношеозерская СОШ : установка пандуса, ремонт помещений, оснащение специальным учебным реабилитационным и компьютерным оборудованием для беспрепятственного доступа детей-инвалидов | 960,7 | 960,7 | 100,0 | 406,8 | 406,8 | 500,9 | 500,9 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовани МО "Коношский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовани МО "Коношский муниципальный район": | 85,0 | 37,6 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 55,0 | 7,6 |
| Участие в мероприятиях (выставках конкурсах, ярмарках) способствующих развитию туризма в Коношском районе | 4,6 | 4,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Участие в мероприятиях способствующих развитию туризма в Коношском районе, продвижение турмаршрута "Деревня, которая вдохновляет" | 80,4 | 33,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 25,4 | 55,0 | 7,6 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере культуры Коношского района в 2014 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе"Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Коношского района в 2014 году" | 44332,0 | 44332,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1119,8 | 1119,8 | 43212,2 | 43212,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "Центр "Радушенька" | 3337,5 | 3337,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 3322,5 | 3322,5 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме №1 | 3337,5 | 3337,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 3322,5 | 3322,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности музея» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "Коношский районный краеведческий музей" | 2597,9 | 2597,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2597,9 | 2597,9 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме №2 | 2617,9 | 2617,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 2597,9 | 2597,9 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "Библиотечная система Коношского района" | 21687,2 | 21687,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21687,2 | 21687,2 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках "Библиотечная система Коношского района" | 54,7 | 54,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области "Библиотечная система Коношского района" | 240,0 | 240,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме № 3 | 21981,9 | 21981,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 294,7 | 294,7 | 21687,2 | 21687,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения муниципального задания "Детская школа искусств №8" | 15604,6 | 15604,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15604,6 | 15604,6 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках "Детская школа искусств №8" | 790,1 | 790,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 790,1 | 790,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме № 4 | 16394,7 | 16394,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 790,1 | 790,1 | 15604,6 | 15604,6 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной Программой Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Культура Русского Севера (2012-2015 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной Программой Архангельской области "Культура Русского Севера (2012-2015 годы)" | 899,0 | 899,0 | 100 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 220,0 | 220,0 | 569,0 | 569,0 |
| Третий литературный фестиваль им.Иосифа Бродского | 225,0 | 225,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 25,0 | 25,0 |
| Подключение библиотек МО "Коношский муниципальный район" к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 20,0 | 20,0 | 100 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплектование книжных фондов | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание системы пожарной сигнализации: МБУК «Библиотечная система Коношского района» - МБУК «Коношский районный краеведческий музей» - МБУК «Центр «Радушенька» - «Детская школа искусств № 8» - МБУК «Коношский Дом культуры и досуга» - МБУК Дом культуры поселка Подюга - МБУК «Волошский Дом культуры» - МБУК Ерцевский Центр досуга - МБУК «Тавреньгский Центр досуга» - МБУ Сосновский дом культуры - МБУК «Вохтомский сельский Дом культуры» - МБУК «Климовский сельский Дом культуры» | 644,0 | 644,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 544,0 | 544,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" в 2014 году" | 293,0 | 293,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 205,0 | 88,0 | 88,0 |
| Проведение конкурса «Волшебные звуки» | 4,6 | 4,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Организация 1 выставочного проекта в рамках Маргаритинской ярмарки в г. Архангельске | 17,0 | 17,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оформление 2 передвижных выставок МБУК «Коношский районный краеведческий музей»на выставочных площадках поселений Коношского района | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Районный конкурс проектов «Фестивальный калейдоскоп»(4 проекта) | 140,0 | 140,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 |
| Районный конкурс исследовательских работ по истории и культуре Коношского района (2 гранта) | 12,0 | 12,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Конкурс среди культурно-досуговых учреждений по организации выезда любительских коллективов на межрайонные и областные конкурсы и фестивали | 14,0 | 14,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Организация и проведение мастер-класса по эстрадному вокалу | 27,8 | 27,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 10,0 | 10,0 |
| Оплата обучения 2 человек в специальных учебных заведениях культуры и искусства | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Премия отдела культуры администрации МО «Коношский муниципальный район» | 16,7 | 16,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение Дня работников культуры | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Коношского района» | 6,0 | 6,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный конкурс педагогического мастерства среди преподавателей ДШИ Коношского района | 14,6 | 14,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 |
| Районный конкурс проектов «Культура села – 2014» | 5,3 | 5,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Капитальный ремонт в муниципальнх учреждениях сферы культуры муниципального образования "Коношский муниципальный район" в 2014 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Капитальный ремонт в муниципальнх учреждениях сферы культуры муниципального образования "Коношский муниципальный район" в 2014 году" | 1 361,4 | 1 361,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1 270,3 | 1 270,3 | 46,1 | 46,1 | 45,0 | 45,0 |
| Ремонт крыши МБОУ ДОД "ДШИ №8" | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт здания структурного подразделения "Детская школа искусств №19" | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт здания МБУК "Центр "Радушенька" | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт здания Коношского районного краеведческого музея | 496,5 | 496,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 445,4 | 445,4 | 46,1 | 46,1 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт Детской библиотеки | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт здания Коношской центральной библиотеки им. Иосифа Бродского | 729,9 | 729,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 724,9 | 724,9 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт Ерцевской библиотеки- филиала | 105,0 | 105,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт отопительной системы Подюжской библиотеки-филиала | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ремонт отопительной системы Глубоковской библиотеки-филиала | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Активизация индивидуального жилищного строительства на территории МО "Коношский муниципальный район" в 2014 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Активизация индивидуального жилищного строительства на территории МО "Коношский муниципальный район" в 2014 году" | 1 941,5 | 1 941,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1 281,4 | 1 281,4 | 660,1 | 660,1 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение части расходов на упрлату процентов по целевому кредиту на строительство жилья | 1 941,5 | 1 941,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1 281,4 | 1 281,4 | 660,1 | 660,1 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014-2017 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014-2017 годы | 791 383,0 | 248 060,2 | 30 | 621 839,9 | 197 197,3 | 169 543,0 | 50 862,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заключение муниципальных контрактов на преобретение жилых помещений у застройщика (администрация МО "Коношское") | 753271,1 | 236626,7 | 31 | 605802,4 | 192386,1 | 147468,6 | 44240,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заключение муниципальных контрактов на преобретение жилых помещений у застройщика (администрация МО "Ерцевское") | 12106,5 | 3631,9 | 30 | 5094,4 | 1528,3 | 7012,1 | 2103,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заключение муниципальных контрактов на преобретение жилых помещений у застройщика (администрация МО "Тавреньгское") | 26005,4 | 7801,6 | 30 | 10943,1 | 3282,9 | 15062,3 | 4518,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство средней общеобразовательной школы в пос .Подюга Коношского района" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Строительство средней общеобразовательной школы в пос.Подюга Коношского района" на 2014 год | 76126,4 | 76126,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 75369,0 | 75369,0 | 757,4 | 757,4 | 0,0 | 0,0 |
| Завершение мероприятий по приобретению и поствке технологическог оборудования; завершение строительства водогрейной модульной котельной | 76126,4 | 76126,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 75369,0 | 75369,0 | 757,4 | 757,4 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство детского сада на 220 мест в пос.Коноша" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Строительство детского сада на 220 мест в пос.Коноша" на 2014 год" | 121000,0 | 121000,0 | 100 | 120000,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство детского сада на 220 мест в пос.Коноша | 121000,0 | 121000,0 | 100 | 120000,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Коноша" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Коноша" на 2014 год" | 599,7 | 599,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,7 | 599,7 | 0,0 | 0,0 |
| Проектно-сметная документация, государственная экспертиза проекта, оформление ЗУ, строительство ФОКа, осуществеление строительного контроля | 599,7 | 599,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,7 | 599,7 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Разработка документов территориального планирования на территории муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Разработка документов территориального планирования на территории муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014 год" | 1515,4 | 274,3 | 18 | 0,0 | 0,0 | 1390,1 | 149,0 | 125,3 | 125,3 | 0,0 | 0,0 |
| Проектно-сметная документация, государственная экспертиза проекта, оформление ЗУ, строительство ФОКа, осуществеление строительного контроля | 1515,4 | 274,3 | 18 | 0,0 | 0,0 | 1390,1 | 0,0 | 125,3 | 125,3 | 0,0 | 0,0 |
| Генплан МО "Вохтомское" |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, раположенных на территории муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, раположенных на территории муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014 год" | 3346,3 | 2789,4 | 83 | 1432,9 | 1432,9 | 1050,1 | 1050,1 | 361,4 | 361,4 | 501,9 | 55,0 |
| Проведен капитальный ремонт дома по адресу: п.Коноша, пр.Октябрьский, дом 112 | 3346,3 | 2789,4 | 83 | 1432,9 | 1432,9 | 1050,1 | 1050,1 | 361,4 | 361,4 | 501,9 | 55,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Коношского района на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Коношского района на 2014 год" | 375,0 | 375,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт теплотрассы в п.Коноша, ул. Новолесная | 375,0 | 375,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство средней общеобразовательной школы в п.Ерцево" на 2014-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Строительство средней общеобразовательной школы в п.Ерцево" на 2014-2015 годы" | 2611,0 | 2611,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2611,0 | 2611,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнены проектно-сметные работы по проекту "Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в п.Ерцево" | 2611,0 | 2611,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2611,0 | 2611,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014-2020 годы" | 158484,0 | 3242,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2353,0 | 1299,9 | 156131,0 | 1942,5 |
| Организация курсов повышения квалицикации работников муниципальных учреждений Коношского района в области энергосбережения (управление образования - 15 специалистов; отдел культуры-2 специалиста; специалисты администрации МО "Коношское" | 101,4 | 101,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 101,4 | 0,0 | 0,0 |
| Энергоаудит жилых домов на территории Коношского района (2 жилых дома) | 310,7 | 270,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| Поэтапный переход на отпуск потребителем энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями приборов учета объектов бюджетной сферы и жилого фонда, оснащение муниципальных учреждений Коношского района приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды | 668,7 | 171,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,7 | 163,0 | 558,0 | 8,0 |
| Энергосбережение в организациях бюджетной сферы Коношского района | 1143,2 | 592,0 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,2 | 468,3 | 678,0 | 123,7 |
| Энергосбережение в жилых домах (МЖД) | 3240,0 | 124,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 3208,0 | 92,0 |
| Замена ламп накаливания в многоквартирных жилых домах | 159,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 1,0 |
| Рекконструкция светильников наружного освещения | 500,0 | 426,0 | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 426,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия направленные на постепенное замещение привозного топлива используемого в коммунальной энергетике, на виды топлива производимые на территории Коношского района | 122100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122100,0 | 0,0 |
| Мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере на территории Коношского района | 30261,0 | 1557,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1103,0 | 109,2 | 29158,0 | 1447,8 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Проведение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности в администрации муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Проведение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности в администрации муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014 год" | 1236,0 | 1236,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 59,0 | 1177,0 | 1177,0 |
| Замена оконных блоков в бюджетных учреждениях | 631,0 | 631,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 59,0 | 572,0 | 572,0 |
| Установка регулирующих вентелей на отопительных приборах | 162,0 | 162,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 162,0 |
| Применение экранов-отражателей за радиаторами отопления | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
| Уплотнение дверных и оконных проемов | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 14,0 | 14,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 |
| Утепление и ремонт чердачного помещения и подвалбного перекрытия | 316,0 | 316,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,0 | 316,0 |
| Замена систем слива сантехники | 48,0 | 48,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО "Коношский муниципальный район" на 2014 год" | 3266,0 | 3266,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2790,0 | 2790,0 | 310,0 | 310,0 | 166,0 | 166,0 |
| Компенсация части затрат на участие в городских, региональных, межрегиональных, международных конференциях, семинарах, конкурсах, выставках: Маргаритинская ярмарка | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| Компенсация части затрат СМП на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 10 ед.: МО «Коношское» -7 МО «Вохтомское» -1 МО «Мирный»-2 | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2700,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация обучающих семинаров для специалистов, относящихся к социально незащищенным группам населения (в том числе молодежи, безработных, инвалидов, уволившихся в запас военнослужащих и членов их семей)- на базе центра занятости ;организация обучающего семинаров для СМП «Основы предпринимательства» с привлечением специалистов Архангельского бизнес- инкубатора. | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
| Организация и проведение районных конкурсов: конкурс профессионального мастерства среди специалистов общественного питания | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подготовка и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», тренингов, рабочих встреч по проблемам развития малого предпринимательства, в том числе для желающих начать свое дело; проведение информационно-пропагандистских акций для поддержки субъектов малого предпринимательства в СМИ; обеспечение работы «горячей линии» для предпринимателей в отделе сельского хозяйства, закупок и торговли по вопросам организации торговли и бытового обслуживания населения, входящим в компетенцию органов местного самоуправления | 51,0 | 51,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2014 год" | 21262,6 | 50348,3 | 236,8 | 23,0 | 23,0 | 1,0 | 6784,5 | 368,6 | 368,6 | 20870,0 | 40850,0 |
| Субсидии сельскохозяйственных товаропроизводителей: покупка сельскохозяйственной техники, скота, семян; строительство и реконструкция животноводческих помещений; техническое оснащение производства | 21220,6 | 41199,1 | 194,1 | 23,0 | 21,5 | 1,0 | 1,0 | 326,6 | 326,6 | 20870,0 | 40850,0 |
| Субсидии КФХ (молоко, мясо,семена и т.д.) (Это КХ Замолотова П.В., Нефедова, Виноградова, Соковой). Коношское райпо - 264, 909 тыс. рублей закупка оборудования по лизингу | 0,0 | 9107,2 |  | 0,0 | 2323,7 | 0,0 | 6783,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия связанные с проведением ярмарок, конкурсов | 42,0 | 42,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Устойчивое развитие сельских территорий Коношского района на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Устойчивое развитие сельских территорий Коношского района на 2014 год" | 6507,0 | 6507,0 | 100,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2299,0 | 2299,0 | 558,0 | 558,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| Социальные выплаты участникам Программы на преобретение, строительство жилья в сельской местности 10 участников | 6507,0 | 6507,0 | 100,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2299,0 | 2299,0 | 558,0 | 558,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014 год" | 34,0 | 34,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лечение родителей от алкогольной зависимости | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказание социально-психологической и материальной поддержки несовершеннолетним, нуждающимся в медицинской помощи (проезд, проживание, питание) | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение районного конкурса среди образовательных учреждений на лучший родительский патруль | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение конкурса на лучшую общественную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение районного конкурса среди образовательных учреждений «Каникулы без правонарушений» | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление и размещение социальной рекламы, информационных материалов (баннера, методичек, листовок и др.) по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Дом для молодой семьи" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Дом для молодой семьи" на 2014 год" | 630,1 | 630,1 | 100,0 | 177,5 | 177,5 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная выплата на преобретение жилья (2-семьи) | 630,1 | 630,1 | 100,0 | 177,5 | 177,5 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Трудовая молодежь Коношского района" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Трудовая молодежь Коношского района" на 2014 год" | 157,7 | 157,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,7 | 157,7 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата труда несовершеннолетних в каникулярное время | 157,7 | 157,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,7 | 157,7 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Территория молодежи-территория развития Коношского района" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Территория молодежи-территория развития Коношского района" на 2014 год" | 107,0 | 113,7 | 106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 100,0 | 10,0 | 13,7 |
| Участие молодежных делегаций Коношского района в межрайонных и областных фестивалях конкурсы, слеты) | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пропаганда здорового образа жизни (проведение акции) | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Поддержка молодежно-общественных инициатив | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | 67,5 | 74,2 | 109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 70,5 | 0,0 | 3,7 |
| Поддержка творческой и талантливой молодежи | 14,5 | 14,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 5,0 | 5,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие массовой физической культуры и спорта в Коношском районе" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Развитие массовой физической культуры и спорта в Коношском районе" на 2014 год" | 477,9 | 506,7 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,9 | 428,0 | 50,0 | 78,7 |
| Проведение соревнований, спартакиад | 82,5 | 97,5 | 118,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 38,5 | 40,0 | 59,0 |
| Подготовка сборных команд района и организация их для участия в соревнованиях | 77,5 | 131,5 | 169,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 131,5 | 0,0 | 0,0 |
| Укрепление и развитие материально-технической базы для занятия спортом | 307,9 | 258,0 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,9 | 258,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение соревнований среди инвалидов | 10,0 | 19,7 | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 19,7 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Коношский муниципальный район" на 2014 год" | 62,0 | 62,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение квалификации и профессиональная подготовка муниципальных служащих (2 человека) | 57,6 | 57,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 57,6 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата электронных программ, электронного журнала | 4,4 | 4,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" на 2014 год" | 1828,0 | 1828,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1153,0 | 1153,0 | 232,0 | 232,0 | 443,0 | 443,0 |
| Участие в районном конкурсе проектов ТОС: ТОС "Боровское"- отремонтировано 2 колодца в дер.Бор; ТОС "Хмельники"- отремонтирован памятник погибшим воинам, посажана аллея; ТОС "Вохтомское" дер. Мелентьев Пал-возведена детская площадка; ТОС "Коношеозерье"- возведен комплекс кованная беседка с лавками; ТОС "Климовское"- возрождение Никольской часовни дер.Кивика, преобретена оргтехника; ТОС "Сосновка"- возведена детская площадка; ТОС "Вельцы"-преобретены костюмы; ТОС "Ерцевское"- благоустройство памятника репрессированным (забетонирована площадка, установлена железная стелла). | 1828,0 | 1828,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1153,0 | 1153,0 | 232,0 | 232,0 | 443,0 | 443,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014 год" | 17806,2 | 12011,4 | 67,5 | 8903,1 | 3108,3 | 8903,1 | 8903,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Преобретено 13 квартир по цене от 800 до 1100 тыс. рублей, последняя квартира оплачена частично на сумму 300,0 тыс. рублей | 17806,2 | 12011,4 | 67,5 | 8903,1 | 3108,3 | 8903,1 | 8903,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 год" | 22931,6 | 22931,6 | 100,0 | 773,1 | 773,1 | 6970,2 | 6970,2 | 15188,3 | 15188,3 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнение судебных актов по искам к казне МО | 389,7 | 389,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,7 | 389,7 | 0,0 | 0,0 |
| Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | 1301,0 | 1301,0 | 100,0 | 773,1 | 773,1 | 527,9 | 527,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого испаолнения бюджетов муниципальных образований | 21240,9 | 21240,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6442,3 | 6442,3 | 14798,6 | 14798,6 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" на 2014 год" | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| Закуплен системный блок для компьютера | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014-2015 годы" | 560,1 | 560,1 | 100,0 | 211,1 | 211,1 | 349,0 | 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обследование пассажиропотоков | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Покрытие убытков | 249,0 | 249,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,0 | 249,0 | 0,0 | 0,0 |
| Равная доступность по перевозкам пассажиров льготной категории | 211,1 | 211,1 | 100,0 | 211,1 | 211,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" на 2014 год" | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Установлены турникеты ограждения с целью предоствращения | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение рисков их возникновения" муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет района/бюджет поселений |  | внебюджетные источники |  |
|  | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по программе"Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение рисков их возникновения" муниципального образования "Коношский муниципальный район" на 2014 год" | 835,0 | 832,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,0 | 832,8 | 0,0 | 0,0 |
| Создание резервов финансовых ресурсов на предупреждение и ликвидацию ЧС: оплата за хранение резервов-20 тыс. рублей; куплено 6 насосов- 185 тыс. рублей | 205,0 | 205,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прорубка трассы на пос. Мирный | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 97,8 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение безопасности на вводных объектах, противопаводковые мероприятия пос. Волошка | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство и ремонт противопожарных водоисточников: МО "Коношское"-6 (65,8 тыс. рублей) , МО "Волошское" -29,6 тыс. рублей; МО "Подюжское"-3 (67,6 тыс. рублей);, МО "Ерцевское" -2 (81,3 тыс. рублей), МО "Вохтомское"-1 (62,9 тыс. рублей), МО "Тареньгское"-3 - 71,2 тыс. рублей.; МО "Климовское" -52,8 тыс. рублей; МО "Мирный -68,8 тыс. рублей; | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |