АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

пятого  созыва

РЕШЕНИЕ

сороковой сессии

от   22  февраля  2017   года                                                                                             № 327

Об утверждении отчета о ходе строительства на территории

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

за 2016 год

Заслушав отчет о ходе строительства на территории муниципального образования  «Коношский муниципальный район»  за 2016 год,  начальника отдела архитектуры и строительства  администрации муниципального образования  «Коношский муниципальный район»  Т.А.Еропкиной,

Собрание депутатов   Р Е Ш А Е Т:

1.Утвердить отчет  о ходе строительства на территории муниципального образования  «Коношский муниципальный район»  за 2016 год.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

«Коношский муниципальный район»                                          О.Г.Реутов

председатель  Собрания депутатов

МО «Коношский муниципальный район»                                А.А.Леушкин

УТВЕРЖДЕНО решением сороковой сессии Собрания депутатов МО «Коношский муниципальный район» пятого созыва от 22 февраля 2017 года № 327

Отчет

о ходе строительства на территории муниципального образования

«Коношский муниципальный район» за 2016 год

1.Ввод жилья и выдача разрешений на строительство

На территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»  за период 2016  года введено в эксплуатацию  20 708,5  кв.м., что составляет  149  %  к плану  (13 900  кв.м.), из них:

1) индивидуальное жилищное строительство – 5064,8 кв.м. (40 домов), рост к 2015 г. составил  «+286 кв.м.»

2) многоквартирное строительство –  15 643,7 кв.м. – 10 домов (или 276 квартир). Рост к 2015 г. составил «+ 7518,3 кв.м.».  (МО «Коношское», МО «Тавреньгское», МО «Ерцевское»).

Анализ   ввода жилья на территории района за последние  3 года  представлен в таблице 1.

Табл.1

|  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | Кол-во | м2 | Кол-во | м2 | Кол-во |
| всего | 11 017,2 | 62 | 12904,2 | 63 | 20 708,5 | 50 |
| ИЖС | 4065,1 | 49 | 4778,8 | 55 | 5064,8 | 40 |
| МЖД | 6952,1 | 13 | 8125,4 | 8 | 15 643,7 | 10 |

За период 2016 г. выдано 50 разрешений на ввод объектов жилищного строительства, и 154 разрешения на строительство  (в т.ч. на реконструкцию – 20). Разрешения на строительство выданы  сроком на 10 лет.

Анализ ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов представлен в табл.2

Табл.2

| Наименование муниципального образования | Количество индивидуальных домов веденных в эксплуатацию | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| МО «Коношское» | 22 | 3 536,1 |
| МО «Тавреньгское» | 4 | 255,8 |
| МО «Климовское» | 2 | 249,9 |
| МО «Подюжское» | 4 | 347,9 |
| МО «Вохтомское» | 3 | 273,6 |
| МО «Ерцевское» | 3 | 221,2 |
| МО «Мирный» | 1 | 71,5 |
| МО «Волошское» | 1 | 108,8 |
| Итого по району | 40 | 5 064,8 |

2. Многоквартирное жилищное строительство

2.1.Третий этап программы.  В  2016 году продолжилось строительство многоквартирных жилых домов  по долгосрочной целевой программе  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 2013-2017 годы.

31 декабря 2016 г. завершился третий этап программы. Участниками программы выступают муниципальные образования «Коношское», МО «Коношский муниципальный район» («Ерцевское»).

Переселение граждан осуществляется из аварийных домов, признанных аварийными на 01.01.2012 г.  (по Коношскому району  всего 170 домов).

Для переселения граждан приобретаются жилые помещения (квартиры) во вновь построенных домах по цене 36 430 руб. за кв.м. расселяемой площади.

Согласно ст.89 Жилищного кодекса РФ, жилье гражданам обязаны предоставить  по количеству комнат и по площади ,  в соответствии ранее занимаемой. Степень благоустройства должна соответствовать наличию инфраструктуры населенного пункта, где предоставляется жилье.

Количественные показатели третьего этапа, представлены в табл.3 :

Табл.3

| Наименование МО | Количество квартир к расселению |  | Площадь ,кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |
| МО «Коношское» | 205 | 145 | 10190,8 | 7 048,6 |
| МО «Ерцевское» | 12 | 12 | 471,5 | 471,5 |

В 2016 году, в рамках третьего этапа  введены в эксплуатацию, в т.ч. приобретены в построенных домах, квартиры:

Табл.4

| Адрес построенного дома | Застройщик | Количество квартир |
| --- | --- | --- |
| п.Коноша ул.Спортивная д.4 | ИП Щелок С.А.,Коноша | 42 |
| П.Коноша ул.Коллективизации д.46-а | ИП Щелок С.А., Коноша | 38 |
| п.Коноша, пр.Октябрьский, д.46 | ИП Кишкина Л.В.,Коноша | 35 |
| П.Коноша ул.Советская д.94 корп.1 | ООО «АльфаСтрой», г.Нижний Новгород | 30 |
| п.Ерцево, ул.Гагарина д.16-а | ООО «РусСтрой» г.Ярославль | 12 |
| ИТОГО: |  | 157 |

Незавершенно в 2016 году  строительство  домов по третьему этапу программы:

Табл.5

| Наименование МО | Застройщик | Адрес строящегося дома | Количество квартир | Ориентировочный срок завершения строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Коношское» | ИП Кишкина Л.В., Коноша | П.Коноша ул.Пионерская,100 | 38 | Февраль-март 2017 |
|  | ООО «АльфаСтрой», г.Нижний Новгород | Ул.Советская,94 корп.2 | 22 | Февраль-март 2017 |

Реализация мероприятий 3-го этапа выполнена на 71 %

2.2. Ввиду  выполнения на 41 % мероприятий программы второго этапа, в 2016 году продолжилось строительство домов не введенных в эксплуатацию в 2015 году.  В настоящее время строительство завершено:

Табл.6

| Адрес построенного дома | Застройщик | Количество квартир |
| --- | --- | --- |
| п.Коноша ул.Коллективизации,8 | ИП Щелок С.А.,Коноша | 48 |
| п.Коноша, пр.Октябрьский, д.7 | ИП Кишкина Л.В.,Коноша | 36 |
| П.Коноша ул.Советская д.92 корп.1 | ООО «Империал» | 18 |
| д..Пономаревская , ул.Советская д.28 | ООО «ОптимСтрой» г.Архангельск | 10 |
| Д.Пономаревская, ул.Советская д.30 | ООО «ОптимСтрой» г.Архангельск | 7 |
| ИТОГО: |  | 119 из них МО «Коношское» 112 |

По состоянию на 01.01.2017 г.реализация мероприятий второго этапа выполнена по МО «Коношское» на 62 %. Оставшаяся часть нерасселенных квартир перейдет на 4 этап программы, срок реализации которой заканчивается  01 сентября 2017г.

2.3.В рамках четвертого этапа (2016-2017 гг.) определены Подрядчики по строительству домов « под ключ»:

325 кв.- ООО «Белый Дом» г.Архангельск ( участок ул.Труда)

83 кв.- ООО «РК Инвест» г.Архангельск (п.Коноша пр.Октябрьский,52, ул.Театральная д.88).

18 кв.- приобретение квартир в построенном доме (Застройщик – ИП Щелок С.А.) – п.Коноша ул.Коллективизации,46

3. Образовательные  учреждения

3.1. В 2016 году ожидалось начало строительства школы в п.Ерцево. Администрацией района совместно с Контрактным агентством Архангельской области была подготовлена конкурсная документация по выбору подрядчика, объявлен конкурс ,который  из-за отсутствия лимитов федерального и областного бюджета был отменен.

Проектно-сметная документация по школе в п.  Ерцево в декабре 2016 г. передана в собственность Архангельской области. Заказчиком по данному объекту , в настоящее время , является ГКУ АО «Главное управление капитального строительства».

3.2. В 2016 г. администрацией района совместно с управлением образования начата работа по сбору исходно-разрешительной документации по строительству Лесозаводской средней школы на 500 мест. Определен типовой проект, вошедший в реестр типовой проектной документации- требование к объектам, планируемым к финансированию из средств федерального бюджета. В настоящее время проведены работы по формированию земельного участка, получению технических условий. Следующий этап подготовка технического задания на приобретению и привязку типового проекта.

4.  Объекты  здравоохранения.

Осенью  2016 года  начато строительство фельдшерско-акушерского пункта в п.Волошка.

5.  Спортивные объекты.

В 2016 год  в  местном бюджете  была предусмотрена сумма  в размере 2300,0 тыс.руб.  на финансирование строительства  физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Коноша. Проект по итогам конкурса включен в реестр типовых проектов Министерства спорта РФ. Ожидалось финансирование за счет  федерального бюджета.  из за отсутствия  средств  строительство не ведется.

6. Объекты обслуживания

1.Одной из проблем по предоставлению услуг для населения в районном центре  является недостаточное количество гостиниц.  За счет средств частных лиц и их силами удалось частично решить  эту проблему. Осенью   2016 года  открылся хостел MIXX. На прилегающей территории присутствует парковочная стоянка для легковых и для грузовых автомобилей. Гостиница готова принять до 40 человек (включая группы).

2.В октябре 2016 года в п.Коноша открылась  детская игровая комната «Левушка», новый аптечный пункт в частном построенном здании.

7. За счет федеральных средств продолжается строительство здания полиции  с изолятором временного содержания.

8.  В мае 2016 года начато строительство нового храма  Воскресения Христова.