## Лист1
ПЛАН
мероприятий и их реализация
программы социально-экономического развития МО «Коношский муниципальный район» на период (2013-2015 гг.)
за 2013 год
Объемы и источники финансирования мероприятий (тыс.руб.)
ОБРАЗОВАНИЕ
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Реализация долгосрочной целевой программы Архангельской области "Семья и дети Архангельской области на 2011-2013 годы" | Оздоровление отдыха и оздоровление детей, проживающих на территории Архангельской области | 2013 г. | 4796.5 |  | 4296.5 | 500
|  |  |  | 4796.5 |  | 4296.5 | 500
2 | Реализация Программы развития муниципальной системы дошкольного образования в МО "Коношский муниципальный район" на 2011-2015 годы | 2.1. Мероприятие "Оснащение спортивных и игровых площадок ДОУ" | 2013 г. | 400 |  | 200 |  |  | 200
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Средства из областного бюджета не были выделены по программе
|  | 2.2 Оснащение пищеблоков оборудование, инвентарем и посудой | 2013 г. | 450 |  | 450
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Средства из областного бюджета не были выделены по программе
|  | 2.4.Проведение районных конкурсов "Воспитатель года", "Детский сад года", праздников, фестивалей среди ДОУ и др. | 2013 г. | 35 |  |  | 35
|  |  |  | 35 |  |  | 35
|  | 2.5.Обеспечение курсовой подготовки работников ДОУ | 2013 г. | 170 |  |  | 170
|  |  |  | 120.6 |  |  | 120.6
3 | Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Коношский муниципальный район" на 2011-2013 годы" | 3.1 Проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию летнего труда и отдыха несовершеннолетних "группы риска" | 2013 г. | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 3.2. Организация конкурсов, способствующих творческой реализации личности: -районная выставка- конкурс прикладного и изобразительного творчества "Учитель-ученик"; -исследовательских краеведческих работ среди школьников | 2013 г. | 8 |  |  | 8
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Мероприятие не проводилось
|  | 3.3.Проведение тематических акций, мероприятий "Мы за здоровый образ жизни". Проведение конкурса школьных агитбригад "Решение за тобой!" | 2013 г. | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | 3.4. Проведение конкурса "Организация работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и с семьями, находящимися в социально-опасном положении" среди образовательных учреждений Коношского района. | 2013 г. | 3 |  |  | 3
|  |  |  | 5 |  |  | 5
4 | Реализация долгосрочной целевой программы по решению проблем инвалидности и инвалидов в МО "Коношский муниципальный район" на 2013-2015 годы" | 4.1. Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения: устройство пандусов в учреждениях: МБОУ "Коношская СОШ" | 2013 г. | 106 |  | 53 | 53
|  |  |  | 106 |  | 53 | 53
|  | 4.2. Проведение в МБОУ ДОД "Коношский РДДТ" цикла мероприятий для детей с органиченными возможностями и их родителей: -мастер-класс "Уроки волшебства" (2 раза в год); - совместное мероприятие с родителями к Дню семьи | 2013 г. | 3 |  |  | 3
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Мероприятие не проводилось
5 | Реализация долгосрочной целевой Программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактики наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения МО "Коношский муниципальный район" на 2013-2015 года" | 5.1. Проведение конкурса социальной рекламы | 2013 г. | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
|  | 5.2. Работа и подготовка консультативного пункта для педагогов, родителей, учащихся по вопросам профилактики наркомании, вредных привычек | 2013 г. | 10 |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
|  | 5.3. Приобретение комплексной программы психологического сопровождения "Сталкер" по профилактике наркозависимости, алкоголизма и табакокурения для организации групповой работы с детьми | 2013 г. | 10 |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Отсутствие финансирования
6 | Реализация долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности МО "Коношский муниципальный район" на 2010-2012 годы" | 6.1.Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами исполнительной власти Коношского района по результатам проведенных энергетических обследований | 2013 г. | 70 |  |  | 70
|  |  |  | 70 |  |  | 70
7 | Мероприятия по совершенствованию педагогического корпуса | 7.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | 2013 г. | 25 |  |  | 25
|  |  |  | 25 |  |  | 25
|  | 7.2.Организация и проведение выездных курсов и проблемных семинаров | 2013 г. | 20 |  |  | 20
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 7.3 Развитие и организация деятельности районного клуба "Учитель года" | 2013 г. | 4.5 |  |  | 4.5
|  |  |  | 4.5 |  |  | 4.5
|  | 7.4. Проведение мероприятий посвященных профессиональным прадникам ("День учителя", "День воспитателя и работников дошкольного образования"), проведение августовского совещания | 2013 г. | 25 |  |  | 25
|  |  |  | 25 |  |  | 25
8 | Меропрития направленные на выявление и поддержку способных и талантливых детей | 8.1. Проведение мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей | 2013 г. | 89.5 |  |  | 89.5
|  |  |  | 89.6 |  |  | 89.6
| Меропрития направленные на выявление и поддержку способных и талантливых детей | 8.3. Проведение комплекса районных воспитальных мероприятий с детьми, обеспечение участия обучающихся в областных и всероссийских мероприятиях | 2013 г. | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  | 8.4. Проведение районных воспитальных мероприятий с детьми МБОУ ДОД "Коношский РДДТ" | 2013 г. | 24.8 |  |  | 24.8
|  |  |  | 24.8 |  |  | 24.8
9 | Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях | 9.1.Организация, проведение и участие в районной и областной спартакиаде школьников | 2013 г. | 300 |  |  | 300
|  |  |  | 300 |  |  | 300
|  | 9.2. Закупка спортинвентаря (МБОУ ДОД "Коношская ДЮСШ") | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 122 |  |  |  |  | 122
|  | 9.3. Участие в областных спортивных соревнованиях (ДЮСШ) | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Противопожарная безопасность | 10.3. Установка кнопки тревожной сигнализации (КТС) | 2013 г. | 185 |  |  | 185
|  |  |  | 152.6 |  |  | 152.6
| Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | МБОУ "Лесозаводская СОШ": -установка металлической стяжки спортивного зала (здание №2) | 2013 г. | 20 |  |  | 20
|  |  |  | 20 |  |  | 20
|  | МБОУ "Климовская СОШ": -капитальный ремонт несущей стены пищеблока | 2013 г. | 490 | 490
|  |  |  | 490 | 490
|  | МБОУ "Тавреньгская СОШ": -ремонт внутренних стен коридора, потолка | 2013 г. | 170 |  |  | 170
|  |  |  | 170 |  |  | 170
|  | Начальная школа МБОУ "Тавреньгская СОШ": -капитальный ремонт | 2013 г. | 850 |  |  | 850
|  |  |  | 850 |  |  | 850
|  | капитальный ремонт здания начальной школы | 2013 г. | 800 |  |  | 800
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | МБОУ "Ерцевская СОШ": -частичный ремонт крыши -частичный ремонт полов в помещении столовой | 2013 г. | 869.1 | 869.1
|  |  |  | 869.1 | 869.1
|  |  | 2013 г. | 99.9 |  |  | 99.9
|  |  |  | 99.9 |  |  | 99.9
|  | капитальный ремонт здания №1 (д/с "Звездочка") | 2013 г. | 490 |  |  | 490
|  |  |  | 490 |  |  | 490
|  | МБОУ "Волошская СОШ": -капитальный ремонт спортивного зала | 2013 г. | 1000 | 1000
|  |  |  | 1000 | 1000
|  | МБОУ "Коношская ООШ" - ремонт помещения под спортивный зал (д/с "Боровичок") | 2013 г. | 30.3 |  |  | 30.3
|  |  |  | 30.3 |  |  | 30.3
| Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | МБОУ "Мелентьевская ООШ": - продолжение ремонта полов | 2013 г. | 990 |  |  | 990
|  |  |  | 990 |  |  | 990
|  | МБДОУ детский сад "Сказка": реконструкция помещения 3 этажа | 2013 г. | 499.9 |  |  | 499.9
|  |  |  | 499.9 |  |  | 499.9
|  | МБДОУ детский сад "Солнышко": -ремонт системы канализации | 2013 г. | 199.9 |  |  | 199.9
|  |  |  | 199.9 |  |  | 199.9
|  | МБОУ ДОД "Коношский РДДТ": -капитальный ремонт здания | 2013 г. | 350 |  |  | 150 |  | 200
|  |  |  | 285.344 |  |  | 150 |  | 135.344
|  | Итого запланировано: |  | 13805 | 2359.1 | 4999.5 | 5846.5 | 0 | 600
|  | Итого профинансировано: |  | 11880.244 | 2359.1 | 4349.5 | 4914.3 | 0 | 257.344
КУЛЬТУРА И ДОСУГ
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Повышение качества предоставления и обеспечения доступности услуг сферы культуры | 1.1.Конкурс проектов "Культура села-2013" по теме: Создание многократно тиражируемых социокультурных продуктов" | 2013 г. | 100 |  |  | 25 |  | 75
|  |  |  | 79 |  |  | 40 |  | 39 |  |  | 79 |  |  | 40 |  | 39 | 0
|  | 1.2.Рекламная кампания по обеспечению доступности услуг учреждений культуры (МБУК) | 2013 г. | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  | 0
|  | 1.3.Оплата графика "Интернет" (библиотечная система, музей) | 2013 г. | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 20 |  | 70 | 0
|  |  |  | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  |  | 183.5 |  |  | 153.5 |  | 30 | 0
|  | 1.4.Конкурс проектов по организации межпоселенческих и межрайонных праздников и фестивалей (отдел культуры) | 2013 г. | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  |  | 20 |  | 70 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.5.Поддержка районных социокультурных мероприятий (отдел культуры) | 2013 г. | 100 |  |  | 70 |  | 30 |  |  | 603.2 |  | 135.3 | 462.6 |  | 5.3 | 0
|  |  |  | 183.5 |  |  | 153.5 |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.6.Конкурс на грант для участия в межрайонных, региональных, всероссийских конкурсах (отдел культуры) | 2013 г. | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.7.Резервный фонд для районного софинансирования участия в областных конкурсах и проектах ( отдел культуры) | 2013 г. | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.8.Формирование библиотечного фонда библиотечная система | 2013 г. | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 603.2 |  | 135.3 | 462.6 |  | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.9.Подписка на профессиональные издания (отдел культуры) | 2013 г. | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 0
2 | Обеспечение сохранности культурного наследия | 2.1. Районный конкурс исследовательских работ по истории и культуре Коношского района (Отдел кульруры) | 2013 г. | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 122.6 |  |  | 30.8 | 2.7 | 89.1 | 0
|  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 74.8 |  |  | 32.5 |  | 42.3 | 0
|  | 2.2.Конкурс на организацию выставок по истории и культуре Коношского района (отдел культуры) | 2013 г. | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 0
|  | 2.3.Конкурс по организации ремонтных работ на памятниках истории и культуры (отдел культуры) | 2013 г. | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 0
|  | 2.4.Издательская деятельность (издание материалов конференций, семинаров и т.д.) по конкурсу ( отдел культуры) | 2013 г. | 100 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2.5.Обеспечение сохранности библиотечных фондов (библиотечная система) | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 249.8 |  | 100 | 149.8 |  |  | 0
|  | 2.6. Обеспечение сохранности музейных фондов (установкашинных световых систем для освещения выстовочных залов, витрины с климаткомфортом) ( музей) | 2013 г. | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78 |  |  |  |  | 78 | 0
|  | 2.7.Изотовление таксидермичных фигур (чучел) для отдела природы Коношского района (музей) | 2013 г. | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Кадровое обеспечение | 3.1.Оплата обучения в специальных учебных заведениях (согласно договоров) (отдел культуры) | 2013 г. | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 334 | 144 | 80 | 80 |  | 30 | 0
|  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.2.Участие в областных , региональных, межрегиональных семинарах,курсах повышения квалификации, стажировках (отдел культуры, МБУК) | 2013 г. | 50 |  |  | 40 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 122.6 |  |  | 30.8 | 2.7 | 89.1 |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 0 | 0
|  | 3.3.Проведение районных семинаров,стажировок (отдел культуры, МБУК) | 2013 г. | 50 |  |  | 30 |  | 20 |  |  | 144.4 |  |  | 144.4 |  |  | 0
|  |  |  | 74.8 |  |  | 32.5 |  | 42.3 |  |  | 592 |  | 314 | 60 | 162 | 56 | 0
|  | 3.4.Районных кокурсы среди работников культуры (отдел культуры, библиотечная система,ДШИ) | 2013 г. | 20 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 0
|  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.5.Премия отдела культуры администрации МО "Коношский муниципальный район" (отдел культуры) | 2013 г. | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 490.5 |  | 360.5 | 80 |  | 50 | 0
|  | 3.6. Конкурс на присуждение гранта детям профориентированным в сферу культуры (отдел культуры) | 2013 г. | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 | 0
|  | 3.7.Компенсанция расходов работникам культуры, обучающимся в высших учебных заведениях сферы культуры (отдел культуры) | 2013 г. | 15 |  |  |  |  | 15 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 | [10 empty] | 0
4 | Материально-техническое оснащение учреждений культуры и образования | 4.1.Библиотечная система: Ерцевский библиотека-филиал | 2013 г. | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 | 0
|  |  |  | 300 |  | 300 | [5 empty] | 3959.3 | 144 | 1389.8 | 1355.1 | 164.7 | 905.7 | 0
|  | 4.2.Библиотечная система: Коношская ЦРБ им. И.Бродского -капитальный ремонт здания | 2013 г. | 200 |  |  |  |  | 200
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.3.Библиотечная система: Детская библиотека - капитальный ремонт | 2013 г. | 100 |  |  | 100
|  |  |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 0
|  | 4.4.Библиотечная система: Коношская центральная библиотека - капитальный ремонт | 2013 г. | 100 |  |  | 100
|  |  |  | 249.8 |  | 100 | 149.8
|  | 4.5. ДШИ №19 пос. Ерцево - капитальный ремонт | 2013 г. | 200 |  |  |  |  | 200
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 4.6.Центр народного художественого творчества"Радушенька" | 2013 г. | 200 |  |  |  |  | 200
|  |  |  | 78 |  |  |  |  | 78
|  | 4.10.Библиотечная система: Ремонт отопительной системы Глубоковской библиотеки | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Материально-техническое оснащение учреждений культуры и образования | 4.11. Отдел культуры: Дом в деревне Норинская (приобретение,консерваця) | 2013 г. | 500 |  |  |  |  | 500
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Дом приобретен в частную собственность
|  | 4.12.Приобретение музыкальных инструментов в ДШИ №8, ДШИ №19, ДШИ №51, | 2013 г. | 80 |  |  | 80
|  |  |  | 334 | 144 | 80 | 80 |  | 30
|  | 4.13. Отдел культуры: приобретение технических средств для модернизации учреждений культуры (на конкурсной основе) | 2013 г. | 150 |  |  |  |  | 150
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.14. Центр "Радушенька", библиотечная система: оформление технических паспартов МБУК | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.15. МБУК: оформление паспортов на землю | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 0
|  | 4.16. Библиотечная система: Установка пожарно-охранной сигнализации | 2013 г. | 60 |  |  | 60
|  |  |  | 144.4 |  |  | 144.4
|  | 4.17. Библиотечная система: проведение пожарно-охранных мероприятий (замена электросчетчиков, проводки, проведение замера сопротивления изоляции проводки) | 2013 г. | 8.5 |  |  | 8.5
|  |  |  | 592 |  | 314 | 60 | 162 | 56 | МБУК "Библиотечная система Коношского района", МБУК "Вохтомский сельский дом культуры",МБУК "Коношский Дом культуры и досуга"
|  | 4.18.МБУК: Приобретение мебели в учреждения культуры (на конкурсной основе) | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
|  | 4.19. Отдел культуры: обеспечение отдела культуры техническими средствами для выполнения муниципальных услуг | 2013 г. | 60 |  |  |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.20. Отдел культуры, МБУК: приобретение и техническое сопровождение лицензионного программного обеспечения. Приобретение обслуживание системы "Консультант Плюс" | 2013 г. | 150 |  |  |  |  | 150
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 4.21.МБУК: "Коношский районный краеведческий музей": ремонт дома-музея в дер.Норинская | 2013 г. | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 490.5 |  | 360.5 | 80 |  | 50 | Средства выделены дополнением за счет областного бюджета
|  | 4.22. Библиотечная система: приобретение мебели | 2013 г. | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
|  | 4.26. МБУК: приобретение оргтехники | 2013 год | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180
|  | Итого запланировано: |  | 4401.5 | 0 | 0 | 908.5 | 0 | 3493
|  | Итого профинансировано: |  | 3959.3 | 144 | 1389.8 | 1355.1 | 164.7 | 905.7
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Повышение эффективности использования земель сельскогозяйственного назначения | 1.1 Приобретение минеральных удобрений | 2013 г. | 1090 | 10 | 405 |  |  | 675 | Необходимые объемы полность профинсированы
|  |  |  | 528 | 0 | 331.5 |  |  | 196.5
|  | 1.2.Завоз семян в Северные районы, покупка семян | 2013 г. | 1380 | 600 | 80 |  |  | 700
|  |  |  | 1069 | 855 | 107 |  |  | 107
|  | 1.3. Переоформление прав собственности на земельные участки с/х назначения | 2013 г. | 150 |  |  | 150
|  |  |  | 300.1 | 145.5 | 81.8 | 72.8 |  |  | Дополнительно выделены средства из федерального и областного бюджетов
2 | Увеличение продуктивности коров, производство и реализация молока крестьянскими хозяйствами | 2.1.Развитие племенного животноводства | 2013 г. | 1510 | 100 | 455 |  |  | 955
|  |  |  | 2222.7 | 123 | 515.7 |  |  | 1584 |  |  | 528 | 0 | 331.5 |  |  | 196.5
|  | 2.2.Возмещение затрат на производства молока и мяса КРС Субсидии на получение | 2013 г. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1069 | 855 | 107 |  |  | 107
|  |  |  | 42916.7 | 2547.9 | 6126.8 |  |  | 34242 | С 2013 года Правительством РФ принято решение о возмещении затрат на производство с/х продукции |  | 300.1 | 145.5 | 81.8 | 72.8
3 | Укрепление материально-технической базы | 3.1.Техническое оснащение производства | 2013 г. | 3800 |  |  |  |  | 3800 |  |  | 2222.7 | 123 | 515.7 |  |  | 1584
|  |  |  | 2875 |  |  |  |  | 2875 |  |  | 42916.7 | 2547.9 | 6126.8 |  |  | 34242
|  | 3.2. Строительство и реконструкция животноводческих помещений | 2013 г. | 6680 |  |  |  |  | 6680 |  |  | 2875 |  |  |  |  | 2875
|  |  |  | 1990.3 | 384.3 | 20.8 | 324.2 |  | 1261 |  |  | 1990.3 | 384.3 | 20.8 | 324.2 |  | 1261
|  | 3.3.Закупка сельскохозяйственной техники | 2013 г. | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  |  | 3631 | 57 | 3 | 61 |  | 3510
|  |  |  | 3631 | 57 | 3 | 61 |  | 3510 |  |  | 12 |  |  | 12
4 | Программы, конкурсы,проекты | 4.1 Проведение конкурса "Лучшее сельское подворье" | 2013 г. | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30
|  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 55574.8 | 4112.7 | 7186.6 | 500 |  | 43775.5
|  | 4.2. Проведение сельскохозяйственных ярмарок | 2013 г. | 30 |  |  | 30
|  |  |  | 30 |  |  | 30
|  | Итого запланировано: |  | 17452 | 710 | 940 | 192 | 0 | 15610
|  | Итого профинансировано: |  | 55574.8 | 4112.7 | 7186.6 | 500 | 0 | 43775.5
ОХРАНА ТРУДА
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 |  | Организация обучения специалистов по охране труда предприятий и организаций района | 2013 г. | 200 |  |  |  |  | 200
|  |  |  | 275.4 |  |  | 72.9 |  | 202.5 | Проучены работники управления образования
2 |  | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в бюджетных учреждениях | 2013 г. | 170 |  |  |  |  | 170
|  |  |  | 220 |  |  | 100 |  | 120 | Проведена аттестация рабочих мест в сфере образования
3 |  | Организация и проведение конкурсов: "Лучший специалист по охране труда"; "Лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории МО "Коношский муниципальный район" | 2013 г. | 10 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Данные мероприятия не проводились
4 |  | Организация и проведение конкурса: тематических газет, посвященных Всемирному дню охраны труда | 2013 г. | 5 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Данные мероприятия не проводились
|  | Итого запланировано: |  | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385
|  | Итого профинансировано: |  | 495.4 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 322.5
ЭКОЛОГИЯ
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 |  | Мероприятия по разрешению оформлению разрешительной документации на полигоны для размешения ТБО | 2013 г. | 300 |  |  |  | 100 | 200
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Отсутствие финансирования
2 |  | Организация мероприятий по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов | 2013 г. | 20 |  |  | 7 |  | 13 |  |  | 27.83 |  |  | 15.13 |  | 12.7
|  |  |  | 27.83 |  |  | 15.13 |  | 12.7 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 0
3 |  | Организация мероприятий по сбору и утилизации отработанной оргтехники | 2013 г. | 27 |  |  | 10 |  | 17 |  |  | 37.83 |  |  | 25.13 |  | 12.7
|  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 0
4 |  | Организация и проведение "Всемирного дня охраны окружающей среды" | 2013 г. | 24 |  |  | 7 |  | 17
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Отсутствие финансирования
|  | Итого запланировано: |  | 371 | 0 | 0 | 24 | 100 | 247
|  | Итого профинансировано: |  | 37.83 | 0 | 0 | 25.13 | 0 | 12.7
КОМФОРТНОЕ И ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Строительство и приобретение жилья по Программе "Дом для молодой семьи" | Выдача субсидий на приобретение или строительство жилья по Коношскому району % семей, (МО "Коношский МР") | 2013 г. | 7896 | 156 | 3870 |  |  | 3870
|  |  |  | 1388 | 174.94 | 606.53 | 227.53 | 0 | 379 | В связи с сокращением финансирования программы из средств федерального и областного бюджетов, министерство утвердило окончательный список из четырех семей- притендентов на получен6ие социальной выплаты в 2013 году ( в предварительный список изначально включено было 12 семей)
|  | Итого запланировано: |  | 7896 | 156 | 3870 | 0 | 0 | 3870
|  | Итого профинансировано: |  | 1388 | 174.94 | 606.53 | 227.53 | 0 | 379
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Развитие сети спортивных сооружений | Реконструкция лыжной трассы, строитеьство лыжной трассы в п.Коноша (МО "Коношский МР") | 2013 г. | 90 |  |  |  | 20 | 70
|  |  |  | 221.5 |  | 152.132 | 69.368 | 0 | 0 | Произведено освещение лыжной трассы |  | 221.5 |  | 152.132 | 69.368 | 0 | 0
|  | Реконструкция футбольного поля (стадиона) в п.Коноша (МО "Коношский МР") | 2013 г. | 300 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1022.33 |  | 844 | 178.33 |  | 0
|  | Строительство полей для мини-футбола (20х40 м, 40х60 м) | 2013 г. | 2100 |  | 800 |  |  | 1300 |  |  | 120 |  | 0 | 7.6 | 22.8 | 89.6
|  |  |  | 1022.33 |  | 844 | 178.33 |  | 0 |  |  | 1363.83 |  | 996.132 | 255.298 | 22.8 | 89.6
2 | Укрепление материально-технической базы | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 2013 г. | 230 |  | 100 |  |  | 130
|  |  |  | 120 |  | 0 | 7.6 | 22.8 | 89.6
|  | Итого запланировано: |  | 2720 | 0 | 900 | 100 | 120 | 1600
|  | Итого профинансировано: |  | 1363.83 | 0 | 996.13 | 255.3 | 22.8 | 89.6
СТРОИТЕЛЬСТВО
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Приложение
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений | 1.1.Проектирование и строительство детского сада на 220 мест, пос.Коноша | 2013 г. | 1050 |  | 0 | 1050 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1800 |  | 0 | 0 |  | 1800 |  | 0
|  | 1.3.Завершение реконструкции пришкольного интерната МОУ "Коношская СОШ" под здание детского сада | 2013 г. | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 9812.84 | 0 | 9762.84 | 50 |  |  |  | 0
|  | 1.4.Приобретение оборудования для детского сада | 2013 г. | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1164 |  | 1164 |  |  |  |  | 0
2 | Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений | 2.1.Строительство средней общеобразовательной школы в пос. Подюга на 360 мест | 2013 г. | 120870.4 |  | 120870.4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 91858.9 |  | 88917.9 | 2941 |  |  |  | 0
|  | 2.2.Строительство модульной котельной | 2013 г. | 32846.2 |  | 32846.2 |  |  |  |  | 0 | 1800 |  | 0 | 0 |  | 1800
|  |  |  | 4337.23 |  | 3667.13 | 670.1 |  |  |  | 0 | 9812.84 | 0 | 9762.84 | 50
|  | 2.3.Преобретение и монтаж технологического оборудования | 2013 г. | 11063.77 |  | 11063.77 |  |  |  |  | 0 | 1164 |  | 1164
|  |  |  | 3235.31 |  | 3235.31 |  |  |  |  | 0 | 91858.9 |  | 88917.9 | 2941
|  | 2.4.Проектирование и строительство школы в пос. Ерцево на 260 мест | 2013 г. | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 4337.23 |  | 3667.13 | 670.1
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3235.31 |  | 3235.31
3 | Развитие сети спортивных сооружений | 3.1.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос.Коноша, ул.Советская, 85-А | 2013 г. | 1600 |  | 1200 | 400 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 0 | 400 |  |  | 400
4 | Строительство служебного жилья | 4.1. Строительство 20-ти служебных квартир | 2013 г. | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 722.51 |  | 722.51
5 | ФАП | 5.1.Завершение строительства ФАП в дер.Климовская | 2013 г. | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 27393.93 | 24500.28 | 2893.65 |  | 0
|  |  |  | 722.51 |  | 722.51 |  |  |  | Закуплено оборудование, мебель | 0 | 546.92 |  | 437.54 | 109.39
7 | Индивидуальное жилищное строительство | 7.1.Строительство 1-2 х этажных жилых домов в д.Климовская 220 м.кв. | 2013 г. | 5500 |  |  |  |  | 5500 |  | 0 | 141271.64 | 24500.28 | 110800.88 | 4170.49 | 0 | 1800
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Строительство жилья "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" | 8.1 Строительство 3890 м2 | 2013 г. | 132984.2 | 130974.4 | 1875.9 |  | 133.9 |  |  | -1.1738e-11
|  |  |  | 27393.93 | 24500.28 | 2893.65 |  | 0 |  | Дома не введены в эксплуатацию | 0
| Активизация ИЖС | Строительство ИЖД | 2013 г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 546.92 |  | 437.54 | 109.39 |  |  |  | -0.01
|  | Итого запланировано: |  | 328914.57 | 130974.4 | 190856.27 | 1450 | 133.9 | 5500 |  | 2.3647e-11
|  | Итого профинансировано: |  | 141271.65 | 24500.28 | 110800.88 | 4170.49 | 0 | 1800 |  | -9.0949e-12
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 1.1. Проектирование, экспертиза проекта и реконструкция станции водозабора в пос.Волошка | 2013 г. | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1.2.Строительство инженерных сетей (электроснабжение, дороги, водоснабжение) в микрорайоне ПГС | 2013 г. | 6200 |  | 5000 |  | 1200 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 1.3.Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения в микрорайоне Молодежный | 2013 г. | 16600 |  | 15000 |  | 1600 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 1.4.Реконструкция очистных сооружений ПГС | 2013 г. | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1.5. Ремонт системы водоснабжения МО "Вохтомское" | 2013 г. | 450 |  |  |  |  | 450 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1.6.Ремонт водозабора в дер.Дор МО "Мирный", замена ветхих сетей | 2013 г. | 250 |  |  |  |  | 250 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Обеспечение экологической безопасности | 2.1.Строительство котельной в пос. Коноша, ул.Рабочая на отходах лесопиления | 2013 г. | 8.3 |  |  |  |  | 8.3 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства | МО "Подюжское" Капитальный ремонт и реконструкция водозаборной башни по ул.Железнодорожная | 2013 г. | 133.2 |  | 106.56 |  | 26.64 |  |  | 0
|  |  |  | 395 |  | 315.2 |  | 79.8 |  |  | 0
|  | Реконструкция водозаборной башни по ул.8-е Марта | 2013 г. | 83 |  |  |  |  | 83 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Электроснабжение | Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ-511; ВЛ-0,4 кВ-546; ВЛ-0,4 кВ-564; ВЛ-0,4 кВ-545; реконструкция -10 РП-03 | 2013 г. | 1733.3 |  |  |  |  | 1733.3 |  | 0
|  |  |  | 1733.3 |  |  |  |  | 1733.3 |  | 0
|  | Электроснабжение жилищного фонда: ВЛ-0,4 кВ от ТП-511 в п.Норменга (установка новых опор, замена неизолированных вводов на изолированные провода) АПВ | 2013 г. | 133.3 |  |  |  |  | 133.3 |  | 0
|  |  |  | 133.3 |  |  |  |  | 133.3 |  | 0
|  | Электроснабжение жилищного фонда: ВЛ-0,4 кВ от ТП-511 в п.Норменга оп.33-34 (укладка новых кабельных линий) АПВ | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 395 |  | 315.2 |  | 79.8
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1733.3 |  |  |  |  | 1733.3
|  | Реконструкция внутридомовых электросетей согласно перспективам увеличения потребления мощности бытовых потребителей: ул.Заводская, 21,23,25; ул.Пролетарская, 38,40,42,44,48; ул.Строительная 6,8. | 2013 г. | 83 |  |  |  |  | 83 |  | 0 | 133.3 |  |  |  |  | 133.3
|  |  |  | 83 |  |  |  |  | 83 |  | 0 | 83 |  |  |  |  | 83
|  | Уличное освещение в целях освещения ЧС | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 |  |  | 40
|  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 920.4 |  | 920.4
| Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства | Ямочный ремонт дорог общего пользования | 2013 г. | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 685.02 |  | 652.4 | 32.62
|  |  |  | 920.4 |  | 920.4 |  |  |  |  | 0 | 75 |  |  | 75
|  | Ремонт проездов к дворовым территориям: ул.Строительная, ул.Озерная | 2013 г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5
|  |  |  | 685.02 |  | 652.4 | 32.62 |  |  |  | 0 | 241.6 |  |  |  |  | 241.6
|  | МО "Тавреньгское" замена водопровода | 2013 г. | 99.578 |  | 79.662 |  | 19.916 |  |  | 0 | 390.9 |  | 312.23 |  | 78.06
|  |  |  | 99.58 |  | 79.66 |  | 19.92 |  |  | 0 | 50 |  |  |  |  | 50
|  | МО "Ерцевское" капитальный ремонт водонапорной башеи с заменой преобразователей (5 шт.); замена ветхих сетей - 2,8 км. | 2013 г. | 2715.903 |  | 2172.723 |  | 543.18 |  |  | 0 | 40 |  |  | 40
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 11.56 |  |  | 11.56
|  | Замена котла на котельной "Управление | 2013 г. | 900 |  | 700 |  | 200 |  |  | 0 | 135.35 |  | 108.28 |  | 27.07
|  |  |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  |  | 0 | 15 |  |  |  | 15 | 0
| Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства | МО "Подюжское" Замена котла в котельной ул. Центральная | 2013 г. | 250 |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 50.35 |  |  |  |  | 50.35
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 33 |  |  |  |  | 33
|  | Замена ветхих тепловых сетей (270 м.) ул.Советская | 2013 г. | 400 |  |  |  |  | 400 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 33.35 |  |  |  |  | 33.35
|  | Ремонт водопровода в дер.Николаевка | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 280 |  | 224 |  | 56
|  |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 0 | 557.78 |  | 557.78
|  | Восстановление водоснабжения в жилом фонде | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 |  |  |  |  | 17.3
|  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 99.58 |  | 79.66 |  |  | 19.92
| Противопожарные мероприятия | Строительства пожарного водоема ул.Пионерская | 2013 г. | 42 |  |  |  |  | 42 |  | 0 | 320 |  |  |  |  | 320
|  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 100
| Охрана окружающей среды | Утилизазия твердых и жидких бытовых отходов | 2013 г. | 241.6 |  |  |  |  | 241.6 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25
|  |  |  | 241.6 |  |  |  |  | 241.6 |  | 0 | 42 |  |  |  |  | 42
|  | Ремонт колодцев и сетей водоснабжения | 2013 г. | 390.291 |  | 312.233 |  | 78.058 |  |  | 0 | 6522.79 |  | 3169.95 | 204.18 | 255.93 | 2892.12
|  |  |  | 390.29 |  | 312.23 |  | 78.06 |  |  | 0
|  | Замена наружного освещения на энергосберегающие светильники (светодиодные) | 2013 г. | 800 |  |  |  |  | 800 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Энергоэффективность | МО "Мирный" Реконструкция уличного освещения | 2013 г. | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0
|  | Изменения схемы электроснабжения частного сектора согласно правил застройки, монтаж новых ВЛ-0,4 кВ | 2013 г. | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Монтаж дополнительной ВЛ-10 кВ | 2013 г. | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Установка электрических опор, укладка новых кабельных линий | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Уличное освещение в целях ЧС | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 0
|  | Реконструкция внутридомовых электросетей согласно перспективам увеличения потребления мощности бытовых потребителей | 2013 г. | 83.3 |  |  |  |  | 83.3 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства | Замена теплотрассы п.Мирный | 2013 г. | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Капитальный ремонт котельной в целях предупреждения ЧС | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 11.56 |  |  | 11.56 |  |  |  | 0
|  | Реконструкция водозорных скважин (д.Аладьинская, д.Фатуново) | 2013 г. | 90 |  | 75 |  | 15 |  |  | 0
|  |  |  | 135.35 |  | 108.28 |  | 27.07 |  |  | 0
|  | Замена глубмнного насоса в пос. Мирный | 2013 г. | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
|  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
|  | Внедрение современных приборов контроля, диагностики и регулирования на теплотрассах | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Замена приборов учета электроэнергии | 2013 г. | 50.35 |  |  |  |  | 50.35 |  | 0
|  |  |  | 50.35 |  |  |  |  | 50.35 |  | 0
|  | Прочиска 8 скважин | 2013 г. | 240 |  |  |  |  | 240 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Закупка оборудования, внедрение современных приборов контроля, диагностики и регулирования, внутрипластовое обезжелезование 3-х скважин | 2013 г. | 403.5 |  |  |  |  | 403.5 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Охрана окружающей среды | Утилизазия твердых и жидких бытовых отходов | 2013 г. | 33 |  |  |  |  | 33 |  | 0
|  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  | 0
| Энергоэффективность | МО "Климовское" Установка новой ТП-10/0,4 кВ с мощностью 100 кВА с реконструкцией отходящих ВЛ-0,4 кВ в д.Юшковская | 2013 г. | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 0
|  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0
|  | Установка новой ТП-10/0,4 кВ с мощностью 100 кВА с реконструкцией отходящих ВЛ-0,4 кВ в д.Бобровская | 2013 г. | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 0
|  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  | 0
|  | Установка новой ТП-10/0,4 кВ с мощностью 100 кВА с реконструкцией отходящих ВЛ-0,4 кВ в д.Пожарище | 2013 г. | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Реконструция существующей ТП с заменой трансформатора с 40 кВА на 100 кВА в д.Гавриловская | 2013 г. | 83.3 |  |  |  |  | 83.3 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Климовская трансформаторная подстанция 10/0,4 мощностью 40-63 кВА | 2013 г. | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства | Прочиска 2 скважин, разглинизация | 2013 г. | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
|  | Закупка оборудования, внедрение современных приборов контроля, диагностики и регулирования, внутрипластовое обезжелезование 3-х скважин | 2013 г. | 33.35 |  |  |  |  | 33.35 |  | 0
|  |  |  | 33.35 |  |  |  |  | 33.35 |  | 0
|  | Замена наружных сетей водоснабжения 200 м ; приобретение насоса д.Климовская | 2013 г. | 280 |  | 224 |  | 56 |  |  | 0
|  |  |  | 280 |  | 224 |  | 56 |  | капитальный ремонт КАПиА оборудования артскважины в д.Климовская | 0
|  | Замена ветхих тепловых сетей (270 м.) ул.Советская | 2013 г. | 250 |  |  |  |  | 250 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Устройство инженерных сетей к зданию детского сада на 20 мест | 2013 г. | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 557.78 |  | 557.78 |  |  |  |  | 0
| Охрана окружающей среды | Утилизазия твердых и жидких бытовых отходов | 2013 г. | 17.3 |  |  |  |  | 17.3 |  | 0
|  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 17.3 |  | 0
|  | Итого запланировано: |  | 35220.87 | 0 | 23670.18 | 0 | 4738.79 | 6811.9 |  | 0
|  | Итого профинансировано: |  | 6522.18 | 0 | 3169.95 | 204.18 | 255.93 | 2892.12 |  | 0 |  |  | 6522.18
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Энергосбережение | Курсы повышения квалификации для энергетического персонала организаций бюджетной сферы (управление инвестиций и развития инфраструктуры района, органы исполнительной власти поселений) | 2013 г. | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 0
|  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 0
2 | Энергосбережение | Обязательные энергетические обследования (энергоаудит) жилых домов на территории Коношского района (органы исполнительной власти поселений Коношского района и владельцы жилых помещений) | 2013 г. | 130.5 |  |  |  | 40.7 | 89.8 |  | 0 |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 20
3 | Энергосбережение | Оснащение многоквартирных жилых домов Коношского района коллективными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды (органы исполнительной власти поселений) | 2013 г. | 1100 |  |  |  | 100 | 1000 |  | 0 |  | 6675.83 |  | 6175.53 |  | 500.3
|  |  |  | 6675.83 |  | 6175.53 |  | 500.3 |  |  | 0 |  | 5091.7 |  | 4558.7 | 318.6 |  | 214.4
4 | Энергосбережение | Мероприятия, выполняемые органами исполнительной власти Коношского района по результатам проведенных энергетических обследований (управление образования) | 2013 г. | 1777 |  |  | 70 |  | 1707 |  | 0 |  | 41.2 |  |  | 30 |  | 11.2
|  |  |  | 5091.7 |  | 4558.7 | 318.6 |  | 214.4 |  | 0 |  | 80 |  |  |  |  | 80
5 | Энергосбережение | Мероприятия, выполняемые органами исполнительной власти Коношского района по результатам проведенных энергетических обследований (отдел культуры и комитет по делам молодежи и спорту) | 2013 г. | 65 |  |  | 30 |  | 35 |  | 0 |  | 305 |  |  |  | 305 | 0
|  |  |  | 41.2 |  |  | 30 |  | 11.2 |  | 0 |  | 317.3 |  |  | 317.3 | 0 | 0
6 | Энергосбережение | Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления Коношского района по результатам проведенных энергетических обследований (органы исполнительной власти) | 2013 г. | 252 |  |  |  |  | 252 |  | 0 |  | 67 |  |  |  |  | 67
|  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  | 0 |  | 70 |  |  |  | 70
7 | Энергосбережение | Мероприятия по замене ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие, в бюджетной сфере, в том числе на базе светодиодов. Затраты без утилизации новых ламп.(органы исполнительной власти поселений Коношского района, бюджетные учреждения) | 2013 г. | 153.9 |  |  |  | 7.4 | 146.5 |  | 0 |  | 10740 |  | 7585 | 400 | 0 | 2755
|  |  |  | 305 |  |  |  | 305 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Энергосбережение | Мероприятия по энергосбережению, выполняемые органами местного самоуправления Коношского района и владельцами помещений по результатам проведенных энергетических обследований (органы исполнительной власти) | 2013 г. | 3240 |  |  |  |  | 3240 |  | 0 |  | 23418.03 |  | 18319.23 | 1065.9 | 885.3 | 3147.6
|  |  |  | 317.3 |  |  | 317.3 |  |  | Мероприятия выполнены из бюджета поселений на 6443,994 тыс.руб., внебюджетных средств на 320 тыс.руб. | 0
9 | Энергосбережение | Мероприятия по замене ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие, в многоквартирных домах, в том числе на базе светодиодов. Затраты без утилизации новых ламп.(управляющие организации и ТСЖ) | 2013 г. | 155 |  |  |  |  | 155 |  | 0
|  |  |  | 67 |  |  |  |  | 67 |  | 0
10 | Энергосбережение | Замена ламп наружного освещения на энергосберегающие (органы исполнительной власти) | 2013 г. | 178 |  |  |  | 178 |  |  | 0
|  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 0
11 | Энергосбережение | Строительство котельной на древесных отходах с объединением нагрузок котельных вокзала, школы, больниц и стройдвора в п.Коноша (органы исполнительной власти поселения) | 2013 г. | 23000 |  |  |  |  | 23000 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Энергосбережение | Реконструкция котельной "Полярник" на сжигание биотоплива (органы исполнительной власти поселения) | 2013г. | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Энергосбережение | Реконструкция котельной "Совхозная" на сжигание биотоплива (органы исполнительной власти поселения) | 2013 г. | 14030 |  |  |  |  | 14030 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Энергосбережение | Реконструкия котельной "ПГС" на сжигание биотоплива (органы исполнительной власти поселения) | 2013 г. | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Энергосбережение | Перевод на биотопливо котельной "Управление" п.Ерцево, МО "Ерцевское" (органы исполнительной власти поселения) | 2013 г. | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Энергосбережение | Создание инфраструктуры площадок временного хранения (складирование древесных отходов) | 2013 г. | 1450 |  | 1050 | 400 |  |  |  | 0
|  |  |  | 10740 |  | 7585 | 400 |  | 2755 |  | 0
21 | Энергосбережение | Реконструкция тепловых сетей котельной "Совхозная" с прокладкой дополнительной трубы диаметром 350 мм №.; км. (органы исполнительной власти поселений и района, ресурсоснабжающие организации) | 2013 г. | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Энергосбережение | Прочистка 34 скважин с модернизацией КИП и автоматики (органы исполнительной власти поселений, ресурсоснабжающие организации) | 2013 г. | 4150 |  |  |  |  | 4150 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Энергосбережение | Замена ветхих сетей водопровода 8000 м.(органы исполнительной власти поселений, ресурсоснабжеющие организации) | 2013 г. | 2100 |  |  |  | 375 | 1725 |  | 0
[10 empty] | План выполнен на сумму 831,908 тыс.руб.силами поселений, в т.ч. Обл. бюджет 529,751 тыс. руб., бюджет поселений на 302,157 тыс.руб. | 0
25 | Энергосбережение | Строительство водопровода с закольцовкой трасс (больничная, угольник, АТП, ПМК, Лидер) 2,1 км.(органы исполнительной власти поселений, ресурсоснабжающие организации) | 2013 г. | 2083 |  |  |  |  | 2083 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Энергосбережение | Строительство водопровода от водозабора ККЗ до ул.Пионерская, 1,8 км. с установкой резервуара чистой воды с 1000 м3 и насосной станции 3-го подъема, производительностью 40 м3 с переводом скважины "Пионерская" в резерв (органы исполнительной власти поселений, ресурсоснабжающие организации) | 2013 г. | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Энергосбережение | Установка узлов утета на выходе котельной (Совхозная, ПГС, СХТ, ЦТП-4)(органы исполнительной власти поселений, ресурсоснабжающие организации) | 2013 г. | 800 |  |  |  | 200 | 600 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
29 | Энергосбережение | Обеспечение элеваторными узлами жилищного фонда (органы исполнительной власти поселений, ресурсоснабжающие организации) | 2013 г. | 2000 |  |  |  | 500 | 1500 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
31 | Энергосбережение | Реконструкция системы отопления и водоснабжения коммунальной бани в пос.Подюга(органы исполнительной власти поселений) | 2013 г. | 600 |  |  |  | 150 | 450 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
33 | Энергосбережение | Установка автоматики регулирования наружным освещением в п.Волошка, п.Ерцево, п.Подюга, п.Коноша(органы исполнительной власти поселений, ресурсоснабжающие организации) | 2013 г. | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого запланировано: |  | 136574.4 | 0 | 1050 | 500 | 1861.1 | 133163.3 |  | 0
|  | Итого профинансировано: |  | 23418.03 | 0 | 18319.23 | 1065.9 | 885.3 | 3147.6 |  | 0
МЕРОПРИЯТИЯ В ПОСЕЛЕНИЯХ
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Строительство | МО "Климовское" Строительство служебного жилья МО "Климовское" (4 квартиры) | 2013 г. | 1450 |  |  |  |  | 1450 | Обеспечение жильем специалистов | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Ремонт объекта водоснабжения д.Климовская во избежинии ЧС | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 0
|  | Ремонт подъездов к многоквартирным домами | 2013 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 99.85 |  | 95.1 |  | 4.75 |  |  | 0
2 | Капитальный ремонт | Ремонт межпоселенческих дорог д.Гавриловская, д.Кевика, д.Пешково, д.Бобровская | 2013 г. | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 0
|  |  |  | 117.7 |  | 117.7 |  |  | 0 |  | 0
| ИЖС | Строительство индивидуальных жилых домов -220,1 кв.м. -4 дома | 2013 г. | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 5500 |  |  |  |  | 5500 |  | 0
3 | Строительство | МО "Тавреньгское" Строительство антенно-мачтовой опоры с установкой базовой станции сотовой связи | 2013 г. | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования д.Великое Поле - 2 км. | 2013 г. | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 78.5 |  | 78.5 |  |  |  |  | 0
|  | Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2013 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 300.72 |  | 286.4 |  | 14.32 |  |  | 0
|  | Проведение части ремонтных работ ситемы уличного освещения во избежании ЧС | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 36 |  |  | 36
|  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  | 99.85 |  | 95.1 |  | 4.75
|  | Ремонтно-восстановительные работы опор и линий электропередач во избежание ЧС | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 117.7 |  | 117.7 |  |  | 0
|  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  | 5500 |  |  |  |  | 5500
|  | Приобретение пожарной помпы во избежания ЧС | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 78.5 |  | 78.5
|  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  | 300.72 |  | 286.4 |  | 14.32
|  | МО "Ерцевское" ямочный ремонт дорог общего пользования | 2013 г. | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25 |  |  | 25
|  |  |  | 568.7 |  | 568.7 |  |  |  |  | 0 |  | 25 |  |  | 25
|  | Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2013 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25 |  |  | 25
|  |  |  | 874.34 |  | 832.7 |  | 41.64 |  |  | 0 |  | 568.7 |  | 568.7
|  | Замена ветхих водопроводных сетей в п.Ерцево, установка преобразователей | 2013 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 874.34 |  | 832.7 |  | 41.64
|  |  |  | 625 |  | 500 |  | 125 |  |  | 0 |  | 625 |  | 500 |  | 125
|  | МО "Подюжское" реконструкция МБУК Дом культуры пос. Подюга | 2013 г. | 25 |  |  |  |  | 25 |  | 0 |  | 30 |  |  | 30 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  |  | 10 |  | 0
|  | Закупка оборудования | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 216.2 |  | 205.9 |  | 10.3
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  |  | 25
|  | Приобретение и установка теплового счетчика | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 50 |  |  | 50
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 364.3 |  | 364.3
|  | Установка пожарной сигнализации | 2013 г. | 84 |  |  |  |  | 84 |  | 0 |  | 230.37 |  | 219.4 |  | 10.97
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 347 |  | 275.8 |  | 71.2
|  | Проведение энергоаудита | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 45.5 |  | 36.4 |  | 9.1
|  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  |  | 40
|  | Межевание земельного участка, оформление кадастрового паспорта | 2013 г. | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 25 |  |  | 25
|  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 167.8 |  | 125.85 | 41.95 |  | 0
|  | Реконструкция МБУК Дом культуры пос. Норменьга | 2013 г. | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14826.98 | 0 | 3706.75 | 332.95 | 287.28 | 10500
|  | ООО "Зеленая поляна", модернизация зоны отдыха | 2013 г. | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 0
|  | МО "Вохтомское": ремонт проездов к дворовым территориям: ул.Центральная, пос.Мелентьевский | 2013 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 216.2 |  | 205.9 |  | 10.3 |  |  | 0
|  | Строительство колодца в д.Ивакинская в целях предупреждения ЧС | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0
|  | Уличное освещение в целях предупреждения ЧС | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0
|  | МО "Волошское" Капитальный ремонт кровли МБУК "Волошский ДК" | 2013 г. | 250 |  |  |  |  | 250 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Ремонт дорог общего пользования ул.Заводская, ул.Зеленая | 2013 г. | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 364.3 |  | 364.3 |  |  |  |  | 0
|  | Ремонт подъездов к многоквартирным домами | 2013 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 230.37 |  | 219.4 |  | 10.97 |  |  | 0
|  | Ремонт колодцев и сетей водоснабжения в п.Волошка | 2013 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 347 |  | 275.8 |  | 71.2 |  |  | 0
|  | Ремонт водопровода угол ул.Советская- ул.Заводская | 2013 г. | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 45.5 |  | 36.4 |  | 9.1 |  |  | 0
|  | Уличное освещение освещение в целях предупреждения ЧС | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 0
|  | Ремонт деревянных опор для защиты моста в период паводка | 2013 г. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0
|  | МО "Мирный" МБУ "Сосновский ДК"Установка источника теплоснабжения и системы теплоснабжения | 2013 г. | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 0
|  |  |  | 167.8 |  | 125.85 | 41.95 |  | 0 |  | 0
|  | Итого запланировано: |  | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5839 |  | 0
|  | Итого профинансировано: |  | 14826.98 | 0 | 3706.75 | 332.95 | 287.28 | 10500 |  | 0
МЕРОПРИЯТИЯ В МО "КОНОШСКОЕ"
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства | Устройство самотечного коллектора | 2013 г | 756.838 |  | 605.468 |  |  | 151.37 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Капитальный ремонт водопровода угол ул.Советская | 2013 г | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 95.5 |  | 40.6 |  | 54.9 |  |  | 0
|  | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода от скважины "Больничная" до скважины "Дружба" и до ул.Речная 65А | 2013 г | 662.15 |  | 529.75 |  | 132.4 |  |  | 0
|  |  |  | 211.5 |  | 169.2 |  | 42.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода ул.Пионерская | 2013 г | 1112.34 |  | 889.87 |  | 222.47 |  |  | 0 | 95.5 |  | 40.6 |  | 54.9
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 211.5 |  | 169.2 |  | 42.3
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода ул.Травница | 2013 г | 431.72 |  | 345.38 |  | 86.34 |  |  | 0 | 400 |  | 320 |  | 80
|  |  |  | 400 |  | 320 |  | 80 |  |  | 0 | 2688 |  | 2560 |  | 128
|  | Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2013 г | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1203 |  | 1203
|  |  |  | 2688 |  | 2560 |  | 128 |  |  | 0 | 798.2 |  |  |  | 798.2
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Заводская, ул.Лесная,ул.Коллективизации | 2013 г | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 965.1 |  |  |  | 965.1
|  |  |  | 1203 |  | 1203 |  |  |  |  | 0 | 1015 |  |  |  | 1015
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "Совхозная" | 2013 г | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 643.23 |  |  |  | 643.23
|  |  |  | 798.2 |  |  |  | 798.2 |  |  | 0 | 411.9 |  |  |  | 411.9
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от жилого дома Свободы,36 в п.Коноша | 2013 г | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 849.75 |  |  |  | 849.748
|  |  |  | 965.1 |  |  |  | 965.1 |  |  | 0 | 994.49 |  |  |  | 994.491
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП-2 до коттеджей по пр.Октябрьский в п.Коноша | 2013 г | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 771 |  |  |  | 771
|  |  |  | 1015 |  |  |  | 1015 |  |  | 0 | 57.5 |  |  |  | 57.5
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от теплового колодца Первомайская, 31до ж.д. Советская,20 в п.Коноша | 2013 г | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 879 |  |  |  |  | 879
|  |  |  | 643.23 |  |  |  | 643.23 |  |  | 0 | 800 |  |  |  |  | 800
|  | Капитальный ремонт теплотрассы от распределительного колодца пр.Октябрьский 15, до дома пр.Октябрьский 11, п.Коноша | 2013 г | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 55.8 |  |  |  | 55.8
|  |  |  | 411.9 |  |  |  | 411.9 |  |  | 0 | 12838.97 |  | 4292.8 |  | 6867.169 | 1679
|  | Ремонт дымовой трубы Н=45 м котельной "Совхозная" в п.Коноша | 2013 г | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 849.75 |  |  |  | 849.748 |  |  | 0.002
|  | Капитальный ремонт котла №4 КЕ 10-14 зав. №23896 котельной "Совхозная" в п.Коноша | 2013 г | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 994.49 |  |  |  | 994.491 |  |  | -0.001
|  | Наружное освещение | 2013 г | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 771 |  |  |  | 771 |  |  | 0
|  | Преобретение стального каната | 2013 г | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 57.5 |  |  |  | 57.5 |  |  | 0
|  | Поставка и монтаж 2 (двух) водогрейных котлов марки КВ-1,6 в котельную "ПГС" п.Коноша | 2013 г | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 879 |  |  |  |  | 879 |  | 0
|  | Поставка и монтаж 2 (двух) водогрейных котлов марки КВ-Р-0,63 в котельную "Больничная" п.Коноша | 2013 г | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  | 0
|  | Приобретение насоса ЦНСГ | 2013 г | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 55.8 |  |  |  | 55.8 |  |  | 0
|  | Устройство модульных очистных "СХТ" | 2013 г | 4200 |  | 3360 |  | 840 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого запланировано: |  | 7163.05 | 0 | 5730.47 | 0 | 1281.21 | 151.37 |  | 0
|  | Итого профинансировано: |  | 12838.97 | 0 | 4292.8 | 0 | 6867.17 | 1679 |  | 0
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНТОВ
№ | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия Исполнители программы | Срок исполнения | Итого | Источники финансирования |  |  |  |  | примечание
[5 empty] | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные средства
1 | Целевая программа реализации проектов территориальных общественных самоуправлений в сельской местности "Сельские инициативы" | Содействие в реализации ТОСа в сельских населенных пунктах. Реализация Программ для поддержки сельской инициативы ТОС в МО "Волошское", МО "Вохтомское", МО "Ерцевское", МО "Климовское", МО "Коношское", МО Мирный", МО "Подюжское", МО "Тавреньгское" | 2013 г. | 2244 |  | 1122 | 374 |  | 748 |  | 0
|  |  |  | 2271.5 |  | 1122 | 374 |  | 775.5 |  | 0
|  | Итого запланировано: |  | 2244 | 0 | 1122 | 374 | 0 | 748 |  | 0
|  | Итого профинансировано: |  | 2271.5 |  | 1122 | 374 |  | 775.5 |  | 0
0
0
0
Итого по программным мероприятиям запланировано: |  |  |  | 562986.5 | 134199.5 | 233138.42 | 9395 | 8235 | 178018.57
Итого по программным мероприятиям профинансировано: |  |  |  | 275848.71 | 31291.02 | 155822.47 | 13597.78 | 8483.18 | 66654.26 |  |  | 275848.71
|  |  |  | 48.9974 | 23.3168 | 66.8369 | 144.7342 | 103.0137 | 37.4423
|  |  |  | 13805 | 2359.1 | 4999.5 | 5846.5 | 0 | 600 | -0.1
|  |  |  | 4401.5 | 0 | 0 | 908.5 | 0 | 3493 | 0
|  |  |  | 17452 | 710 | 940 | 192 | 0 | 15610 | 0
|  |  |  | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0
|  |  |  | 371 | 0 | 0 | 24 | 100 | 247 | 0
|  |  |  | 7896 | 156 | 3870 | 0 | 0 | 3870 | 0
|  |  |  | 2720 | 0 | 900 | 100 | 120 | 1600 | 0
|  |  |  | 328914.57 | 130974.4 | 190856.27 | 1450 | 133.9 | 5500
|  |  |  | 35220.87 | 0 | 23670.18 | 0 | 4738.79 | 6811.9 | 0
|  |  |  | 136574.4 | 0 | 1050 | 500 | 1861.1 | 133163.3 | 0
|  |  |  | 5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5839 | 0
|  |  |  | 7163.05 | 0 | 5730.47 | 0 | 1281.21 | 151.37 | 0
|  |  |  | 2244 | 0 | 1122 | 374 | 0 | 748 | 0
|  |  |  | 562986.39 | 134199.5 | 233138.42 | 9395 | 8235 | 178018.57 | -0.1
|  |  |  | 11880.24 | 2359.1 | 4349.5 | 4914.3 | 0 | 257.34 |  |  | 11880.24
|  |  |  | 3959.3 | 144 | 1389.8 | 1355.1 | 164.7 | 905.7 |  |  | 3959.3
|  |  |  | 55574.8 | 4112.7 | 7186.6 | 500 | 0 | 43775.5 |  |  | 55574.8
|  |  |  | 495.4 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 322.5 |  |  | 495.4
|  |  |  | 37.83 | 0 | 0 | 25.13 | 0 | 12.7 |  |  | 37.83
|  |  |  | 1388 | 174.94 | 606.53 | 227.53 | 0 | 379 |  |  | 1388
|  |  |  | 1363.83 | 0 | 996.13 | 255.3 | 22.8 | 89.6 |  |  | 1363.83
|  |  |  | 141271.65 | 24500.28 | 110800.88 | 4170.49 | 0 | 1800 |  |  | 141271.65
|  |  |  | 6522.18 | 0 | 3169.95 | 204.18 | 255.93 | 2892.12 |  |  | 6522.18
|  |  |  | 23418.03 | 0 | 18319.23 | 1065.9 | 885.3 | 3147.6 |  |  | 23418.03
|  |  |  | 14826.98 | 0 | 3589.05 | 332.95 | 287.28 | 10617.7 |  |  | 14826.98
|  |  |  | 12838.97 | 0 | 4292.8 | 0 | 6867.17 | 1679 |  |  | 12838.97
|  |  |  | 2271.5 | 0 | 1122 | 374 | 0 | 775.5 |  |  | 2271.5
|  |  |  | 275848.71 | 31291.02 | 155822.47 | 13597.78 | 8483.18 | 66654.26 |  |  | 275848.71
0
0
0