Пояснительная записка к проекту решения

«Об итогах реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

за 2013 год

Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и их семей, проживающих в сельской местности, а также мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе производилось в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренными приложением № 16 к Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2002 года № 858 и долгосрочной целевой программой Архангельской области «Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2012-2013годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 14 октября 2011 года № 387-пп.

В целях реализации указанных выше долгосрочных программ между Министерством сельского хозяйства Архангельской области и администрацией муниципального образования «Коношский муниципальный район» было заключено Соглашение № 01-31/230 от 28 мая 2013 года.

Соглашением предусмотрены обязательства обеих сторон, в том числе со стороны администрации:

для реализации в 2013 году мероприятий Программы по

улучшению жилищных условий граждан и их семей, проживающих в сельской местности муниципального образования, предусмотреть использование средств бюджета муниципального образования 300 тыс. рублей;

обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности муниципального района, либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность муниципального района и работать там, предусмотреть использование средств бюджета муниципального образования в сумме 200 000 рублей.

Отражать в доходной части бюджета муниципального образования средства, полученные из областного и федерального бюджета.

В установленном порядке открыть лицевой счет в ОФК по Коношскому району.

Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности об их использовании.

Проверить полноту и правильность оформления документов, прилагаемых к заявлению на участие в программе, осуществить формирование списков граждан на территории муниципального района.

Обеспечить заключение договоров на строительство жилья и приемку выполненных работ при строительстве жилья собственными силами.

Обеспечить перечисление средств на банковские счета получателей социальных выплат из бюджетов всех уровней.

Предоставить в министерство полный пакет документов по каждому участнику программы.

Назначить должностное лицо, ответственное за распределение и учет средств по программе «Социальное развитие села до 2013 года»

Обеспечить разъяснение гражданам муниципального района условий и порядка получения и использования средств государственной поддержки.

Все условия, предусмотренные Соглашением, со стороны муниципального района выполнены:

- Сводные списки участников мероприятий  (граждан и молодых семей и молодых специалистов с приложением пакетов документов, предусмотренных Правилами), на утверждение в министерство сельского хозяйства представлены и утверждены 28 мая 2013 года. Участников программы граждан – 5 семей, молодых семей и молодых специалистов – 3 семьи.

- Ответственное лицо, Аристова М.В., начальник отдела сельского хозяйства, закупок и торговли администрации, в соответствии с распоряжением от 16 июля 2013 года № 300-р.

- Денежные средства из бюджета муниципального образования выделены, в т.ч. гражданам 293909 рублей (-6091 рублей), молодым семьям и молодым специалистам – 210949 рублей (+ 10949 рублей),  по обеим подпрограммам на 4858 рублей больше предусмотренного бюджетом.

Привлечено федеральных средств  по гражданам 788931 рублей, по молодым семьям и молодым специалистам 538522 рубля, всего 1327453 рубля. Из областного бюджета – гражданам 779846 рублей, молодым семьям и молодым специалистам 569563, всего 1349409 рублей.

Бюджетные средства  использованы в 2013 году в полном объеме и перечислены на счета участников программы.

Из 8 участников программы 6 являются застройщиками, 2 – приобретателями жилья. Общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья составляет 520,4 кв. м., в том числе

строительство – 426,7 кв.м., покупка- 93,7 кв.м.

Подготовила: Аристова Мария Викторовна, начальник отдела сельского хозяйства, закупок и торговли администрации МО «Коношский муниципальный район»

2 13 93

04.02.2013 года