Информация

о выполнении муниципальной Программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории муниципального образования  «Коношский муниципальный район

за 2013» год

Долгосрочная целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Коношский муниципальный район» утверждена постановлением Главы администрации 30 сентября 2010 года № 600 и рассчитана на реализацию в течение 3-х лет – 2011-2013 г.г.

Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета МО «Коношский муниципальный район».

На 2013 год на реализацию Программы выделено 34 тыс. рублей. Израсходовано 34 тыс. руб.

Все мероприятия программы реализованы.

1.1.Отделением профилактики и семейного неблагополучия ежеквартально проводится корректировка банка данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Списки рассылаются во все органы и учреждения системы профилактики. Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  с целью улучшения  профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в ТКДН и ЗП,  разрабатываются межведомственные планы индивидуально профилактической работы (ИПР), которые утверждаются на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ТКДН и ЗП). В 2013 году  утверждено 28 межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП.

1.2. Управление образования и образовательные учреждения организуют свою работу на основании Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» (постановление администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 11.10.2012 г. № 572), в соответствии с которым образовательные учреждения ежемесячно предоставляют сведения по данному вопросу в управление образования. В управлении образования формируется банк данных: список детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия: на 22.11.2013 года –  3 чел. (Зарубин Николай, обучающийся 2А класса МБОУ «Лесозаводская СОШ», Зарубин Рустам, обучающийся 5А класса МБОУ «Лесозаводская СОШ», Мальцев Михаил, обучающийся 9 класса МБОУ «Коношеозерская СОШ»)

1.3.  По итогам детской оздоровительной кампании 13 обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД по Коношскому району, отдыхали в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и в детских стационарных оздоровительных лагерях. На базе ГБСУ «Коношский СРЦН «Теремок» организовано дневное пребывание 12 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в семьях СОП (по программе дневного лагеря) на 21 день.

1.4. 16 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оплачен проезд ребенка к месту отдыха и обратно в ДОЛ «Северный Артек» Холмогорского района. Планируется еще оплатить в ноябре 2013 года.

1.5.  30 января 2013 года проведено совещание с заместителями глав муниципальных образований поселений по вопросу  взаимодействия в работе с МО и общественными комиссиями по делам несовершеннолетних, в том числе и профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними.

26 февраля  -  2 круглый стол по вопросу: «О взаимодействии органов и учреждений системы  профилактики с ГБСУ «Коношский CРЦН «Теремок»   по профилактике безнадзорности и семейного неблагополучия. О предоставлении и выполнении мероприятий  планов ИПР».  Вопросы, возникающие в процессе деятельности органов системы профилактики».

16 мая  - совещание на базе МО «Подюжское» по вопросу: «Организация работы с несовершеннолетними, состоящими на учетах в комиссии и ПДН и семьей, в которой они проживают, в том числе организация занятости подростков в летний период 2013 года».

23 октября  -  «круглый стол» по проблеме совершения несовершеннолетними повторных преступлений с участием представителей суда, прокуратуры, ОМВД, управления образования.

Профилактическая работа по защите прав несовершеннолетних осуществляется в каждом образовательном учреждении: в мае прошли мероприятия по работе детского телефона доверия, декада правовых знаний – по отдельному плану, профилактическое мероприятие «Единая неделя профилактики» – в апреле и   октябре.

1.6. В Няндомской специальной школе  и Североонежском училище закрытого типа несовершеннолетних -  жителей Коношского района нет.

1.7.Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организовано и проведено 2 проверки по вопросам содержания, воспитания и обучения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: ГБОУ «Коношский детский дом» и ГБОУ «Тавреньгский  детский дом» по итогам проверки вопросы рассмотрены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1.8. В образовательных учреждениях развита система дополнительного образования детей. Всего в образовательных учреждениях создано 186 кружков и секций.  Центром занятости населения в июне, июле, августе организованы трудовые бригады несовершеннолетних для участия во временных работах в свободное от учебы время. Трудоустроено 80 подростков в возрасте от 14  до 18 лет. Комитетом по делам молодежи, физкультуре и спорту реализован проект  «Содружество идей для дворовых затей» по организации досуга детей в летнее время в рамках областного конкурса проектов «Выходи во двор играть!» с участием волонтеров – членов Совета молодежи п.Коноша.

1.9. С 8 по 12 апреля во всех образовательных учреждениях прошли тематические недели «Будущее выбираю сам».

В районном конкурсе школьных агитбригад «Решение за тобой!» по профилактике табакокурения, который проходил 24 октября 2013 года приняли участие 54 обучающихся из 9 образовательных учреждений района.  Победитель – агитбригада МБОУ «Коношская СОШ», руководители: Вараксина Анастасия Владимировна, Тишинская Валентина Александровна; призеры – агитбригада МБОУ «Лесозаводская СОШ», руководитель Балашова Елена Владимировна,  и агитбригада МБОУ «Подюжская СОШ», руководитель Пастухова Лидия Александровна.  Израсходовано по Программе  1600=00  (Управление образования)

1.10. Учащиеся МБОУ «Тавреньгская СОШ»,    (4 человека) приняли участие в областном конкурсе «Безопасное колесо», который проходил в г.Архангельске 2-3 марта.  Израсходовано по Программе  7956=80 руб.

(комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту)

2.1. Ежеквартально на заседаниях комиссии рассматриваются вопросы  о состоянии преступности и безнадзорности несовершеннолетних.

2.2. Межведомственная комплексная операция «Подросток» проведена на территории района с 15 мая по 15 сентября 2013 года. Операция проведена в 4 этапа. Итоги проведения операции обсуждены на заседании комиссии  18 сентября 2013 года. По итогам детской оздоровительной кампании 13 обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД по Коношскому району, отдыхали в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и в детских стационарных оздоровительных лагерях.

2.3.Оказана материальная помощь на проезд несовершеннолетних     в г.Архангельск и обратно для получения медико-психологической помощи  в размере 4290=90 руб.

2.4.Оказана  материальная помощь на лечение от алкогольной зависимости в  размере  12000=00 руб.

2.5. Коношским филиалом ГБУ АО «Молодежный центр» в рамках программы «Трудовая молодежь» оказано содействие в трудоустройстве 1 несовершеннолетней.

2.6. Доступ детей из семей, находящихся в СОП, на каток массового катания в зимнее время был обеспечен. В январе – марте посетили каток на базе МБОУ ДОД «Коношская ДЮСШ»  90 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: по 36 человек из МБОУ «Коношская СОШ» и МБОУ «Лесозаводская СОШ», 18 человек из МБОУ «Коношеозерская СОШ».

2.7. Межведомственные рейды по профилактике и выявлению фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий и спиртосодержащей продукции проведены:    22 июня   и 20 октября.

2.8. Мероприятия проведены в рамках профилактического мероприятия «Безопасные каникулы».

3.1. Подготовка буклетов по профилактике для обучающихся образовательных учреждений Израсходовано 3000=00 руб.  (УО) + 9709=10 (ТКДН И ЗП)

3.2. 30 января 2013 года проведено совещание с заместителями глав муниципальных образований поселений по вопросу  взаимодействия в работе с МО и общественными комиссиями по делам несовершеннолетних, в том числе и профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними.

26 февраля  -    круглый стол по вопросу: «О взаимодействии органов и учреждений системы  профилактики с ГБСУ «Коношский CРЦН «Теремок»   по профилактике безнадзорности и семейного неблагополучия. О предоставлении и выполнении мероприятий  планов ИПР».  Вопросы, возникающие в процессе деятельности органов системы профилактики».

16 мая  - совещание на базе МО «Подюжское» по вопросу: «Организация работы с несовершеннолетними, состоящими на учетах в комиссии и ПДН и семьей, в которой они проживают, в том числе организация занятости подростков в летний период 2013 года».

16 октября  - семинар с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам:

1.Проведение единой недели профилактики.

2.О выполнении постановлений комиссии.

3.О создании службы примирения.

3.3. Проведен смотр - конкурс  на лучшую организацию работы образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Израсходовано 5000=00 руб. (управление образования)

Зам. председателя комиссии  по делам

несовершеннолетних  и защите их прав

МО «Коношский муниципальный район»                              Н.В. Едемская