Отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Коношском районе»

на 2012 – 2014 гг.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Коношском районе» на 2012 – 2014 гг.» (далее Программа) разработана в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р, областным законом от 19 октября 2006 года № 250-внеоч. ОЗ «О физической культуре и спорта в Архангельской области», долгосрочной  целевой программы Архангельской области «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Архангельской области от 27.07.2010 N 212-пп, и утверждена постановлением администрации  муниципального образования «Коношский  муниципальный район» № 826 от 1 декабря 2011 года.

Цель Программы: создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения Коношского района, и для развития спорта высших достижений в Коношском районе.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- Обеспечение молодых семей, проживающих на территории МО «Коношский муници-пальный район», жильем, соответствующим социальным стандартам;

- Создание нормативно-правовой основы государственной поддержки молодых семей по приобретению (строительству)жилья;

- Разработка и внедрение механизмов реализации системы муниципальной поддержки молодых семей вприобретении (строительстве) жилья.

В 2012 году работа велась по нескольким направлениям:

- физкультурно-спортивная работа;

- пропаганда здорового жизни среди населения;

- строительство и ремонт спортивных сооружений;

- обеспечение спортинвентарем учреждений спортивной направленности;

- кадровое обеспечение.

Работа по реализации комплекса мер, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Коношского района, в 2012 году строилась на основании единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2012 год, планов и смет образовательных учреждений и учреждений физкультурно-спортивной направленности.

1. Физкультурно-спортивная работа.

2012 год был насыщенным, как введением новых спортивных объектов, так и достижениями коношан на всероссийской и международной арене. Особенно хочется отметить адаптивный спорт, для которого 2012-й стал годом прорыва - это участие сборной района в ЛСИ и первом туристском слете людей с ограниченными возможностями, где в личном зачете спортсмены показали высокие результаты. Сборная команда района хотя и не стала призером, но показала достойные результаты в ЛСИ и турслете, заняв четвертое и  пятое места соответственно среди 12 команд районов области.

В Коношском районе появилась целая плеяда молодых перспективных спортсменов, показывающих высокие результаты на соревнованиях разного уровня. Благодаря таланту и инициативности наших тренеров, упорным тренировкам и целеустремлённости самих спортсменов, 2012 год принёс в копилку побед высокие достижения областного, регионального, всероссийского, европейского и мирового уровней. Высок показатель результативности по таким видам спорта, как: флорбол, рэндзю, дзюдо, таэквон-до, мини-футбол, баскетбол. Вот итоги выступления некоторых команд и спортсменов за прошедший год:

- Флорболисты из Климовской СОШ успешно выступали в Первенствах области и во Всероссийских соревнованиях «Золотая клюшка», «Серебряная клюшка», «Русская осень», «Ростовчанка», заняли 1-е место в составе сборной области среди девочек 2001 – 2002 г.р. Алина Решихина признана лучшим вратарем России по флорболу среди юниорок, 2 девушки вошли в состав сборной России. Таким успехам сборная по флорболу обязана своему тренеру Сергею Васильевичу Миронову.

- Немало успехов подарили нам в 2012 году спортсмены-рэндзисты, воспи-танники Коношской ДЮСШ. Благодаря своим усилиям и работе тренера-преподавателя Ирины Владимировны Метревели, в личном зачете особенно отличились Федотов Денис, Вохтомина Владислава, Курдина Ольга, Лашко Кира, Меркулов Артем, Крючок Роман, Оборина Анастасия.

- Сборная по мини-футболу среди мальчиков 2001 – 2002 г.р., команда учащихся Подюжской средней школы, во главе с тренером Дмитрием Вячеславовичем Поповым одержала безусловную победу на III (областном)  этапе соревнований по мини-футболу «Мишка».

- Баскетболистам тоже есть чем гордиться – к своей победе упорно стремились в этом году девушки 95 г.р. и младше, учащиеся Коношской СОШ, и заняли 2-е почетное место в областных соревнованиях по баскетболу. Тренирует наших баскетболисток Марина Васильевна Годовикова.

Результаты всех спортсменов перечислить невозможно, но в итоге за год подготовлено 7 кандидатов в мастера спорта, 9 спортсменов первого спортивного разряда, 27 массовых разрядов.

Здоровье нужно беречь смолоду, поэтому и основная нагрузка в воспитании бережного отношения к своему здоровью ложится на учреждения дополнительного образования детей – в частности, на ДЮСШ. Сегодня в Коношской ДЮСШ занимаются 429 детей по 7 видам спорта. Наиболее популярными из них остаются дзюдо, лыжные гонки, хоккей с шайбой, рэндзю, мини-футбол, шейпинг, гиревой спорт. В школах района культивируется такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, флорбол, лыжные гонки, настольный теннис, легкая атлетика.

Среди взрослого населения района свое распространение нашли такие виды спорта, как волейбол, лыжные гонки, шахматы, шашки, настольный теннис, футбол, хоккей с шайбой, спортивный туризм. Наблюдается ежегодный рост (показатель до 10 %) участников спортивных соревнований в таких видах спорта, как футбол, волейбол (мужчины), хоккей, рэндзю.

Уже второй год в нашем районе работает утвержденная администрацией МО «Коношский муниципальный район» 01.12.2011 г. № 826 ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Коношском районе» на 2012 – 2014 гг.». Программа позволила сохранить материальную базу, так как понятно, что физическая культура и спорт не могут существовать и тем более развиваться без спортинвентаря и спортсооружений, а также финансы, необходимые для проведения физкультурно-массовых мероприятий и участия спортсменов в выездных соревнованиях. В соответствии с программой районный бюджет выделил в 2012 году средства на сумму 187742,8 рублей. Это уровень 2011 года.

Хотя финансирование программы районным бюджетом осуществляется не в пол-ном объеме, всё же все запланированные спортивные мероприятия согласно единого календарного плана 2012 года проведены (51 мероприятие), на их организацию потрачено 43823,8 руб.

На выделенные районным бюджетом средства в размере 143919,0 руб. сборные команды района выезжали на 16 соревнований разного уровня, в т.ч. на 3 областных соревнования по программе БИ (лыжные гонки, мини-футбол, хоккей с шайбой) и на 4 областных соревнования по программе ЛСИ (баскетбол, волейбол (женщины), шахматы и футбол), за счет средств районного бюджета, в которых приняли участие 107 спортсменов.

Высок показатель результативности участников областных и всероссийских и первенств и чемпионатов по видам спорта: русские шашки, рэндзю, дзюдо, таэквон-до, флорбол.

Необходимо отметить и активную физкультурно-спортивную работу Подюжского, Тавреньгского и Климовского поселений. Их общая цель: охватить регулярными занятиями физкультурой и спортом как можно большее количество детей и взрослого населения и создать для этого приемлемые (благоприятные) условия.

2. Пропаганда здорового жизни среди населения

Популярны среди населения района спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: открытый туристский слет трудящейся молодежи (317 чел.), в котором приняли участие спортсмены Устьянского района, 6-я традиционная семейная эстафета на льду «Ледовый Олимп» (26 чел.), Всероссийская акция «Лыжня России» (до 40 участников), соревнования среди трудовых коллективов по спортивным видам (лыжные гонки, волейбол, настольный теннис, шашки, футбол), где общее количество участников превышает 130 чел., и др. Число занимающихся женским волейболом, лыжным спортом, настольным теннисом, шейпингом остается на уровне 2011 года. Стабильным остается и количество спортсменов-шашистов и шахматистов в связи с отсутствием спортивного шахматно-шашечного клуба и в связи с тем, что в данные виды спорта вовлечено практически взрослое население района.

3. Строительство и ремонт спортивных сооружений

В 2012 году завершено строительство и введены в эксплуатацию новый хоккейный корт и тренажерный зал ТОС «Западный» благодаря усилиям общественникам А.Н. Забродину, В.А. Антуфьеву и Н.Н. Юриной. Их дальнейшая эксплуатация расширит возможности хоккея, любительского катания на коньках и занятий фитнесом.

В сентябре 2012 года на территории МОУ ДОД «Коношская ДЮСШ» была установлена новая современная хоккейная коробка; сборной хоккейной командой оказана помощь в демонтаже старой хоккейной площадки и в строительно-монтажных работах по установке ограждения новой хоккейной коробки. С октября 2012 г. площадка начала функционировать.

Ведется строительство базы отдыха круглогодичного назначения ООО «Зеленая поляна».

Ежегодно в осенний период проводится работа по подготовке лыжной трассы (вырубка кустарника, устройство переправ, подготовка стартовой поляны).

Кроме средств районного бюджета были привлечены средства для проведения открытого туристского слета трудящейся молодежи, установке новой хоккейной коробки в МБОУ ДОД «Коношская ДЮСШ», строительства хоккейного корта и тренажерного зала в ТОС «Западный», базы отдыха круглогодичного назначения ООО «Зеленая поляна», приобретения спорт-оборудования в ТОС «Западный» и ДОЛ «Восход».

4. Обеспечение спортинвентарем учреждений спортивной направленности

Доходы от предоставленных платных услуг МБОУ ДОД «Коношская ДЮСШ» в 2012 г. составили 48,4 тыс.руб. Анализ спроса прокатного инвентаря показывает ежегодный интерес населения Коноши к активному отдыху, популяризацию любительского катания на коньках, лыжных прогулок.

Стабильной остается работа подросткового спортивного клуба «GOLD» на базе Центра досуга, регулярно функционируют тренажерный зал  и хоккейный корт Центра досуга Коноша-2, работает прокат коньков и хоккейного снаряжения. За счет средств ООО «Добрый хлеб» приобретены лампы для прожекторов, освещающих территорию хоккейного корта Центра досуга Коноша-2.

5. Кадровое обеспечение

## В ноябре 2012 года была оказана помощь в организации диспансеризации спортсменов Коношского района в МБУЗ «Коношская ЦРБ», проводимой ГУЗ «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

МБУЗ «Коношская ЦРБ» осуществляло регулярное медицинское обеспечение во время проведения спортивно-массовых мероприятий, мероприятия получали и регулярную информационную поддержку районной массовой газеты «Коношский курьер».

Оценивая сложившуюся ситуацию в сфере физической культуры и спорта в Коношском районе можно выделить следующие основные проблемы, сдерживающие развитие отрасли и рост интереса населения района к систематическим занятиям физкультурой и спортом:

1. Упразднение или отсутствие должностей инструкторов-методистов по спорту на предприятиях и в организациях района привело к дополнительной финансовой нагрузке на администрацию района.

2. В настоящее время на территории района работает 1 ДЮСШ, находящаяся в ведении управления образования. В ней культивируется только 7 видов спорта. Эксплуатация спортивного комплекса «Кедр» проводится не в полном объеме, в зимний период температура воздуха ниже нормы, помещения пустуют, отсутствуют тренеры-преподаватели.

3. Практически в каждом муниципальном образовании района отсутствует система спортивных клубов по месту жительства, в большинстве поселений нет организаторов или инструкторов физической культуры и спорта по работе с населением, в лучшем случае физкуль-турно-спортивная работа ведется энтузиастами-общественниками, вся жизнь «кипит» возле обще-образовательных школ.

4.  В муниципальных образованиях района финансовых средств на исполнение полномочий по развитию физкультуры и спорта вообще не закладывается.

5. Острой проблемой является отсутствие достаточного количества квалифицированных тренерско-педагогических кадров: инструкторов и специалистов по спорту, по адаптивной физкультуре. Сегодня в спортивной школе и образовательных учреждениях района работают тренеры и учителя физкультуры, старше 40 лет, а молодежи практически нет и, соответственно, нет новых современных знаний, методик, творческих находок.

6. Одним из сдерживающих факторов увеличения количества занимающихся является недо-статочность спортивных сооружений, отсутствие шахматно-шашечного клуба, устаревшая материально-техническая база, несоответствующая современным нормам и требованиям эксплуатации. Уровень обеспеченности спортивными объектами (по утвержденным нормативам Росспорта) на 25,2 тыс.чел. населения района (данные на 01.01.13 г.) составляет: 1 стадион, 13 плоскостных спортивных сооружений, 1 лыжная база, другие спортивные сооружения.

7. Недостаточно освещается спортивная жизнь в поселениях Коношского района.

8. Низкой остается роль общественных объединений, федераций по видам спорта, нет четкой системы взаимодействия их с областными федерациями.

9. Отсутствие кабинета спортивной медицины затрудняет качественное медицинское обеспечение занятий физкультурой и спортом, не позволяет проводить регулярные профилак-тические осмотры спортсменов района и реабилитацию всех граждан, занимающихся физической культурой и спортом, а главное, исключает возможность участия в выездных областных, всероссийских и международных соревнованиях.

10. Отсутствует система стимулирования тренерско-преподавательского состава с учетом результативности и деятельности; в «Порядке финансового обеспечения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий МО «Коношский муниципальный район» установлен суточный норматив – 100 рублей, что недостаточно для выездных соревнований.

11. Сеть спортивных клубов, спортивных площадок по месту жительства для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом (МО «Тавреньгское», «Климовское», «Во-лошское», «Мирный», «Вохтомское») отсутствует;

12. Во многих поселениях района практически отсутствуют спортсооружения, позволяющие проводить соревнования по игровым видам спорта;

13. Недостаточно финансовое обеспечение районных соревнований по видам спорта, участия спортсменов Коношского района в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней, Летних спортивных игр, Беломорских игр, спартакиад и др.;

14. Оснащение объектов спортивной направленности необходимым спортоборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом находится на крайне низком уровне;

15. Единовременная пропускная способность (чел.) объектов спортивной направленности очень низка. После проведения в конце 2009 г. мониторинга загруженности спортивных сооруже-ний, находящихся на территории Коношского района, открылась необходимость строительства игровых, тренажерных, борцовских залов в п. Коноша и МО района из-за недостатка и большой загруженности помещений, возрастающей популярности некоторых видов спорта и ЗОЖ. Эксплуатация на 120 - 130 % залов и оздоровительных комплексов, принадлежащих частным лицам, связана с хорошим оснащением спортоборудованием, индивидуальным подходом к графику посещений и занятий, что ведет к популярности данных объектов;

16. Печальным итогом физкультурной работы нашего района можно считать (среди 8 районов с населением свыше 25 тысяч человек):

- 8 место – в смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы;

- 7 место – в общекомандном зачете зимних Беломорских игр 2012 года;

- 8 место – в общекомандном зачете ЛСИ 2012 года;

- 8 место – в областной Спартакиаде среди обучающихся сборных команд муниципальных образований (городов и районов) общеобразовательных школ в 2011 – 2012 учебном году.

17. Назрела необходимость перепрофилирования (по сезону) объектов спортивной направ-ленности;

18. Перечень видов спорта, культивируемых на территории Коношского района (лыжные гонки, дзюдо, таэквон-до, рэндзю, флорбол, баскетбол, волейбол, хоккей, гиревой спорт, футбол, настольный теннис, шахматы, шашки), незначительный;

19. Отсутствует система физического воспитания лиц с ограниченными возможностями и инвалидов и привлечения их к занятиям физкультурой и спортом.

Основой всего комплекса мер в 2013 и последующих годах должно стать увеличение финансирования сферы физической культуры и спорта. Имеющийся сегодня ежегодный рост расходов на физкультуру и спорт их бюджета района недостаточен для поступательного развития отрасли. Кроме того, необходимо пересмотреть условия и размеры финансирования для организаций поселенческих и районных мероприятий.

Председатель комитета по делам

молодежи, физкультуре и спорту                                                                  Т.В. Дубинина