|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области от 28 ноября 2022 г. № 92-р |
| --- | --- |

П Л А Н

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области

| № п/п | Местоположение | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Планы, программы, предусматривающие создание объектов, сооружений или вида работ | Ответственный исполнитель (организация) | Источник финансирования (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства, заемные средства) | Лимит финансирования (тыс. руб.) | Срок завершения строительства, проектирования (план) | Текущее состояние | Требуемые мощности потребления энергетических ресурсов | Цель предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Объекты транспортной инфраструктуры |
|  | Вельский район, г. Вельск | Строительство автомобильного моста (путепровода) через железнодорожные пути Северной железной дороги в городе Вельске | Государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Администрация городского поселения «Вельское» | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 1 150 000 | 2025 | Выполнены работы по инженерным изысканиям и разработке основных технических решений | - | для включения в план |
|  | Виноградовский округ | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск- автодор» | Областной бюджет | 1 269 846,8 | 2027 | участок км 43+500 – км 63+000 (2 пусковой комплекс) протяженностью 14,477км не реализуется | - | для обновления информации |
|  | Коношский район | Реконструкция дороги местного значения Мирный-Мелентьевский | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | - | 2014 –2024 | Пред. проектные работы | 12 км. | для обновления информации |
|  | Коношский район | Реконструкция деревянного моста через р.Вотчица- дорога Норинская-Треть | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 1 500,0 | 2021– 2023 | Пред проектные работы | 20 км. | для обновления информации |
|  | Коношский район | Ремонт дороги местного значения Аладьинская-Дор | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 3 000,0 | 2021 –2023 | Пред проектные работы | 25 км. | для обновления информации |
|  | Коношский район | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в пос. Подюга | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 40 000,0 | 2021– 2023 | Пред проектные работы | 11 км. | для обновления информации |
|  | Коношский район | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в пос. Коноша | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Коношское» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 16 799,0 | 2021– 2023 | Пред проектные работы | 11,61 км. | для обновления информации |
|  | Коношский район | Реконструкция автомобильной дороги Климовская-Площадь - Гора | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 152 200,00 | 2021 – 2023 | Пред проектные работы | 21,6 | для обновления информации |
|  | Коношский район | Реконструкция автомобильной дороги Пуминовская-Федуловская-Гринёво | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 59 500,00 | 2021 – 2023 | Пред проектные работы | 8,5 | для обновления информации |
|  | Коношский район | Реконструкция автомобильной дороги Сосновка-Климовская-Подеевская | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 87 500,00 | 2021 – 2023 | Пред проектные работы | 12,5 км. | для обновления информации |
|  | Коношский район | Строительство моста через реку Волошка дорога Сосновка-Климовская-Подеевская | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 950 000,00 | 2021 – 2023 | Пред проектные работы | 40 м. | для обновления информации |
|  | Котлас | Автодорога по пр. Мира от ул. Невского до объездной автодороги Котлас-Коряжма | Муниципальная программа городского округа «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа «Котлас» на 2020 - 2025 годы» | Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас» | Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет | 305 214 | 2030 год | Разработана ПСД | - | для обновления информации |
|  | Котлас | Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41». | Муниципальная программа городского округа «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа «Котлас» на 2020 - 2025 годы» | Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас» | Областной бюджет; Местный бюджет | 113 578 | 2023 год | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Котлас | Автодорога по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская | Муниципальная программа городского округа «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа «Котлас» на 2020 - 2025 годы» | Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас» | Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет | 207 932 | 2024 год | Разработана ПСД | - | для обновления информации |
|  | Коряжма | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области (автодороги) | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» | Федеральный, областной, местный бюджеты | 70 418 | 2026 | Проект | - | для обновления информации |
|  | Красноборский район | Строительство автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 200 – км 215 | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск- автодор» | Федеральный бюджет | 2 040 924,4 | 2027 | Разработана проектная документация, не реализуется | - | для обновления информации |
|  | Ленский район МО «Сойгинское» | Проектирование и капитальный ремонт моста через р. Чакулка д. Горка МО «Сойгинское» Ленского района | Муниципальная программа МО «Ленский муниципальный район» «Обеспечение качественным, доступным жильём и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населения Ленского района на 2021-2025 годы» | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | - | 2022-2025 | Не реализуется | - | для обновления информации |
|  | Ленский район | Строительство автомобильной дороги Заболотье - Сольвычегодск - Яренск на участке Фоминская - Слободчиково | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Областной бюджет | 803 475,8 | 2025 | Разработана проектная документация | - | для обновления информации |
|  | Ленский район МО «Сойгинское» | Устройство временного проезда через р. Чакулка на время проведения реконструкции (строительства) мостового перехода. | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017-2023 | МО «Ленский муниципальный район» | Внебюджетные средства | 250,0 | 2022 | Реализуется | - | для обновлении информации |
|  | Мезенский район | Развитие улично-дорожной сети автомобильная дорога пр. Советский-ул. Кузнецовская, с последующей передачей на региональный уровень | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2021-2025 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 23 000,00 | 2022 | Работы в стадии завершения, 840 метров | - | для обновления информации |
|  | Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 4 436 176,74 | 2018-2023 | Завершены 3 этапа рекон-струкции, часть объектов введена в эксплуатацию. Корректировка проекта | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Строительство объездной дороги Архангельск – Холмогоры со строительством проезда от улицы Южной до объездной дороги | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2021-2025 годы», подпрограмма № 2 | ГКУ АО «Архангельскавтодор» | Областной бюджет | 627 000,0 (требует уточнения) | 2022-2024 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Капитальный ремонт участка Ширшинского шоссе | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2021-2025 годы» | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | Областной бюджет Местный бюджет | не определен | 2022 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Строительство улицы Южной | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2021-2025 годы» | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | Областной бюджет Местный бюджет | не определен | 2023-2026 | Разработка ПСД | - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Строительство автомобильной дороги Онега - Тамица –Кянда на участке Тамица – Кянда в Онежском районе Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | проектирование 30808,8; СМР не определен | 2024 | Разработка проектной документации по объекту предусмотрена в 2022 – 2024 годах законом об областном бюджете на 2022 – 2024 годы | - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Строительство автомобильной дороги от а/д Онега - Ворзогоры до д. Нименьга | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Онежского муниципального района на 2020-2025 годы» | МО «Онежский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники | 7 800,0 на разработку ПСД | Проектирование 2022 Строительство 2023-2025 | Разработка ПСД | - | для обновления информации |
|  | г. Онега | Строительство понтонной переправы (наплавного моста) через р. Онега | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2023 - 2025 годы» | МО «Онежский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники | 805000,0 | 2024 | Инженерные изыскания | - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Левушка на а/д Золотуха - Малошуйка | Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Онежского района на 2021 - 2023 годы» | МО «Онежский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 6 477,971 | 2022 | Строительство | - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Шубручей на а/д Золотуха - Малошуйка | Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Онежского района на 2021 - 2023 годы» | МО «Онежский муниципальный район», АО «Онежский ЛДК»(филиал по лесным ресурсам) | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 12 000,0 | 2022 | Строительство | - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Кушерека на а/д Подъезд к п. Куша | Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Онежского района на 2021 - 2023 годы» | МО «Онежский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 22 000,0 | 2023 | Разработка ПСД | - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Шаста на а/д Шаста - Нименьга | Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Онежского района на 2021 - 2023 годы» | МО «Онежский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 26 000,0 | 2023 | Разработка ПСД | - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Воя в д. Кянда | Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Онежского района на 2021 - 2023 годы» | МО «Онежский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 21 139,0 (сумма уточняется) | 2023 | Производится актуализация ПСД | - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Нюхча на а/д Развилка на п. Унежма – граница с Республикой Карелия | Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Онежского района на 2024 - 2026 годы» | МО «Онежский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 58 235,7 | 2024 | Разработка ПСД | - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Капитальный ремонт подвесного моста через овраг в д. Пурнема | Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Онежского района на 2021 - 2023 годы» | МО «Онежский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 960,0 | 2023 | Изыскание финансирования | - | для обновления информации |
|  | г. Онега | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Канава на пр. Трудовой в г. Онега | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2020 - 2022 годы» | МО «Онежский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 23 530,0 | 2024 | Изыскание финансирования | - | для обновления информации |
|  | г. Онега | Ремонт дорог 4 категории в микрорайоне Дальний | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2020 - 2022 годы» | МО «Онежский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 122500,65 | 2023 | Разработана ПСД | - | для обновления информации |
|  | Пинежский район | Проектирование и реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Березник - Шотогорка» | Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2024 годы» | Администрация МО «Пинежский район» | Областной бюджет Районный бюджет | 511,3 | 2024 | Реализуется проектирование | - | для обновления информации |
|  | Пинежский район | Проектирование и устройство временного мостового сооружения по объекту «Ремонт автомобильной дороги «Шилега-Березника», км 7+001,Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга) | Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2024 годы» | Администрация МО «Пинежский район» | Областной бюджет Районный бюджет | 44,6 | 2023 | Реализуется проектирование | - | для обновления информации |
|  | Плесецкий район | Реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск - СОБР | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 912 095,8 | 2025 | Разрабатывается проектная документация | – | для обновления информации |
|  | Приморский район | Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск - Белогорский – Пинега – Кимжа - Мезень | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Областной бюджет | 2560,0 | 2022 | Разрабатывается проектная документация | – | для обновления информации |
|  | Северодвинск (на участке от ул. Кирилкина до проспекта Морской) | Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск | АИП муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | Администрация Северодвинска | местный бюджет | 4 175,4 | окончание по мере наличия финансирования | ПСД разработана. В 2021-2022 гг. проведена корректировка проектной документации по второму этапу реконструкции | Установленная мощность наружного освещения – 10,5 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск (соединение города с о. Ягры) | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | ГП Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», АИП муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | Правительство Российской Федерации, министерство транспорта Архангельской области, Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 2 297 031,6 1 821 999,5 400 000,0 75 032,1 | 2023 | Ведутся строительные работы | Длина шоссе и моста – 2,916 км, в т.ч. длина моста –0,186 км. Установленная мощность наружного освещения – ТП-1 – 155,1 кВт, ТП-2 - 25,75 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск (участок дороги на незастроенной территории в районе кварталов 157, 158) | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске | ГП Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», АИП муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | Министерство транспорта Архангельской области, Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 262 691,1 229 711,9 15 935,6 17 043,6 | 2022 | Ведутся строи-тельные работы | Общая длина строящегося участка окружной дороги (соединение улицы Окружной с улицей Юбилейной городской части дороги) – 1126 м. Расчетная нагрузка для наружного освещения - 22,12 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | Администрация Северодвинска | местный бюджет | 4 745,1 | 2021 | Ведутся строи-тельные работы | Общая длина – 78,36 м. Мощность наружного освещения не определена | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (2 этап. Автомобильные дороги) | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | Правительство Российской Федерации, министерство транспорта Архангельской области, Администрация Северодвинска | местный бюджет | 6 122,2 | окончание по мере наличия финансиро-вания | ПСД разработана. В 2022 году проводится корректировка проектной документации | Строительная длина – 1,793 км. Расчетная нагрузка для наружного освещения – | для обновления информации |
|  | Устьянский район | Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы-Квазеньга-Кизема | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Областной бюджет | 514 442,8 | 2022 | Мостовой переход построен | - | для обновления информации |
|  | Устьянский район, МО «Шан-гальское» | Реконструкция автомобильной дороги д. Аверкиевская – д. Малиновка, участок длиной 5 км | Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» | Министерство транспорта Архангельской области | Областной бюджет | 22320,0 2480,0 | 2024 | Разработана проектная документация, пройдена госэкспертиза | - | для обновления информации |
|  | Архангельская область, г.Каргополь, ул. Ленинградская | Ремонт автодороги по ул. Ленинградской | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Администрация Каргопольского округа | Областной бюджет Местный бюджет | 24800,0 250,0 (ПСД) | 2023 год | Предпроектные работы | - | для обновления информации |
|  | Архангельская область, Каргопольский округ, дер. Низ | Противоаварийные работы моста через реку Чурьега в дер. Низ | ГП АО «Совершенствование государственного управления» | Администрация Каргопольского округа | Местный бюджет | 18000,0 2000,0 (ПСД) | 2023 год | Предпроектные работы | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, длиной 1650 м) | Государственная программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области", Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | Областной бюджет Местный бюджет | 20 000,0 295 699,0 | Срок завершения определения НМЦК 2022 | ПСД разработана в 2016 году. Заключен контракт на оказание услуги по определению НМЦК (проект сметы контракта на выполнение работ по разработке проектно- сметной документации и выполнениию строительно-монтажных работ) | Информация отсутствует - | для обновления информации |
|  | Онежский район | Разработка проектной документации на выполнение работ построительству автомобильной дороги Онега - Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Областной бюджет | 16519,3 18 400,0 | 2024 2025 | В 2022 году заключен государственный контракт на разработку проектной документации | – | для обновления информации для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | Областной бюджет Местный бюджет | 1 765 000,0 1 767,0 | 2023 | Разработка ПСД | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городской инфраструктуры "Город Архангельск" | Областной бюджет Местный бюджет | 270 000,0 270,4 | 2023 | Разработка ПСД | Информация отсутствует - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Реконструкция пл. Профсоюзов в г. Архангельске | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" | Департамент городского хозяйства Администрации Городского округа "Город Архангельск" | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 893 700,1 98 306,9 15 746,5 | 2024 | Разработка ПСД | Информация отсутствует - | для обновления информации |
| 55. | Архангельск | Строительство автомобильных проездов к школе на 1600 мест в территориальном округе Майская горка | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | Областной бюджет Местный бюджет | 48 507,0 5 560,0 | 2023 | Разработка ПСД | Информация отсутствует - | для включения в план |
| 56. | Архангельск | Строительство проезда к зданиям детского сада на 280 мест и школе на 860 мест в округе Варавино-Фактория | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | Областной Бюджет Местный бюджет | 44 650,0 4 236,0 | 2023 | Разработка ПСД | Информация отсутствует - | для включения в план |
| 57. | Ленский район МО «Сафроновское» | Строительство автомобильной дороги в с. Яренск по ул. Радужная | Муниципальная программа МО «Ленский муниципальный район» «Обеспечение качественным, доступным жильём и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населения Ленского района на 2021-2025 годы» | МО «Ленский муниципальный район» | Местный бюджет | 2079,00 | 2022 | Проведен аукцион, ведется строительство дороги | - | для включения в план |
| 58. | г.Каргополь, ул. Онежская | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Онежской | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Администрация Каргопольского округа | Областной бюджет Местный бюджет | 14250,0 750,0 | 2023 | Разработан ЛСР | - | для включения в план |
| 59. | Котласский район п.Приводино | Обустройство улично-дорожной сети территории под жилую застройку по направлению на северо-восток от земельных участков № 12 и № 14 по ул.Садовая в п.Приводино |  | Администрация Котласского муниципального округа | федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства | Определяется сметной документацией | 2025 | - | Определяется проектом | для обновления информации |
| 60. | Котласский район, д. Окуловка | Строительство автомобильной дороги в деревне Окуловка, обеспечивающей подъезд к планируемым к строительству 4 МКД |  | Администрация Котласского муниципального округа | федеральный, областной, местный бюджет | Определяется ПСД | 2023 | Подготовка аукционной документации на разработку ПСД |  | для включения в план |
| 61. | Мезенский район | мост | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта и организации транспортного обслуживания населения. Дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2021-2025 гг. | Администрация МО «Совпольское» | Областной, местный | 71 780,53 | 2023 | аварийный | нет | Нет данных |
| 62. | Мезенский район, п. Каменка | Разработка ПСД по устройству водопропускной трубы через Лукин ручей п. Каменка Архангельской области | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2021-2025 годы». | МО «Мезенский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 1 000,0 | Срок разработки ПСД 2023 год | Проведены технические изыскания в 2022 году | - | для обновления информации |
| 63. | Ленский район МО «Сафоновское» | Строительство автомобильной дороги в с. Яренск по ул. Радужная | Муниципальная программа МО «Ленский муниципальный район» «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населения Ленского района на 2021-2025 годы» | МО «Ленский муниципальный район» | Местный бюджет | 2079,00 | 2022 | Проведен аукциона, ведется строительство дороги | - | Для включения в план |
| 64. | Приморский район, пос. Лайский Док, МО «Приморское» | Реконструкция участка автомобильной дороги по улицам Центральная и автомобильной дороги переулок Заозерский | Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района | 31 715,38 647,25 34,20 | 2023 | Разработана проектно-сметной документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | - | для включения в план |
| 65. | Приморский район, пос. Уемский, МО «Уемское» | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Большесельской и ул.Заводская | Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района | 12 518,67 255,48 12,79 | 2023 | Разработана проектно-сметной документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | - | для включения в план |
|  | Приморский район, пос. Беломорье, МО «Катунинское» | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения | Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района | 12 462,21 254,33 12,73 | 2023 | Разработана проектно-сметной документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | - | для включения в план |
| 66. | Приморский район, пос. Талаги, МО «Талажское» | Ремонт автомобильной дороги вдоль домов: №26, №33, №34 | Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района | 4 176,98 85,24 4,27 | 2023 | Разработана проектно-сметной документация и получено положительное заключение государственной экспертизы | - | для включения в план |
| 67. | Северодвинск | Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области: строительство автомобильной дороги по ул. Крымской, от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель–1» в г. Северодвинске Архангельской области (1 этап), строительство автомобильной дороги по ул. Северо-Западной от ул. Крымской до бульвара Строителей в г. Северодвинске Архангельской области (2 этап) | ГП Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», АИП муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | Правительство Российской Феде-рации, министерство транспорта Архангельской области, Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: областной бюджет местный бюд-жет | 728 603,5 573 347,0 155 256,5 | 2023 | Ведутся строи-тельные работы | Общая строительная длина – 1 534,4 м | для включения в план |
| 68. | Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Ильинско-Подомское | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Администрация Вилегодского муниципального округа | Областной бюджет | 12 356 | 2022 год | Работы выполнены на 100% | - | Для обновления информации |
| 69. | Приморский район | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» | ООО «Трансгаз» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 36 000 | 2022 | Строительство | - | для включения в план |
| 70. | г. Северодвинск | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» | ООО «Трансгаз» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 36 000 | 2023 | Проектирование, строительство | - | для включения в план |
| 71. | г. Архангельск | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» | ООО «Трансгаз» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 36 000 | 2023 | Проектирование, строительство | - | для включения в план |
| II. Объекты инженерной инфраструктуры |
|  | Архангельск | Газопровод распределительный высокого давления от ГГРП «Архангельск» до объектов САФУ на ул. Папанина и ул. Воронина | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» | Внебюджетные средства | 10 566,1 | 2016, 2023 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Разработка и реализация проекта «Укрепление правого берега р. Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского и улицы Кедрова»(I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) | Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 323 326,0 465 103,0 | 2024 | Строительство будет продолжено при условии выделения федерального софинансирования. | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Распределительный газопровод по ул. Дачная в г. Архангельске | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» | Внебюджетные средства | 5 717,0 | 2020 - 2021 | Проектирование | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | 1 661 558,3 | 2020-2021 | Строительство | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Газопровод распределительный от Архангельской ТЭЦ до микрорайона «Экономия» г. Архангельска | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | - | 2021-2024 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Архангельск | Техническое перевооружение ГРС Талаги | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | - | 2022-2023 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Вельск | Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск | Региональная программа «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» | Администрация Вельского муниципального района | Федеральный, Областной бюджет, местный бюджет | 350 757,8 340331,5 (вельский мо) | 2022 -2024 | строительство | - | для обновления информации |
|  | Вельский район городское поселение «Кулойское» | Газопровод-отвод и ГРС «Кулой» Вельского района Архангельской области | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2021-2025 годы. | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | 37 755 | 2025 | Проектирование |  | для обновления информации |
|  | Вельский район городское поселение «Кулойское» | Газопровод межпоселковый от ГРС "Кулой" до пос. Кулой, Кулойской ГТ-ТЭЦ и дер. Мелединская Вельского района | Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период 2021-2025 годы. | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | 66 873 | 2025 | Проектирование | - | для обновления информации |
|  | Верхнетоемский район, пос. Двинской | Реконструкция системы водоснабжения пос. Двинской | Региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019 - 2024 годы)» | Администрация МО «Верхнетоемский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района | 110 869,30 2 262,6 113,1 | 2022-2023 | строительство | - | для обновления информации |
|  | Виноградовский район, пос. Березник | Строительство станции очистки холодной воды производительностью 490 куб.м/сутки и водопроводных сетей для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра п. Березник Архангельской области | Региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019 - 2024 годы)» | Администрация МО «Виноградовский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 204 932,2 4182,3 209,0 | 2022-2022 | строительство | 125 кВт | для обновления информации |
|  | Виноградовский округ, д. Н. Чажестрово, кВ-л Энергетиков корпус 11 | Реконструкция ПС-110/10 кВ «Двинской Березник» п.Н. Чажестрово установка шунтирующего реактора, реконструкция ОРУ-110кВ | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» | Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | Внебюджетные средства | 35 880,0 | срок реализации не определен | Работы завершены в 2020 году | - | для обновления информации |
|  | г.Каргополь | Водоснабжение правобережной части г. Каргополь | Региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024)»; МП «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» | Администрация Каргопольского округа; ООО «Термо-изолстрой» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 89320,0 1820,0 160,0 | 2022 | Строительство | 48,5 кВт | для обновления информации |
|  | г.Каргополь, ул. Лесная | Строительство канализационного коллектора и станции очистки на 200 м3/сутки в правобережной части г. Каргополя | МП «Охрана окружающей среды и экологической безопасности на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | Администрация Каргопольского округа | Местный бюджет | 4000,0 (ПСД) | 2023 (ПСД) | Разработка ПСД | - | для обновления информации |
|  | Каргопольский округ | Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть) и поселок Пригородный | Региональная программа «Чистая вода (2019 – 2024 годы)»; МП «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» | Администрация Каргопольского округа; ООО "АСМ" | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 250 733,90 5 117,02 255,85 | 2023 | Строительство | - | для обновления информации |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой скважины, строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды пос. Ерцево | Региональная программа «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» | Администрация Коношского муниципального района | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 92 285,3 1 883,4 94,2 | 2022-2024 | строительство | - | для обновления информации |
|  | Коряжма | Техническое перевооружение ГРС Коряжма | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | - | 2022-2023 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Краснобоский район | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории МО «Красноборский муниципальный район» | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области | Областной и местный бюджеты | 134,0 | 2020 - 2021 | Проект | - | для обновления информации |
|  | Ленский район, МО «Козьминское» с. Козьмино | Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений в надземном исполнении с. Козьмино | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2020-2025 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Местный бюджет, Внебюджет-ные средства | 8 383,45 | 2022-2023 | Планируется к реализации в рамках концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории МО «Козьминское» от 16.12.2021 года | - | для обновления информации |
|  | Ленский район, с. Яренск | Реконструкция линейного объекта: «Водопровод с. Яренск Ленского района Архангельской области» 2 этап | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | _ | 2022 | Получено положительное заключение гос. экспертизы ПСД, выдано разрешение на строительство водоочистной станции с. Яренск | - | для обновления информации |
|  | Ленский район, с. Козьмино | Установка и подключение водоочистной станции с. Козьмино | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 4095,00 405,00 | 2022 | Выполнены работы по инженерным изысканиям, по разработке проектно-сметной документации, получено положительное заключение ПСД |  | для обновления информации |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское | Реконструкция системы теплоснабжения | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021 – 2025 г.г.. | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 250 000,0 | 2025 | Имеется ПСД. Выполнено: 1 этап объединение тепловых сетей и подключение к котельной МРУ 1; 2 этап - объединение тепловых сетей и подключение к котельной Аэропорт; 3 этап - объединение тепловых сетей и подключение к котельной СХТ. 4 этап – подключение МКД и частного сектора к центральному теплоснабжению. | - | для обновления информации |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское | Проектирование и строительство водозабора и водовода с разводящими сетями с месторождения Енда | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021 – 2025 г.г. | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 60 000,0 | 2025 | Планируемый к реализации. Имеются материалы по геологии месторождения воды | - |  |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское | Реконструкция системы водоснабжения (замена ветхих и аварийных сетей, замена водонапорных башен) | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объетов водоснабжения МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2025 г.г. | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 10 000,0 | 2025 | 1.В 2014 году – замена 4 башен Рожновского, заменено 330 м. ветхих и аварийных сетей, вновь построено 550 м сетей водоснабжения. В 2020 году заменена водонапорная башня в с. Лешуконское; 2. Установка водонапорной башни в с.Лешуконское; 3. Капитальный ремонт водопроводных сетей– 670м.; 4. Замена водопроводной сети– 360м.; 5. Объединение артезианских скважин с водонапорными башнями Рожновского в единую сеть путем закольцовки трубопроводов в с.Лешуконское | - |  |
|  | Вельский район, МО «Кулойское» | Реконструкция объектов водоснабжения в МО «Кулойское» | Инвестиционная программа ООО «Водоканал – Кулой» «Реконструкция и модернизация объектов водонапорно-канализационного хозяйства пос. Кулой» | ООО «Водоканал – Кулой» | внебюджетные средства | 11 070,40 | 2017-2025 | Реализация программы идет в соответствии с утвержденным графиком работ. | - | для обновления информации |
|  | Вельский район, МО «Кулойское» | Реконструкция объектов водоотведения (в т.ч. очистных сооружений) в МО «Кулойское» | Инвестиционная программа ООО «Водоканал – Кулой» «Реконструкция и модернизация объектов водонапорно-канализационного хозяйства пос. Кулой» | ООО «Водоканал – Кулой» | внебюджетные средства | 7 645,67 | 2017-2025 | Реализация программы идет в соответствии с утвержденным графиком работ | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Реконструкция тепловых сетей | Инвестиционная программа АО «Сети» | АО «Сети» | Внебюджетные средства | 283 072,97 | 2015-2028 | Реализация | - | для обновления информации |
|  | Новодвинск | Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения | Инвестиционная программа АО «Сети» | АО «Сети» | Внебюджетные средства | 65 312.02 | 2019-2025 | Реализация | - | Для включения в план |
|  | Няндома Пром. зона ПТФ, строение 1 | Строительство котельной «Центральная» с переводом на природный газ | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | 270 231,5 | 2020-2024 | - | - | для обновления информации |
|  | Няндома | Газопровод межпоселковый от ГРС "Няндома" до г. Няндома и микрорайона Каргополь-2 Няндомского района | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | - | 2020-2023 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Няндома | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения города Няндома. | Федеральный проект «Чистая вода», национальный проект «Экология», региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024)», муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района» | - | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 193746,94 | 2020-2024 | Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД с ООО «СтройБалтПроект» | - | для обновления информации |
|  | Няндомский район, д Макаровская ,д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновска, д. Поповская д.Бор | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения д Макаровская,д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновска, д. Поповская. | Федеральный проект «Чистая вода», национальный проект «Экология», региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024)», муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района» | - | Федеральный бюджет, Местный бюджет | 16 800,0 | 2020-2024 | Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД с ООО СПК | - | для обновления информации |
|  | Онега | Реконструкция канализационных очистных сооружений в. Онега мощностью 5000 кбм/сутки | Инвестиционная программа ООО «Онега-ВК» | ООО «Онега-ВК» | внебюджетные источники | 206 852,00 | 2020-2025 | Износ действующих КОС 85 %, проведены дополнительные ИИР,разработана проектная документация | - | для обновления информации |
|  | Онега | Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водовода с оз. Бол. Хайнозеро | Инвестиционная программа ООО «Онега-ВК» | ООО «Онега-ВК» | внебюджетные источники | 111 653,00 | 2022-2049 | Износ системы 87 % | - | для обновления информации |
|  | Онежский район, п. Кодино | Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции, реконструкция водонасосных сооружений и строительство водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями пос. Кодино | Региональная программа «Чистая вода» | ООО «Ярпроект» | Областной, местный бюджет | Проектная и рабочая документации по объекту 6 600,00 | Окончание работ по разработке ПСД ноябрь 2022 Ориентировочные сроки выполнения работ по строительству объекта – 2024-2026 | Разработка ПСД | Нет данных | для обновления информации |
|  | Онежский район, п. Нименьга | Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосных сооружений поселка Нименьга | Региональная программа «Чистая вода» | ООО «Ярпроект» | Областной, местный бюджет | Разработка проектно-сметной документации по объекту 7 840,00 | Окончание работ по разработке ПСД ноябрь 2022 Ориентировочные сроки выполнения работ по строительству объекта – 2024-2026 | Разработка ПСД | Нет данных | для обновления информации |
|  | Онежский район, п. Покровское | Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосных сооружений поселка Покровское | Региональная программа «Чистая вода» | ООО «Ярпроект» | Областной, местный бюджет | Разработка проектно-сметной документации по объекту 5 890,00 | Окончание работ по разработке ПСД ноябрь 2022 Ориентировочные сроки выполнения работ по строительству объекта – 2024-2026 | Разработка ПСД | Нет данных | для обновления информации |
|  | Пинежский район, с. Карпогоры | Реконструкция ПС110/10 № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры Пинежского района Архангельской области (замена силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА) | Инвестиционная программа ПАО «Россети Северо-Запад» | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | внебюджетные средства | 0,00 план в утв. ИПР (срок реализации не определен). | - | - | - | для обновления информации |
|  | Приморский район | Реконструкция ПС35/10 №18 "Заостровье" в Приморском районе Архангельской области (замена силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА) | Инвестиционная программа ПАО «Россети Северо-Запад» | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» | внебюджетные средства | 0,00 план в утв. ИПР (срок реализации не определен). | - | Дефицит мощности | - | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 1 289 141,65 | 2024 | Получено положительное заключение | Определяется проектом | для обновления информации |
|  | Приморский район | Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской области | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | 1 661 558,3 | 2020-2021 | Строительство | - | для обновления информации |
|  | Приморский район | Техническое перевооружение ГРС Северодвинск | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | 336 371,9 | 2022-2023 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Приморский район, пос. Лайский Док | Строительство водопровода | Региональная программа Архангельской области «Чистая вода», МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района | 39 736,5 810,9 31,8 | 2021-2022 | Ведутся СМР | - | для обновления информации |
|  | Приморский район, дер. Большое Анисимово (1 этап) | Строительство водопровода | Региональная программа Архангельской области «Чистая вода», МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района | 51 930,0 1059,8 53,0 | 2021-2022 | Ведутся СМР | - | для обновления информации |
|  | Приморский район, дер. Большое Анисимово | Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО «Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО «Заостровское» Приморского района Архангельской области» (2 этап) | Региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019 - 2024 годы)», МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» | Муниципальное казенное учреждение «Управление по капитальному строительству» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района | 22 181,5 452,7 22,6 | 2022 | Ведутся СМР | 50 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, дер. Трепузово, дер. Хорьково, дер. Новинки, дер. Бабонегово, дер. Черный Яр | Проектирование и реконструкция системы водоснабжения | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет района | 4 294,5 6 143,1 | 2021-2022 | ПСД разрабтана, направлена на ГЭ | - | для обновления информации |
|  | Приморский район, пос. Катунино | Проектирование и реконструкция системы водоснабжения | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района | 5 369,6 4 620,4 | - | Разработана проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственную экспертизу проектной документации по объекту | - | Для обновления информации |
|  | Северодвинск (набережная реки Кудьма) | Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений) | АИП муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | местный бюджет | 78 871,0 | Окончание по мере наличия финансирования | Строительные работы | Общая длина участка берегоукрепления 1череди 1 этапа – 738 м. Установленная мощность наружного освещения – 36,8 кВт | для обновления информации |
|  | Северодвинск | Техническое перевооружение ГРС Северодвинск | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | 336 371,9 | 2022-2023 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Котлас | Единая сеть газораспределения по от газораспределительной станции "Котлас" по ул. Восточное шоссе, ул. Таежная, ул. Ушинского в г. Котласе | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | ООО «Котласгазсервис» | Внебюджетные средства | 27 428,1 | 2022-2024 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Котлас | Распределительный газопровод в микрорайоне деревообрабатывающего комбината г. Котласа (д. № 5 - № 51 по ул. Красносельская, д. № 1 - № 42, № 2 фл. 1 - № 58 "б" по ул. Попова) | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | ООО «Котласгазсервис» | Внебюджетные средства | 6 460,8 | 2022-2023 | Строительство | - | для обновления информации |
|  | Котлас, Южный район | Канализационная насосная станция в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная) | Муниципальная программа городского округа «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа «Котлас» на 2020 - 2025 годы». | Администрация городского округа Архангельской области «Котлас» | Областной, местный бюджеты | 18 050,9 34 879,9 | 2022-2023 | Строительно-монтажные работы | - | для обновления информации |
|  | Котласский район | Газопровод межпоселковый от ГРС «Вычегодский» до г. Сольвычегодск Котласского района Архангельской области | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | - | 2019-2021 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Холмогорский район | Газопровод межпоселковый от ГРС «Новодвинск» до с. Холмогоры Холмогорского района Архангельской области | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | - | 2020-2023 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Холмогорский район, с. Холмогоры | Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод», по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское» с. Холмогоры | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020-2025 годы» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 157 197,84 | 2022-2023 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |
|  | Плесецкий район | Газопровод-отвод и ГРС Савинский Плесецкого района Архангельской области | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | - | 2020-2021 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Плесецкий район, п. Плесецк | Реконструкция системы водоснабжения п. Плесецк Архангельской области | Региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019 - 2024 годы)» | Администрация Плесецкого муниципального округа | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 147 731,1 3 014,9 150,8 | 2022-2023 | Ведутся СМР | - | для обновления информации |
|  | Вилегодский район | Газопровод-отвод и ГРС «Никольск» Вилегодского района Архангельской области | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | - | 2021-2024 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Вилегодский район | Газопровод межпоселковый от ГРС «Никольск» до с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области | Инвестиционная Программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области | ООО «Газпром межрегионгаз» | Внебюджетные средства | - | 2021-2024 | Проектирование, строительство | - | для обновления информации |
|  | Вилегодский район с. Ильинско-Подомское | Водоочистные сооружения в питьевых целях | Региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019 - 2024 годы)» | Администрация Вилегодского муниципального округа | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 123 369,8 2 517,8 126,0 | 2020-2021 | Строительство завершено | Электри-чество-120 кВт | для обновления информации |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 656 580,00 | 2024 | Проектирование | Опреде-ляется проектом | Обеспечение финансирования объекта на период строительства |
|  | Вилегодский район с. Ильинско-Подомское | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадки под комплексную жилищную застройку по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, село Ильинско-Подомское, ул. Советская | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» (2019 - 2023 годы)» | Администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области | Областной, местный бюджеты | 55 551,4 | 2022-2023 | Строительство | - | для включения в план |
|  | Приморский, Холмогорский районы | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры» (подъездные дороги в дер. Боброво, с. Емецке и с. Матигоры) | ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» | ГКУ АО «ГУКС» | Областной бюджет | 141 567,4 | 2022-2025 | Строительство | - | для включения в план |
|  | Няндомский район | Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Бор Няндомского района Архангельской области | ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» | Администрация Няндомского муниципального района | Федеральный, областной, местный бюджеты | 35 054,8 | 2022 | Строительство | - | для обновления информации |
|  | Котласский район | Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в дер. Куимиха Котласского района Архангельской области | ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» | Администрация Котласского муниципального района | Федеральный, областной, местный бюджеты | 54 950,9 | 2022 | Строительство | - | для обновления информации |
|  | Няндома, ул. Труда, д. 11, строение 1 | Строительство котельной ЦРМ | Инвестиционная программа ООО «Энергия Севера» | ООО «Энергия Севера» | Внебюджетные средства | 61 953,1 | 2020-2021 | Разработана ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы на ПСД. Ведется строительство | - | для включения в план |
|  | Архангельск, п. Цигломень | Строительство водопроводной сети от ул. Цигломенская д. 37 до ВОС Зеленец ул. Зеленец, д. 25, к. 1 | Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» | МУП «Водо-очистка» | Внебюджет-ные средства | 72 787,68 | 2026 | Проведена закупочная процедура, подведены итоги, выбран победитель и заключен договор на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации по строительству инженерных сетей водоотведения между пос. Цигломень и пос. Зеленец | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск, п. Цигломень | Строительство напорной канализационной сети от КНС ул. Зеленец, д 25, стр.3 до канализационного колодца у дома ул. Лочехина, д. 1 | Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» | МУП «Водо-очистка» | Внебюджет-ные средства | 75 213,89 | 2026 | Проведена закупочная процедура, подведены итоги, выбран победитель и заключен договор на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации по строительству инженерных сетей водоотведения между пос. Цигломень и пос. Зеленец | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск, о. Бревенник | Строительство напорной канализационной сети от врезки в напорную канализационную сеть от КНС 23 Лесозавода до пос.МЛП о.Бревенник в районе ул. Портовая д. 19, к.1, стр. 1 до канализационной сети в районе здания главной насосной станции перекачки стоков по адресу ул.Менделеева, д.2 | Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» | МУП «Водо-очистка» | Внебюджет-ные средства | 25 912,33 | 2026 | Проводится закупочная процедура. Подводятся итоги конкурса на выбор победителя для заклю- чения договора на проектирование | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | г. Вельск | Строительство газовой БМК мощностью 4,8 МВт и вывод из эксплуатации котельных «ПНИ» и «Агролицей 45» | Инвестиционная программа АО «ГТ Энерго» | АО «ГТ Энерго» | Внебюджет-ные средства | 20 079,51 | 2021-2022 | Реализация | - | для включения в план |
|  | г. Вельск | Строительство газовой БМК мощностью 7,5 МВт и вывод из эксплуатации котельных «65 квартал», «66 квартал», «67 квартал», «Вспомогательная школа» | Инвестиционная программа АО «ГТ Энерго» | АО «ГТ Энерго» | Внебюджет-ные средства | 23 931,94 | 2021-2021 | Реализация | - | Объект введен в эксплуатац ию |
|  | г. Вельск | Строительство газовой БМК мощностью 3 МВт с выводом из эксплуатации котельных «Кирова», «Школа № 1» | Инвестиционная программа АО «ГТ Энерго» | АО «ГТ Энерго» | Внебюджет-ные средства | 15 722,20 | 2021-2022 | Реализация | - | для включения в план |
|  | Котласский район, пос. Харитоново | Строительство БМК в пос. Харитоново (вид топлива - дрова) с целью вывода котельных «Локомобиль» и «Больничная» из эксплуатации | Инвестиционная программа ООО «ЛТК» | ООО «ЛТК» | Внебюджет-ные средства | 21 955,50 | 2022-2022 | - | - | для включения в план |
|  | г. Сольвычегодск | Строительство автоматизированной газовой котельной в г. Сольвычегодск | Инвестиционная программа ООО «ЛТК» | ООО «ЛТК» | Внебюджет-ные средства | 63 033,90 | 2022-2023 | - | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство дренажно-ливневой канализации по пр. Никольскому в г. Архангельске | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | Местный бюджет | 23 028,0 | 2022 | Ведутся СМР | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство подающего водопровода и водоочистных сооружений, реконструкция водопроводной сети в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 192 866,6 7 106,8 4 521,3 | 2024 | Разработка ПСД | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство водопроводной сети от ул. Цигломенская, д. 37 до ВОС Зеленец ул. Зеленец, д. 25, к.1 | Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» | МУП «Водо-очистка» | Внебюджет-ные средства | 72787,68 | 2026 | Проведена закупочная процедура, подведены итоги, выбран победитель и заключен договор на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации по строительству инженерных сетей водоотведения между пос. Цигломень и пос. Зеленец | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство напорной канализационной сети от КНС ул. Зеленец, д. 25, стр. 3 до канализационного колодца у дома ул.Лочехина, д. 1 | Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» | МУП «Водо-очистка» | Внебюджет-ные средства | 75213,89 | 2026 | Проведена закупочная процедура, подведены итоги, выбран победитель и заключен договор на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации по строительству инженерных сетей водоотведения между пос. Цигломень и пос. Зеленец | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство южной станции очистки сточных, Лахтинское шоссе, д. 1, стр. 1 | Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» | МУП «Водо-очистка» | Внебюджет-ные средства | 369241,08 | 2026 | Проводится закупочная процедура. Подводятся итоги конкурса на выбор победителя для заклю- чения договора на проектирование | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство напорной канализационной сети от врезки в напорную канализационную сеть от КНС 23 Лесозавода до пос. МЛП о. Бревенник в районе здания главной насосной станции перекачки стоков по адресу ул. Менделеева, д. 2 | Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» | МУП «Водо-очистка» | Внебюджет-ные средства | 25912,33 | 2025 | Проводится закупочная процедура. Подводятся итоги конкурса на выбор победителя для заклю- чения договора на проектирование | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Вельский район городское поселение «Кулойское» | Строительство газотурбинной ТЭЦ, тепловой мощностью 80 Гкал и электрической 18 МВт | Инвестиционная программа строительства (реконструкции) объектов, предназначенных для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и мощности, в городском поселении «Кулойское» Вельского муниципального района Архангельской области» | Министерство ТЭК и ЖКХ АО «ГТ Энерго» городское поселение «Кулойское» | Внебюджетные средства | 2 165 400 | 2025 | - |  | для включения в план |
|  | Вельский район сельское поселение «Усть-Вельское» | Строительство сетей газопровода (д. Шиловская) | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» | Администрация Вельского муниципального района | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Бюджет района | 155 427 | 2023 | - |  | для включения в план |
|  | Вельский район сельское поселение «Муравьевское» | Строительство сетей газопровода (д. Лукинская) | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» | Администрация Вельского муниципального района | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Бюджет района | 4 289 | 2023 | - |  | для включения в план |
|  | Вельский район сельское поселение «Муравьевское» | Строительство сетей водоотведения (д. Лукинская) | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» | Администрация Вельского муниципального района | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Бюджет района | 18 065 | 2023 | - |  | для включения в план |
|  | Устьянский район, МО «Ростовско-Минское» МО «Бестужевское» | Разработка ПИР для строительства блочно- модульных станций для очистки питьевой воды и строительство | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Устьянский муниципальный район» | МО «Устьянский муниципальный район» | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 1000 | 2023-2024 | Разработана ПИР |  | для включения в план |
|  | Устьянский район, МО «Шан-гальское | Разработка ПСД для строительства, канализационных очистных сооружений | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Устьянский муниципальный район» | МО «Устьянский муниципальный район» | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 4 000 | 2022 | Разработана ПСД |  | для включения в план |
| 87. | Архангельск | Реконструкция комплекса канализационно-очистных сооружений пос. Цигломень | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 449 550,0 63 733,6 2 932,4 | 2025 | Разработка ПСД | Информация отсутствует | для включения в план |
| 88. | Виноградовский округ, п. Шидрово | Строительство блочно-модульной котельной в п. Шидрово | Региональная программа | Администрация Виноградовского муниципального округа | Областной бюджет, местный бюджет | 8 000,0 | 2023-2027 | Подготовка заявки | - | для включения в план |
| 89. | Ленский район, с. Яренск | Строительство водоочистной станции в с. Яренск | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» на 2019-2024 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 26 613,4 2 632,1 | 2022 | Планируется к реализации в рамках концессионного соглашения |  | для включения в план |
| 90. | г.Каргополь | Автоматическая сливная станция для привозных стоков (в составе сооружений станции биологической очистки ЛОС-Р-700) | ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем»; ГП «Совершенствование государственного управления» | Администрация Каргопольского округа | Областной бюджет Местный бюджет | 38000,0 2000,0 | 2024 | Разработано ОИ, направлена заявка в госэкспертизу на получение ТЦА | - | для включения в план |
| 91. | г.Каргополь, ул. Ленинградская | Строительство наружных сетей канализации по ул. Ленинградская на участке от ул. Ленина до ул. Семенковская в г. Каргополе (с реконструкцией участка сетей от ул. Ленина до дома №11а) | ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем»; ГП «Совершенствование государственного управления» | Администрация Каргопольского округа | Областной бюджет Местный бюджет | 16073,502 845,97 | 2023 | Направлена заявка в ОАИП | - | для включения в план |
| 92. | г.Каргополь, пер. Ленинградский | Строительство сетей канализации по пер. Ленинградскому | ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем»; ГП «Совершенствование государственного управления» | Администрация Каргопольского округа | Областной бюджет Местный бюджет | 3800,0 120,0 (ПСД) 200,0 | 2023 | Предпроектные работы | - | для включения в план |
| 93. | Каргопольский округ, дер. Патровская | Строительство сетей водопровода в д. Патровская | ГП РФ «КРСТ» | Администрация Каргопольского округа | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 8129,6 | 2024 | ПСД разработана, проводится госэкспертиза | - | для включения в план |
| 94. | Каргопольский округ, дер. Ватамановская | Реконструкция системы теплоснабжения в д. Ватамановская | ГП РФ «КРСТ» | Администрация Каргопольского округа | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 18774,95 | 2024 | ПСД разработана, проводится госэкспер-тиза | - | для включения в план |
| 95. | Котлас | Реконструкция очистных сооружений водопроводов в г. Котласе | Региональная программа «Чистая вода (2019 – 2024 годы)» | Управление городского хозяйства администрации городского округа «Котлас» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 213 676,73 | 2024 | Разработка ПСД | - | Для включения в план |
| 96. | Котласский район г.Сольвычегодск, д. Федотовская, п. Черемушский, п. Удимский, д. Борки и д. Григорово | Разработка проектной документации и реконструкция (модернизация) с перспективой перевода на природный газ оборудования котельных | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2018-2022 годы; Концессионное соглашение | Газпром газораспределение Архангельск (строительство газопровода в г. Сольвычегодск); ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» (строительство газовой котельной) | Внебюджетные источники |  | 2023 | Строительство газопровода в г. Сольвычегодск на стадии выполнения СМР; ПСД на строительство котельной в разработке |  | для обновления информации |
| 97. | Мезенский район | Тепловые сети | Концессионное соглашение в отношении объектов централизованного теплоснабжения, расположенных на территории МО «Мезенский муниципальный район» Архангельской области (инвестиционная программа ООО «МТК») | ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» | Внебюджетные средства (средства концессионера) | 88 895,60 | 2023 | проект | Нет данных | Нет данных |
| 98. | Мезенский район | Блочно-модульная станция, сети водопровода | Федеральный проект «Чистая вода» | нет | Федеральные, Областные, местные | 249 269, 639 | 2023-2024 | Проект (госэкспертиза проекта) | Нет данных | Нет данных |
| 99. | Мезенский район | Блочно-модульная станция, сети водопровода | Федеральный проект «Чистая вода» | нет | Федеральные, Областные, местные | 104 648, 122 | 2023-2024 | Проект (госэкспертиза проета) | Нет данных | Нет данных |
| 100. | Няндома | Строительство котельной «ЦРМ» на древесных отходах | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | внебюджетные средства | 101 259,2 | 2020-2021 | - | - | Для включения в план |
| 101. | Няндома | Строительство тепловых сетей ЦТП "Щебзавод" от ТК-1, вдоль ул.Горького, через ТК-17 до детского сада "Золотой ключик" | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | внебюджетные средства | 11 350,1 | 2020-2021 | - | - | Для включения в план |
| 102. | Няндома | Строительство тепловых сетей от ЦТП "Щебзавод" от ТК-17 вдоль ул.Красноармейской в целях подключения нагрузок и вывода из эксплуатации котельных "Школа №2" и "Молокозавод" | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | внебюджетные средства | 19 860,8 | 2023 | - | - | для включения в план |
| 103. | Няндома | Строительство котельной «203» с автоматизацией и использованием в качестве топлива древесных отходов (топливной щепы) | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | 118 547,4 | 2020-2022 | - | - | для включения в план |
| 104. | Няндома | Строительство тепловой сети для объединения тепловых сетей от котельных "РИК" и "АТП" с тепловыми сетями "203" | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | внебюджетные средства | 30 697,9 | 2022 | - | - | для включения в план |
| 105. | Няндома | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС второго контура котельной «Центральная» от ЦТП 3 Подъем | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | внебюджетные средства | 48 823,5 | 2022 | - | - | для включения в план |
| 106. | Няндома | Реконструкция тепловых сетей второго контура котельной Центральная от ЦТП "Рынок" | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | внебюджетные средства | 4082.0 | 2022 | - | - | для включения в план |
| 107. | Няндома | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС второго контура котельной Центральная от ЦТП "ГПТУ" | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | внебюджетные средства | 15 862,4 | 2022 | - | - | для включения в план |
| 108. | Няндома | Реконструкция тепловых сетей второго контура котельной Центральная от ЦТП "Квартальная" | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | внебюджетные средства | 9 766,4 | 2022 | - | - | для включения в план |
| 109. | Няндома | Реконструкция тепловых сетей до ТП "ГПТУ" с увеличением пропускной способности и выводом из эксплуатации участка сетей ГВС от котельной "Центральная" до ТП "3 подъем" | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | 219 226,1 | 2020-2022 | - | - | для включения в план |
| 110. | Няндома | Реконструкция ЦТП "ГПТУ" | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | внебюджетные средства | 141 546,3 | 2023 | - | - | для включения в план |
| 111. | Няндома | Реконструкция ТП «Щебзавод» | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | Внебюджетные средства | 15 650,5 | 2020-2021 | - | - | для включения в план |
| 112. | Няндома | Реконструкция ТП «Рынок» | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | Внебюджетные средства | 27 728,5 | 2021 | - | - | для включения в план |
| 113. | Няндома | Реконструкция ТП «Подъем» с установкой теплообменного оборудования для приготовления ГВС | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | Внебюджетные средства | 12 973,4 | 2022 | - | - | Для включения в план |
| 114. | г.Няндома, мкр.Каргополь-2 | Реконструкция ТП "Каргополь-2" в источник тепловой энергии, использующий в качестве топлива природный газ, и строительство газопровода от ГРП "Каргополь-2" до реконструируемого объекта по договору технического присоединения | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | Внебюджетные средства | 68195,6 | 2022-2023 | - | - | Для включения в план |
| 115. | Няндома | Установка приборов учета тепловой эенергии на котельных МХЛ, Горбача и тепловых пунктах «ГПТУ», Рынок, 3 Подъем», «Щебзавод» | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | Внебюджетные средства | 2400,0 | 2020-2022 | - | - | Для включения в план |
| 116. | Няндома | Оснащение резервными электропитанием (стационарные ДГУ) котельных: ХЛХ –ДГ 50 СББЖ-ДГ-30 «Горбача-ДГ-20 «МХЛ»-ДГ-20 | Инвестиционная программа | Концессионер ООО «Энергия Севера» | Внебюджетные средства | 5000,0 | 2020-2022 | - | - | Для включения в план |
| 117. | Няндомский район, дер. Андреевская | Строительство линейного объекта "Уличное освещение дер. Андреевская с применением энергосберегающих технологий" | РП «Комплексное развтие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального района ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 2503,79 | 2023 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на проверку достоверности ЛСР | - | для обновления информации |
| 118. | Няндомский район, ж/д ст. Полоха | Строительство линейного объекта "Уличное освещение ж/д ст. Полоха с применением энергосберегающих технологий" | РП «Комплексное развтие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального района ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 1998,32 | 2023 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на проверку достоверности ЛСР | - | для обновления информации |
| 119. | Няндомский район, ж/д ст. Бурачиха | Строительство линейного объекта "Уличное освещение ж/д ст. Бурачиха с применением энергосберегающих технологий" | РП «Комплексное развтие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального района ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 2997,05 | 2023 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на проверку достоверности ЛСР | - | для обновления информации |
| 120. | Няндомский район, пос. Шестиозерский | Строительство линейного объекта "Уличное освещение пос. Шестиозерский с применением энергосберегающих технологий" | РП «Комплексное развтие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального района ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 2997,05 | 2023 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на проверку достоверности ЛСР | - | для обновления информации |
| 121. | Няндомский район, ж/д ст. Зеленый | Строительство линейного объекта "Уличное освещение ж/д ст. Зеленый с применением энергосберегающих технологий" | РП «Комплексное развтие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального района ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 970,72 | 2023 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на проверку достоверности ЛСР | - | для обновления информации |
| 122. | Городское поселение «Шенкурское» | Реконструкция системы водоснабжения г Шенкурск | Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Чистая вода» Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области | 71 099,34 | 2024 | В 2021 году заключен муниципальный контракт на разработку ПДС. Работы по контракту не завершены | - | - |
| 123. | Сельское поселение «Шеговарское» | Реконструкция системы водоснабжений с. Шеговары | Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Чистая вода» Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет района | Администрация МО «Шеговарское» Шенкурского района Архангельской области | 838,71 | 2024 | Решается вопрос о необходимости разработки ПСД | - | - |
| 124. | Онежский район, п. Маложма | Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосных сооружений поселка Маложма | Региональная программа «Чистая вода» | МО «Онежский муниципальный район» | Областной, местный бюджет | Разработка проектно-сметной документации по объекту ориентировочная стоимость работ 7 840,00 | Срок разработки ПСД 2023-2024 Ориентировочные сроки выполнения работ по строительству объекта – 2025-2027 | Предпроектная | Нет данных | Для включения в план |
| 125. | Онежский район, п. Шомокша | Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосных сооружений поселка Шомокша | Региональная программа «Чистая вода» | МО «Онежский муниципальный район» | Областной, местный бюджет | Разработка проектно-сметной документации по объекту ориентировочная стоимость работ 7 840,00 | Срок разработки ПСД 2023-2024 Ориентировочные сроки выполнения работ по строительству объекта – 2025-2027 | Предпроектная | Нет данных | Для включения в план |
| 126. | Онежский район, п. Шаста | Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции и реконструкция водонасосных сооружений поселка Шаста | Региональная программа «Чистая вода» | МО «Онежский муниципальный район» | Областной, местный бюджет | Разработка проектно-сметной документации по объекту ориентировочная стоимость работ 7 840,00 | Срок разработки ПСД 2023-2024 Ориентировочные сроки выполнения работ по строительству объекта – 2025-2027 | Предпроектная | Нет данных | Для включения в план |
| 127. | Приморский район, пос.Уемский, МО «Уемское» | Строительство напорной канализации | Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района | 49 933,75 1 019,06 51,00 | 2024 | Разработана проектно-сметная документация | - | для включения в план |
| 128. | Приморский район, пос.Талаги, МО «Талажское» | Строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений | Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Внебюджетные средства | 55 612,02 1134,94 58,5 1 637,60 | 2024 | Разработана проектно-сметная документация | - | для включения в план |
| 129. | Вилегодский район с. Ильинско- Подомское, ул. Советская | Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения площадки компактной застройки в с. Ильинско-Подомское, ул. Советская | Областная адресная инвистиционная программа, План социально-экономического развития Вилегодского муниципального округа | Администрация Вилегодского муниципального округа | Областной бюджет | 58 475 | 2023 год | Работы выполнены 8% | - | Для обновления информации |
| 130. | Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Колхозная, Полевая, СХТ | Строительство водопроводной сети в с. Ильинско-Подомское, ул. Колхозная, Полевая, СХТ | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» | Администрация Вилегодского муниципального округа | Областной бюджет | 10 000 | 2022 год | Подготовительные работы | - | Для обновления информации |
| 131. | Вельск, квартал по ул. Энтузиастов | Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры микрорайона Энтузиастов г.Вельск (163 земельных участка многодетным) | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области Архангельской области | Областной бюджет, местный бюджет | 58 100 | 2019 -2021 | - | - | для включения в план |
| 132. | Архангельск, пр. Новгородский | Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по просп. Новгородскому (на участке от ул. Воскресенской до ул. Свободы) | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 757,0 | 2021 | ПСД будет разработана в 2021 году | – | Для включения в план |
| 133. | Архангельск, пр. Новгородский | Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по просп. Новгородскому (на участке от ул. Свободы до ул. Карла Маркса) | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 915,0 | 2021 | ПСД будет разработана в 2021 году | – | Для включения в план |
| 134. | Архангельск, ул. Вычегодская | Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения вдоль тротуара от автобусной остановки "Затон" до здания МБУ ДО "Исакогорский детско-юношеский центр" (ул. Вычегодская, д. 19, корп. 2) | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 1 474,6 | 2021 | Разработана ПСД | – | Для включения в план |
| 135. | Архангельск, Цигломенский территориальный округ | Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения от детского сада по ул. Лочехина, д. 7, корп. 1 до ул. Мира; от детского сада по ул. Лочехина, д. 7, корп. 1 до автобусной остановки "Детский дом" в районе дома № 17 по ул. Цигломенской; вдоль тротуара от дома № 21 по ул. Пустошного до дома № 10 по ул. Ленинской | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 3 295,0 | 2021 | Разработана ПСД | – | Для включения в план |
| III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры |
|  | Муниципальные районы Архангельской области | Проектирование и строительство сооружений связи для обеспечения покрытия территории Архангельской области сотовой связью | Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» | Министерство связи и информационных технологий Архангельской области | Областной бюджет | 47 600,0 | 2024 | В сентябре 2022 года завершено строительство 6 антенно-мачтовых сооружений связи (АМС). В 2023 году запланировано строительство 4 АМС | Определяется проектом | для включения в план |
|  | Коношский район, Хмельники, п.Мирный, Мелентьевский | Установка усилителя мачты сотовой связи | Стратегия социально-экономического развития Коношского района до 2030 года | ОАО «Мегафон» | Внебюджетные средства | - | 2021-2024 | Пред проектные работы | Определяется проектом | Обновления |
|  | Онежский район | Строительство антенно-мачтового сооружения сотовой связи в д. Хаяла | Стратегия социально-экономического развития Онежского муниципального района до 2030 года | Министерство связи и ИТ Архангельской области; МО «Онежский муниципальный район»; сотовые операторы | Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | Не определен | 2030 | Инженерные изыскания | 15 кВт | для включения в план |
|  | Онежский район | Строительство антенно-мачтового сооружения сотовой связи в д. Прошково | Стратегия социально-экономического развития Онежского муниципального района до 2030 года | Министерство связи и ИТ Архангельской области; МО «Онежский муниципальный район»; сотовые операторы | Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | Не определен | 2030 | Инженерные изыскания | 15 кВт | для включения в план |
| IV. Объекты социальной инфраструктуры |
| 1. | Архангельск | Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Государственная программа РФ "Развитие образования", Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации ГО «Город Архангельск» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 504 534,0 459 277,5 9 806,6 | 2022 | Объект введен в эксплуатацию 29.12.2021. Фактическая дата начала функционирования – 01.09.2022 | Информация отсутствует | для обновления информации |
| 2. | Архангельск | Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова». г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.7 | Федеральная адресная инвестиционная программа | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 3 108 580,1 345 397,8 | 2022 | ПСД от 2011 года, в 2019-2020 годах документация откорректирована. Контракт на строительство заключен в 2020 году. Ведется строительство объекта | - | для обновления информации |
| 3. | Архангельск | Строительство кладбища в деревне Валдушки | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" | Местный бюджет | 458 797,0 | 2028 | Производятся СМР | Информация отсутствует | для обновления информации |
| 4. | Архангельск, ул. Октябрят, 38 | Строительство объекта «Комплекс пожарного депо и базы ОГУ «Архангельская служба спасения» в жилом районе Майская горка г. Архангельска» | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2017 годы) | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, ГБУ Архангельской области «ГУКС», агентство ГПС и ГЗ Архангельской области | Областной бюджет | 1 990,0 | 2022 | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. На текущий момент разрабатывается ТЦА | Электроснабжение – 500 кВт, тепловая нагрузка – 0,389040 Гкал/ч., Водоснабжение – макс. расход питьевой воды – 6,2 куб.м./час. Расход сточных вод – 6,2 куб.м/час | для обновления информации |
| 5. | Архангельск, Соломбальский округ, Маймаксанское шоссе | Строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации ГО «Город Архангельск» | Местный бюджет | 0,0 | 2025 | Объект не обеспечен финансированием | Информация отсутствует | - |
| 6. | г. Архангельск, ул. Октябрят | Строительство объекта «Комплекс пожарного депо и базы ОГУ «Архангельская служба спасения» в жилом районе Майская горка г. Архангельска» Объект «Комплекс базы ГБУ АО « Служба спасения им. И.А. Поливаного» в г. Архангельске» | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 106 000,0 4 000,0 (инфа из 2-х мин-в) | 2022 | Выполнено свайное поле, частично выполнен фундамент. В 2018 году проведено повторное обследование строительных конструкций фундаментов и цокольного перекрытия объекта. 08.02.2019 получено заключение государственной экспертизы о соответствии ранее разработанной проектной документации требованиям СП 380.132580.2018. Строительство приостановлено На текущий момент разрабатывается ТЦА | Электроснабжение – 500кВт, тепловая нагрузка – 0,389040 Гкалл/ч. Водоснабжение – макс. Расход питьевой воды – 6,2 куб.м/час. Расход сточных вод – 6,2 куб.м/час. | Для обновления информации |
| 7. | Архангельск | Строительство объекта “Крытый универсальный легкоатлетический манеж в г. Архангельске” | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные средства | 801 731,06 | 2026 (при наличии финансирования) | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы |  | для включения в план |
| 8. | Архангельск | Проектирование и строительство крытой ледовой арены с искусственным льдом «Водник» | Непрограммная часть федеральной адресной инвестиционной программы, государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные средства | 6 000 000,0 | 2026 (при наличии финансирования) | Осуществляется поиск источников финансирования разработки проекта В настоящее время Правительством Архангельской области совместно с администрацией городского округа «Город Архангельск» осуществляется подбор земельного участка и согласование технических условий с ресурсноснабжающими организациями |  | для включения в план |
| 9. | Архангельск, территориальный округ Майская горка | Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Государственная программа РФ «Развитие образования», Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 1 230 249,60 396 670,06 217018,04 | 2023 | Завершаются фасадные работы, ведется монтаж системы отопления, прокладка электропроводки в помещениях спортзала, устройство перегородок из пазогребневых плит, отделочные работы, идет монтаж сетей инженерной инфраструктуры: вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, а также устройство лифтов. На данный момент на объекте ведется монтаж оконных профилей, системы водоснабжения, наружного теплоснабжения, вентиляции, канализации, облицовка фасадов, устройство бордюрного камня спортплощадок, черновая отделка, разводка под отопление, прифундаментный дренаж. |  | для обновления информации |
| 10. | Вельск, ул.Горького-ул.Некрасова (парк РМЗ) | Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом | - | ООО «ГК «УЛК» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Внебюджетные средства | 600 000 | 2022 | В 2021 году выполнены работы по монтажу фундамента и устройству дренажа. В 2022 году работы приостановлены |  | для обновления информации |
| 11. | Вельский район, сельское поселение «Муравьевское» | Школа на 320 мест в дер. Горка Муравьевская Вельского района. Проектирование и строительство | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства», Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 326721,6 359 601,1 | 2025 2024(?) | На текущий момент получено положительное заключение ТЦА 19.08.2022 получено положительное заключение ТЦА | - | для включения в план |
| 12. | Няндомский район | Школа на 320 мест в г. Няндома Няндомского района. Проектирование и строительство | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 326721,6 836 194,2 | 2025 | - | - | для включения в план |
| 13. | Каргопольский район | Школа на 320 мест в г. Каргополе. Проектирование и строительство | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 326 721,6 474 826,8 | 2025 | - | - | для включения в план |
| 14. | Приморский район | Школа на 320 мест в пос. Катунино Приморского района. Проектирование и строительство | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 326 721,6 351985,6 | 2025 | - | - | для включения в план |
| 15. | Коношский район | Школа на 320 мест в п. Коноша Коношского района. Проектирование и строительство | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 326 721,6 553 869,4 | 2025 | - | - | для включения в план |
| 16. | Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а | Реконструкция главного корпуса ГБУЗ АО "Вельская центральная районная больница" по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области 2021 – 2025 годы | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 248 673,2 13326,8 | 2025 | - | - | для обновления информации |
| 17. | Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. П. Виноградова, д. 10 61.118708, 47.977119 | Начальная школа на 320 мест | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» МП «Развитие муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2019-2021 годы» | Администрация муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, местный бюджет | 408 956 | 2022 | Строительно-монтажные работы выполнены на 93%. | Электричество-358 кВт, Тепло-0,2 Гкал/ч | для обновления информации |
| 18. | Виноградовский округ, пос. Березник, ул. П. Виноградова, д.163 | Строительство объекта «Больница на 45 коек в п. Березник» ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 393 666,82 | 2022 | Больница передана учреждению здравоохранения 24.05.2022 Введена в эксплуатацию. Открыта 03.08.2022 | имеются | для обновления информации |
| 19. | Виноградовский округ, п. Березник | Обустройство малой спортивной площадки для сдачи норм ВФСК ГТО | Федеральный проект «Спорт- норм жизни» | Администрация Виноградовского муниципального округа | Областной бюджет, привлеченные средства | 1 774,9 150,0 | 2022 | Площадка введена в эксплуатацию в октябре 2022 года | - | для обновления информации |
| 20. | Виноградовский округ, п. Рочегда, ул. Комсомольская, д.58 | Строительство музея-библиотеки | - | Администрация Виноградовского муниципального округа | Внебюджетные средства | 30 000,0 | 2020-2022 | Ввод в эксплуатацию в декабре 2022 г. | - | для обновления информации |
| 21. | Каргопольский район, дер. Усачевская | Строительство фельдшерско- акушерского пункта | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области 2021 – 2025 годы | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 24 190,08 810,0 | 2022 | Разработка ПСД – 2021 год. Контракт на строительство от 30.05.2022. Завершено устройство коробки здания, ведется внутренняя отделка и благоустройство. | - | для обновления информации |
| 22. | Каргопольский район, дер. Патровская | Строительство фельдшерско-акушерского пункта для ГБУЗ АО "Каргопольская центральная районная больница им.Н.Д.Кировой" | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области 2021 – 2025 годы Областная адресная инвестиционная программа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 25 800,00 1616,00 | 2024 | Разработка ПСД – 2021 год. Реализация мероприятия запланирована на 2024 год | - | для включения в план |
| 23. | Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 34 | Проведение работ по окончанию строительства здания водолечебницы и здания хозяйственного блока государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 57 672,0 | 2024 | Разработка ТЦА | не установлено | для обновления информации |
| 24. | Котласский район, г. Сольвычегодск | Строительство объекта «Пожарное депо на 4 машин автомашин в г. Сольвычегодск Котласского района | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | Сумма строительства объекта будет определена проектом в декабре 2020г. после разработки ПСД и заключения государственной экспертизы | . | Ведется корректировка проектной документации. Получено положительное заключение гос.экспертизы | Электроснабжение – 30,2кВт Вода: Хозяйственно-бытовые нужды – 0,525куб./сут. Производственные нужды – 0,30л/с | для включения в план |
| 25. | Котласский район, г. Котлас, пр-кт.Мира, 36 | Строительство детской поликлиники для ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области 2021 – 2025 годы Областная адресная инвестиционная программа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 1 200 000,00 24 000,00 | 2023 | Заключен контракт на строительство объекта. Выполнено устройство монолитного каркаса, ведется кладка стен, устройство кровли | - | для включения в план |
| 26. | Красноборский район, с. Черевково, ул. Титова, 3 | Строительство объекта детский сад на 90 мест | Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Администрация МО «Красноборский муниципальный район» | Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджеты, внебюджетные средства | 158856,9 | 2021-2022 | Введен 30.09.2022 Объект введен в эксплуатацию 30.09.2022 | - | для обновления информации |
| 27. | Ленский район, с. Яренск, ул. Трудовая | Строительство начальной школы на 320 мест в с. Яренск | Муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2020 годы» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, областной бюджет, Местный бюджет | Не определена | - | Проведены работы по инженерным изысканиям и топографической съемке земельного участка, получено заключение технологического и ценового аудита Мероприятие отсутствует в ОАИП 2022-2024 гг. | Электричество - 250 кВт, тепло - 0,5 Гкал/ч | для обновления информации |
| 28. | Ленский район, п. Урдома, ул. Молодежная, д.35 | Строительство объекта Урдомская больница ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница» на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» Муниципальная программа» Охрана здоровья граждан Ленского района на 2020-2024 годы" | Министерство здравоохранения Архангельской области Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Средства ПАО «Газпром» | 198 620,0 | 2024 | Заключение контракта на корректировку ПСД – 2021 год, корректировка ПСД – 2022 год, строительство – 2023-2024 год | - | для включения в план |
| 29. | Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Мелоспольская, д. 4 | Строительство поликлиники для ГБУЗ АО «Лешуконская центральная районная больница» | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области 2021 – 2025 годы | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет | 344 862,00 | 2025 | На текущий момент запланировано заключение контракта на разработку ТЦА | - | для обновления информации |
| 30. | Мезенский район, с. Долгощелье | Строительство средней общеобразовательной школы на 90 мест в с. Долгощелье Мезенского района | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" Муниципальная программа администрации МО «Мезенский район» «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2016-2018 годы» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области; Администрация МО «Мезенский район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 152 350,77 100 838,41 561,03 | 2022 | Завершены работы по обратной засыпке, устройству перекрытий технического подполья, монолитного пояса, монтажу котельной установки, монтажу окон, ведется устройство навесного вентилируемого фасада, отделка помещений и устройство инженерных сетей | Электро – 170 кВт; Вода – 4,64 куб.м/сут; Тепло – 251 кВт | для включения в план |
| 31. | Мезенский район, с. Койда | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Койда Мезенского района Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 41 467,00 1 388,51 | 2022 | Заключен контракт на строительсто объекта, ввод в эксплуатацию – в 2022 году | - | для включения в план |
| 32. | Новодвинск | Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ (здание передано в областную собственность) | Государственная программа «Культура Русского Севера» | ГБУ АО «ГУКС» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, | 194 800,0 ФБ 248 029,8 ОБ | 2023 | Ведется строительство объекта | - | для обновления информации |
| 33. | Няндомский район, п. Шалакуша (в 35м сев.-зап. д. 23 по ул. Заводская) Школьный стадион (ул. Набережная д.86) | Строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся с интернатом на 80 мест | ДЦП Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных организаций в Архангельской области и НАО на 2012-2018годы», МП «Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет, Местный бюджет | 211 375,6 299 270,8 1 685,4 | 2021 | Ведется строительство | Электро – 428 кВт; вода – 22,95 куб.м/ сут; тепло – 0,414 Гкал/ч | для обновления информации |
| 34. | Онежский район, пос. Малошуйка | Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография») | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 142610,8 79332,9 115,32 | 2019-2022 | Введен 30.09.2022 | Электро – 118,6 кВт; вода – 9,0 куб.м/сут; Тепло – 230,89 кВт | для обновления информации |
| 35. | Пинежский район, с. Сура, ул. Лесная, д. 29 | Проектирование и строительство врачебной амбулатории в с. Сура, Пинежского района Архангельской области | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области 2021 – 2025 годы Областная адресная инвестиционная программа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Министерство здравоохранения Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 77 408,38 2 591,99 | 2023 | 08.08.2022 заключен контракт на строительство объекта | - | для обновления информации |
| 36. | Пинежский район, с. Карпогоры, ул.Ленина 47 Б | Строительство центральной районной больницы для ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская центральная райнная больница» | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области 2021 – 2025 годы | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет | 515 000,00 | 2025 | На текущий момент запланировано заключение контракта на разработку ТЦА | - | для обновления информации |
| 37. | Плесецкий район | Строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в пос. Оксовский Плесецкого района Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Раз-витие образования и науки Архангельской области» в рамках федераль-ного проекта "Современная школа" национального проек-та "Образование" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет, Местный бюджет | 219 753,9 223 069,0 114,1 | 2024 | ПСД, положительное заключение от 09.08.2022. СМР | определено проектом | для обновления информации |
| 38. | Приморский район, пос. Лайский Док, МО «Приморское» | Строительство здания детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док | Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Внебюджетные средства | 100 920,5 2 059,7 3 958,2 2 204,6 | 2022 | Ведется подготовка объекта к проерке ИГСН | Электро – 73,68 кВт; вода – 4,8 куб.м/сут; тепло – 0,086906 Гкал/ч | для обновления информации |
| 39. | Приморский район, пос. Лайский Док, МО «Приморское» | Строительство здания социально-культурного центра на 75 мест в пос. Лайский Док | Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Внебюджетные средства | 66 393,1 1 354,9 69,2 1 398,1 | 2022 | На объекте ведутся строительные работы | Электро – 40,3 кВт; вода – 3,28 куб.м/сут; тепло – 0,08525 Гкал/ч | для обновления информации |
| 40. | Шенкурский район, с. Ровдино, ул. Ленина, дом 58 | Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 358 040,7 | 2021 | Объект введен в эксплуатацию 30.12.2021. Фактическая дата начала функционирования – 01.09.2022 | Электричество – 200 квт, тепло – 1,05 гкал/ч | для обновления информации |
| 41. | Верхнетоемский округ, дер. Бурцевская | Капитальный ремонт здания МБОУ «Нижнетоемская СОШ», расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, дер. Бурцевская, д. 54 | Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области» | Администрация Верхнетоемского муниципального округа | Федеральный бюджет Областной бюджет бюджет округа | 39 563,30 15 390,80 5 414,19 | 2023 | - | - | для включения в план |
| 42. | Каргопольский округ д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 5а | Строительство сельского дома культуры на 100 мест | ФП «Культурная среда»; ГП АО «Культура Русского Севера»; ГП АО «Совершенствование государственного управления»; МП «Комплексное развитие сельских территорий Каргополь-Культура Русского Се-осе-ского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» | Администрация Каргопольского округа; ООО "Дизайнпроектстрой" | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 52761,30 5862,36 58,68 | 2023 | Строительство | Расчетная электро-нагрузка - 20 кВт | для обновления информации |
| 43. | Каргопольский район | Спортивный зал ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» по адресу: г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 79 | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет областной бюджет | 96 744,1 1 974,4 | 2022 | 25.07.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Электричество – 29 кВт, тепло – 121759 кКал/час | для обновления информации |
| 44. | Архангельск | Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Архангельске | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федераль-ный, област-ной бюджеты | 249 642,1 25 094,7 | 2024 | ведется разработка проекта 23 мая 2022 г. ГУКС заключен государственный контракт № 55 на разработку ТЦА с ООО «Альфа-проект». Планируемый срок разработки ТЦА – 1 декабря 2022 г. | - | для обновления информации |
| 45. | Архангельск | Быстровозводимый корт для хоккея с шайбой на стадионе «Труд» в г. Архангельске | государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» | Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | областной бюджет, внебюджетные источники | 130 000,0 | 2023 | поиск источников финансирования Направлена заявка для включения для включения в ФП «Бизнес-спринт (Я вы-бираю спорт») | - | для обновления информации |
|  | Территориальный округ Майская горка, г. Архангельск | «Обще- Образовательная школа на 860 мест в территориальном округе Майская горка городского округа «город Архангельск» | приложение № 27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», распоряжение Правительства Архангельской области от 31 января 2022 г. № 27-рп «О заключении концессионного соглашения в отношении финансирования, проектирования, строительства и использования (эксплуатации) объекта образования «Общеобразовательная школа на 860 мест в территориальном округе Майская горка городского округа «Город Архангельск», Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | Министерство образования Архангельской области | федеральный, областной бюджеты | 938 331,3 19 149,6 | 2024 г. | Подготовка к подп. КС | Объект с мощностью 375,2 кВт уровнем напряжения 0,4 кВ по 2 категории надежности электро-снабжения | Для включения в план |
| 46. | ул. Дзержинского г. Вельск Архангельской области | Строительство средней общеобразовательной школы на 860 учащихся по ул. Дзержинского г. Вельска Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | местный бюджет | 661 031,4 | 2025 |  |  | для включения в план |
| 47. | Архангельск | Реконструкция здания теплицы – учебного класса МБОУ СШ № под спортивный зал по адресу Г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 95, короп. 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск» | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации Городского округа "Город Архангельск" | Местный бюджет | 65 266,0 | 2023 | Разработка ПСД | Информация отсутствует | для включения в план |
| 48. | г. Каргополь | Строительство детского сада на 60 мест | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области»; ГП АО «Совершенствование государственного управления» | Минстрой АО; Минобразования АО; Администрация ГАО и ПАО; Администрация Каргопольского муниципального округа | Областной бюджет Местный бюджет | 104500,0 2000,0 (ПСД) 5500,0 | 2024 | Предпроектные работы | - | для включения в план |
| 49. | Котласский район п.Приводино | Разработка проектной документации и строительство центра дополнительного образования(Дом культуры) в п.Приводино | Стратегия социально-экономического развития Котласского района до 2035 года | Администрация Котласского муниципального округа | федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства | Определяется сметной документацией | 2024 | Определенземельный участок. Требуется разработка ПСД | Определяется проектом | для обновления информации |
| 50. | Котласский район п.Приводино | Благоустройство территории стадиона у здания МОУ Приводинская СОШ |  | Администрация Котласского муниципального округа | федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства | Определяется сметной документацией | 2025 | - | Определяется проектом | для обновления информации |
| 51. | Котласский район п.Шипицыно | Разработка проектной документации и благоустройство стадиона в п.Шипицыно | Стратегия социально-экономического развития Котласского района до 2035 года | Администрация Котласского муниципального округа | федеральный, областной, местный бюджет, вне-бюджетные средства | 22806,00 (3кв 2021) | 2025 | Выполнены работы: - по подготовке проектно-сметной документации, - по устройству ограждения периметра стадиона, - по монтажу системы видеонаблюдения на стадионе, - по устройству площадки с уличным спортивным оборудованием, - по устройству баскетбольной и волейбольной площадок | - | для обновления информации |
| 52. | Няндомский район. г.Няндома | Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском парке города Няндома | РП «Комплексное развтие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального района, ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 178101,21 | 2023-2024 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на ПСД | - | для обновления информации |
| 53. | Няндомский район. г.Няндома | Капитальный ремонт здания МБУК "НРЦКС", расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Ленина, д.49 | РП «Комплексное развитие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального район, ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 82146,02 | 2023 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на проверку достоверности ЛСР | - | для обновления информации |
| 54. | Няндомский район. г.Няндома | Капитальный ремонт здания дома культуры "Заря" (кинотеатр) МБУК "НРЦКС", расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Советская, д.18 | РП «Комплексное развитие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального района, ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 23425,65 | 2023 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на проверку достоверности ЛСР | - | для обновления информации |
| 55. | Няндомский район. г.Няндома | Капитальный ремонт здания Краеведческого центра "Дом Няна", структурного подразделения МБУК "НРЦКС", расположенного по адресу : Архангельская область, г. Няндома, ул. Севастьянова, д.30 | РП «Комплексное развитие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального района, ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 29298,76 | 2023 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на проверку достоверности ЛСР | - | для обновления информации |
| 56. | Няндомский район. г.Няндома | Капитальный ремонт здания МБУК "НЦРБ", расположенного по адресу: Архангельская область, г.Няндома, ул. Карла Маркса, д.7 | РП «Комплексное развитие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального района, ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 25012,87 | 2023 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на проверку достоверности ЛСР | - | для обновления информации |
| 57. | Няндомский район. г.Няндома | Капитальный ремонт фойе с лестницами, крыльца главного входа и кровли здания РЦДО, расположенного по адресу г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д.14 | РП «Комплексное развитие сельской агломерации города Няндома» в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство АПК и торговли Архангельской области Администрация Няндомского муниципального района, ГК «УЛК» | Федеральный Бюджет Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 29197,69 | 2023 | Получено положительное заключение гос.экспертизы на проверку достоверности ЛСР | - | для обновления информации |
| 58. | Няндома, ул. Холмогорская, ул. Лиственная, ул. Холмогорская | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС многодетных семей (водопровод, сети электроснабжения, электроосвещения, транспортная инфраструктура) | Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Няндомский муниципальный район» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Бюджет городского поселения | 1200,00 | 2022-2023 | - | - | для обновления информации |
| 59. | Северодвинск | Строительство объекта капитального строительства «Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области» | Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", АИП муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска» |  | Всего, в том числе: Областной бюджет Местный бюджет | 503 000,0 222 250,0 280 750,0 | 2024 | Разработана ПСД, получено положи-тельное заключение госэкспертизы | Строительный объем здания – 35 916,3 куб. м. Расчетная электрическая нагрузка – 408,9 кВт | для включения в план |
|  | Архангельская область, Вилегодский район, село Ильинско-Подомское, ул. Советская | Строительство многоквартирного жилого дома | Государственная программа «Обеспечения качественным доступным жильем» Комплексное развитие сельских территорий | Администрация Вилегодского муниципального округа | Областной бюджет, местный бюджет | 82 221 | 2023 | Подготовительные работы | - | Для обновления информации |
| V. Объекты инновационной инфраструктуры |
|  | Мезенский район, с. Дорогорское | Строительство завода по производству биотоплива – торфяных брикетов | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, Иные источники | 50 000,0 | Срок реализации и передачи 2023/2025 годы | Отсутствует | Не требуется | для обновления информации |
|  | Онега | Замена ветхих трубопроводов | Инвестиционная программа ОАО «Онега Энергия» | ОАО «Онега Энергия» | - | 12 712,0 | 2022 | Износ | - | для обновления информации |
|  | Онега | Изоляция магистрального трубопровода | Инвестиционная программа ОАО «Онега Энергия» | ОАО «Онега Энергия» | - | 2 119,0 | 2022 | Износ | - | для обновления информации |
| VI. Инвестиционные объекты |
|  | Архангельск, ул. Попова, д.3 | Реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Пивоваренный завод Суркова А.Ю." | - | ООО "Строй Технология" | Внебюджетные и заемные средства | 561 000,0 | 2024 | Подготовлен концепция проекта, разработана ПСД, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы, а также разрешение на реставрационные и строительные работы | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск, наб. Северной Двины | Строительство объекта для обеспечения водных перевозок | - | АО "Архангельский речной порт" | Внебюджетные и заемные средства | 100 000,0 | 2022 | Строительство объекта, СМР выполнены на 95%. Ведутся работы по внутренней отделке здания, отделка фасадов, благоустройство территории | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство нового ярусолова-процессора проекта MT1112 XL | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (ООО «Глобус») | Внебюджетные средства | 1 500 000,0 | 2022 | Строительство ведется в рамках заключенного контракта, спущено на воду | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство четырех новых траулеров-процессоров проекта КМТ01 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (АО «АТФ») | Внебюджет-ные средства | 16 045 881, 3528 | 2024 | Строительство ведется в рамках заключенного контракта, суда «Баренцово море» и «Норвежское море» переданы заказчику | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Строительство нового краболова-процессора проекта КСП01 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (ООО «Карапакс») | Внебюджет-ные средства | - | 2025 | Строительство ведется в рамках заключенного контракта | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Создание «Морского культурного центра в здании Морского-речного вокзала в Архангельске» | - | Министерство культуры Архангельской области | Реализация проекта с использованием механизма государственно-частного партнерства | 550 000,0 | 2023 | Объект требует реконструкции/проектная идея | - | для включения в план |
|  | Архангельск | Создание пациент-отеля в г. Архангельске | - | ООО «Пациент отель» | Внебюджетные и заемные средства | 170 000,0 | 2023 | - | Информация отсутствует | - |
|  | Вельский район, сельское поселение «Верхнеустькулойское» д.Нестюковская | Строительство животноводческого комплекса с роботизированной системой доения в АО "Важское" д. Нестюковская | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | АО «Важское» | Внебюджетные средства, заемные средства, средства федерального и областного бюджета | 200 000,0 | 2024 | - | определяется проектом | для обновления информации |
|  | г. Каргополь, пр. Октябрьский, 109 | Строительство магазина | Разрешение на строительство № 29-512-101-257 от 23 декабря 2014 года | ИП Ибрагимов Р.Г. Оглы | Частные инвестиции | Информация отсутствует | 2022 | Строительство | - | для обновления информации |
|  | Каргопольский округ, д. Шелоховская, Производственный участок №3, строение 1 | Строительство животноводческого объекта (переходная галерея) | Разрешение на строительство № 29-512105-63-2020 от 07.07.2020 г. | ООО «Агрохолдинг «Карго-польский» | Частные инвестиции | 21362,0 | 2023 | Предпроектные работы | - | для обновления информации |
|  | Онега, ул. Геологическая, 2в | Создание центра семейного водного отдыха | Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Онега» от 27 мая 2019 года | ООО «РодАрктур» | Частные инвестиции | 48 202,0 | 2019-2022 | Ввод в эксплуатацию декабрь 2022-январь 2023 | 100 кВа | для обновления информации |
|  | Онега, уп. Спортивная, 1 | Создание спортивного туристического комплекса в Онеге | Концессионное соглашение на строительство "Спортивного городка лыжно-биатлонного комплекса" и осуществление деятельности в области развития физкультуры и спорта от 21.05.2010 | ООО «ЛБК» | Частные инвестиции | 1 039 000,0 | - | Отсутствует инвестор, необходима актуализация ПСД и уточнение объема инвестиций | 600 кВа | для обновления информации |
|  | г. Онега, пр. Ленина, дом 128/22 | Строительство туристического комплекса «Онега Story» | Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Онега» от 17 марта 2020 г. | ООО «Лямицкий берег» | Частные инвестиции | 36235,0 тыс. руб. | 2021-2025 | Соглашение расторгнуто | не установлено | для обновления информации |
|  | Устьянский район, д. Черновская | Строительство животноводческого комплекса на 3229 фуражных коров ООО «Устьянская молочная компания» | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Собственные и Заемные средства | 3 150 000,0 | 2023 | Утверждена экспертиза, строительство 1 этап | 2 Мб Вт- | для обновления информации |
|  | Устьянский район, дер. Нагорская | Строительство 4 этапа животноводческой фермы на 1584 дойных коров с выращиванием ремонтного молодняка | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ар Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Собственные и заемные средства | 265 000,0 | 2024 | Разработка проектной документации | 200 кВт- | для обновления информации |
|  | Приморский район, дер. Новинки | Строительство котельной в МО «Боброво-Лявленское» | - | ООО «СРК» | Внебюджетные средства | 20 000,0 | 2021 | На объекте ведутся строительные работы |  | для включения в план |
|  | Пинежский район, с. Карпогоры | Организация современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла на базе ООО «Группа компаний «УЛК» (лесопромышленный комплекс) | - | ООО «Группа компаний «УЛК»» | Собственные и заемные средства | 28 345 000,7 | 2026 | - | - | для обновления информации |
|  | Виноградовский округ, п. Сельменьга, ул. Комсомольская, д.1 корп.5 | Строительство водогрейной котельной | - | ООО «Группа компаний «УЛК» | Внебюджетные средства | 190 000,0 | 2021 | Введена в эксплуатацию в 2021 году | - | для обновления информации |
|  | Новая земля | Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» и портового комплекса, остров Южный архипелага Новая Земля (добыча, обогащение руд цветных металлов) | - | АО «Первая горнорудная компания | Собственные и заемные средства | 35 500 000,0 | 2023 | - | - | для включения в план |
|  | Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск» | МУК «Новодвинский городской культурный центр» | Федеральная адресная инвестиционная программа | Министерство строительства и архитектуры АО | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 441 838,19 | 2022-2023 | Выполнение проектных работ |  | для обновления информации |
|  | Архангельск, Маймаксанское шоссе, д. 49 | Строительство рыбоперерабатывающего завода "Архангельский" | - | АО "Архангельский траловый флот" | Внебюджетные и заемные средства | 777 400,0 | 2022 | Получено разрешение на строительство | Информация отсутствует | для обновления информации - |
|  | Архангельск, пересечение ул. Прокопия Галушина и ул. Полины Осипенко | Создание центра семейной медицины в округе Майская горка города Архангельска | - | ООО "Семейная клиника" | Внебюджетные и заемные средства | 120 000,0 | 2021 | Реализация проекта завершена | Информация отсутствует | - |
|  | Архангельск | Организация лесопильного завода в городе Архангельске на площадке бывшего ОАО «Лесозавод» № 3 | - | ООО «Регион-лес» | Внебюджетные и заемные средства | 3 511 000,0 | 2022 | Завершен I этап реализации инвестиционного проекта В 2020 введен в эксплуатацию завод по производству пеллетных гранул. Реализация II этапа проекта строительство лесопильного комплекса | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Организация производства по синтезу монокристаллов алмаза и изготовлению монокристаллических алмазных продуктов | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 2 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры»; Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Бореал Даймонс» | Внебюджетные и заемные средства | 358 170,0 | 2024 | Подготовлен бизнес- план, разработана финансовая модель проекта | 1 МВт | для обновления информации |
|  | Архангельск | Организация и оснащение предприятия в г. Архангельске для оказания услуг по транспортировке грунта в Арктической зоне | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Арктик Инвест Строй» | Внебюджетные и заемные средства | 704 000,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Создание пациент-отеля в г. Архангельске | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Пациент Отель» | Внебюджетные и заемные средства | 150 000,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Организация предприятия по переработке рыбы | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО АРЗ «Северная рыба» | Внебюджетные и заемные средства | 11 120,0 | 2021 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство лесопильного деревоперерабатывающего завода в г. Архангельск | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «БМ "Вуд» | Внебюджетные и заемные средства | 48 480,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство и модернизация котельных на древесном топливе г. Архангельска с целью создания благоприятных экологических условий Арктической Зоны | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «ТЭПАК» | Внебюджетные и заемные средства | 675 000,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Создание деревообрабатывающего комбината | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Арматех Архангельск» | Внебюджетные и заемные средства | 50 000,0 | 2022 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Архангельск | Строительство и эксплуатация автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «ТРАНСГАЗ» | Внебюджетные и заемные средства | 448 400,0 | 2022 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для обновления информации |
|  | Вельский район, сельское поселение Усть-Вельское | Строительство молочно-товарной фермы на 2000 дойных коров с выращиванием молодняка в АО «Агрофирма «Вельская» | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | АО «Агрофирма «Вельская» | Внебюджетные средства, заемные средства, средства федерального и областного бюджета | 1 400 000 | 2025 | Проектно-сметная документация | определяется проектом | для включения в план |
|  | Вельский район, сельское поселение «Благовещенское» | Строительство завода по производству кормов в АО «Важское» | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | АО «Важское» | Внебюджетные средства | 100 000 | 2023-2024 | - | определяется проектом | для включения в план |
|  | Вельский район, сельское поселение «Благовещенское» | Реконструкция родильного отделения на 200 голов в АО «Важское» с.Благовещенское | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | АО «Важское» | Внебюджетные средства | 20 000 | 2022-2023 | Проектно-сметная документация | определяется проектом | для включения в план |
|  | Вельский район, сельское поселение «Верхнеустькулойское» | Реконструкция молочно-товарной фермы на 250 голов в д.Мелединская, АО «Важское» | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | АО «Важское» | Внебюджетные средства | 27 000 | 2022 | Ведутся общестроительные работы | определяется проектом | для включения в план |
|  | Вельский район, сельское поселение «Пежемское» | Строительство телятника на 300 голов В ООО «Пежма» | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | ООО «Пежма» | Внебюджетные средства | 63 000 | 2022 | Проектно-сметная документация | определяется проектом | для включения в план |
|  | Вельский район, сельское поселение «Пежемское» | Строительство кормоцеха в ООО «Пежма» | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | ООО «Пежма» | Внебюджетные средства | 50 000 | 2023 | Проектно-сметная документация | определяется проектом | для включения в план |
| 38. | Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское» | «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское» | Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское» от 26 августа 2022 года | АО «Архангельский экологический оператор» | Федеральный и областной бюджет | 1 309 214,9 без НДС | 31.12.2024 | готовится заявочная документация в Минприроды России в целях участия в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления и распределения субсидий. Плановая дата направления заявки – 14.10.2022. | 70 000 тонн в год | Для включения в план |
| 39. | Архангельская область, Няндомский район | Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 60 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Няндомский район | Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объекта «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 60 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Няндомский район» от 26 августа 2022 года | АО «Архангельский экологический оператор» | Федеральный и областной бюджет | 1 425 966,0 без НДС | 31.12.2024 | Разрабатывается проектно-сметная документация | 60 000 тонн в год | Для включения в план |
| 40. | Архангельская область, Холмогорский район | «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район» | Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объекта «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район» от 9 сентября 2022 года | АО «Архангельский экологический оператор | Федеральный и областной бюджет | 2 931 946,0 без НДС | 31.12.2024 | Разрабатывается проектно-сметная документация | 275 000 тонн в год | Для включения в план |
| 41. | Архангельск | Строительство нового краболовного судна проекта КСП01 «Кильдин» для освоения водных биологических ресурсов в Северном бассейне | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Карапакс" | Внебюджетные и заемные средства | 2 681 000,0 | 2024 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для обновления информации |
| 42. | Архангельск | Приобретение и модернизация судна-плавкрана и сухогрузного теплохода | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Харасавей Логистик" | Внебюджетные и заемные средства | 90 980,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 43. | Архангельск | Строительство культурно-делового центра | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Титан-Девеломпент" | Внебюджетные и заемные средства | 57 420,0 | 2022 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 44. | Архангельск | Модернизация очистных сооружений (Концессионное соглашения в отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Архангельска) | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "РВК-Архангельск" | Внебюджетные и заемные средства | 11 253 000,0 | 2034 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 45. | Архангельск | Строительство судоремонтного и судостроительного завода | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "ТК Северный проект" | Внебюджетные и заемные средства | 3 376 560,0 | 2028 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 46. | Архангельск | Создание контрактного производства мебели в г. Архангельске | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «ОПТИПРОМ-А» | Внебюджетные и заемные средства | 220 000,0 | 2026 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 47. | Архангельск | Переработка нефтешламов и вторсырья | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "АПП" | Внебюджетные и заемные средства | 29 500,0 | 2022 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 48. | Архангельск | Производство и реализация лесозаготовительной и специализированной техники и прочего оборудования и запасных частей | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "ВКР Арктика" | Внебюджетные и заемные средства | 23 000,0 | 2024 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 49. | Архангельск | Строительство парка семейного отдыха в г. Архангельск | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Двина-парк" | Внебюджетные и заемные средства | 190 000,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 50. | Архангельск | Строительство автосервисных центров в Архангельске и Северодвинске | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Архавтотранс» | Внебюджетные и заемные средства | 15 100,0 | 2024 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 51. | Архангельск | .Строительство объектов розничной торговли | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Арктик7" | Внебюджетные и заемные средства | 102 000,0 | 2025 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 52. | Архангельск | Грузовой терминал по типу «сухой порт» | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "СТТ" | Внебюджетные и заемные средства | 22 420,0 | 2022 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 53. | Архангельск | Строительство и реконструкция тепловых сетей в городе Архангельске | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО ПК «Энергия Севера» | Внебюджетные и заемные средства | 175 000,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 54. | Архангельск | Модернизация причала Соломбальской судоверфи | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО ГК «Гольфстрим» | Внебюджетные и заемные средства | 182 890,0 | 2022 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 55. | Архангельск | Оказание транспортно-экспедиторских услуг по доставке груза на Бухте Север по проекту строительства Глубоководного порта | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Север Логистика" | Внебюджетные и заемные средства | 249 750,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 56. | Архангельск | Создание инфраструктуры для оказания комплекса услуг по хранению, складированию и транспортной обработки грузов на базе предприятия ООО «Сол Карго» | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Сол Карго» | Внебюджетные и заемные средства | 19 430,0 | 2025 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 57. | Архангельск | Приобретение и эксплуатация многоцелевого судна река-море «Святая Варвара» | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Белкомур Шиппинг" | Внебюджетные и заемные средства | 92 800,0 | 2022 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 58. | Архангельск | Строительство и модернизация банного комплекса в микрорайоне Зеленец г. Архангельска. | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Архангельский Банно-Прачечный Комбинат" | Внебюджетные и заемные средства | 9 700,0 | 2024 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 59. | Архангельск | «3-й грузовой район» | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | АО «Архречпорт» | Внебюджетные и заемные средства | 324 700,0 | 2022 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 60. | Архангельск | Комплекс терминальной обработки грузов Арктических проектов | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Беломортранс-Арктика" | Внебюджетные и заемные средства | 56 600,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 61. | Архангельск | Модернизация платформы «Север» для обеспечения выполнения строительных работ на объектах в Арктической зоне | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Арктик флот" | Внебюджетные и заемные средства | 364 830,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 62. | Архангельск | «Складской комплекс «Архангельский» | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Транзит Карго» | Внебюджетные и заемные средства | 1 415 000,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 63. | Архангельск | Создание производства деревянных игрушек, деревянных компонентов, клееного щита и прессованных брикетов из древесных отходов в г. Архангельске | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Вудкомпонент" | Внебюджетные и заемные средства | 18 360,0 | 2024 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 64. | Архангельск | Грузовой терминала в г. Архангельске | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Арктический грузовой терминал» | Внебюджетные и заемные средства | 19 900,0 | 2026 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 65. | Архангельск | Теннисный корт | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО"СЗ"Е19" | Внебюджетные и заемные средства | 67 200,0 | 2026 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 66. | Архангельск | Создание тылового железнодорожного терминала в Архангельске | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Полар Транс Порт" | Внебюджетные и заемные средства | 220 700,0 | 2027 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 67. | Архангельск | Строительство биатлонного стрельбища по адресу: г. Архангельск, ул. Песчаная (о. Краснофлотский) | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "СК "Золот-Траст" | Внебюджетные и заемные средства | 17 950,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 68. | Архангельск | Строительство культурно-делового центра | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «НОРДКОМФОРТ» | Внебюджетные и заемные средства | 40 000,0 | 2024 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 69. | Архангельск | Строительство производственно-складского здания | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "Типография "Правда Севера" | Внебюджетные и заемные средства | 50 800,0 | 2024 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 70. | Архангельск | Приобретение сухогрузов для перевозок в Арктике | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «АТК» | Внебюджетные и заемные средства | 2 000 000,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 71. | Архангельск | Организация производства каркасно-панельных и объемно-модульных конструкций индустриальным способом для промышленного и гражданского домостроения на территории г. Архангельск | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «НПК «Арктические берега» | Внебюджетные и заемные средства | 410 790,0 | 2023 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 72. | Архангельск | Изготовление деревянных и каркасных домокомплектов в Приморском районе Архангельской области | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Арктический портово-промышленный комплекс «Талаги» | Внебюджетные и заемные средства | 596 600,0 | 2028 | Реализация проекта | Информация отсутствует | для включения в план |
| 73. | Виноградовский муниципальный округ | Строительство отделений Почты России в п. Шидрово, п. Важский, п. Хетово, д. Осиново | Федеральная программа Модернизации отделений почтовой связи | АО «Почта России» | Внебюджетные средства | - | 2023-2024 | Ведутся работы по выделению земельных участков | - | Для включения в план |
| 74. | Архангельская область, г. Каргополь, ул. Больничная, 48 | Строительство магазина | Разрешение на строительство № 29-512101-72-2021 от 15.12.2021 г. | ИП Подъельных М.В. | Частные инвестиции | Информация отсутствует | 2022 | Строительство | - | для включения в план |
| 75. | Архангельская область, Каргопольский округ, дер. Лохово | Строительство гостиничного комплекса | Разрешение на строительство № 29-512106-19-2022 от 11.05.2022 г. | ИП Сурков А.П. | Частные инвестиции | Информация отсутствует | 2023 | Строительство | - | для включения в план |
| 76. | г.Няндома | Строительство двух многоквартирных жилых дома, общей площадью 11 758,65 кв.м. | Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» | Администрация Няндомского муниципального округа (подрядчик, определяемый на конкурсной основе) | Бюджет фонда содействия реформированию ЖКХ Областной бюджет Местный бюджет | 580 346,32 | 2022-2023 | Готовится техническая документация | - | для включения в план |
| 77. | г. Онега | Создание комплекса туристических объектов в Онежском районе | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Лямицкий берег» | Частные инвестиции | 20 000,00 | 2021-2028 | Строительство | - | Для включения в план |
| 78. | Онежский район, д. Амосовская | Проект строительства сыроварни мощностью 30 кг сыра в день | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО «Автологистик» | Частные инвестиции | 3 050,00 | 2021-2024 | Оформление земельного участка | - | Для включения в план |
| 79. | г. Онега | Строительство портово-индустриального парка «Онега» | Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» | ООО "ПОРТОВО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ОНЕГА" | Частные инвестиции | 906 000,00 | Начало работ 2022, окончание неизвестно | Предпроектные работы | - | Для включения в план |
| 80. | Приморский район, дер. Новинки | Строительство котельной в МО «Боброво-Лявленское» | - | ООО «СРК» | Внебюджетные средства | 20 000,0 | 2021 | Объект введен в эксплуатацию 2021 год |  | для включения в плане |

______________