Отчет

о реализации муниципальных Программ в 2017 году

МО «Коношский муниципальный район»

На территории района в 2017 году в реестр муниципальных программ                          МО «Коношский муниципальный район»  внесено   40 муниципальных Программ:

Общий объем запланированных средств составил 745 370,13 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета -90 993,50 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 392 134,23 тыс. рублей;

Средства районного  бюджета и бюджета поселений – 207 464,90 тыс. рублей;

Внебюджетные источники финансирования – 54 777,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования составил 816 467,75 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета -103 901,00 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 451 566,90 тыс. рублей;

Средства районного  бюджета и бюджета поселений – 206 213,85 тыс. рублей;

Внебюджетные источники финансирования – 54 786,00 тыс. рублей.

Процент исполнения муниципальных программ за 2017 год составил 109,54 %.

1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                         МО «Коношский муниципальный район» от 12 сентября 2016 года  № 436, с изменениями и дополнениями.

Цели программы –

1. Создание в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

(далее – муниципальный район) концепции единого реабилитационного пространства.

Задачи программы –

1. Совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального района по выявлению, поддержке и реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия структур системы профилактики, создание единой базы данных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Привлечение внимания общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи.

4. Поддержка социально-значимых инициатив;

5. Профилактика алкоголизации среди несовершеннолетних и молодежи.

6. Профилактика наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и молодежи.

7. Снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых подростками.

Основные мероприятия Программы:

1. Проведение конкурса агитбригад образовательных учреждений «Мы выбираем жизнь!».

2. Оказание помощи в оформлении паспортов несовершеннолетним из малообеспеченных семей.

3. Проведение межведомственной комплексной операции «ПОДРОСТОК».

4. Организация досуговой занятости детей и подростков из числа состоящих на учетах и проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации в учебный и каникулярный периоды

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 35,60 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 35,6 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 35,60 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 35,6 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

2. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2017 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                            МО «Коношский муниципальный район» от 20 сентября 2016 года  № 456 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

- Улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в интересах граждан.

Задачи программы:

1. Обеспечение нормативных условий для постоянного хранения документов в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, и Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила).

2. Повышение качества предоставляемых услуг и создание условий для обеспечения доступа к информационным ресурсам.

Основные мероприятия Программы:

1.Улучшение  условий хранения документов.

Срок реализации Программы- 2017  год.

Общий объем финансирования Программы на 2016 год, запланирован в объеме 49,70  тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 49,70  тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 49,70  тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 49,70  тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

3. «Предоставление земельных участков многодетным гражданам на территории Коношского района в  2017 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                       МО «Коношский муниципальный район» от 22 сентября 2016 года  № 467, с изменениями и дополнениями.

1.Предоставление земельных участков многодетным гражданам на территории Коношского района

Цель программы:

1.Реализация социальных задач, при бесплатном предоставлении земельных участков многодетным гражданам на территории Коношского района в 2017 году.

Задачи программы:

Основные мероприятия Программы:

1.Выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 25,00 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -25,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 25,00 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 0,00 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -25,00 тыс. рублей.

- «Поддержка и развитие малого предпринимательства в

МО «Коношский муниципальный район» на 2017 год».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»  от 30 сентября 2016 года  № 481, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание и совершенствование условий для устойчивого развития субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Задачи Программы:

- Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности путем оказания субъектам предпринимательской деятельности различных форм поддержки.

- Формирование благоприятного информационного климата для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Повышение привлекательности предпринимательской деятельности

Основные мероприятия Программы:

- Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса

- Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности

- Распространение положительного опыта работы в сфере   развития малого предпринимательства.

Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 0,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -0,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования - 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 0,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 0,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования - 0,00 тыс. рублей.

При разработке программы было запланировано 300,00 тыс. рублей из средств районного бюджета. Средства возвращены в бюджет; отсутствие софинансирования средств федерального и областного бюджета.

5.«Устойчивое развитие сельских территорий Коношского района

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 06 октября  2016 года № 494,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

2. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе.

3. Создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Задачи Программы:

1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенном жилье.

2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры

Основные мероприятия Программы:

1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 5740,80 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 996,30 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 1863,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 475,90 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 2405,60 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил – 5740,80 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 996,30 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 1863,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 475,90 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 2405,60 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

6. «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2017  годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                        МО «Коношский муниципальный район» от 07 декабря 2014 года  № 503, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание благоприятных условий для жителей удаленных сельских населенных пунктов по автобусным перевозкам до районного центра – пос. Коноша.

Задача Программы:

2. Развитие механизмов финансовой поддержки перевозчиков на маршрутах общего пользования, выходящих за пределы территорий городского и сельских поселений и пролегающих в границах муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Основные мероприятия Программы:

1. Возмещение убытков, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы в 2017 году запланирован в объеме 396,90 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 147,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -249,90 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 396,90 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 147,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -249,90 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

7. «Трудовая молодежь Коношского района» на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                            МО «Коношский муниципальный район» от 10 октября 2016 года  № 513, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Поддержка несовершеннолетних граждан в решении проблемы трудоустройства в МО «Коношский муниципальный район» в свободное от учебы время.

Задачи программы:

1. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;

2. Финансирование временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан за счет средств муниципального образования «Коношский муниципальный район»;

3. Реализация мер по планированию и развитию эффективной карьеры молодежи на рынке труда;

4. Обучение навыкам успешной деятельности в сфере трудовой деятельности и профессиональной карьеры;

5. Снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними за счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости

Основные мероприятия Программы:

1. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.

2. Выявление спроса и предложения на участие во временных работах.

3. Определение объемов и видов временных работ для несовершеннолетних.

4. Информирование несовершеннолетних об организации временных работ.

5. Направление несовершеннолетних для выполнения временных работ.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2016 год, запланирован в объеме 156,3 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 156,30 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 156,30 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 156,30 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Коноша»

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»  от 10 октября 2016 года № 514,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Активизация участия жителей Коношского района в развитии и продвижении физической культуры и спорта путем создания оптимальных условий для развития спорта в Коношском районе.

Задачи программы:

1. Создание современных условий для развития спорта в Коношском районе посредством строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, отвечающего современным требованиям и стандартам

в сфере физической культуры и спорта и повышения доступности для всех категорий граждан, повышение конкурентоспособности спортсменов Коношского района на региональном и всероссийском уровнях.

Основные мероприятия Программы:

1. Строительство здания ФОКа.

2. Ввод в эксплуатацию оконченного строительства объекта.

Из-за отсутствия финансирования, строительство ФОКа в 2017 год было приостановлено.

- «Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании

Коношский муниципальный район» на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»  от 10 октября 2016 года № 516,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район», сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма.

2.Привлечение руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда.

Задачи программы:

1.Реализация государственной политики в области охраны труда в пределах полномочий органов самоуправления муниципального образования «Коношский муниципальный район» и переданных областных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда

Основные мероприятия Программы:

1. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда;

2. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

3.  Мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда;

4.  Повышение социальной защищенности от профессиональных рисков

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 3,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 3,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 3,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 3,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

10."Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании "Коношский муниципальный район" на 2017 год.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 11 октября 2016 года  № 518,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» от межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

3. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

4. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

5. Профилактика конфликтных проявлений ксенофобии, национальной, расовой, религиозной нетерпимости.

Задачи Программы:

1. Мониторинг состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения  конфликтных ситуаций.

2. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов.

3. Информационное обеспечение мер по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактике проявлений конфликтных ситуаций Основные мероприятия Программы:

1. Выявление и проведение мониторинга деятельности неформальных молодёжных объединений, принятие мер

по снижению фактов вовлечения граждан в неформальные объединения экстремистской направленности.

2. Проведение исследования влияния религиозного фактора на общественное сознание населения Коношского района.

3. Внедрение электронной версии Системы мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

4. Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения укрепления межэтнических и межкультурных отношений, укрепления толерантности в муниципальном образовании. Пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для дружественных межнациональных и межконфессиональных отношений.

5. Организация индивидуальной и групповой работы, направленной на снижение уровня проявлений дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному признакам и формирование положительного представления о многонациональности муниципального образования. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению фактов националистического экстремизма.

6. Формирование организационных механизмов, способствующих проведению мероприятий по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений и проведению профилактики межнациональных конфликтов.

7. Формирование законодательных, правовых документов, способствующих проведению мероприятий по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений и проведению профилактики межнациональных конфликтов.

8. Информационное обеспечение материалов по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактике проявления конфликтных ситуаций, освещённых средствами СМИ.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Мероприятия, предусмотренные программой не требовали финансирования.

11. «Дом для молодой семьи» на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                          МО «Коношский муниципальный район» от 11 октября 2016 года  № 519, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям муниципального образования «Коношский муниципальный район», нуждающимся в улучшении жилищных условий, в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Задачи программы:

- Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья,

соответствующего социальным стандартам.

- Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

- Создание нормативно-правовой основы государственной поддержки молодых семей

по приобретению (строительству) жилья.

4. Разработка и внедрение механизмов реализации системы муниципальной поддержки молодых семей.

Основные мероприятия Программы:

3. Информационно-методическое обеспечение Программы.

1. Нормативно-правовое обеспечение Программы.

2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 1234,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 411,8 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 285,20 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 185,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 352,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 1234,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 411,8 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 285,20 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 185,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 352,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

12.  «Доступная среда» на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                          МО «Коношский муниципальный район» от 11 октября 2016  года  № 521, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Формирование условий для обеспечения равного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Задачи программы:

1. Обеспечение беспрепятственного доступа  детей-инвалидов в здания и помещения социальных объектов.

Перечень основных мероприятий Программы:

формирование доступной среды для детей-инвалидов.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 1335,70 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 1080,90 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 190,80 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 64,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 1335,70 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 1080,90 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 190,80 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 64,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Развитие территориального общественного  самоуправления

в муниципальном образовании  «Коношский муниципальный район»

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                           МО «Коношский муниципальный район» от 14 октября 2016 года  № 531 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1.Улучшение создания условий для объединения граждан на основе ТОС;

2. Продолжение создания благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства;

3.Освещение деятельности ТОС для популяризации эффективного развития территориального общественного самоуправления и обмена опытом работы.

Основные мероприятия Программы:

1. Мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления.

2. Софинансирование проектов территориального общественного самоуправления.

3. Информационное обеспечение территориального общественного самоуправления.

4.Приобретение оборудования для информационного обеспечения развития территориального общественного самоуправления.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 1295,10 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 628,70 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 242,10 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 424,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 1295,10 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 628,70 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 242,10 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 424,3 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

14. «Территория молодежи- территория развития  Коношского района»

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                           МО «Коношский муниципальный район» от 12 октября 2016 года  № 523 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Повышение качества жизни молодых людей, актуализация их творческого потенциала и гражданской активности посредством предоставления молодому поколению ресурсов и возможностей для самореализации.

Задачи программы:

1. Разработка и реализация единой концепции проведения ключевых мероприятий в Коношском районе по пропаганде здорового образа жизни.

2. Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

3. Создание условий для активного включения молодежи

в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

4. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде.

5. Поддержка молодежных общественных организаций и объединений с целью включения их в решение социально- экономических проблем Коношского района.

6. Реализация социально-значимых молодежных инициатив, общественно-полезной деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений.

7. Развитие и поддержка молодежного самоуправления для уменьшения оттока молодежи из Коношского района.

8.Укрепление института молодой семьи, создание условий для улучшения демографической ситуации в обществе

Основные мероприятия Программы:

- Нормативно-правовое обеспечение Программы.

- Проведение мероприятий для детей и молодежи.

- Информационно-методическое обеспечение Программы.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 108,8 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 98,80 тыс. рублей;

- внебюджетные средства -10,00 тыс. рублей

Общий объем финансирования Программы составил - 108,8 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 98,80 тыс. рублей;

- внебюджетные средства -10,00 тыс. рублей

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

15. « Совершенствование и развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Коношский муниципальный район» на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена распоряжением администрации                           МО «Коношский муниципальный район» от 13 октября 2016 года  № 527 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Обеспечение благоприятных организационных условий для повышения профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы, в том числе с использованием антикоррупционных механизмов.

2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих. Основные мероприятия Программы:

1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих.

2. Создание кадрового резерва на должности муниципальной службы.

3. Формирование резерва управленческих кадров

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 17,70 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 17,70 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 17,70 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 17,70 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

- «Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений на 2017-2018  годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 13 октября 2016 года № 528,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.  Обеспечение документами территориального планирования муниципальные образования Коношского района.

Задачи Программы -

1. Разработка и утверждение генеральных планов сельских поселений.

2. Разработка и утверждение правил землепользования и застройки сельских поселений.

Основные мероприятия Программы:

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений:

1. МО «Ерцевское».

2. МО «Мирный».

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 575,00 тыс. рублей:

-средства  бюджета поселений – 575,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 575,00 тыс. рублей:

-средства  бюджета поселений – 575,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

17. «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение рисков их возникновения»  муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                           МО «Коношский муниципальный район» от 13 октября 2016 года  № 529, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Защита населения и территорий муниципального образования «Коношский муниципальный район» от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, снижение рисков их возникновения.

Задачи Программы-

1. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мирного времени, при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», работников подведомственных муниципальных учреждений   индивидуальными средствами защиты.

4. Создание учебной материальной базы для обучения неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», подведомственных муниципальных учреждений Коношского района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

5. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма № 1 «Создание и накопление резервов финансовых и материальных

ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма № 2 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма № 3 «Обеспечение пожарной безопасности»

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 601,30 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 601,3 тыс. рублей;

-бюджет поселений- 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 601,30 тыс. рублей:

-средства районного бюджета - 601,30 тыс. рублей;

-бюджет поселений- 0,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

18. «Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2017год»

Муниципальная программа утверждена постановлением Главы администрации «Коношский муниципальный район» от 18 октября  2016 года № 536  с  изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации его институциональной структуры, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.

3. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, экологизация производства.

4. Устойчивое развитие сельских территорий.

Задачи Программы:

1. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель.

2. Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

3. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

4. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных.

5. Поддержка развития перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка.

6. Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

7. Повышение эффективности регулирования внутренних и внешних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

8. Поддержка малых форм хозяйствования.

9. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.

10. Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

11. Обеспечение функций управления в сфере агропромышленного комплекса.

12. Научное обеспечение реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

13. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК.

14. Обеспечение отдаленных населенных пунктов услугами торговли

Основные мероприятия Программы:

1. Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2. Мероприятия, связанные с проведением ярмарок, конкурсов.

3. Создание условий для обеспечения поселений и жителей услугами торговли.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 21712,90 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 24,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 500,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования-21197,40 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил – 21188,90 тыс. рублей:

-средства областного бюджета-15,50 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 500,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 21197,40 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100 %.

19. «Развитие массовой физической культуры и спорта в

Коношском районе» на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                        МО «Коношский муниципальный район» от 18 октября 2016 года  № 537, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения Коношского района.

Задачи программы:

- Привлечение детей, молодежи и взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

- Развитие сети спортивных сооружений и повышение их доступности для всех категорий населения Коношского района.

- Поддержка спорта высших достижений, повышение конкурентоспособности спортсменов и сборных команд Коношского района на областном, всероссийском и международном уровнях.

- Совершенствование информационно-методического и кадрового обеспечения физического воспитания и спортивной подготовки.

- Укрепление материально-технической базы, создание условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

Повышение качества медицинского обследования и контроля за состоянием здоровья граждан, занимающихся физической культурой и спортом

Основные мероприятия Программы:

- Научно-методическое и кадровое обеспечение Программы.

- Развитие массовой физической культуры и спорта.

- Подготовка сборных команд Коношского района и резерва сборных команд Архангельской области, Российской Федерации и организация их участия в соревнованиях областного, регионального и федерального уровней.

- Медицинское обеспечение и контроль за состоянием здоровья граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

- Укрепление и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

- Информационное обеспечение мероприятий по физической культуре и пропаганде здорового образа жизни в Коношском районе.

- Организация и проведение соревнований среди инвалидов, участие в областных спартакиадах инвалидов.

Настоящая Программа предусматривает осуществление конкретных мероприятий и проектов, представленных

в едином календарном плане мероприятий Программы

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 220,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 220,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 220,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 220,00 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100 %.

20. «Строительство средней общеобразовательной школы  на 500 мест

в п.Коноша на 2017– 2018 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 18 октября 2016 года № 538,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Создание в п. Коноша новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современным требованиям к условиям обучения.

Задача Программы:

1. Перевод обучающихся в новое здание школы

из зданий с износом более 50 %.

2. Обеспечение односменного режима обучения.

Основные мероприятия Программы:

1. Приобретение типового проекта школы

2. Привязка типового проекта

3. Прохождение государственной экспертизы привязки проекта.

4. Строительство здания школы на 500 мест в п. Коноша, ул. Вологодская

Срок реализации Программы- 2017-2018 годы.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 00,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 00,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 00,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 00,00 тыс. рублей.

21. «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2017  году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 24 октября 2016 года № 553,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Стимулирование процесса развития сферы туризма через организацию системы сотрудничества объектов туриндустрии и развитие востребованных туристских продуктов на рынке въездного и внутреннего туризма на территории МО «Коношский муниципальный район».

Задачи программы –

1. Организация системы сотрудничества с индустрией гостеприимства на территории МО «Коношский муниципальный район».

2. Актуализация и продвижение туристского потенциала и туристских продуктов

МО «Коношский муниципальный район»

Срок реализации Программы- 2017 год.

Основные мероприятия Программы:

-Мероприятия по развитию туризма.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 76,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 76,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 76,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 76,00 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100 %.

22. «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 26 октября 2016 года № 561,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Обеспечение потребностей населения Коношского района в услугах, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств

№ 8».

Задачи программы –

1. Реализация общественно-значимых культурных мероприятий.

2. Обеспечение доступа к культурным ценностям Коношского района Архангельской области.

3. Модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Основные мероприятия Программы:

1. Расширение спектра услуг, оказываемых населению Коношского района муниципальными бюджетными учреждениями культуры и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств

№ 8».

2. Повышение востребованности услуг муниципальных бюджетных учреждений культуры и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 8».

3. Улучшение условий социально-культурного обслуживания

населения Коношского района.

4.Рост числа учреждений культуры, использующих современные технику, технологии и методики социально-культурной деятельности.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 7758,50 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 1384,90 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 5717,10 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 656,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 7758,50 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 1384,90 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 5717,10 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 656,50 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100  %.

23. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                           МО «Коношский муниципальный район» от 28 октября 2016 года  № 575/1 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Коношского района

Задачи программы:

1.Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса (задача № 1);

1.Эффективное управление муниципальным долгом  (задача № 2);

1.Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) (задача № 3)

Основные мероприятия Программы:

1.Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Коношском районе»;

2.Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным долгом »;

3.Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений)».

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 30815,90 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета – 952,60 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 10539,40 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 19323,90 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 30815,90 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета – 952,60 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 10539,40 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 19323,90 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

24. «Развитие образования в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                       МО «Коношский муниципальный район» от 31 октября 2016 года  № 578, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Обеспечение высокого качества и доступности образования в Коношском районе в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Коношского района и Архангельской области.

Задачи программы:

1. Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через совершенствование сети образовательных организаций, обновление содержания и технологий образования, развитие кадрового потенциала системы образования, развитие материально-технической базы образовательных организаций.

2. Создание условий для выявления и развития талантливых детей и молодежи в Коношском районе.

3. Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, активного включения в социальную и экономическую жизнь общества, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации. Срок реализации Программы- 2017 год.

В перечень основных мероприятий Программы включено 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях».

2.Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования детей и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей».

4.Подпрограмма № 4 «Мероприятия в сфере образования».

5.Подпрограмма № 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 470195,40 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 331787,10 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -138408,30 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 457 863,80 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 331787,10 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -138408,30 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100 %.

25. «О привлечении к участию и оказание поддержки гражданам и

их объединениям в обеспечении охраны общественного порядка,

создание условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 31 октября 2016 года № 586,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Развитие системы оказания содействия органам местного самоуправления муниципального образования «Коношский муниципальный район», правоохранительным органам, по обеспечению правопорядка, защите личности, общества от противоправных посягательств.

Задачи Программы:

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, защита личности, общества от противоправных посягательств, на основе  принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты  прав и свобод человека и гражданина.

2. Развитие системы добровольных народных дружин по предупреждению нарушений общественного порядка.

3. Информационное обеспечение мер по оказанию поддержки гражданам и их объединениям в обеспечении охраны общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования

«Коношский муниципальный район».

Основные мероприятия Программы:

1. Объединение усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений

в общественных местах.

2. Проведение правовой пропаганды законодательства среди населения.

3. Освещение деятельности по поддержке граждан и их объединений в обеспечении охраны общественного порядка, созданию условий для деятельности добровольных народных дружин на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» средствами СМИ.

4. Оказание содействия и создание условий для деятельности добровольных народных дружин

на территории МО «Коношский муниципальный район».

5.Мероприятия по привлечению общественных объединений к деятельности правоохранительной направленности

Срок реализации Программы - 2017 годы.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 0,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета –0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 0,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Проведенные мероприятия финансирования не требовали.

26. «Проведение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности в администрации муниципального образования«Коношский муниципальный район» на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от   02 ноября 2016 года  № 597, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Сокращение расходов основных видов потребляемых энергетических ресурсов.

2. Поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности.

Задачи Программы –

1.Выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 49,20 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 49,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 49,20 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 49,20 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

27. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Коношского муниципального района» на 2017 год».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»  от 07 ноября 2016 года  № 608,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.

2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

1. Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

2. Создание безопасной удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальной территории.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2016 год, запланирован в объеме 3081,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 424,60 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 2657,60 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 3081,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 424,60 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 2657,60 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

28. «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального  образования «Коношский муниципальный район»

в 2017 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 14 ноября 2016 года № 627,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Создание комфортных условий для обслуживания потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры

в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи Программы:

2.Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений

Основные мероприятия Программы:

1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коношский районный краеведческий музей»;

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система Коношского района»

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 875,10 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 875,10 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил - 875,10 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 875,10 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

29. «Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Коношского района  в 2017 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 14 октября 2016 года  № 628,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в новых условия финансирования.

Задачи программы –

1. Обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования муниципальных заданий.

2. Реализация мер социальной поддержки.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Перечень основных мероприятий Программы-

Подпрограмма 1 – «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений».

Подпрограмма 2 – «Обеспечение деятельности музея».

Подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности библиотек».

Подпрограмма 4 – «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 37035,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 10401,20 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 26634,50 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 37035,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 10401,20 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 26634,50 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100 %.

30.  «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании « Коношский муниципальный район»

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 14 октября 2016 года № 633,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожной сети на территории МО «Коношский муниципальный район» в 2017 году.

Задача Программы:

1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

2. Создание безопасного движения автотранспорта и пешеходов на дорогах общего пользования местного значения.

Основные мероприятия Программы:

1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт и обустройство автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, включая разработку проектной документации.

2. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения.

3. Зимнее содержание дорог.

4. Содержание дорог, мостов и мостовых сооружений

в весенне-летний период.

5. Мероприятия, направленные на повышение обеспечения безопасности дорожного движения.

6. Ремонт дорог с единственным подрядчиком (необходимость выполнения работ в неотложных ситуациях на дорогах местного значения)

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 13178,60 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 1214,10 тыс. рублей.

-средства районного бюджета – 11964,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 13178,60 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 1214,10 тыс. рублей.

-средства районного бюджета – 10713,45 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 90,51 %.

31. «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                            МО «Коношский муниципальный район» от 14 ноября 2016 года  № 626 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на жилое помещение как условие их успешной социализации.

Задачи программы:

1.Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями.

Основные мероприятия Программы:

1.Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 4285,50  тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 2382,10 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 1903,40 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 4285,50  тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 2382,10 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 1903,40 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2017году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район»  от 17 ноября 2016 года № 642,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Коношский муниципальный район» и качества предоставляемых ими услуг.

Задачи программы –

1. Повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры Коношского района.

2. Повышение доступа к культурным ценностям Коношского района Архангельской области.

3. Формирование конкурентной среды в отрасли культуры на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район».

4. Создание условий для творческой самореализации населения муниципального образования «Коношский муниципальный район».

5. Развитие дополнительного образования в сфере культуры.

Основные мероприятия Программы:

1.Достижение показателей и индикаторов дорожной карты.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 309,10 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 261,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 48,10 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 309,10 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 261,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 48,10 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100 %.

33. Организация отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                            МО «Коношский муниципальный район» от 25 ноября 2016 года № 659, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

Задачи программы:

2.  Увеличение охвата детей всеми видами организованного отдыха и оздоровления.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Перечень основных мероприятий Программы –

1.Софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 1902,60 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 1606,40 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -296,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 1902,60 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 1606,40 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -296,20 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100 %.

34. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2013 года  № 508, с изменениями и дополнениями.

Цель и задачи Программы:

1.Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования;

2.Установление необходимых организационных, правовых, технических и технологических, экономических мероприятий, направленных на уменьшение объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями на 15% к 2014 году, с ежегодным снижением энергопотребления не мене чем на 3% начиная с 2010 года в сопоставимых условиях к фактическому потреблению в 2009 году;

3.Создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета;

4.Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;

5.Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

6.Внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

7.Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и на повышение энергетической эффективности;

8.Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение;

9.Увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно – энергетическом балансе района.

10.Снижение энергоемкости муниципального продукта на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 № 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2672).

Основные мероприятия Программы:

Муниципальные  учреждения:

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных зданиях;

- энергетическое обследование  зданий с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению;

- реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований в муниципальных зданиях:

Жилищный фонд:

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов;

- мероприятия по снижению тепловых потерь зданий;

- информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Организации муниципального подчинения, с участием муниципального образования, осуществляющие регулируемые виды деятельности:

- энергетическое обследование предприятий с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению;

- реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий;

- мероприятия по реконструкции котельных;

- мероприятия по повышению энергетической эффективности тепловых сетей и систем водоснабжения.

Уличное освещение:

- замена уличных светильников на менее энергоемкие, установка реле времени.

Срок реализации Программы- 2014 – 2020 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 29590,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 100,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 29490,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил  29590,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 100,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 29490,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

35. "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории "Коношского муниципального района" на 2016-2017 годы"

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 23 мая 2016 года  № 242,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее – некоммерческие объединения) на территории Коношского муниципального района.

Задачи Программы:

1. Организация системы адресной поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

2. Вовлечение в оборот пустующих земель сельскохозяйственного назначения.

3. Создание благоприятных условий проживания на территориях некоммерческих объединений, в том числе с помощью привлечения средств некоммерческих объединений.

4. Софинансирование мероприятия по организации электроснабжения объектов, расположенных на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Бобровка» (далее -СНТ «Бобровка»)

5. Оказание содействия некоммерческим объединениям в плане правовой помощи (консультаций, разъяснений) в области гражданского, земельного и налогового права, в том числе по вопросам оформления правоустанавливающих документов на земельные участки.

Основные мероприятия Программы:

1. Предоставление субсидии на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

Срок реализации Программы- 2016-2017 годы  .

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 5938,60 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 4 179,30 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -900,70 тыс. рублей;

-внебюджетные источники- 858,60 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 5938,60 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 4 179,30 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -900,70 тыс. рублей;

-внебюджетные источники- 858,60 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

36. «Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в п.Ерцево Коношского района

на 2016– 2017 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 09 октября 2015 года № 673,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Создание современных условий для учебно-воспитательного процесса.

Задача Программы:

1.Строительство нового здания школы на 240 мест с эстетическим уклоном

Основные мероприятия Программы:

1. Строительство здания школы с автогаражом на 2 места.

2. Ввод в эксплуатацию оконченного строительством объекта.

3. Государственная регистрация прав на здание.

4. Регистрация права оперативного управления за образовательным учреждением.

Срок реализации Программы- 2016-2017 годы.

Строительство школы продолжено в 2018 году, сдача объекта запланирована на 01.09.2018 года.

37.  «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» » на 2014-2017 годы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 21 июля 2014 года  № 500,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальных образованиях Коношского района, участвующих в Программе.

Задачи Программы:

2.Координация организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов в Коношском районе;

3.Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Основные мероприятия Программы:

1.Приобретение помещений в жилых многоквартирных домах;

2.Выплата выкупной цены жилых помещений лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 жилищного кодекса РФ;

3.Снос аварийного жилищного фонда.

Срок реализации Программы- 2014-2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 95964,83 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета –  79387,30 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 16577,53 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 168313,50 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета – 192294,80 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 76018,70 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 175,39 %.

Федеральные и областные средства в сумме 72348,67 тыс. рублей переходящие с 2016 года, были освоены в 2017 году.

38.  «Формирование комфортной (современной)городской среды  муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                           МО «Коношский муниципальный район» от 28 апреля 2017 года  № 228 , с изменениями и дополнениями.

Цели Программы -

1.Формирование и реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.Повышение качества и комфорта городской среды  МО «Коношский муниципальный район» в МО «Коношское», МО «Подюжское»

.Основные задачи Программы:

1.Обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Коношского района.

2.Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей и гостей в поселениях.

3.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Коношский муниципальный район».

4. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения  МО

«Коношский муниципальный район».

5.Улучшить облик поселений Коношского района.

Основные мероприятия Программы:

Мероприятия по благоустройству   наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО «Коношский муниципальный район»

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов МО «Коношский муниципальный район»

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 5981,30 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета –  4397,60 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 776,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 807,70 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 5981,30 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета –  4397,60 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 776,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 807,70 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

39. «Устранение цифрового неравенства в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» » на 2017 год».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации «Коношский муниципальный район» от 15 сентября 2017 года  № 514,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание условий для обеспечения поселений, входящих  в состав МО «Коношский муниципальный район» услугами связи.

Задачи Программы:

1.Выполнение работ по установке репитера для усиления сигнала сотовой связи в деревне Папинская  МО «Тавреньгское».

Основные мероприятия Программы:

1.Мероприятия по созданию условий для обеспечения поселений услугами связи.

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 950,60 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 199,60 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 807,70 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 950,60 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 199,60 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 807,70 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

40. «Приобретение жилых помещений работникам социальной сферы администраций муниципального образования « Коношский муниципальный  район» на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации                            МО «Коношский муниципальный район» от 31 октября 2017 года  № 680, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Реализация политики по закреплению кадров работников образования, культуры и государственных учреждений здравоохранения на территории Коношского района

Задачи программы:

1.Удовлетворение потребностей Коношского района и организаций социальной сферы в квалифицированных кадрах, работающих в области здравоохранения, образования и культуры на территории Коношского района;

2.Создание благоприятных условий для закрепления кадров работников социальной сферы в области здравоохранения, образования и культуры на территории Коношского района;

3.Создание условий для улучшения демографической ситуации в Коношском районе, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

Основные мероприятия Программы:

1.Приобретение трех жилых помещений в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район», поселок Коноша

Срок реализации Программы- 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год, запланирован в объеме 3873,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 3669,80 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 203,90 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 3873,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 3669,80 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 203,90 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.