УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 13 октября 2017 г. № 629

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Территория молодежи – территория развития

Коношского района на 2018 год»

пос. Коноша

2017

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Территория молодежи – территория развития Коношского района на 2018 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | 13 октября 2017 года |
| Инициатор программы | Отдел культуры администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Разработчик программы | Отдел культуры администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель и задачи программы | Цель: социализация молодежи. Задачи: - профилактика негативных явлений и асоциального поведения в молодёжной среде, пропаганда здорового образа жизни; -гражданско-патриотическое воспитание молодежи; - вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность; - организация досуга детей и молодежи; - поддержка творческой и талантливой молодежи |
| Сроки реализации программы | 2018 год |
| Перечень программных мероприятий | Проведение мероприятий для детей и молодежи. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Отдел культуры администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 100,0 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 0,0 рублей; средства районного бюджета – 100,0 тыс. рублей; внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей и индикаторов Программы. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Особое значение молодежной политики для перспектив развития государства и общества, необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с молодежью признается сегодня на всех уровнях власти. Так, 2006 году утверждена Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р), создано Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. На региональном уровне в декабре 2009 года при Правительстве Архангельской области создано Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области, которое в 2016 году разделено на управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и агентство по спорту Архангельской области.

Молодежная политика на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» является составной частью государственной социальной политики и направлена на содействие развития гражданской активности молодёжи.

Особенность данной Программы заключается в постановке и решении задач по созданию условий для самореализации, вовлечение молодежи в общественную жизнь Коношского района, профилактику девиантного поведения.

2. Цели и задачи Программы

Программа разработана для достижения основной цели: социализация молодёжи.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

- профилактика негативных явлений и асоциального поведения в молодёжной среде, пропаганда здорового образа жизни;

-гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность;

- организация досуга детей и молодежи;

- поддержка творческой и талантливой молодежи.

Целевые показатели и индикаторы программы

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | # 2016 год | # 2017 год | # 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # факт | # оценка | # прогноз |
| 1 | 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| I. | 1.1. Количество мероприятий, проведенных на территории Коношского района, направленных на профилактику негативных явлений и асоциального поведения в молодежной среде, ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 1 |

|  | 1.2. Количество публикаций по вопросам профилактики негативных явлений среди молодёжи в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Коношский совет молодежи», ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3. Количество мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на учете ТКДН и ЗП, с которыми проведена работа по планам ИПР, ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 9 |
|  | 1.4. Количество команд, принявших участие в областном смотре-конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо», ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # 1 | # 1 |
| II. | 2.1. Количество молодежных делегаций Коношского района в межрайонных и областных мероприятиях (форумах, слетах, конкурсах, фестивалях, конференциях акциях и др.), ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 4 |
|  | 2.2. Количество проведенных Всероссийских акций на территории Коношского района, ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 5 |
|  | 2.3. Количество выездов поискового отряда «РУСЬ», ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 3 |
|  | 2.4. Количество проведенных семинаров по вопросам создания советов молодежи в поселениях района | # Показатель не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 1 |
| III. | 3.1. Количество мероприятий в рамках социального волонтерства, ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 8 |
|  | 3.2. Количество мероприятий, в рамках событийного волонтерства, ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 5 |
| IV. | 4.1. Количество мероприятий по организации досуга детей и молодежи в каникулярное время, ед. | # Показатель # не рассчитывался | # Показатель не рассчитывался | # 2 |

|  | 4.2. Количество некоммерческих организаций, которым оказана методическая помощь в подготовке проектной заявки для участия в конкуре социальных проектов «ВЫХОДИ ВО ДВОР ИГРАТЬ!», шт. | # Показатель # не рассчитывался | # Показатель не рассчитывался | # 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. | 5.1. Количество фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на поддержку молодёжного творчества, в которых приняла участие молодежь Коношского района, ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 1 |
|  | 5.2. Количество творческих мероприятий, организованных для молодежи, ед. | # Показатель # не рассчитывал # ся | # Показатель не рассчитывался | # 1 |

М Е Т О Д И К А

расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы

«Территория молодежи – территория развития Коношского района

на 2018 год»

| Показатель эффективности | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных на территории Коношского района, направленных на профилактику негативных явлений и асоциального поведения в молодежной среде, ед. | Фактическое количество мероприятий, проведённых за отчётный период | Журнал учета мероприятий |
| Количество публикаций по вопросам профилактики негативных явлений среди молодёжи в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Коношский совет молодежи», ед. | Фактическое количество публикаций по вопросам профилактики негативных явлений среди молодёжи в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Коношский совет молодежи» за отчётный период | Социальная сеть «ВКонтакте» (группа «Коношский совет молодежи») |
| Количество несовершеннолетних, состоящих на учете ТКДН и ЗП, с которыми проведена работа по планам ИПР, ед. | Фактическое количество несовершеннолетних, состоящих на учете ТКДН и ЗП, с которыми проведена работа по планам ИПР, за отчётный период | Отчёты по ИПР |
| Количество команд, принявших участие в областном смотре-конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо», ед. | Фактическое количество команд, принявших участие в областном смотре-конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо», за отчётный период | Журнал учета мероприятий |
| Количество молодежных делегаций Коношского района в межрайонных и областных мероприятиях (форумах, слетах, конкурсах, фестивалях, конференциях акциях и др.), ед. | Фактическое количество молодежных делегаций Коношского района в межрайонных и областных мероприятиях (форумах, слетах, конкурсах, фестивалях, конференциях акциях и др.), за отчётный период | Журнал учета мероприятий |
| Количество проведенных Всероссийских акций на территории Коношского района, ед. | Фактическое количество проведенных Всероссийских акций на территории Коношского района, за отчётный период | Журнал учета мероприятий |
| Количество выездов поискового отряда «РУСЬ», ед. | Фактическое количество выездов поискового отряда «РУСЬ», за отчётный период | Журнал учета мероприятий |
| Количество проведенных семинаров по вопросам создания советов молодежи в поселениях района, ед. | Фактическое количество проведенных семинаров по вопросам создания советов молодежи в поселениях района, за отчётный период | Журнал учета мероприятий |
| Количество мероприятий в рамках социального волонтерства, в которых молодежь оказала добровольческую деятельность, ед. | Фактическое количество мероприятий в рамках социального волонтерства, в которых молодежь оказала добровольческую деятельность, за отчётный период | Журнал учета мероприятий |
| Количество мероприятий, в рамках событийного волонтерства, в которых молодежь оказала добровольческую деятельность, ед. | Фактическое количество мероприятий, в рамках событийного волонтерства, в которых молодежь оказала добровольческую деятельность, за отчётный период | Журнал учета мероприятий |
| Количество мероприятий по организации досуга детей и молодежи в каникулярное время, ед. | Фактическое количество проведенных мероприятий по организации досуга детей и молодежи в каникулярное время, за отчётный период | Журнал учета мероприятий |

| Количество некоммерческих организаций, которым оказана методическая помощь в подготовке проектной заявки для участия в конкуре социальных проектов «ВЫХОДИ ВО ДВОР ИГРАТЬ!», шт. | Фактическое количество некоммерческих организаций, которым оказана методическая помощь в подготовке проектной заявки для участия в конкуре социальных проектов «ВЫХОДИ ВО ДВОР ИГРАТЬ!», за отчётный период | Журнал учета мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Количество фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на поддержку молодёжного творчества, в которых приняла участие молодежь Коношского района, ед. | Фактическое количество фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на поддержку молодёжного творчества, в которых приняла участие молодежь Коношского района, за отчётный период | Журнал учета мероприятий |
| Количество творческих мероприятий, организованных для молодежи, ед. | Фактическое количество творческих мероприятий, организованных для молодежи, за отчётный период | Журнал учета мероприятий |

Методика оценки эффективности реализации программы

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | П1 = количество выполненных мероприятий / общее количество запланированных в отчетном периоде мероприятий | Информационные отчеты о реализации мероприятий программы |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | П2 = количество достигнутых целевых показателей / количество целевых показателей, запланированных муниципальной программой | Отчет о достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | П3 = фактический объем финансирования / объем финансирования, запланированный муниципальной программой | Финансовые отчеты о расходовании денежных средств |
| Эффективность реализации муниципальной программы: *признается высокой в случае, если значение ИП составляет не менее 90 процентов; * признается средней в случае, если значение ИП составляет не менее 80 процентов. * признается удовлетворительной в случае, если значение ИП составляет не менее 70 процентов. *в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной |  |  |
| Итоговый показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы | ИП= (П1 x 30) + (П2 x 50) + (П3 x 20) |  |

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на реализацию в 2018 году и реализуется в один этап.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Территория молодежи - территория развития Коношского района

на 2018 год»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Территория молодежи – территория развития Коношского района на 2018 год» | Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

| Количество мероприятий, проведенных на территории Коношского района, направленных на профилактику негативных явлений и асоциального поведения в молодежной среде, ед. | # 1 |
| --- | --- |
| Количество публикаций по вопросам профилактики негативных явлений среди молодёжи в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Коношский совет молодежи», ед. | # 4 |
| Количество мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на учете ТКДН и ЗП, с которыми проведена работа по планам ИПР, ед. | # 9 |
| Количество команд, принявших участие в областном смотре-конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо», ед. | # 1 |
| Количество молодежных делегаций Коношского района в межрайонных и областных мероприятиях (форумах, слетах, конкурсах, фестивалях, конференциях акциях и др.), ед. | # 4 |
| Количество проведенных Всероссийских акций на территории Коношского района, ед. | # 5 |
| Количество выездов поискового отряда «РУСЬ», ед. | # 3 |
| Количество проведенных семинаров по вопросам создания советов молодежи в поселениях района, ед. | # 1 |
| Количество мероприятий в рамках социального волонтерства, в которых молодежь оказала добровольческую деятельность, ед. | # 8 |
| Количество мероприятий, в рамках событийного волонтерства, в которых молодежь оказала добровольческую деятельность, ед. | # 5 |
| Количество мероприятий по организации досуга детей и молодежи в каникулярное время, ед. | # 2 |
| Количество некоммерческих организаций, которым оказана методическая помощь в подготовке проектной заявки для участия в конкуре социальных проектов «ВЫХОДИ ВО ДВОР ИГРАТЬ!», шт. | # 1 |
| Количество фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на поддержку молодёжного творчества, в которых приняла участие молодежь Коношского района, ед. | # 1 |
| Количество творческих мероприятий, организованных для молодежи, ед. | # 1 |

_____________________