Отчет

о реализации муниципальных Программ в 2019 году

МО «Коношский муниципальный район»

На территории района в 2019 году в реестр муниципальных программ МО «Коношский муниципальный район»  внесено   35 муниципальных Программ:

Общий объем запланированных средств составил 796525,9 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета -15951,8 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 427087,0 тыс. рублей;

Средства районного  бюджета/ бюджета поселений – 332362,8 тыс. рублей;

Внебюджетные источники финансирования – 21124,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования составил 799515,4 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета -15951,8 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 421987,5 тыс. рублей;

Средства районного  бюджета/ бюджета поселений – 309484,1 тыс. рублей;

Внебюджетные источники финансирования – 52092,0 тыс. рублей.

Процент исполнения муниципальных программ за 2019 год составил 100,4 %.

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2013 года  № 508, с изменениями и дополнениями.

Цель и задачи Программы:

1.Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования;

2.Установление необходимых организационных, правовых, технических и технологических, экономических мероприятий, направленных на уменьшение объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями на 15% к 2014 году, с ежегодным снижением энергопотребления не мене чем на 3% начиная с 2010 года в сопоставимых условиях к фактическому потреблению в 2009 году;

3.Создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета;

4.Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;

5.Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

6.Внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

7.Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и на повышение энергетической эффективности;

8.Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение;

9.Увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно – энергетическом балансе района.

10.Снижение энергоемкости муниципального продукта на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 № 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2672).

Основные мероприятия Программы:

Муниципальные  учреждения:

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных зданиях;

- энергетическое обследование  зданий с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению;

- реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований в муниципальных зданиях:

Жилищный фонд:

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов;

- мероприятия по снижению тепловых потерь зданий;

- информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Организации муниципального подчинения, с участием муниципального образования, осуществляющие регулируемые виды деятельности:

- энергетическое обследование предприятий с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению;

- реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий;

- мероприятия по реконструкции котельных;

- мероприятия по повышению энергетической эффективности тепловых сетей и систем водоснабжения.

Уличное освещение:

- замена уличных светильников на менее энергоемкие, установка реле времени.

Срок реализации Программы- 2014 – 2020 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 9548,6 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета/бюджет поселений – 100,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 9448,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил  19093,4 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета/бюджет поселений – 100,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 18993,4 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 200,00 %.

2. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Коношский муниципальный район» на  2018-2035 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 20 августа 2018 года  № 397, с изменениями и дополнениями.

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

Цель программы:

1.Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

2.Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

3.Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

4.Создание условий для управления транспортным спросом.

Задачи программы:

2.Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

3.Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;

4.Увеличение стоянок для автотранспорта;

5.Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Основные мероприятия Программы:

1.Подпрограмма №1 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО«Климовское».

2.Подпрограмма №2 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО«Волошское».

3.Подпрограмма №3 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО«Подюжское».

4.Подпрограмма №4 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО«Ерцевское».

5.Подпрограмма №5 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО«Тавреньгское».

Срок реализации Программы- 2018-2035 годы.

В рамках программы финансирование в 2019 году не предусматривалось.

3. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО «Коношский муниципальный район» на  2018-2035 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 20 августа 2018 года  № 470, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Удовлетворение потребности населения Коношского  муниципального района в учреждениях социальной инфраструктуры с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно установленным нормативам.

Задачи программы:

1. Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования.

4. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и туризма.

5. Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры

Основные мероприятия Программы:

1.Подпрограмма №1 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО«Климовское».

2.Подпрограмма №2 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО«Волошское».

3.Подпрограмма №3 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО«Подюжское».

4.Подпрограмма №4 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО«Ерцевское».

5.Подпрограмма №5 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО«Тавреньгское».

Срок реализации Программы- 2018-2035 годы.

В рамках программы финансирование в 2019 году не предусматривалось.

4. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2019 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 сентября 2018 года  № 542 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в интересах граждан.

Задачи программы:

1. Обеспечение нормативных условий для постоянного хранения документов в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, и Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила).

Основные мероприятия Программы:

1.Улучшение  условий хранения, комплектования документов архивного фонда.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 49,90  тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 49,90  тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 49,90  тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 49,90  тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

5. Организация отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 03 октября 2018 года № 581, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

Задачи программы:

2.  Увеличение охвата детей всеми видами организованного отдыха и оздоровления.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Перечень основных мероприятий Программы –

1.Софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 2231,40 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 1968,90 тыс. рублей;

-средства местного бюджета- 262,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 2231,40 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 1968,90 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -262,50 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100 %.

6.  «Доступная среда» на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 03 октября 2018 года  № 582, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Формирование условий для обеспечения равного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Задачи программы:

1. Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования  детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях.

Перечень основных мероприятий Программы:

-обеспечение доступности объектов сферы образования;

- мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 70,00 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 70,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 70,00 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 70,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании

Коношский муниципальный район» на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО  «Коношский муниципальный район»  от 03 октября 2018 года № 585,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район», сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма.

2.Привлечение руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда.

Задачи программы:

1.Реализация государственной политики в области охраны труда в пределах полномочий органов самоуправления муниципального образования «Коношский муниципальный район» и переданных областных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда.

Основные мероприятия Программы:

1. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда;

2. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

3.  Мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда;

4.  Повышение социальной защищенности от профессиональных рисков.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 3,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 3,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 3,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 3,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Поддержка и развитие малого предпринимательства в

муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2019 год».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район»  от 08 октября 2018 года  № 591, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание и совершенствование условий для устойчивого развития субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Задачи Программы:

- Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности путем оказания субъектам предпринимательской деятельности различных форм поддержки.

- Формирование благоприятного информационного климата для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Повышение привлекательности предпринимательской деятельности.

Основные мероприятия Программы:

- Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса

- Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности.

- Распространение положительного опыта работы в сфере   развития малого предпринимательства.

- Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 0,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -0,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования - 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 0,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 0,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования - 0,00 тыс. рублей.

При разработке программы было запланировано 300,00 тыс. рублей из средств районного бюджета. Средства возвращены в бюджет-отсутствие софинансирования средств федерального и областного бюджета.

9. «Дом для молодой семьи» на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 09 октября 2018 года  № 592, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям муниципального образования «Коношский муниципальный район», нуждающимся в улучшении жилищных условий, в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Задачи программы:

1.Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение, или строительство жилья соответствующего социальным стандартам.

2. Информирование населения Коношского района о реализации и возможности участия в Программе.

Основные мероприятия Программы:

3. Информационно-методическое обеспечение Программы.

1. Нормативно-правовое обеспечение Программы.

2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 1300,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 360,40 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 214,70 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 222,9,80 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования - 502,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 1300,00 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 214,70 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 222,9,80 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования - 502,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

10. «Трудовая молодежь Коношского района» на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 09 октября 2019 года  № 593, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Содействие несовершеннолетним гражданам, в том числе несовершеннолетним гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации, в решении проблемы трудоустройства в

МО «Коношский муниципальный район» в свободное от учебы время.

Задачи программы:

1. Создание временных рабочих мест на предприятиях и организациях Коношского района различных форм собственности для несовершеннолетних граждан;

2. Информирование  несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,  в вопросах трудоустройства.

Основные мероприятия Программы:

1. Возмещение затрат на создание временных  рабочих мест для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 241,30 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 70,50 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 171,30 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 241,30 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 70,50 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 171,30 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

11. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 09 октября 2018 года  № 594, с изменениями и дополнениями.

Цели программы –

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних через раннее выявление детского и семейного благополучия, создание условий для полноценной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей в социально-опасном положении.

Задачи программы –

1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних.

2. Осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними.

3. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.

4. Создание условий для организации трудовой занятости,  организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних групп социального риска.

5. Профилактика алкоголизации среди несовершеннолетних и молодежи.

6. Повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Основные мероприятия Программы:

1. Организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики  семей, находящихся в социально-опасном положении.

2. Оказание помощи в оформлении паспортов несовершеннолетним из малообеспеченных семей.

3. Проведение межведомственной комплексной операции «ПОДРОСТОК».

4. Реализация проекта «Будущее выбираю сегодня».

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 5,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 5,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 5,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 5,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

12. «Предоставление земельных участков многодетным гражданам на территории Коношского района в  2019  году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 11 октября 2018 года  № 612, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Реализация социальных задач, при бесплатном предоставлении земельных участков многодетным гражданам на территории Коношского района в 2019 году.

Задачи программы:

1.Предоставление земельных участков многодетным гражданам на территории Коношского района

Основные мероприятия Программы:

1.Выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 24,00 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -24,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 24,00 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 0,00 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -24,00 тыс. рублей.

13.«Устойчивое развитие сельских территорий Коношского района

на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 12 октября  2018 года № 613,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

2. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе.

3. Создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Задачи Программы:

1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенном жилье.

2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

Основные мероприятия Программы:

1. Социальные выплаты гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

2. Социальные выплаты молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Срок реализации Программы- 2018 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 6736,50 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 2687,30 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 1840,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 417,90 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 1791,30 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил – 7742,70 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 2687,30 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 1840,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 417,90 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 2797,50 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 114,90 %.

14. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Коноша»

на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район»  от 12 октября 2018 года № 614,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Активизация участия жителей Коношского района в развитии и продвижении физической культуры и спорта путем создания оптимальных условий для развития спорта в Коношском районе.

Задачи программы:

1. Создание современных условий для развития спорта в Коношском районе посредством строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, отвечающего современным требованиям и стандартам в сфере физической культуры и спорта и повышения доступности для всех категорий граждан, повышение конкурентоспособности спортсменов Коношского района на региональном и всероссийском уровнях.

Основные мероприятия Программы:

1. Строительство здания ФОКа.

2. Ввод в эксплуатацию оконченного строительства объекта.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 849,20 тыс. рублей:

-средства местного бюджета -849,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 175,90 тыс. рублей:

-средства местного бюджета -175,90 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 20,70 %.

15. «Строительство средней общеобразовательной школы  на 500 мест

в п.Коноша на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 12 октября 2018 года № 615,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Создание в п. Коноша новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современным требованиям к условиям обучения.

Задача Программы:

1. Перевод обучающихся в новое здание школы из зданий с износом более 50 %.

2. Обеспечение односменного режима обучения.

Основные мероприятия Программы:

1. Обеспечение доли софинансирования строительства здания школы на 500 мест в п. Коноша, ул. Вологодская

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 850,80 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 850,80 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 637,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 637,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 74,90 %.

16. «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение рисков их возникновения»  муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2018 года  № 617, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Защита населения и территорий муниципального образования «Коношский муниципальный район» от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, снижение рисков их возникновения.

Задачи Программы-

1. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мирного времени, при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», работников подведомственных муниципальных учреждений   индивидуальными средствами защиты.

4. Создание учебной материальной базы для обучения неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», подведомственных муниципальных учреждений Коношского района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

5. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма № 1 «Создание и накопление резервов финансовых и материальных

ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма № 2 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма № 3 «Обеспечение пожарной безопасности»

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно- программного комплекса «Безопасный город, эксплуатация и развитие системы «112»

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 509,10 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 509,10 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 559,10 тыс. рублей:

-средства районного бюджета - 509,10 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 50,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 109,8%.

17. «Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября  2018 года № 618 с  изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации его институциональной структуры, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.

3. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, экологизация производства.

4. Устойчивое развитие сельских территорий.

Задачи Программы:

1. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель.

2. Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

3. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

4. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных.

5. Поддержка развития перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка.

6. Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

7. Повышение эффективности регулирования внутренних и внешних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

8. Поддержка малых форм хозяйствования.

9. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.

10. Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

11. Обеспечение функций управления в сфере агропромышленного комплекса.

12. Научное обеспечение реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

13. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК.

14. Обеспечение отдаленных населенных пунктов услугами торговли.

Основные мероприятия Программы:

1. Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2. Мероприятия, связанные с проведением ярмарок, конкурсов.

3. Создание условий для обеспечения поселений и жителей услугами торговли.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 8666,60 рублей:

-средства областного бюджета- 61,60 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 500,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования- 8105,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил – 24676,60 тыс. рублей:

-средства областного бюджета-52,60 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 500,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 24124,00 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 284,70 %.

18. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО «Коношский муниципальный район» на  2018-2035 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2018 года  № 619, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства

Задачи программы:

1. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства;

2. Обеспечение надежности и энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с установленными требованиями;

3. Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

4. Обеспечение повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления, в том числе твердые бытовые отходы (далее – отходы);

5. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг .

Основные мероприятия Программы:

1.Подпрограмма №1 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО«Климовское».

2.Подпрограмма №2 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО«Волошское».

3.Подпрограмма №3 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО«Подюжское».

4.Подпрограмма №4 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО«Ерцевское».

5.Подпрограмма №5 «Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО«Тавреньгское».

Срок реализации Программы- 2018-2035 годы.

В рамках программы финансирование в 2019 году не предусматривалось.

19. «Развитие массовой физической культуры и спорта в

Коношском районе» на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2018 года  № 620, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения Коношского района.

Задачи программы:

1. Создание кадрового судейского актива.

2. Активизация физкультурно-спортивного движения в Коношском районе.

3. Поддержка спорта высших достижений, повышение конкурентоспособности спортсменов и сборных команд Коношского района на областном, всероссийском и международном уровнях.

- Укрепление материально-технической базы и создание условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

- Приобщение людей с ОВЗ к занятиям физической культурой и спортом.

Основные мероприятия Программы:

-мероприятия в области физической культуры и спорта.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 927,20 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 527,20 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования –400,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 2157,20 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 527,20 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 1630,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 232,7 %.

20. «Территория молодежи- территория развития  Коношского района»

на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2018 года  № 621 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Социализация молодежи.

Задачи программы:

- Пропаганда активного и здорового образа жизни.

- Развитие институтов муниципальной молодёжной политики.

- Популяризация гражданско-патриотического воспитания молодежи.

- Активизация волонтёрского движения.

- Организация досуга детей и молодёжи.

- Поддержка творческой и талантливой молодёжи.

Основные мероприятия Программы:

-проведение мероприятий для детей и молодежи.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 120,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 120,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил – 120,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 120,00 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

21.«Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)

на 2019год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2018 года № 622,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Обеспечение потребностей населения Коношского района в услугах, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 8».

Задачи программы –

1. Реализация общественно-значимых культурных мероприятий.

2. Модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений.

3. Повышение средней заработанной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Основные мероприятия Программы:

1. Софинансирование мероприятий государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)».

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 7107,50 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 1135,10 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 4705,90 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 1266,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил - 7107,50 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 1135,10 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 4705,90 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 1266,50 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00  %.

22. «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2018 года  № 623 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на жилое помещение как условие их успешной социализации.

Задачи программы:

1.Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями.

Основные мероприятия Программы:

1.Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 8819,6  тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 2472,60 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 6347,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 8800,00  тыс. рублей:

-средства федерального бюджета- 2472,60 тыс. рублей;

-средства областного бюджета- 6327,40 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 99,8 %.

- «Развитие территориального общественного  самоуправления

в муниципальном образовании  «Коношский муниципальный район»

на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2018 года  № 624 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1.Улучшение создания условий для объединения граждан на основе ТОС;

2. Продолжение создания благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства;

3.Освещение деятельности ТОС для популяризации эффективного развития территориального общественного самоуправления и обмена опытом работы.

Основные мероприятия Программы:

1. Мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления.

2. Софинансирование проектов территориального общественного самоуправления.

3. Информационное обеспечение территориального общественного самоуправления.

4.Приобретение оборудования для информационного обеспечения развития территориального общественного самоуправления.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 2176,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 1077,10 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 381,1 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 718,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 2176,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 1077,10 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 381,1 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 718,50 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

24.  «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании « Коношский муниципальный район»

на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО«Коношский муниципальный район» от 15 октября 2018 года № 627,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожной сети на территории МО «Коношский муниципальный район» в 2019 году.

Задача Программы:

1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

2. Создание безопасного движения автотранспорта и пешеходов на дорогах общего пользования местного значения.

Основные мероприятия Программы:

1. Содержание,  ремонт автомобильных дорог местного значения.

2. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения.

3. Мероприятия, направленные на повышение обеспечения безопасности дорожного движения.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 18362,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 3169,00 тыс. рублей.

-средства районного бюджета – 15193,70 тыс. рублей.

-внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 19786,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 3169,00 тыс. рублей.

-средства районного бюджета – 14297,50 тыс. рублей

-внебюджетные источники финансирования – 2320,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 107,80 %.

25. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2018 года  № 628 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Коношского района.

Задачи программы:

1.Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса;

1.Эффективное управление муниципальным долгом ;

1.Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений).

Основные мероприятия Программы:

1.Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса, и развитие информационных систем управления финансами в Коношском районе»;

2.Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным долгом »;

3.Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений)».

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 43191,80 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета – 1672,80 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 19863,90 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 21655,10 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 43191,80 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета – 1672,80 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 19863,90 тыс. рублей;

-средства районного бюджета – 21655,10 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

26. «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2019  год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2018 года  № 629, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание условий по обеспечению жителей сельских населенных пунктов Коношского района автобусным сообщением с районным центром – пос. Коноша.

Задача Программы:

1. Развитие механизмов финансовой поддержки перевозчиков на маршрутах общего пользования, выходящих за пределы территорий городского и сельских поселений и пролегающих в границах муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Основные мероприятия Программы:

1. Возмещение части недополученных доходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы в 2018 году запланирован в объеме 437,20 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 187,20 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -250,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 353,27 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 187,20 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -166,07 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 80,80%.

27. «Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Коношского района

в 2019 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 октября 2018 года  № 634,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в новых условия финансирования.

Задачи программы –

1. Обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования муниципальных заданий.

2. Реализация мер социальной поддержки.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Перечень основных мероприятий Программы-

Подпрограмма 1 – «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений».

Подпрограмма 2 – «Обеспечение деятельности музея».

Подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности библиотек».

Подпрограмма 4 – «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 78381,00 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 2502,40 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 75878,60 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 76451,41 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 2502,40 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 73949,01 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 97,54 %.

28. «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2019  году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 октября 2018 года № 635,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Развитие сферы туризма на территории МО «Коношский муниципальный район».

Задачи программы –

1. Создание новых туристических продуктов.

2. Обеспечение безопасности экскурсионной территории от укусов клещей.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Основные мероприятия Программы:

-Мероприятия по развитию туризма.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 26,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 24,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования –2,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 26,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 24,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 2,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

29. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Коношского муниципального района» на 2019 год».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район»  от 19 октября 2018 года  № 636,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.

2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

1. Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

2. Создание безопасной удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальной территории.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 18175,90 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 5623,30 тыс. рублей;

-средства районного бюджета/ бюджет поселений – 12552,60 тыс. рублей;

общий объем финансирования Программы составил 12241,90 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 576,50 тыс. рублей;

-средства районного бюджета/ бюджет поселений – 11665,40 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 67,35 %.

30. «Развитие образования в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2019 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 29 октября 2018 года  № 665, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Обеспечение высокого качества и доступности образования в Коношском районе в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Коношского района и Архангельской области.

Задачи программы:

1. Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через совершенствование сети образовательных организаций, обновление содержания и технологий образования, развитие кадрового потенциала системы образования, развитие материально-технической базы образовательных организаций.

2. Создание условий для выявления и развития талантливых детей и молодежи в Коношском районе.

3. Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, активного включения в социальную и экономическую жизнь общества, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации.

Срок реализации Программы- 2019 год.

В перечень основных мероприятий Программы включено 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях».

2.Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация дополнительных образовательных  программ ».

4.Подпрограмма № 4 «Мероприятия в сфере образования».

5.Подпрограмма № 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 577001,70 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 379300,40 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -197701,30 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 558782,60 тыс. рублей:

-средства областного бюджета- 379276,30 тыс. рублей;

-средства местного бюджета -179506,30 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 96,84 %.

31. «Адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в  2019 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 29 октября 2018 года  № 669, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Повышение социальной защищенности малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи программы:

1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Основные мероприятия Программы:

-предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за оказанием помощи в администрацию муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 0,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 0,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 0,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 0,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 0,00 %.

32. «Приобретение здания под размещение лыжной базы в п.Коноша в 2019 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 08 ноября 2018 года  № 687, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Активизация участия жителей Коношского района в развитии и продвижении физической культуры и спорта путем создания оптимальных условий для развития зимних видов спорта в Коношском районе.

Задачи программы:

1.Создание современных условий для развития зимних видов спорта в Коношском районе  посредством приобретения здания под размещение лыжной базы и повышения доступности всех категорий граждан, повышение конкурентоспособности спортсменов Коношского района на региональных и всероссийских соревнованиях.

Основные мероприятия Программы:

1.Приобретение здания под размещение лыжной базы в п.Коноша.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год, запланирован в объеме 1000,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 1000,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования - 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 1780,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 1000,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования - 780,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 178,00 %.

33. «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального  образования «Коношский муниципальный район»

в 2019  году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 08 ноября 2018 года № 690,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Создание комфортных условий для обслуживания потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи Программы:

1.Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений.

Основные мероприятия Программы:

1.Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 500,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 500,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил - 500,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 500,00 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2019 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район»  от 08 ноября 2018 года № 691,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МО «Коношский муниципальный район».

Задачи программы –

1.Стимулирование учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «Коношский муниципальный район».

2.Стимулирование спроса на социокультурные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «Коношский муниципальный район».

3.Стимулирование творческой активности в муниципальном образовании образования «Коношский муниципальный район».

Основные мероприятия Программы:

1.Мероприятия в области культуры.

Срок реализации Программы- 2019 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 99,40 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 79,40 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 20,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 117,10 тыс. рублей:

-средства районного бюджета- 79,40 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 37,70 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 117,81 %.

35.  «Формирование комфортной (современной) городской среды  муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 13 октября 2017 года  № 636  , с изменениями и дополнениями.

Цели Программы -

1. Реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.Повышение качества и комфорта городской среды  МО «Коношский муниципальный район» в МО «Коношское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское».

Основные задачи Программы:

1.Обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Коношского района.

2.Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей и гостей в поселениях.

3.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Коношский муниципальный район».

4. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения  МО «Коношский муниципальный район».

5.Улучшить облик поселений Коношского района.

Основные мероприятия Программы:

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

МО «Коношский муниципальный район»;

- Мероприятия по благоустройству   наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО «Коношский муниципальный район».

Срок реализации Программы- до 2022 года.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год запланирован в объеме 9113,80 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета –  7623,60 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 155,60 тыс. рублей;

-средства районного бюджета/ бюджет поселений – 1197,70 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 136,90 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 9113,80 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета –  7623,60 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 155,60 тыс. рублей;

-средства районного бюджета/ бюджет поселений – 1197,70 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 136,90 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.