**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании**

**«Коношский муниципальный район» на 2020 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2020 год» (далее – муниципальная программа) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 17 октября 2019 г. № 632 |
| Наименование разработчика программы | Управление образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Повышение доступности, качества и эффективности образования в Коношском районе с учетом запросов личности, общества и государства. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства.  2. Создание условий для выявления и развития талантливых детей и молодежи в Коношском районе.  3. Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, активного включения в социальную и экономическую жизнь общества, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации. |
| Сроки реализации программы | 2020 год |
| Перечень основных мероприятий программы  (подпрограмм) | Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях».  Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях».  Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация дополнительных образовательных программ».  Подпрограмма № 4 «Мероприятия в сфере образования».  Подпрограмма № 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций». |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет тыс. рублей, в том числе за счет средств:  районного бюджета – 204 075,4 тыс. рублей;  областного бюджета – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования.  2. Обеспечение доступности и повышение качества начального общего, основного общего, среднего общего образования.  3. Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования. |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Главной стратегической целью муниципальной системы образования муниципального образования «Коношский муниципальный район» является обеспечение высокого качества и доступности образования каждому жителю Коношского района в соответствии с запросами личности, общества и перспективными задачами социально-экономического развития государства.

В системе образования муниципального образования «Коношский муниципальный район» функционирует 18 муниципальных образовательных организаций, из них:

4 дошкольных образовательных организации;

12 общеобразовательных организаций, из них:

вечерняя школа – 1;

средние общеобразовательные школы – 8;

основные общеобразовательные школы – 3;

2 организации дополнительного образования.

В структуре школ находится 10 детских садов, 1 УКП, 1 детский сад является филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.

Общая численность учителей составляет 246 человек, 79 процентов из них имеют высшее образование. Доля учителей высшей и первой категории – 61 процент. Численность учителей в возрасте до 30 лет составляет 21 человек, а учителей старше 50 лет – 92.

Общая численность педагогов в дошкольных образовательных организациях – 152 человека, 27 процентов из них имеют высшее образование. Доля педагогов высшей и первой категории – 39,5 процентов. Численность педагогов в возрасте до 30 лет составляет 11 человек, старше 50 лет – 33.

Общая численность педагогов в образовательных организациях дополнительного образования детей – 18 чел., 50 процентов из них имеют высшее образование. Доля педагогов высшей и первой категории – 44,4 процентов. В возрасте до 30 лет - 2 педагога, старше 50 лет – 8 педагогов.

На протяжении последних лет в муниципальной системе образования существует острая потребность в учителях иностранного языка, биологии, химии, русского языка и литературы.

В школах Коношского района на начало 2019 – 2020 учебного года обучается  
2 570 обучающихся, в том числе 135 – в вечерней школе. Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях – 1 245.

Дополнительное образование: охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием на конец 2018 – 2019 учебного года составил 69,9 процентов. Количество организаций дополнительного образования – 2 (МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ» и МБОУ ДО «Коношский РДДТ»). В МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ» обучается 395 обучающихся (27 групп, 9 объединений), в МБОУ ДО «Коношский РДДТ» – 493 обучающихся   
(54 группы, 14 объединений).

Достигнуты следующие результаты за 2018 – 2019 учебный год:

1. Процент выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, составил в 2019 году 100 процентов. В МБОУ «Коношская В(С)Ш»   
48 выпускников 12 класса (98 процентов) из 49 получили аттестат о среднем общем образовании.

2. Процент выпускников 9 классов, получивших аттестаты об основном общем образовании в основной период, составил в 2019 году 97,5 процентов.

3. Награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» – 6 выпускников  
(в 2018 году – 9, в 2017 году – 2, в 2016 году – 10).

Награждены серебряными медалями «За особые успехи в учении» – 1 выпускник (в 2018 году – 6, в 2017 году – 5, в 2016 году – 1).

10 выпускников 9-х классов получили аттестат с отличием.

4. Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 122 чел. (в 2018 году – 121, в 2017 году – 107, в 2016 году – 114).

5. Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – 13 человек (в 2018 году – 11, в 2017 году – 13, в 2016 году – 8).

6. Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – 2 чел. (в 2018 году – 0, в 2017 году – 2, в 2016 – 1).

7. Количество участников районных предметных олимпиад младших школьников по математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру – 149 обучающихся 2 – 4 классов (в 2017 году – 140, в 2016 году – 144, в 2015 году – 143, в 2014 году – 137).

8. За 2018 год на районном уровне управлением образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» проведено   
50 интеллектуальных и творческих мероприятий для обучающихся образовательных организаций, в которых приняли участие 2727 обучающихся (в 2017 году –   
44 мероприятия, 2773 обучающихся; в 2016 году – 36 мероприятий, 2470 обучающихся; в 2015 году – 32 мероприятия, 1941 обучающихся; в 2014 году – 24 мероприятия,   
1535 обучающихся).

9. Обеспечено повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций (100 процентов) один раз в три года.

10. Созданы условия для распространения практического опыта работы образовательных организаций района и педагогов по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов на муниципальном и межмуниципальном уровнях через проведение практических семинаров, единых методических дней, конференций.

11. Две муниципальные образовательные организации являются районными ресурсными центрами: МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» по направлениям деятельности «Информационно-коммуникационные технологии» и «Инклюзивное образование», МБОУ ДО «Коношский РДДТ» по направлению деятельности «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

12. В 2018 году на базе МБОУ ДО «Коношский РДДТ» открыт зональный центр патриотического воспитания школьников.

13. Реализация в образовательных учреждениях дополнительных общеобразовательных программ технической направленности. В 2018 – 2019 учебном году во всех школах района и в 1 дошкольной образовательной организации реализовывалась программа «Робототехника и конструирование».

14. Уровень притока и закрепления молодых педагогов в образовательных организациях: 2019 год – 9 человек, 2018 год – 2 человека, 2017 год – 3 человека, 2016 год – 2 человека, 2015 год – 2 человека.

15. Управлением образования заключен договор на целевое обучение по педагогическим специальностям в САФУ им. М.В Ломоносова с 6 человек (5 человек – выпускники общеобразовательных школ, 1 человек – работник образовательной организации).

16. Организован ежедневный бесплатный подвоз обучающихся в   
10 общеобразовательных организациях; количество транспортных средств – 13.

К началу 2018 – 2019 учебного года приобретено новое транспортное средство для МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лаверова» в рамках проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей.

17. В 2019 году в рамках конкурсов на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на условиях софинансирования приобретены спортивный инвентарь и оборудование для МБОУ «Коношская ДЮСШ», обустроена универсальная игровая площадка с искусственным покрытием в МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова».

18. На территории района отсутствуют здания образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии. На данный момент капитального ремонта требуют следующие здания образовательных организаций: филиал МБОУ «Климовская СШ» детский сад «Земляничка», структурное подразделение МБОУ «Ерцевская СШ» детский сад «Звездочка».

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года №463-пп 1 сентября 2019 года состоялось открытие нового здания МБОУ «Ерцевская СШ» на   
240 мест.

19. В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 22 мая 2019 года №825 «О реализации в Архангельской области мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» создается центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр). Определен состав педагогов, которые будут реализовывать обновленные программы по учебным дисциплинам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также дополнительные общеразвивающие программы для детей на базе Центра. За счет средств муниципального бюджета педагог школы прошел очное обучение на базе детского технопарка «Кванториум» в г. Сыктывкаре; изготовлены вывески, логотипы, стенды для помещений Центра в соответствие с брендбуком.

В 2020 году запланировано создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Коношская СШ имени   
Н.П.Лавёрова».

Между тем в системе образования Коношского района остается ряд проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения:

обновление материально-технической базы образовательных организаций для обеспечения соответствия уровня подготовки обучающихся действующим федеральным государственным образовательным стандартам;

развитие кадрового потенциала посредством создания условий для профессионального развития педагогов, привлечения молодых кадров, заключения договоров на целевое обучение по педагогическим специальностям, подготовки кадрового резерва административного персонала;

организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований и других мероприятий муниципального и школьного уровней для выявления молодых талантов в различных сферах деятельности;

расширение спектра образовательных услуг в системе дополнительного образования;

создание условий для безопасной жизнедеятельности обучающихся, формирования здорового образа жизни, активного включения в социальную и экономическую жизнь общества, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации через программы дополнительного образования, кружки и секции различной направленности, школьные и районные мероприятия, способствующие вовлечению обучающихся в социальную практику, мероприятия по содействию патриотическому воспитанию граждан на территории района;

продолжение работы по созданию безопасных условий в образовательных организациях.

Проблемы муниципальной системы образования требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь цели и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель: Повышение доступности, качества и эффективности образования в Коношском районе с учетом запросов личности, общества и государства.

Задачи: 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства.

2. Создание условий для выявления и развития талантливых детей и молодежи в Коношском районе.

3. Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, активного включения в социальную и экономическую жизнь общества, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»;

Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях»;

Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация дополнительных образовательных программ»;

Подпрограмма № 4 «Мероприятия в сфере образования»;

Подпрограмма № 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций».

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей муниципальной программы:

доля детей от 2 месяцев до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, – 100%;

доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, – 100%;

доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, – 100%;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет – 78%;

доля педагогов, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационные категории: общеобразовательные организации – 61%; дошкольные образовательные организации – 39%; организации дополнительного образования – 44%;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования; педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе.

Методика расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в течение   
2020 года. Выполнение муниципальной программы осуществляется в один этап.

**IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета с привлечением средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 212 906,6 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;

средства районного бюджета – 204 075,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях  
№ 3 – 7 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть финансово-экономические и социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с возможным сокращением предусмотренных объемов бюджетных средств в ходе реализации муниципальной программы. Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о ходе выполнения муниципальной программы.

С целью минимизации влияния рисков на достижение целей муниципальной программы планируется проведение системного мониторинга выполнения запланированных мероприятий по муниципальной программе. Достижение конкретных целей и задач будет отслеживаться с использованием системы количественных показателей и качественного анализа, что позволит своевременно выявлять отклонения от значений целевых показателей государственной программы, осуществлять их корректировку, уточнение мероприятий.

**V. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

**ПАСПОРТ подпрограммы № 1**

**«Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» (далее – подпрограмма № 1) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена подпрограмма | от 17 октября 2019 года № 632 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение равных возможностей и условий получения качественного дошкольного образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства и социально-экономического положения их семей.  2. Совершенствование образовательных технологий и содержания общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  3. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 год |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях.  2. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).  3. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).  4. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 56 854,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  областного бюджета – 0 тыс. рублей;  районного бюджета – 56 854,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,**

**описание основных проблем и обоснование включения в программу**

На территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» функционирует 15 детских садов, из них: 4 – имеют статус юридического лица; 10 – являются структурными подразделениями общеобразовательных организаций; 1 – филиалом общеобразовательной организации.

На 1 сентября 2019 года дошкольные образовательные организации посещают   
1 047 воспитанников (на 01.09.2018 – 1 102, на 01.09.2017 – 1 132). Очередность в дошкольные образовательные организации составляет 115 человек: дети до 1 года –   
7 человек, дети от 1 до 1,5 лет – 29 человек, дети старше 1,5 лет – 13 человек, из них с желаемой датой зачисления до 01 октября 2019 года (актуальный спрос) – нет. Количество детей в очереди по состоянию на 1 сентября сократилось в сравнении с 2018 годом на   
4 человека, с 2017 годом – на 33.

Для повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» во всех дошкольных образовательных организациях реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Три дошкольные образовательные организации работают в режиме муниципальных «пилотных» площадок: МБДОУ детский сад «Сказка» по внедрению и реализации программы «Социокультурные истоки»; МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» по внедрению и реализации программы «IT – поколение: цифровое будущее»; МБДОУ детский сад «Солнышко» по внедрению и реализации природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята».

В системе дошкольного образования остаются проблемы, требующие дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения:

1) Отсутствие в большинстве детских садов специалистов психолого-педагогического сопровождения: педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования требует дополнительного ресурсного обеспечения на совершенствование кадрового обеспечения и материально-технической базы дошкольных организаций.

Решать данные проблемы планируется в рамках реализации подпрограммы № 1.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 1**

Цель подпрограммы № 1: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства.

Задачи подпрограммы № 1:

1. Обеспечение равных возможностей и условий получения качественного дошкольного образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства и социально-экономического положения их семей.

2. Совершенствование образовательных технологий и содержания общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.

3. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Целевые показатели:

доля детей от 2 месяцев до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, – 100%;

доля педагогов, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационные категории: дошкольные образовательные организации – 39%;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Сроки реализации подпрограммы № 1**

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 предусмотрена в 2020 году. Выполнение подпрограммы № 1 осуществляется в один этап.

**4. Основные мероприятия подпрограммы № 1**

Для решения задачи подпрограммы № 1 реализуются следующие мероприятия:

1. Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

Реализация мероприятия включает:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями, в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу;

создание условий для предоставления качественных услуг (повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров, укрепление материально-технической базы, обеспечение комплексной безопасности, соблюдение требований санитарных норм и правил, соблюдение требований надзорных органов, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и т.д.);

стимулирование инновационной деятельности в сфере дошкольного образования.

2. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

Реализация мероприятия включает формирование базы данных, актуализацию реестра педагогических работников образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

3. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

Реализация мероприятия включает формирование базы данных, актуализацию реестра квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

4. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Исполнителями мероприятий данной подпрограммы являются муниципальные бюджетные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Средства на реализацию мероприятия 1 предоставляются в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Средства на реализацию мероприятий 2 – 4 предоставляются в форме иных субсидии, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

**ПАСПОРТ подпрограммы № 2**

**«Развитие системы общего образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования**

**в общеобразовательных организациях»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  в общеобразовательных организациях»  (далее – подпрограмма № 2) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена подпрограмма | от 17 октября 2019 г. № 632 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение равных возможностей и условий получения качественного общего образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства и социально-экономического положения их семей.  2. Совершенствование образовательных технологий и содержания общеобразовательных программ общего образования в соответствии с ФГОС.  3. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 год |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  2. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).  3. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа). |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 119 595,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  областного бюджета – 0 тыс. рублей;  районного бюджета – 119 595,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение доступности и повышение качества начального общего, основного общего, среднего общего образования. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,**

**описание основных проблем и обоснование включения в программу**

На территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» функционирует 12 общеобразовательных организаций, из них:

вечерняя школа – 1;

средние общеобразовательные школы – 8;

основные общеобразовательные школы – 3.

В школах Коношского района на начало 2019 – 2020 учебного года обучается  
2 570 обучающихся, в том числе 135 – в вечерней школе.

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (от общей численности обучающихся) в 2019-2020 учебном году составляет 89,9%.

Доля обучающихся начальных классов, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (от общей численности учащихся начальной школы) – 100 %.

Доля обучающихся 5-9-х классов, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (от общей численности обучающихся 5-9-х классов) – 100%.

Доля обучающихся 10-11-х классов, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (от общей численности обучающихся 10-11-х классов) – 8,17%.

Региональная «пилотная» площадка – МБОУ «Ерцевская СШ» работает по ФГОС ООО с 1 сентября 2012 года, а с 1 сентября 2017 года эта образовательная организация приступила к обучению по ФГОС СОО в 10 классе.

Несмотря на повышение эффективности системы общего образования Коношского района остается ряд проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения:

1. Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических кадров и проблема дефицита педагогических работников в Коношском районе. Задача по привлечению молодых перспективных кадров остается одной из приоритетных.

2. Существует острая необходимость формирования и профессионального развития кадрового резерва руководителей образовательных организаций. Эта работа должна носить системный и планомерный характер и включать не только отбор кандидатов, но и их последующую подготовку.

3. Быстрые темпы изменений в организации и содержании образовательного процесса, введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования требуют постоянного и регулярного повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций. Это необходимо как для выполнения управленческих функций, так и для организации методической работы.

4. Наблюдается недостаточный уровень эффективности работы в части выявления и поддержки одаренных детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с девиантным поведением.

5. Существенным ограничением, затрудняющим успешное развитие обучающихся, является отсутствие надлежащего психолого-педагогического и медико-социального сопровождения образовательного процесса.

6. Внедрение инновационных проектов в общеобразовательных организациях и федеральных государственных образовательных стандартов требует дополнительного ресурсного обеспечения на совершенствование материально-технической базы общеобразовательных организаций и дополнительного оснащения современным оборудованием.

7. Износ транспортных средств для организации подвоза обучающихся. Необходимость в закупке новых транспортных средств для образовательных учреждений.

Данные направления деятельности продолжительны по времени и требуют существенных финансовых затрат.

Решать данные проблемы планируется в рамках реализации подпрограммы № 2.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 2**

Цель подпрограммы № 2 – обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства.

Задачи подпрограммы № 2:

1. Обеспечение равных возможностей и условий получения качественного общего образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства и социально-экономического положения их семей.

2. Совершенствование образовательных технологий и содержания общеобразовательных программ общего образования в соответствии с ФГОС.

3. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Целевые показатели:

доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, – 100%;

доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, – 100%;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет – 78%;

доля педагогов, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационные категории: общеобразовательные организации – 61%.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Сроки реализации подпрограммы № 2**

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 предусмотрена в 2020 году. Выполнение подпрограммы № 2 осуществляется в один этап.

**4. Основные мероприятия подпрограммы № 2**

Для решения задач подпрограммы № 2 реализуются следующие мероприятия:

1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования по уровням начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и организации перевозки обучающихся.

Мероприятие включает в себя:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями, в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки; по предоставлению питания;

создание условий для предоставления качественных услуг (повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров, укрепление материально – технической базы, организация перевозки обучающихся, обеспечение комплексной безопасности, соблюдение требований санитарных норм и правил, соблюдение требований надзорных органов, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и т.д.);

стимулирование инновационной деятельности в сфере начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

Реализация мероприятия включает формирование базы данных, актуализацию реестра педагогических работников образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

3. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

Реализация мероприятия включает формирование базы данных, актуализацию реестра квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Исполнителями мероприятий данной подпрограммы являются муниципальные бюджетные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Средства на реализацию мероприятия 1 предоставляются в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Средства на реализацию мероприятий 2 – 4 предоставляются в форме иных субсидий, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

**ПАСПОРТ подпрограммы № 3**

**«Развитие системы дополнительного образования и**

**реализация дополнительных образовательных программ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация дополнительных образовательных программ» (далее – подпрограмма № 3) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена подпрограмма | от 17 октября 2019 г. № 632 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования в Коношском районе.  2. Совершенствование образовательных технологий и содержания дополнительных образовательных программ.  3. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 год |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ.  2. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа). |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 18 135,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  районного бюджета – 18 135,0 тыс. рублей;  областного бюджета – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3,**

**описание основных проблем и обоснование включения в программу**

В системе образования муниципального образования «Коношский муниципальный район» функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Коношский районный Дом детского творчества» (МБОУ ДО «Коношский РДДТ») и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Коношская детско-юношеская спортивная школа» (МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ»), в которых обучаются 888 обучающихся: 493 обучающихся – в МБОУ ДО «Коношский РДДТ» и   
395 обучающихся – в МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ».

В МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ» реализуются дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта. Преподаваемые виды спорта: рэндзю, мини-футбол, лыжные гонки, фитнес-микс, гиревой спорт, настольный теннис, баскетбол.

МБОУ ДО «Коношский РДДТ» реализует 14 дополнительных общеразвивающих программ по направлениям: художественно-эстетическое – 6, социально-педагогическое – 6, физкультурно-спортивное – 1, военно-патриотическое – 1.

Ресурсное обеспечение образовательных организаций в Коношском районе, реализующих программы дополнительного образования детей, не соответствует современным требованиям.

Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических кадров. Задача по привлечению молодых перспективных кадров остается одной из приоритетных.

Следует укреплять материально-техническую базу образовательных организаций дополнительного образования, выполняющих важную роль в реализации программ внеурочной деятельности, установленных федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Изношенность материально-технической базы организаций дополнительного образования, отсутствие необходимого оборудования и инвентаря не позволяет в полной мере обеспечить потребность обучающихся, особенно подросткового возраста, в кружках и секциях технической, военно-спортивной, туристской и спортивной направленности.

Данные направления деятельности продолжительны по времени и требуют существенных финансовых затрат.

Решать данные проблемы планируется в рамках реализации подпрограммы № 3.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 3**

Цель подпрограммы № 3 – обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства.

Задачи подпрограммы № 3:

1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования в Коношском районе.

2. Совершенствование образовательных технологий и содержания дополнительных образовательных программ.

3. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Целевые показатели:

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет – 78%;

доля педагогов, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационные категории: организации дополнительного образования – 44%;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в регионе.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Сроки реализации подпрограммы № 3**

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 предусмотрена в 2020 году. Выполнение подпрограммы № 3 осуществляется в один этап.

**4. Основные мероприятия подпрограммы № 3**

Для решения задач подпрограммы № 3 реализуются следующие мероприятия:

1. Оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ.

Мероприятие включает в себя:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) по реализации дополнительных образовательных программ;

создание условий для предоставления качественных услуг (повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров, укрепление материально-технической базы, обеспечение комплексной безопасности, соблюдение требований санитарных норм и правил, соблюдение требований надзорных органов и т.д.);

организацию и проведение предусмотренных образовательной программой муниципальных образовательных организаций дополнительного образования воспитательных мероприятий и мероприятий, направленных на выявление талантливых детей;

стимулирование инновационной деятельности в сфере дополнительного образования.

2. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

Реализация мероприятия включает формирование базы данных, актуализацию реестра педагогических работников образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Исполнителями мероприятий данной подпрограммы являются муниципальные бюджетные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Средства на реализацию мероприятия 1 предоставляются в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Средства на реализацию мероприятия 2 предоставляются в форме иной субсидии, не связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

**ПАСПОРТ подпрограммы № 4**

**«Мероприятия в сфере образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 4 «Мероприятия в сфере образования»  (далее – подпрограмма № 4) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена подпрограмма | от 17 октября 2019 г. № 632 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства. |
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержка лидеров в образовании.  2. Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие молодых талантов.  3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей.  4. Поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 год |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Мероприятия по поддержке лидеров в образовании.  2. Мероприятия по поддержке талантливых детей и молодежи.  3. Мероприятия патриотической и спортивной направленности.  4. Мероприятия по поддержке молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования.  5. Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет 820,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 820,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования.  2. Обеспечение доступности и повышение качества начального общего, основного общего, среднего общего образования.  3. Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4,**

**описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу**

Одними из приоритетных направлений деятельности в муниципальной системе образования являются:

развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

совершенствование педагогического корпуса;

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Реализация системы выявления и поддержки талантливых детей в районе проходит через систему олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, научно-практических конференций и других мероприятий. Ежегодно проходят мероприятия, на которых поощряются лучшие обучающиеся общеобразовательных организаций района: Рождественская ёлка для отличников под патронатом Главы администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район», районный праздник «Выпускник», районный конкурс «Ученик года», районный конкурс «Портфолио выпускника начальной школы». Наблюдается рост численности школьников, принявших участие в муниципальном и региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; отмечается рост количества проведенных на районном уровне творческих, интеллектуальных конкурсов и мероприятий и рост количества обучающихся, принявших в них участие.

Повышается интерес участников образовательного процесса к мероприятиям, направленным на формирование здорового образа жизни, патриотической направленности, что подтверждается увеличением количества участников проводимых мероприятий.

Обеспечено проведение системы мероприятий, направленных на повышение профессионального роста педагогических кадров.

Для обеспечения качества образования, эффективности образовательного процесса совместным поиском, отработкой и внедрением лучших образцов педагогической деятельности, взаимным профессиональным общением, выработкой единых подходов, требований, норм к оценке результатов учебной деятельности обучающихся и профессиональной деятельности педагогов в районе созданы и действуют 13 районных методических объединений педагогов, районный методический совет, районный экспертный совет, районный клуб «Учитель года», в который входят лучшие педагоги района, участники конкурсов профессионального мастерства и победители конкурса на денежное поощрение лучших учителей, проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Развивается взаимодействие между профессиональными педагогическими сообществами на межмуниципальном уровне.

Между тем, остается ряд проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения:

организация конкурсов олимпиад, фестивалей, соревнований и других мероприятий муниципального и школьного уровней для выявления талантливых детей в различных сферах деятельности;

создание условий для индивидуализации обучения талантливых детей;

создание условий для формирования здорового образа жизни, активного включения обучающихся в социальную и экономическую жизнь общества, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации;

распространение практического опыта работы педагогов и руководителей на муниципальном и региональном уровне;

проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне;

развитие профессиональных педагогических сообществ;

привлечение молодых перспективных кадров в образовательные организации.

Данные направления деятельности продолжительны по времени и требуют существенных финансовых затрат.

Решать данные проблемы планируется в рамках реализации подпрограммы № 4.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 4**

Цель подпрограммы №4 – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства.

Задачи подпрограммы №4:

1. Поддержка лидеров в образовании.

2. Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие молодых талантов.

3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей.

4. Поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования.

Целевые показатели:

доля детей от 2 месяцев до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, – 100%;

доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании,– 100%;

доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, – 100%;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет – 78%;

доля педагогов, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационные категории: общеобразовательные организации – 61%; дошкольные образовательные организации – 39%; организации дополнительного образования – 44%.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Сроки реализации подпрограммы № 4**

Реализация мероприятий подпрограммы № 4 предусмотрена в 2020 году. Выполнение подпрограммы № 4 осуществляется в один этап.

**4. Основные мероприятия подпрограммы № 4**

Для решения задачи подпрограммы № 4 реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятия по поддержке лидеров в образовании.

Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение торжественных мероприятий, чествование лучших педагогических работников (включая чествование ветеранов педагогического труда), проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций, совещаний, семинаров.

2. Мероприятия по поддержке талантливых детей и молодежи.

Реализация мероприятия включает в себя:

организацию и проведение системы муниципальных мероприятий (олимпиад, конкурсов, конференций и. т.д.) для детей, участие детей в аналогичных региональных, всероссийских и международных мероприятиях;

организацию проживания и питания участников областных и всероссийских мероприятий.

3. Мероприятия патриотической и спортивной направленности.

Реализация мероприятия включает в себя:

организацию и проведение муниципальных воспитательных мероприятий патриотической и спортивной направленности, участие детей в аналогичных региональных, всероссийских и международных мероприятиях;

организацию проживания и питания участников областных и всероссийских мероприятий;

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.

4. Мероприятия по поддержке молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и работе в системе образования.

Реализация мероприятия включает в себя:

предоставление мер социальной поддержки обучающимся, заключившим договор о целевом обучении.

5. Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

Реализация мероприятия включает в себя:

организацию и проведение заседаний территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, включая приобретение канцелярских товаров, заправка и приобретение картриджей, тонеров для оформления протоколов и заключений комиссии.

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Исполнителями мероприятий данной подпрограммы являются управление образования и муниципальные образовательные организации.

Средства на реализацию мероприятий, исполнителями которых являются муниципальные бюджетные образовательные организации, предоставляются в форме иных субсидий, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

**ПАСПОРТ подпрограммы № 5**

**«Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»  (далее – подпрограмма № 5) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена подпрограмма | от 17 октября 2019 г. № 632 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий, отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям надзорных органов.  2. Увеличение доли образовательных организаций  с устраненным физическим износом.  3. Обеспечение безопасности образовательных организаций. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 год |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Проведение капитальных ремонтов.  2. Проведение текущих ремонтов и монтажных работ.  3. Приобретение оборудования.  4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирном доме.  5. Обеспечение комплексной безопасности  6. Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций  7. Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет 8 670,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 8 670,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования.  2. Обеспечение доступности и повышение качества начального общего, основного общего, среднего общего образования.  3. Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5,**

**описание основных проблем и обоснование включения в программу**

В системе образования муниципального образования «Коношский муниципальный район» функционирует 18 муниципальных образовательных организаций. Обеспечение исправного состояния конструкций, инженерного оборудования зданий, их бесперебойной работы, обеспечение безопасности деятельности образовательных организаций – приоритетные задачи управления образования и образовательных организаций.

Ежегодно принимаются меры, направленные на укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

Между тем, остается ряд проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения. Следует укреплять материально-техническую базу образовательных организаций. Необходимо провести следующие работы в образовательных организациях:

Капитальный ремонт помещения пищеблока в структурном подразделении МБОУ "Климовская СШ" детский сад «Земляничка»;

Капитальный ремонт здания структурного подразделения МБОУ «Волошская СШ» детский сад «Улыбка»;

Замена ламп освещения в МБОУ «Коношская СШ им. Н.П. Лавёрова»;

Приобретение и установка туалетных кабинок, бойлеров, раковин для мытья рук и электрополотенец в МБОУ «Лесозаводская СШ»;

Покраска потолка спортзала в здании № 2 МБОУ «Лесозаводская СШ»;

Оборудование раздевальных комнат для мальчиков и девочек в спортзале здания   
№ 2 МБОУ «Лесозаводская СШ»;

Оборудование раздевальных комнат для мальчиков и девочек в спортзале МБОУ «Мелентьевская ОШ»;

Установка котла в котельной МБОУ «Лесозаводская СШ»;

Установка котла в котельной МБОУ «Климовская СШ СШ»;

Ремонт кровли в МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова»;

Ремонт кровли в МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»;

Ремонт кровли в МБДОУ детский сад «Сказка»;

Утепление стен, оконных блоков чердачного помещения в МБОУ «Волошская СШ»;

Установка вытяжки и бойлеров в пищеблоке МБОУ «Волошская СШ»;

Приобретение и установка туалетных кабинок в МБОУ «Волошская СШ»;

Приобретение, установка водонагревателей и подводка горячей воды через смеситель в структурном подразделении МБОУ "Волошская СШ" детский сад «Улыбка»;

Оборудование локальными вытяжными системами вентиляции технологического оборудования в структурном подразделении МБОУ "Волошская СШ" детский сад «Улыбка»;

Ремонт кровли здания структурного подразделения МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И. Бочарова» детский сад "Звездочка" (ул. Комсомольская, д. 6);

Оборудование системами внутреннего водопровода туалетов и пищеблока в МБОУ «Коношская ОШ»;

Оборудование системами внутреннего водопровода туалетов и пищеблока в МБОУ «Мелентьевская ОШ»;

Оборудование системами внутреннего водопровода туалетов и пищеблока в МБОУ «Вохтомская ОШ»;

Оборудование физкультурно - спортивной зоны в МБОУ «Мелентьевская ОШ»;

Замена остекления в спортзале и установка форточек в МБОУ «Мелентьевская ОШ»;

Оборудование туалета в МБОУ «Мелентьевская ОШ»;

Гидроизояция межпанельных швов здания МБДОУ детский сад «Теремок»;

Ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад «Теремок»;

Ремонт швов панелей стеновых здания МБДОУ детский сад «Сказка»;

Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад «Солнышко»;

Ремонт полов в МБДОУ детский сад «Солнышко»;

Установка теневых навесов в МБДОУ детский сад «Солнышко»;

Ремонт полов в МБОУ ДО «Коношщский РДДТ»;

Оборудование спортивной площадки для юнармии в МБОУ ДО «Коношский РДДТ»;

Обустройство комнаты юнармии в МБОУ ДО «Коношский РДДТ»;

Ремонт ограждения деревянной спортивной площадки в МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ»;

Капитальный ремонт здания структурного подразделения МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И. Бочарова» детский сад «Звездочка»;

Оборудование ограждения здания МБОУ «Волошская СШ»;

Замена школьного автобуса МБОУ «Лесозаводская СШ»;

Замена школьного автобуса МБОУ «Ерцевская СШ им. С.И. Бочарова»;

Замена школьного автобуса МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»;

Замена школьного автобуса МБОУ «Коношская ОШ».

Данные направления деятельности продолжительны по времени и требуют существенных финансовых затрат.

Решать данные проблемы планируется в рамках реализации подпрограммы № 5.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 5**

Цель подпрограммы №5 – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства.

Задачи подпрограммы №5:

1. Создание условий, отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям надзорных органов.

2. Увеличение доли образовательных организаций

с устраненным физическим износом.

3. Обеспечение безопасности образовательных организаций.

Целевые показатели:

доля детей от 2 месяцев до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, – 100%;

доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, – 100%;

доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, – 100%;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет - 78%;

доля педагогов, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационные категории: общеобразовательные организации – 61%; дошкольные образовательные организации – 39%; организации дополнительного образования – 44%.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Сроки реализации подпрограммы № 5**

Реализация мероприятий подпрограммы № 5 предусмотрена в 2020 году. Выполнение подпрограммы № 5 осуществляется в один этап.

**4. Основные мероприятия подпрограммы № 5**

Для решения задачи подпрограммы № 5 реализуются следующие мероприятия:

1. Проведение капитальных ремонтов.

Реализация данного мероприятия включает в себя проведение капитальных ремонтов зданий, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

2. Проведение текущих ремонтов и монтажных работ.

Реализация данного мероприятия включает в себя:

проведение текущих ремонтов объектов и систем;

установку и монтаж оборудования, единых функционирующих систем и т.д.;

реконструкцию, техническое переоборудование, модернизацию, дооборудование, объектов и систем;

проведение ремонтных работ с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся;

проведение ремонтных работ с целью подготовки помещений для установки оборудования);

установку (приобретение) теневых навесов;

иные мероприятия по развитию школьной инфраструктуры.

3. Приобретение оборудования.

Реализация данного мероприятия включает в себя:

приобретение транспортных средств, компьютерного оборудования, спортивного оборудования, спортивного инвентаря, оборудования для школьных столовых, и иного оборудования.

4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Реализация данного мероприятия включает в себя выполнение муниципальными бюджетными образовательными учреждениями обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по жилым помещениям, закрепленным за ними на праве оперативного управления.

5. Обеспечение комплексной безопасности.

Реализация данного мероприятия включает в себя:

обеспечение пожарной безопасности;

обеспечение антитеррористической безопасности;

обеспечение безопасных условий труда, охрана жизни и здоровья;

исполнение требований надзорных органов.

6. Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций

7. Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей.

Перечень мероприятий подпрограммы № 5 представлен в приложении № 7 к муниципальной программе.

Исполнителями мероприятий данной подпрограммы являются муниципальные бюджетные образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Средства на реализацию этого мероприятия предоставляются в форме иных субсидий, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

**VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация в полном объеме предусмотренных муниципальной программой мероприятий позволит обеспечить достижение ряда положительных результатов:

1. Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования.

2. Обеспечение доступности и повышение качества начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования.

Методика оценки эффективности выполнения муниципальной программы представлена в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель эффективности, единица измерения** | **Оценка показателя** |
| 1. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | 100% |
| 2. Доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании | 100% |
| 3. Доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании | 100% |
| 4. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | 78% |
| 5. Удельный вес педагогов, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационные категории | Общеобразовательные организации – 61%;  Дошкольные образовательные организации – 39%;  Организации дополнительного образования – 44% |
| 6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования; педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования к средней заработной плате  в регионе | 100% |

––––––––––––––––––––––––