Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие массовой физической культуры

и спорта в Коношском районе»

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Коношском районе» (далее – Программа) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | Постановление администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 13 октября 2021 года № 502 |
| Наименование разработчика программы | Отдел по физкультуре и спорту администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Создание условий для укрепления здоровья населения путём реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения Коношского района |
| Задачи программы | - Активизация физкультурно-спортивного движения в Коношском районе. - Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку |
| Сроки реализации программы | 2022 – 2024 годы Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий программы (подпрограмм) | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку» |
| Объемы и источники финансирования программы | 2022 год Общий объём финансирования – 14 864 660,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 14 864 660,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей 2023 год Общий объём финансирования – 14 864 660,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 14 864 660,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей 2024 год Общий объём финансирования – 14 864 660,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 14 864 660,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей ВСЕГО: Общий объём финансирования – 44 593 980,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 44 593 980,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Достижение целевых показателей и индикаторов |

1.	Общая характеристика сферы реализации Программы

Физическая культура и спорт – один из важнейших стратегических ресурсов, способствующий развитию полноценного, здорового общества и отдельного человека, формированию и расширению спектра видов досуговой деятельности, созданию условий для социализации личности.

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года разработана во исполнение подпункта «е» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № Пр-759 и предусматривает комплексное развитие физической культуры, массового спорта, системы подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений, профессионального спорта и направлена на вовлечение всех категорий и групп населения в занятия физической культурой, спортом и обеспечение конкурентоспособности российского спорта на международной арене.

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены следующие цели и показатели в сфере демографического развития:

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в рамках национальной программы в сфере демографической политики Российской Федерации.

Задача, поставленная Указом Президента РФ, будет решаться в данной Программе несколькими направлениями:

- пересмотр сложившейся системы проведения спортивных мероприятий ранжирование спортивных мероприятий на районные первенства, спартакиады, спортивные фестивали, участие во всероссийских спортивных акциях;

- повышение квалификации судей спортивных соревнований, что необходимо для организации тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) и повышения конкурентоспособности спортивных соревнований;

- увеличение числа жителей, сдающих нормы ВФСК ГТО, что необходимо для укрепления здоровья, воспитания гражданственности и патриотизма, гармоничного и всестороннего развития, улучшения качества жизни населения;

- поддержка спорта высших достижений, повышение конкурентно-способности спортсменов и сборных команд Коношского района на областном, всероссийском и международном уровнях;

- укрепление материально-технической базы, создание условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов;

- привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом.

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района реализуют полномочия по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

По данным на 01 января 2021 года:

- численность населения Коношского района составило 20 100 чел.;

- общее количество спортивных сооружений с учётом объектов городской и рекреационной инфраструктуры независимо от формы собственности, действующих на территории Коношского района и обеспечивающих физкультурно-оздоровительную работу с населением, составило 52 единицы;

- численность занимающихся в них – 6 993 человек, из них, до 15 лет – 3 365 человек, 16-18 лет – 565 человека, 19-29 – 548 человек, 30-79 лет – 2 515 человек.

- в сдаче нормативов ВФСК ГТО в 2020 году приняли участие 146 человек из 5 муниципальных образований Коношского района, выполнили нормативы
85 человек. В 2021 году приняли участие 180 человек из 6 муниципальных образований Коношского района.

В течение последних лет в Коношском районе упорядочена система организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Растёт количество мероприятий спортивной направленности и число их участников, для детей и молодёжи появились новые формы спортивных мероприятий, что делает их более массовыми и привлекательными. Вместе с тем, уровень развития физической культуры и спорта в районе еще не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям.

Для достижения планового показателя доли населения, вовлечённого в систематические занятия физической культурой и спортом, необходимо решать основные проблемы, препятствующие этому:

- низкая мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом;

- низкая социальная активность населения в решении общих проблем развития физической культуры и спорта на территории района;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров в области физической культуры (в т.ч. адаптивной) и спорта;

- отсутствие районных спортивных федераций по видам спорта;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры потребностям населения в области физической культуры и спорта и др., поэтому к решению данного вопроса следует подходить комплексно, на основе программно-целевого метода.

Оценить уровень развития инфраструктуры спорта возможно в соответствии с уровнем обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Единовременная пропускная способность объектов спорта в Коношском районе в 2020 году составляла 1 599 человек, что определило уровень фактической обеспеченности населения спортивными сооружениями – 36 %. Муниципальной программой определено прогнозное значение данного показателя в 2024 году, которое составляет 42%. Для достижения данного значения необходимо решение указанных проблем и связанных с ними задач.

Демографическая ситуация в районе остается нестабильной. Естественная убыль и миграционный отток ведут к «старению» населения. Практически каждый шестой житель района относится к категории пенсионного возраста. Отсюда, одной из важных задач органов муниципальной власти района является воспитание гражданско-патриотического отношения к своему району жителей Коношского района, что возможно лишь при объединении и координации усилий государственных, муниципальных, общественных и других организаций различных сфер деятельности, включая физическую культуру, спорт, туризм и молодёжную политику.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности жителей Коношского района, и их необходимо решать комплексно при взаимодействии со всеми отраслями социальной сферы: здравоохранением, образованием, культурой, молодёжной политикой и прочими отраслями.

Реализация муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Коношском районе» позволит за этот период решить указанные проблемы в полной или частичной мере при максимально эффективном управлении финансами.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Программа призвана скоординировать действия органов местного самоуправления Коношского района, общественных организаций и объединений, учреждений, ведомств в осуществлении работы в данном направлении на территории района.

В рамках Программы определяются показатели результативности муниципальной программы, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и вносить соответствующие корректировки.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путём реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения Коношского района.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:

1. Активизация физкультурно-спортивного движения в Коношском районе.

2. Обеспечение деятельности, учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий двух подпрограмм.

Данные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных Программой показателей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

# Выделение в рамках Программы двух подпрограмм позволяет контролировать эффективность расходования муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу по физкультуре и спорту администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район», бюджетных средств на выполнение муниципальных заданий.

3. Cроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 2022 – 2024 годах в один этап.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств районного бюджета, внебюджетных источников и представлено в приложении № 5 к муниципальной программе. Общий объём финансирования составит 44 593 980,00 рублей.

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий за счёт средств областного бюджета подтверждается соглашениями между областью и ответственным исполнителем Программы, а также между ответственным исполнителем Программы и непосредственным получателем областной субсидии. Финансирование мероприятий за счёт средств районного бюджета подтверждается муниципальным заданием и соглашением между ответственным исполнителем Программы и непосредственным получателем субсидии на выполнение муниципального задания. Все соглашения заключаются на соответствующий финансовый год.

5. Характеристика подпрограмм Программы

П А С П О Р Т

подпрограммы № 1 «Развитие физической культуры и спорта»

| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Коношском районе» Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма № 1) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена подпрограмма | Постановление администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 13 октября 2021 года № 502 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел по физкультуре и спорту администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель подпрограммы | Активизация физкультурно-спортивного движения в Коношском районе |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом всех категорий населения, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, организация активного отдыха жителей района. 2. Реализация ВФСК ГТО на территории Коношского района. 3. Приобщение людей с ОВЗ и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. 4. Создание кадрового судейского актива. 5. Развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы для создания условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов. 6. Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, создание условий для подготовки спортивного резерва |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2024 годы Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта» реализуется в один этап. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Приложение № 2 |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы | Отдел по физкультуре и спорту администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | 2022 год Общий объём финансирования – 450 000,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 450 000,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей 2023 год Общий объём финансирования – 450 000,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 450 000,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей 2024 год Общий объём финансирования – 450 000,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 450 000,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей ВСЕГО: Общий объём финансирования – 1 350 000,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 1 350 000,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Достижение целевых показателей и индикаторов |

Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,

описание основных проблем

Систематические занятия физической культурой и спортом являются одним из основных элементов здорового образа жизни и эффективным социальным фактором профилактики негативных явлений общественности, а высокий уровень развития спортивной инфраструктуры обеспечивает полноценный доступ населения к занятиям физической культурой и спортом.

Кроме того, роль физической культуры и спорта в современном обществе становится не только всё более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и их успехи на международных спортивных аренах являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также её военной и политической мощи.

Активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на улучшение обучения и социальную активность подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда экономически активного населения, сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма. Привлечение молодёжи к занятиям физической культурой и спортом является результативным методом профилактики асоциального поведения в молодёжной среде.

Сфера физической культуры и спорта в Коношском районе является одной из приоритетных, и обусловлено это тем, что спорт и физическая культура (в т.ч. адаптивная) всё более востребованы гражданами, а спортсмены района регулярно, в течение многих лет, показывают достойные результаты на соревнованиях различного уровня. Развитие спорта в муниципальном образовании реализуется по таким направлениям, как детско-юношеский спорт, массовый спорт и спорт высших достижений. В Коношском районе активно развиваются олимпийские виды спорта, такие, как баскетбол, волейбол, футбол, лёгкая атлетика и лыжные гонки, и неолимпийские – шашки рэндзю, шахматы, пейнтбол и рыболовный спорт.

С 2022 года реализацию программ спортивной подготовки будет осуществлять муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Центр спортивной подготовки» (далее – МБУ «СШ «ЦСП»), на базе которой также планируется формирование сборных команд по шашкам рэндзю и лыжным гонкам.

Физкультурно-спортивная работа в районе проводится во взаимодействии с общественными организациями и объединениями. Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни и развитию массового спорта. Регулярно при проведении районных мероприятий задействуется основная доля населения различных возрастных групп, поддерживаются всероссийские и международные акции. Создаются условия для популяризации физической культуры и спорта среди трудящихся предприятий и организаций Коношского района. Традиционно проводится Спартакиада среди трудовых коллективов и приём нормативов ВФСК ГТО. С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации их занятости и пропаганды здорового образа жизни проводятся мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на различного вида учётах и находящихся в социально опасном положении.

Важную роль в развитии физической культуры и массового спорта играют учреждения образования. Согласно действующему законодательству образовательные организации с учётом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на основе государственных образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности.

С 2015 года МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова» наделена полномочиями центра тестирования ВФСК ГТО (постановление администрации МО «Коношский муниципальный район» от 25 сентября 2015 года № 637). За центром тестирования на территории района закреплены 6 мест тестирования ВФСК ГТО (образовательные организации района), на базе которых можно официально сдать нормативы ВФСК ГТО.

Уровень вовлеченности населения к сдаче норм ГТО имеет положительную динамику. Анализ 2021 года показал следующую статистику:

- общее количество граждан, сдавших нормативы ГТО, – 180 человек;

- количество участников комплекса, выполнивших нормативы на знак отличия, – 109 человек.

В 2020 году:

- общее количество граждан, сдавших нормативы ГТО – 146 человека;

- количество участников комплекса, выполнивших нормативы на знак отличия, – 85 человек.

Положительная динамика объясняется эффективностью реализации социальной политики муниципального образования в сфере развития физической культуры и спорта.

Развитие спортивной инфраструктуры также является одним из важнейших вопросов в развитии физической культуры и спорта на территории Коношского района. За последние годы необходимо отметить появление в районе новых плоскостных спортивных сооружений, отвечающим современным требованиям:

- площадок ГТО на базе МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова», МБОУ «Коношеозерская СШ имени В.А. Корытова» и МБДОУ детский сад «Солнышко»;

- универсальной спортивной площадки для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, волейболом, баскетболом и стритболом;

- стадионов с футбольным полем и беговыми дорожками на базе
МБОУ «Ерцевская СШ имени С.И. Бочарова» и МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова», что очень благотворно влияет на развитие игровых видов спорта, лёгкой атлетики, а также повышает эффективность реализации ВФСК ГТО. В перспективе развития до 2024 года планируется строительство в п. Коноша физкультурно-оздоровительного комплекса.

Среди перспективных направлений развития физической культуры и спорта на территории района, раскрывающих потенциал отрасли, можно выделить следующие:

- кадровое обеспечение Программы;

- проведение спортивных мероприятий в МО «Коношский муниципальный район»;

- подготовка сборных команд Коношского района и резерва сборных команд Архангельской области, Российской Федерации и организация их участия в соревнованиях областного, регионального и федерального уровней;

- укрепление и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- организация и проведение районных соревнований среди инвалидов, участие в областных, спартакиадах, межрайонных турнирах среди людей с ОВЗ.

Реализация подпрограммы № 1 направлена на обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Коношского муниципального района, включая развитие и спорта высших достижений, и массового спорта. Способствовать этому будет совершенствование системы управления физической культурой и спортом, развитие физкультурной и спортивной инфраструктуры.

Выполнение мероприятий подпрограммы № 1 в полном объёме предусматривает реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, способствует повышению её экономической рентабельности и раскрытию социального потенциала.

Цели и задачи подпрограммы № 1

Целью подпрограммы № 1 является активизация физкультурно-спортивного движения в Коношском районе.

Для достижения цели подпрограммы № 1 определены следующие задачи:

1. Развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом всех категорий населения, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, организация активного отдыха жителей района.

2. Реализация ВФСК ГТО на территории Коношского района.

3. Приобщение людей с ОВЗ и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом.

4. Создание кадрового судейского актива.

5. Развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы для создания условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

6. Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, создание условий для подготовки спортивного резерва.

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | прогноз | прогноз |  | прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Задача 1. Развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом всех категорий населения, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, организация активного отдыха жителей района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, от общей численности населения района (%) | 36 | 42 | 48 |  | 52 |  |
| 1.2 | Количество проведённых на территории района официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (ед.) | 30 | 36 | 42 |  | 45 |  |
| 1.3 | Количество зональных, областных, всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды Коношского района (ед.) | 18 | 24 | 26 |  | 27 |  |
| Задача 2. Реализация ВФСК ГТО на территории Коношского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение числа граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, по сравнению с прошлым годом (чел.)(+,-) | +34 | +20 | +35 |  | +50 |  |
| Задача 3. Приобщение людей с ОВЗ и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество физкультурно-спортивных мероприятий для людей с ОВЗ (ед.) | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 3.2 | Количество зональных, областных, всероссийских и международных соревнований для людей с ОВЗ, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды Коношского района (ед.) | 3 | 5 | 5 |  | 5 |  |
| Задача 4. Создание кадрового судейского актива |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество судей, прошедших обучение (чел.) | 0 | 2 | 3 |  | 3 |  |
| Задача 5. Развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы, создание условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество комплектов спортивной формы (ед.) | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 5.2 | Количество наименований приобретённого инвентаря и оборудования (ед.) | 5 | 8 |  | 10 |  | 10 |
| Задача 6. Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, создание условий для подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 36 | 38 |  | 40 |  | 42 |

Методика расчёта целевых показателей эффективности подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы № 1

Сроки реализации мероприятий подпрограммы № 1 оговорены в паспорте подпрограммы. Выполнение подпрограммы осуществляется в один этап.

П А С П О Р Т

подпрограммы № 2 «Обеспечение деятельности учреждений,

осуществляющих спортивную подготовку»

| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Коношском районе» Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку» (далее – подпрограмма № 2) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена подпрограмма | Постановление администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 13 октября 2021 года № 502 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел по физкультуре и спорту администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «СШ «ЦСП». 2. Поддержка спорта высших достижений, повышение конкурентоспособности спортсменов и сборных команд Коношского района на областном, всероссийском и международном уровнях |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2024 годы Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку» реализуется в один этап. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Приложение № 3 |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы | Отдел по физкультуре и спорту администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | 2022 год Общий объём финансирования – 14 414 660,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 14 414 660,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей 2023 год Общий объём финансирования – 14 414 660,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 14 414,66 тыс. рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей 2024 год Общий объём финансирования – 14 414 660,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 14 414 660,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей ВСЕГО: Общий объём финансирования – 43 243 980,00 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства районного бюджета – 43 243 980,00 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Достижение целевых показателей и индикаторов |

Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,

описание основных проблем

Современный спорт высших достижений предъявляет новые, более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для сборных команд Архангельской области и России. В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография») стоит задача увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путём создания системы подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

Для реализации данного проекта проводится работа по объединению в 2022 году МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с МБОУ ДО «Коношский районный дом детского творчества» как учреждений дополнительного образования и создание муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Центр спортивной подготовки», осуществляющего подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Архангельской области, а также создание условий для всех категорий граждан и групп населения для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом.

Оказываемые услуги МБУ «СШ «ЦСП» будут соответствовать федеральным стандартам спортивной подготовки по следующим видам спорта: шашки рэндзю и лыжные гонки. МБУ «СШ «ЦСП» как организация, осуществляющая спортивную подготовку, разрабатывает и реализует на основе федеральных стандартов программы спортивной подготовки.

Данная подпрограмма № 2 предусматривает комплекс мер по повышению эффективности пропаганды спорта, уровня спортивного мастерства, развитию спорта высших достижений, обеспечение управления реализацией муниципальной программы и контроль полноты и своевременности её выполнения.

При формировании муниципальных заданий в соответствии с Положением о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям Коношского муниципального района и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, осуществляется увязка финансового обеспечения деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с выполнением ими количественных и качественных показателей работы.

Инструментом решения этой важной задачи в сфере физической культуры и спорта Коношского муниципального района является программный подход. Подпрограмма № 2 позволяет создать комплексный и целевой подход, увязав финансовое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с выполнением ими установленных муниципальным заданием показателей услуг (работ).

Цели и задачи подпрограммы № 2

Целью подпрограммы № 2 является обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

Для достижения цели подпрограммы № 2 определены следующие задачи:

1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «СШ «ЦСП».

2. Поддержка спорта высших достижений, повышение конкурентоспособности спортсменов и сборных команд Коношского района на областном, всероссийском и международном уровнях.

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | прогноз | прогноз |  | прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Задача 1. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «СШ «ЦСП». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «СШ «ЦСП» (%) | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Задача 2. Поддержка спорта высших достижений, повышение конкурентоспособности спортсменов и сборных команд Коношского района на областном, всероссийском и международном уровнях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество воспитанников МБУ «СШ «ЦСП», включённых в состав спортивных сборных команд Архангельской области по видам спорта (чел.) | 0 | 32 |  | 40 |  | 46 |
| 2.2 | Количество присвоенных массовых спортивных разрядов (второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда) (далее – массовых спортивных разрядов) спортсменам Коношского района (ед.) | 42 | 57 |  | 65 |  | 70 |
| 2.3 | Количество присвоенных спортивных разрядов (первого спортивного разряда, кандидата в мастера спорта) (далее – I разряд, КМС) спортсменам Коношского района (ед.) | 0 | 8 |  | 10 |  | 10 |
| 2.4 | Количество присвоенных спортивных званий (мастера спорта, мастера спорта международного класса и Гроссмейстера России, заслуженного мастера спорта) (далее – спортивных званий) спортсменам Коношского района (ед.) | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |

Методика расчёта целевых показателей эффективности подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы № 2

Сроки реализации мероприятий подпрограммы № 2 оговорены в паспорте подпрограммы. Выполнение подпрограммы осуществляется в один этап.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Итогом реализации Программы станет достижение следующих показателей и индикаторов результатов:

| Наименование показателей и индикаторов | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, от общей численности населения района, % | 42 | 48 | 52 |
| Количество проведённых на территории района официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, ед. | 36 | 42 | 45 |
| Количество зональных, областных, всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие индивидуальные спортсмены и сборные команды Коношского района, ед. | 24 | 26 | 27 |
| Увеличение числа граждан, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО), по сравнению с прошлым годом, чел. (+,-) | +20 | +35 | +50 |
| Количество физкультурно-спортивных мероприятий для людей с ОВЗ, ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество зональных, областных, всероссийских и международных соревнований для людей с ОВЗ, в которых приняли участие индивидуальные спортсмены и сборные команды Коношского района, ед. | 5 | 5 | 5 |
| Количество судей, прошедших обучение, ед. | 2 | 3 | 3 |
| Количество комплектов спортивной формы, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество наименований приобретённого инвентаря и оборудования, ед. | 8 | 10 | 10 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 38 | 40 | 42 |
| Выполнение муниципального задания МБУ «СШ «ЦСП», % | 100 | 100 | 100 |
| Количество воспитанников МБУ «СШ «ЦСП», включённых в состав спортивных сборных команд Архангельской области по видам спорта, чел. | 32 | 40 | 46 |
| Количество присвоенных массовых спортивных разрядов спортсменам Коношского района, ед. | 57 | 65 | 70 |
| Количество присвоенных спортивных разрядов (I разряд, КМС) спортсменам Коношского района, ед. | 8 | 10 | 10 |
| Количество присвоенных спортивных званий спортсменам Коношского района, ед. | 1 | 1 | 1 |

___________________