Приложение № 1

к муниципальной программе

«Повышение эффективности сферы культуры

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район»

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании**

**«Коношский муниципальный район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование программы | «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» (далее – Программа) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 22 сентября 2021 г. № 453 |
| Наименование разработчика программы | Отдел культуры администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» |
| Задачи программы | 1. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными составляющими региональных проектов «Культурная среда»; «Творческие люди»; «Цифровая культура».  2. Реализация мероприятий, предусмотренных «Планом мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 – 2022 годы»   |  | | --- | |  | |
| Сроки реализации программы | 2022-2024 годы  Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий программы (подпрограмм) | 1. Мероприятия в области культуры.  2. Поддержка деятельности учреждений культуры.  3. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 7443746,38 руб., в том числе:  Средства районного бюджета – 6174246,38 руб.  Средства областного бюджета – 125 000,00 руб.  Средства федерального бюджета – 1 125 000,00 руб.  Внебюджетные источники – 19 500,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Прирост посещений учреждений культуры Коношского района по отношению к 2019 году.  2.Прирост посещений ДШИ по отношению к 2019 году |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

В связи с выходом Указа Президента РФ от 07 мая 2018 № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализацией Министерством культуры Российской Федерации национального проекта «Культура» сферой культуры МО «Коношский муниципальный район» в рамках данной программы предусмотрены мероприятия, запланированные к реализации в паспорте муниципальной составляющей регионального проекта «Культурная среда», паспорте муниципальной составляющей регионального проекта «Творческие люди» и паспорте муниципальной составляющей регионального проекта «Цифровая культура» и направленные на прирост посещений учреждений культуры Коношского района и ДШИ по отношению к 2019 году в соответствии с Распоряжением Министерства культуры РФ от 03 ноября 2020 года.

Мероприятия, запланированные в рамках данной программы, сформированы в соответствие с письмом Министерства культуры Архангельской области  
№ 407-04/1463 от 15 мая 2019 года «Об участии муниципальных образований в национальном проекте «Культура», паспорта региональной составляющей федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда», паспорта региональной составляющей федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди», паспорта региональной составляющей федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура», распоряжением правительства Архангельской области № 10-рп от 02 апреля 2019 года «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований Архангельской области», "Планом мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 – 2022 годы", утвержденными Министерством культуры РФ 24 января 2018 года.

**2. Цели и задачи Программы**

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели: повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными составляющими региональных проектов «Культурная среда»; «Творческие люди»; «Цифровая культура».

2. Реализация мероприятий, предусмотренных "Планом мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 – 2022 годы".

При реализации мероприятий муниципальной программы предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | 2019 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| факт | оценка | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прирост посещений учреждений культуры Коношского района по отношению к 2019 году, % | 100%  (297349 человек) | 110%  (326974 человек) | 120% (356599 человек) | 139,6% (414958 человек) |
| 2 | Прирост посещений ДШИ по отношению к 2019 году, % | 100%  (2250 человек) | 110%  (2475 человек) | 120%  (2700 человек) | 140%  (3150 человек) |

Методика расчета целевых показателей приводится в Приложение №2 к данной муниципальной программе.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы оговорены в паспорте программы. Выполнение муниципальной программы осуществляется в один этап.

**4. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета с привлечением внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенными между ответственным исполнителем программы и иными исполнителями программы. Общий объем финансирования программы составляет – 11 883 123,80 руб.

Ресурсное обеспечение программы изложено в Приложении №3 к данной муниципальной программе.

**5. Характеристика подпрограмм Программы**

Подпрограмм в рамках муниципальной программы МО «Коношский муниципальный район «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» не предусмотрено.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Итогом реализации муниципальной программы МО «Коношский муниципальный район» «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» станет 100% достижение целевых показателей и индикаторов данной программы, изложенных в разделе 2 «Цели и задачи Программы».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_