**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование программы | Муниципальная программа«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 –  2023 годы» (далее – Программа) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 17 сентября 2020 г. № 496 |
| Наименование разработчика программы | Управление экономики, инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | 1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район», сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма.  2. Привлечение руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда. |
| Задачи программы | 1) формирование экономических и организационных принципов, обеспечивающих и стимулирующих создание работодателем здоровых и безопасных условий труда;  2) модернизация системы управления охраной труда на основе перехода от реагирования на страховые случаи к управлению профессиональными рисками в соответствии с федеральным законодательством;  3) улучшение состояния условий и охраны труда на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на основе снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  4) активизация проведения специальной оценки условий труда, повышение качества их проведения;  5) совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по охране труда руководителей и работников. |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы |
| Перечень основных мероприятий программы (подпрограммы) | 1. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда.  2. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  3. Мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда.  4. Повышение социальной защищенности  от профессиональных рисков |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 9 000,00 рублей, в том числе по источникам финансирования:  районный бюджет – 9 000,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - совершенствование системы государственного управления охраной труда на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»;  - улучшение методического руководства и координации работы специалистов и служб охраны труда организаций;  - повышение уровня знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда» на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2021-2023 годы (далее – Программа) разработана с целью сохранения жизни и здоровья человека в процессе труда, профилактики профессиональных заболеваний, предупреждения производственного травматизма.

В современных экономических условиях значительное влияние на социально-экономическое благополучие общества оказывает создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах.

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности. Она осуществляется на принципах взаимодействия всех органов управления, работодателей и профсоюзов по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Реализация Программы позволяет осуществлять системный подход к решению проблем охраны труда.

Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, сохранение здоровья работников как важнейшей производительной силы общества, определяющей национальную безопасность страны, темпы ее экономического развития, является одной из основных функций государства, основой ее социальной политики.

Основными причинами произошедших несчастных случаев являются:

отсутствие должного контроля за соблюдением работниками правил и норм охраны труда;

не прохождение руководителями и специалистами предприятий и организаций обучения по охране труда;

не проведение инструктажей по охране труда;

не проведение в организациях специальной оценки условий труда.

Особое внимание в Программе уделено профилактике производственного травматизма посредством организации обучения охране труда, проведения конференций, семинаров, совещаний и ряда других мероприятий.

**2. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является:

1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район», сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма.

2. Привлечение руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда.

В соответствии с целью задачами Программы на 2021-2023 годы является:

1) формирование экономических и организационных принципов, обеспечивающих и стимулирующих создание работодателем здоровых и безопасных условий труда;

2) модернизация системы управления охраной труда на основе перехода от реагирования на страховые случаи к управлению профессиональными рисками в соответствии с федеральным законодательством;

3) улучшение состояния условий и охраны труда на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на основе снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

4) активизация проведения специальной оценки условий труда, повышение качества их проведения;

5) совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по охране труда руководителей и работников.

**Оценка эффективности** реализации поставленных задач производиться на основе целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, представленные в приложении 2 к Программе. Показатели ежегодно корректируются в зависимости от объемов финансирования.

Целевыми показателями реализации Программы являются следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель,**  **единица измерения** | **Порядок расчета** | **Плановые показатели** | **Источники информации** |
| Проведение смотров-конкурсов по охране труда,  единиц | Фактическое проведение,  смотров-конкурсов | 1 | Протокол заседания координационного совета по охране труда |
| Количество обученных  по охране труда, человек | Фактическое количество обученных руководителей и специалистов | 100 | Протокол заседания комиссии по проверке знаний и требований по охране труда |

Эффективность реализации программы рассматривается с точки зрения социальных и организационных условий, направленных на реализацию улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район». Степень достижения запланированных результатов программы оценивается на основании фактически достигнутых результатов.

Критерии оценки эффективности реализации программы:

программа считается выполненной (за весь период реализации программы), если мероприятия программы выполнены на 75 процентов и более;

программа нуждается в корректировке и доработке, если мероприятия программы выполнены с эффективностью от 60 до 75 процентов;

программа считается неэффективной, если мероприятия программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в три этапа – 2021-2023 годы.

**4. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 9 000,00 рублей из районного бюджета.

Объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование** | **Источник**  **финансирования,**  **рублей** | **Оценка расходов,**  **руб.** | | | |
| 2021 г | 2022 г | 2023 г | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»  на 2021-2023 годы» | всего, в том числе: | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| районный бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |

**5. Характеристика подпрограмм Программы**

Подпрограмм в рамках Программы не предусмотрено.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Результаты реализации Программы заключаются в повышении эффективности системы управления охраной труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на всех уровнях управления, в обоснованности и оперативности принятия управленческих решений в области охраны труда, уровня профессиональной подготовки и объема знаний в области охраны труда работодателей и работников, в создании благоприятных условий для работы служб (специалистов) охраны труда.

Социальная эффективность от реализации мероприятий Программы выразится в:

1) повышении уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

2) снижении уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

3) повышении правовой грамотности работников и работодателей по безопасным методам и приемам выполнения работ:

проведение смотров-конкурсов по охране труда – 1 ед.;

количество обученных по охране труда – 100 человек;

4) формировании культуры охраны труда, основанной на мотивации каждого работника по применению безопасных способов выполнения работ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Улучшение условий и охраны труда

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

**М Е Т О Д И К А**

**расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы**

**«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании**

**«Коношский муниципальный район» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель,**  **единица измерения** | **Порядок расчета** | **Источники информации** |
| Проведение смотров-конкурсов по охране труда,  единиц | Фактическое проведение,  смотров-конкурсов | Протокол заседания координационного совета по охране труда |
| Количество обученных  по охране труда, человек | Фактическое количество обученных руководителей и специалистов | Протокол заседания комиссии по проверке знаний и требований по охране труда |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Улучшение условий и охраны труда

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда**

**в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»**

**на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Описание** | | | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты, руб.** | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2021г | 2022г | 2023г |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда** | | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мониторинга условий и охраны труда в организациях муниципального образования «Коношский муниципальный район» | Разработка рекомендаций по улучшению условий и охраны труда в организациях района | | | Не требуется | - | - | - | - |
| 1.2. | Разработка и корректировка методических рекомендаций по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест по условиям труда | Укрепление методической базы, совершенствование системы управления охраной труда | | | Не требуется | - | - | - | - |
| 1.3. | Пропаганда охраны труда в СМИ | Улучшение информационного обеспечения в области охраны труда, правовой грамотности работников и специалистов, изучение и распространение передового опыта | | | Не требуется | - | - | - |  |
| **Итого по разделу 1** | | | | | - | - | - | - | - |
| **2. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве: групповых, тяжелых, со смертельным исходом. | | | Определение причин несчастных случаев на производстве | Не требуется | - | - | - | - |
| 2.2 | Осуществление мониторинга состояния производственного травматизма и условий труда в организациях расположенных на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» | | | Подготовка данных для проведения анализа состояния условий и охраны труда | Не требуется | - | - | - | - |
| 2.3 | Участие в проверках состояния условий и охраны труда, проводимых федеральными органами надзора и контроля | | | Выявление характерных нарушений требований охраны труда в организациях района | Не требуется | - | - | - | - |
| **Итого по разделу 2** | | | | | - | - | - | - | - |
| **3. Мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация семинаров,  «Круглых столов» для специалистов организаций муниципального образования «Коношский муниципальный район» | | Обеспечение руководителей и специалистов организаций актуальной информацией по охране труда | | Не требуется | - | - | - | - | |
| 3.2 | Разработка и реализация мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда  28 апреля (ежегодно) | | Подготовка плана проведения Всемирного дня охраны труда.  Повышение культуры безопасности в сфере охраны труда | | Не требуется | - | - | - | - | |
| 3.3 | Содействие работодателям в организации обучения работников организаций по вопросам охраны труда | | Повышение культуры безопасности труда работников, повышение правовой грамотности руководителей и специалистов. Участие в комиссиях по проверке знаний у работников организаций | | Не требуется | - | - | - | - | |
| 3.4 | Проведение смотров-конкурсов по охране труда, поощрение победителей | | Привлечение внимания работодателей к вопросам охраны труда.  Ежегодное проведение смотров-конкурсов. Распространение передового опыта победителей смотра-конкурса, обмен опытом работы | | Районный бюджет | 9000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
| **Итого по разделу 3** | | | | | Районный бюджет | **9 000,00** | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
| **4. Повышение социальной защищенности от профессиональных рисков** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение разъяснительной работы с руководителями организаций по обеспечению направления работников для прохождения медосмотров | | Ранее выявление и профилактика заболеваний у работников организаций | | Не требуется |  |  |  |  | |
| 4.2 | Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | | Сохранение здоровья и работоспособности работников, предотвращение наступления инвалидности в связи с профессиональными заболеваниями | | Не требуется | - | - | - | - | |
| **Итого по разделу 4** | | | | | - | - | - | - | - | |
| **Всего по плану мероприятий Программы:** | | | | | Районный бюджет | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_