**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Территория молодежи – территория развития**

**Коношского муниципального района на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Территория молодежи – территория развития Коношского муниципального района на 2021 – 2023годы»  (далее – Программа) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена  программа | Постановление от 02 октября 2020г. № 553 |
| Наименование разработчика программы | Отдел культуры администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. |
| Задачи программы | 1. Формирование и поддержка социальной активности молодежи.  2. Формирование гражданственности в молодёжной среде.  3. Укрепление системы патриотического воспитания молодежи.  4. Формирование ценностей здорового образа жизни.  5. Создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи.  6. Развитие потенциала работающей молодежи.  7. Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи. |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы |
| Перечень основных мероприятий программы (подпрограмм) | Проведение мероприятий для детей и молодёжи. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 657 000,00рублей,  из них:  средства районного бюджета – 657 000,00 рублей;  средства областного бюджета – 0,00 рублей;  средства федерального бюджета – 0,00 рублей;  внебюджетные средства – 0,00 рублей  Из них  В 2021 году:  Общий объем финансирования – 219 000,00рублей,  из них:  средства районного бюджета – 219 000,00 рублей;  средства областного бюджета – 0,00 рублей;  средства федерального бюджета – 0,00 рублей;  внебюджетные средства – 0,00 рублей  в 2022 году:  Общий объем финансирования – 219 000,00рублей,  из них:  средства районного бюджета – 219 000,00 рублей;  средства областного бюджета – 0,00 рублей;  средства федерального бюджета - 0,00 рублей;  внебюджетные средства – 0,00 рублей  в 2023 году:  Общий объем финансирования – 219 000,00рублей,  из них:  средства районного бюджета – 219 000,00 рублей;  средства областного бюджета – 0,00 рублей;  средства федерального бюджета – 0,00 рублей;  внебюджетные средства – 0,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В реализации программы ежегодно планируется достичь следующих результатов:  - триста шестьдесят человек молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности,  - триста человек молодежи, вовлеченной в занятия творческой деятельностью,  - сто человек молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность,  - двести человек молодежи, вовлеченной в пропаганду здорового образа жизни,  - пять человек молодежи, вовлеченной в работу средств массовой информации,  - создание 1 клуба молодых семей в Коношском районе |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Молодежь является стратегическим ресурсом любого общества. Молодежная политика на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» является составной частью государственной молодежной политики, поэтому задачи, поставленные в рамках данной Программы, перекликаются с задачами, обозначенными в документе «Основы государственной молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.

Характерной особенностью молодежной политики Коношского муниципального района в 2021 – 2023годы и последующие годы должно стать:

- активное вовлечение в молодежную политику учащейся и работающей молодежи Коношского района, а также организаций и предприятий района;

- системный характер в реализации задач поставленных Программой;

- активное использование финансовых, кадровых и иных ресурсов Архангельской области в реализации молодежной политики в Коношском муниципальном районе;

- стимулирование и поддержка молодежных инициатив, в том числе посредством предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на реализации молодежных инициатив;

- стимулирование и поддержка молодежных объединений, таких как – медиастудия «Алло, Коноша», молодежное самоуправление Коношского района, волонтеры Победы Коношского района, отряд Юнармии, поискового отряда «Русь».

Положительные тенденции 2020 года в развитии молодежной политики в Коношском муниципальном районе, а именно открытие молодежного пространства, создание молодежного самоуправления, привлечение к проведению молодежных мероприятий учреждений культуры, увеличение количества зарегистрированных волонтеров на портале «Добро.ру», развитие медиа-студии «Алло, Коноша», участие во всероссийской акции «Мы вместе» найдут свое продолжение и в молодежной политике на 2021 – 2023 годы.

**2. Цели и задачи Программы**

Программа разработана для достижения поставленной цели: Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Формирование и поддержка социальной активности молодежи.

2. Формирование гражданственности в молодёжной среде.

3. Укрепление системы патриотического воспитания молодежи.

4. Формирование ценностей здорового образа жизни.

5. Создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи.

6. Развитие потенциала работающей молодежи.

7. Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи.

**Целевые показатели и индикаторы Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели и индикаторы** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **оценка** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в занятия творческой деятельностью | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество молодежи, вовлеченной в пропаганду здорового образа жизни | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Деятельность клубов молодых семей | Показатель не рассчитывался | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество молодежи, вовлеченной в работу средств массовой информации | 5 | 5 | 5 | 5 |

Методика расчета целевых показателей эффективности Программы приведена в Приложение № 1

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на реализацию в 2021 – 2023 годы и реализуется каждый год в один этап.

**4. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Территория молодежи – территория развития Коношского муниципального района на 2021 – 2023 годы» за счет всех источников финансирования приведено в Приложении   
№ 2.

**5. Характеристика подпрограмм Программы**

Подпрограмм в рамках Программы не предусмотрено.

1. **Ожидаемые результаты реализации Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Количество молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | 360 | 360 | 360 |
| Количество молодежи, вовлеченной в занятия творческой деятельностью | 300 | 300 | 300 |
| Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность деятельностью | 100 | 100 | 100 |
| Количество молодежи, вовлеченной в пропаганду здорового образа жизни | 200 | 200 | 200 |
| Деятельность клубов молодых семей | Показатель не рассчитывался | 1 | 1 |
| Количество молодежи, вовлеченной в работу средств массовой информации | 5 | 5 | 5 |

Конкретизация, запланированных в перечне мероприятий муниципальной программы «Территория молодежи – территория развития Коношского муниципального района на 2021 – 2023 годы» мероприятий программы, осуществляется отделом культуры в календарном плане работы с молодежью, утверждаемым приказом Отдела культура администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Территория молодежи – территория

развития Коношского муниципального

района на 2021 – 2023 годы»

**М Е Т О Д И К А**

**расчета целевых показателей эффективности Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель эффективности** | **Порядок расчета** | **Источник информации** |
| Количество молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | Фактическое количество молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | Журнал учета мероприятий, статический отчет (форма № 1-молодежь) |
| Количество молодежи, вовлеченной в занятия творческой деятельностью | Фактическое количество молодежи, вовлеченной в занятия творческой деятельностью | Журнал учета мероприятий, статический отчет (форма № 1-молодежь) |
| Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность деятельностью | Фактическое количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность деятельностью | Журнал учета мероприятий, статический отчет (форма № 1-молодежь) |
| Количество молодежи, вовлеченной в пропаганду здорового образа жизни | Фактическое количество молодежи, вовлеченной в пропаганду здорового образа жизни | Журнал учета мероприятий, статический отчет (форма № 1-молодежь) |
| Количество созданных клубов молодых семей | Фактическое количество созданных клубов молодых семей | Информационный отчет |
| Количество молодежи, вовлеченной в работу средств массовой информации | Фактическое количество молодежи, вовлеченной в работу средств массовой информации | Журнал учета мероприятий |

**«Методика оценки эффективности реализации программы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель,  единица измерения | Порядок расчета | | Источник информации |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | П1 = количество выполненных мероприятий / общее количество запланированных в отчетном периоде мероприятий | | Информационные отчеты о реализации мероприятий программы |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | П2 = количество достигнутых целевых показателей / количество целевых показателей, запланированных муниципальной программой | | Отчет о достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | П3 = фактический объем финансирования / объем финансирования, запланированный муниципальной программой | | Финансовые отчеты о расходовании денежных средств |
| Эффективность реализации муниципальной программы:  \*признается высокой в случае, если значение ИП составляет не менее 90 процентов;  \* признается средней в случае, если значение ИП составляет не менее 80 процентов.  \* признается удовлетворительной в случае, если значение ИП составляет не менее 70 процентов.  \*в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной. | | | |
| Итоговый показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы | ИП= (П1 x 30) + (П2 x 50) + (П3 x 20) |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Территория молодежи – территория

развития Коношского муниципального

района на 2021 – 2023 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Территория молодежи – территория развития**

**Коношского муниципального района на 2021 – 2023 годы»**

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов,**  **тыс. рублей** | | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **итого** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Территория молодежи – территория развития Коношского муниципального района на 2021 – 2023 годы» | Всего,  в том числе: | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 657 000,00 |
| районный  бюджет | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 657 000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Территория молодежи – территория

развития Коношского муниципального

района на 2021 – 2023 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы**

**«Территория молодежи – территория развития Коношского муниципального района на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий программы** | | **Описание мероприятий** | | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования,**  **рублей** | | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **Всего** |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | | | | | | | | | |
| I | Мероприятия по формированию гражданственности в молодежной среде. | | Мероприятия, посвященные Победе в ВОВ | | Общий объем средств | 16 500,00 | 16 500,00 | 18 150,00 | 51 150,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 16 500,00 | 16 500,00 | 18 150,00 | 51 150,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Мероприятия по популяризации государственной символики | | Общий объем средств | 2 000 ,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | 6 200,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 2 000 ,00 | 2 000 ,00 | 2 200,00 | 6 200,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Мероприятия, направленные на взаимодействие с молодёжными субкультурами | | Общий объем средств | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 500,00 | 77 500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 500,00 | 77 500,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Вовлечение молодёжи в творческую деятельность | | Общий объем средств | 18 000,00 | 18 000,00 | 19 800,00 | 55 800,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 18 000,00 | 18 000,00 | 19 800,00 | 55 800,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Работа с детьми и подростками в каникулярное время | | Общий объем средств | 10 200,00 | 10 200,00 | 11 220,00 | 31 620,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 10 200,00 | 10 200,00 | 11 220,00 | 31 620,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Развитие волонтёрства | | Общий объем средств | 14 000,00 | 14 000,00 | 15 400,00 | 43 400,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 14 000,00 | 14 000,00 | 15 400,00 | 43 400,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Формирование толерантного отношения к различным культурам народов РФ | | Общий объем средств | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | 6 200,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | 6 200,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Поддержка поискового отряда «Русь» | | Общий объем средств | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 800,00 | 24 800,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 800,00 | 24 800,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Итого по разделу I: | | Общий объем средств | 95 700,00 | 95 700,00 | 105 270,00 | 296 670,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 95 700,00 | 95 700,00 | 105 270,00 | 296 670,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Формирование ценностей здорового образа жизни | | Вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни | | Общий объем средств | 3 800,00 | 3 800,00 | 4 180,00 | 11 780,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 3 800,00 | 3 800,00 | 4 180,00 | 11 780,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II: | | | | | Общий объем средств | 3 800,00 | 3 800,00 | 4 180,00 | 11 780,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 3 800,00 | 3 800,00 | 4 180,00 | 11 780,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | | Cоздание условий для реализации потенциала молодежи | | Включение молодёжи в проведение общественно значимых мероприятий | Общий объем средств | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | 6 200,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | 6 200,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие адресной помощи молодёжи находящейся в трудной жизненной ситуации | Общий объем средств | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 400,00 | 12 400,00 |
| в том числе: |  | | | |
| Районный бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 400,00 | 12 400,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | | Создание «социальных лифтов» для молодёжи | Общий объем средств | 72 000,00 | 72 000,00 | 79 200,00 | 223 200,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 72 000,00 | 72 000,00 | 79 200,00 | 223 200,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | | Создание клуба молодой семьи | Общий объем средств | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 400,00 | 12 400,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 400,00 | 12 400,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | | Объём грантовых средств и субсидий, полученных физическими и юридическими лицами по реализации приоритетных проектов в сфере молодёжной политики | Общий объем средств | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу III: | | | | | Общий объем средств | 87 000,00 | 87 000,00 | 95 700,00 | 269 700,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 87 000,00 | 87 000,00 | 95 700,00 | 269 700,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | | Мероприятия по формированию информационного поля, благоприятного для развития молодёжи | | Эффективное информирование молодёжи о направлениях и мероприятиях | Общий объем средств | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу IV: | | | | | Общий объем средств | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | | Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений в муниципальных образованиях | | Поддержка ресурсного центра на базе Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского | Общий объем средств | 9 767,00 | 9 767,00 | 10 743,00 | 30 277,00 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 9 767,00 | 9 767,00 | 10 743,00 | 30 277,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу V: | | | | | Общий объем средств | 9 767,00 | 9 767,00 | 10 743,00 | 30 277,00 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 9 767,00 | 9 767,00 | 10 743,00 | 30 277,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Программе: | | | | | Общий объем средств | 201 267,00 | 201 267,00 | 221 393,70 | 623 927,70 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 201 267,00 | 201 267,00 | 221 393,70 | 623 927,70 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_