ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 03 июня 2019 г. № 323

Г Р А Ф И К

разработки в 2019 году прогноза социально-экономического развития Коношского района и

отдельных показателей прогноза социально-экономического развития на 2020 – 2022 годы

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Предварительные показатели развития муниципального сектора экономики на 2020 год | Управление образования; отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ; отдел культуры; муниципальные предприятия | до 07 июня | Управление экономики, инфраструктуры и закупок |
| 2. Прогноз социально-экономического развития МО «Коношский муниципальный район» на 2020 год и основные параметры прогноза на период до 2022 года, показатели по фонду заработной платы и численности, работающих в разрезе муниципальных поселений, ожидаемая оценка инвестиций в новые предприятия и производства за 2020 год и прогноз на 2021 – 2022 годы с разбивкой по объектам, данные о вводе в действие новых предприятий, о расширении и модернизации существующих предприятий и производств в 2019 году с указанием срока осуществления (по кварталам) и стоимости инвестиций | Органы местного самоуправления поселений; управление образования; отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ; отдел культуры; муниципальные предприятия | до 20 июня | Управление экономики, инфраструктуры и закупок |
| 3. Показатели социально-экономического развития МО «Коношский муниципальный район» (отчет за 2017 – 2018 годы, ожидаемая оценка за 2019 год и на период до 2022 года), в том числе: - финансовый результат и объем прибыли прибыльных предприятий (с учетом филиалов и структурных подразделений, предприятий и организаций, зарегистрированных за пределами района); - объем фонда оплаты труда с учетом филиалов и структурных подразделений (по Коношскому району в разрезе муниципальных поселений); - среднегодовая стоимость амортизируемого имущества предприятий и организаций; - численность работающих с учетом филиалов и структурных подразделений предприятий и организаций (по Коношскому району в разрезе муниципальных поселений); - размер среднемесячной заработной платы (по Коношскому району в разрезе муниципальных поселений); - объем розничного товарооборота по Коношскому району; - объем ввода в действие новых предприятие (производств) в 2018 – 2022 годах с указанием сроков ввода и стоимости вновь введенных основных фондов по Коношскому району | Управление экономики, инфраструктуры и закупок | до 20 июня | Министерство экономического развития Архангельской области |
| 4. Уточненные показатели плана развития муниципального сектора экономики на 2020 год | Управление образования; отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ; отдел культуры; муниципальные предприятия | до 10 сентября | Управление экономики, инфраструктуры и закупок |
| 5. Подготовка сведений для сверки исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2020 – 2022 годы | Органы местного самоуправления поселений; комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам | до 20 июля | Финансовое управление |
| 6. Протокол согласования исходных данных для расчета индексов бюджетных расходов и распределения отдельных видов межбюджетных трансфертов | Финансовое управление | до 01 августа | Министерство финансов Архангельской области |
| 7. Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Коношского муниципального района на 2020 год | Финансовое управление | до внесения проекта решения в Собрание депутатов | Глава МО «Коношский муниципальный район» |

| 8. Расчеты с обоснованиями потребности средств бюджета МО «Коношский муниципальный район» на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, реализацию других мероприятий, финансируемых из бюджета МО «Коношский муниципальный район», с показателями проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Главные распорядители средств бюджета; отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ | до 15 октября | Финансовое управление администрации района |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета МО «Коношский муниципальный район» | Управление экономики, инфраструктуры и закупок | до 20 октября | Финансовое управление |
| 10. Прогнозные данные о росте тарифов на коммунальные услуги для населения и для бюджетных учреждений на очередной финансовый год и плановый период | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ | до 15 сентября | Финансовое управление |
| 11. Проект бюджета на 2020 год, среднесрочный финансовый план до 2022 года, документы и материалы, предусмотренные положением о бюджетном процессе | Финансовое управление; управление экономики, инфраструктуры и закупок | не позднее 15 ноября | Глава МО «Коношский муниципальный район», Собрание депутатов |

___________________