ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 28 мая 2018 г. № 324

Г Р А Ф И К

разработки проекта бюджета МО «Коношский муниципальный район» в 2018 году

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Информация о фактических поступлениях за 2017 год, ожидаемая оценка за 2018 год, прогноз на 2019 и на период до 2021 года по налогам и неналоговым платежам, являющимся источниками доходов бюджетов муниципальных поселений Коношского района по установленной министерством финансов Архангельской области форме с расчетами и пояснениями | Администрации муниципальных образований (поселений) | до 14 июня | Финансовое управление |
| 2. Подготовка сведений о прогнозных показателях на 2019 и на период до 2021 года по поступлению в консолидированный бюджет МО «Коношский муниципальный район» доходов: от арендной платы за землю сельских поселений, арендной платы за муниципальное имущество, реализации земельных участков сельских поселений, реализации муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам | до 20 июня | Финансовое управление |
| 3. Информация об имуществе (движимом и недвижимом) находящегося в казне и его использовании в 2018 году (аренда, передача в безвозмездное пользование) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | до 20 июня | Финансовое управление |
| 4. Завершение сверки исходных данных с министерством финансов Архангельской области для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2019 год и на период до 2021 года | Финансовое управление | 01 августа | Министерство финансов Архангельской области |
| 5. Прогноз социально-экономического развития МО «Коношский муниципальный район» на 2019 год и основные параметры прогноза социально-экономического развития МО «Коношский муниципальный район» (с отчетными показателями за 2017 год, ожидаемой оценкой на 2018 год и пояснительной запиской) | Управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района | до 25 июня | Финансовое управление |
| 6. Предварительные информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения общих параметров бюджета МО «Коношский муниципальный район, консолидированного бюджета, среднесрочного финансового плана на период до 2021 года | Главные распорядители средств бюджета; администрации муниципальных образований (поселений) | До 01 октября | Финансовое управление |
| 7. Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов районного бюджета начиная с 01 января 2019 года | Главные распорядители средств бюджета | Не позднее 01 октября | Финансовое управление |
| 8. Перечень муниципальных программ МО «Коношский муниципальный район», которые предполагается финансировать из бюджета МО «Коношский муниципальный район» в 2019 году | Управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района | До 20 октября | Финансовое управление |
| 9. Муниципальные программы МО «Коношский муниципальный район» финансирование, которых предусмотрено проектом бюджета МО «Коношский муниципальный район» на 2019 год | Управление образования; отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ; отдел культуры; отдел сельского хозяйства и торговли (ответственные исполнители муниципальных программ) | до 15 октября | Финансовое управление |
| 10. Проект бюджета МО «Коношский муниципальный район» на 2019 год и другие документы и материалы, предусмотренные решением тридцать второй сессии Муниципального Совета от 21 марта 2012 года № 292 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Коношский муниципальный район» (с изменениями и дополнениями) | Финансовое управление | Не позднее 15 ноября | Администрация муниципального образования, Собрание депутатов |

___________________