ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 11 мая 2016 г. № 203-р

Г Р А Ф И К

разработки проекта бюджета МО «Коношский муниципальный район» в 2016 году

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Информация о фактических поступлениях за 2015 год, ожидаемая оценка за 2016 год, прогноз на 2017 и на период до 2019 года по налогам и неналоговым платежам, являющимся источниками доходов бюджетов муниципальных поселений Коношского района по установленной министерством финансов Архангельской области форме с расчетами и пояснениями | Администрации муниципальных образований (поселений) | До 15 июля | Финансовое управление администрации района |
| 2. Подготовка сведений о прогнозных показателях на 2017 и на период до 2019 года по поступлению в консолидированный бюджет «Коношский муниципальный район» доходов: от арендной платы за землю сельских поселений, арендной платы за муниципальное имущество, реализации земельных участков сельских поселений, реализации муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации | До 20 июля | Финансовое управление администрации района |
| 3. Информация об имуществе (движимом и недвижимом) находящегося в казне и его использовании в 2017 году (аренда, передача в безвозмездное пользование) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации | До 20 июля | Финансовое управление администрации района |
| 4. Завершение сверки исходных данных с министерством финансов Архангельской области для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2017 год и на период до 2019 года | Финансовое управление администрации района | 01 августа | Министерство финансов Архангельской области |
| 5. Прогноз социально-экономического развития МО «Коношский муниципальный район» на 2017 год и основные параметры прогноза социально-экономического развития МО «Коношский муниципальный район» (с отчетными показателями за 2015 год, ожидаемой оценкой на 2016 год и пояснительной запиской) | Управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района | До 25 июня | Финансовое управление администрации района |
| 6. Предварительные информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения общих параметров бюджета МО «Коношский муниципальный район, консолидированного бюджета, среднесрочного финансового плана на период до 2019 года | Главные распорядители средств бюджета; администрации муниципальных образований | до 01 октября | Финансовое управление администрации района |
| 7. Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов районного бюджета начиная с 01 января 2017 года | Главные распорядители средств бюджета | Не позднее 01 октября | Финансовое управление администрации района |
| 8. Перечень муниципальных программ МО «Коношский муниципальный район», которые предполагается финансировать из бюджета МО «Коношский муниципальный район» в 2017 году | Управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района | до 20 октября | Финансовое управление администрации района |
| 9. Муниципальные программы МО «Коношский муниципальный район», финансирование которых предусмотрено проектом бюджета МО «Коношский муниципальный район» на 2017 год | Управление образования; отдел архитектуры и строительства, отдел ТЭК и ЖКХ; отдел культуры; отдел с/х, закупок и торговли (ответственные исполнители муницип. Программ | до 20 октября | Финансовое управление администрации района |
| 10. Проект бюджета МО «Коношский муниципальный район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и другие документы и материалы, предусмотренные решением тридцать второй сессии Муниципального Совета от 21 марта 2012 года № 292 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Коношский муниципальный район» (с изменениями и дополнениями) | Финансовое управление администрации района | Не позднее 15 ноября | Администрация муниципального образования, Муниципальный Совет |

_________________________