Отчет

о реализации муниципальных Программ в 2022 году

МО «Коношский муниципальный район»

На территории района в 2022 году в реестр муниципальных программ МО «Коношский муниципальный район»  внесена   32 муниципальная Программа:

Общий объем запланированных средств составил 1 073 600 879,17 рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 98 103 091,30 рублей;

Средства областного бюджета – 571 142 549,92 рублей;

Средства районного  бюджета/ бюджета поселений – 363 024 421,86 рублей;

Внебюджетные источники финансирования – 41 330 816,09 рубля.

Общий объем финансирования составил 1 061 702 590,39 рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 98 103 091,30  рублей;

Средства областного бюджета – 568 840 122,33 рублей;

Средства районного  бюджета/ бюджета поселений – 353 366 660,67 рублей;

Внебюджетные источники финансирования – 41 392 716,09 рубля.

Процент исполнения муниципальных программ за 2021 год составил 98,89 %.

1.  «Формирование комфортной (современной) городской среды  муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 13 октября 2017 года  № 636  , с изменениями и дополнениями.

Цели Программы:

1. Реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.Повышение качества и комфорта городской среды  МО «Коношский муниципальный район» в МО «Коношское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское».

Основные задачи Программы:

1.Обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Коношского района.

2.Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей и гостей в поселениях.

3.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Коношский муниципальный район».

4. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения  МО «Коношский муниципальный район».

5.Улучшить облик поселений Коношского района.

Основные мероприятия Программы:

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- Мероприятия по благоустройству   наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО «Коношский муниципальный район».

Период исполнения Программы -  2022 года.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 21 197 161,06 рублей:

-средства федерального бюджета –  18 219 475,21 рубля;

-средства областного бюджета – 2 257 566,02рубля;

-средства районного бюджета/ бюджет поселений – 439 303,74 рубля;

-внебюджетные источники финансирования – 280 816,09 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 21 197 161,06 рублей:

-средства федерального бюджета –  18 219 475,21 рубля;

-средства областного бюджета – 2 257 566,02рубля;

-средства районного бюджета/ бюджет поселений – 439 303,74 рубля;

-внебюджетные источники финансирования – 280 816,09 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 17 сентября 2020 года  № 494 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Коношского района.

Задачи программы:

1.Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса;

1.Эффективное управление муниципальным долгом;

1.Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений).

Основные мероприятия Программы:

1.Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса, и развитие информационных систем управления финансами в Коношском районе»;

2.Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным долгом »;

3.Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений)».

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 35 633 188,14 рубля:

-средства федерального бюджета – 2 500 420,14 рублей;

-средства областного бюджета – 6 072 969,20 рублей;

-средства районного бюджета – 27 059 798,80 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 35 633 188,14 рубля:

средства федерального бюджета – 2 500 420,14 рублей;

-средства областного бюджета – 6 072 969,20 рублей;

-средства районного бюджета – 27 059 798,80 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

- «Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании

Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО  «Коношский муниципальный район»  от 17 сентября 2020 года № 496,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район», сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма.

2.Привлечение руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда.

Задачи программы:

- Формирование экономических и организационных принципов, обеспечивающих и стимулирующих создание работодателем здоровых и безопасных условий труда;

- Модернизация системы управления охраной труда на основе перехода от реагирования на страховые случаи к управлению профессиональными рисками в соответствии с федеральным законодательством;

- Улучшение состояния условий и охраны труда на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на основе снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- Активизация проведения специальной оценки условий труда, повышение качества их проведения;

- Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по охране труда руководителей и работников.

Основные мероприятия Программы:

1. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда;

2. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

3.  Мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда;

4.  Повышение социальной защищенности от профессиональных рисков.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 3 000,00 рублей:

-средства районного бюджета-3 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил - 3000,00 рублей:

-средства районного бюджета-3 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

4. «Адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 17 сентября 2020 года  № 498, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Повышение социальной защищенности малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи программы:

1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Период исполнения  Программы - 2022 годы.

Основные мероприятия Программы:

-предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за оказанием помощи в администрацию муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 40 000,00 рублей:

-средства районного бюджета- 40 000,00 рублей;

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 40 000,00 рублей:

-средства районного бюджета- 40 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 07 сентября 2020 года  № 461, с изменениями и дополнениями.

Цели программы:

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних через раннее выявление детского и семейного благополучия, создание условий для полноценной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей в социально-опасном положении.

Задачи программы:

1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних.

2. Осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними.

3. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.

4. Создание условий для организации трудовой занятости,  организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних групп социального риска.

5. Повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Основные мероприятия Программы:

1. Оказание социально психологической, лечебной и материальной поддержки несовершеннолетним и их родителям, с проблемами различных зависимостей из числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики и находящихся в социально опасном положении.

2.   Оказание помощи в оформлении паспортов несовершеннолетним из малообеспеченных семей.

3. Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы

4.  Приобретение спортинвентаря в спортивные секции, клубы по месту жительства для занятий несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 11 436,70 рублей:

-средства районного бюджета – 11 436,70 рублей;

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 11 436,70 рублей:

-средства районного бюджета – 11 436,70 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

6 .«Софинансирование мероприятий, предусмотренных

государственной программой Архангельской области

«Культура Русского Севера

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 06 октября 2020 года № 560,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Обеспечение потребностей населения Коношского района в услугах, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 8».

Задачи программы:

1. Модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений;

2. Реализация общественно-значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО».

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Основные мероприятия Программы:

1.Государственная поддержка отрасли культуры (реализации мероприятий по модернизаций библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек);

2.Оснащение детских школ искусств Архангельской области по видам искусств музыкальными инструментами и, оборудованием и учебными материалами;

3.Общественно-значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»;

4. Обеспечение учреждений культуры специализированными автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения.

5. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культур.

6.  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать.

7.  Техническое оснащение муниципальных музеев.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 964 486,20 рублей:

-средства федерального бюджета- 198 629,11 рублей;

-средства областного бюджета- 679 893,05 рубля;

-средства районного бюджета- 85 964,04 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил - 964 486,20 рублей:

--средства федерального бюджета- 198 629,11 рублей;

-средства областного бюджета- 679 893,05 рубля;

-средства районного бюджета- 85 964,04 рублей

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00  %.

7. «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 сентября 2020 года  № 489 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на жилое помещение как условие их успешной социализации.

Задачи программы:

1.Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями;

2. Уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в список.

Основные мероприятия Программы:

1.Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Период исполнения  Программы- 2022 годы..

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 3 383 595,90 рублей:

-средства федерального бюджета- 1 464 510,72 рублей;

-средства областного бюджета- 1 919 085,18 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил – 3 383 595,90 рублей:

-средства федерального бюджета- 1 464 510,72 рублей;

-средства областного бюджета- 1 919 085,18 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,0 %.

8. «Развитие сельского хозяйства Коношского муниципального района

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 23 сентября  2020 года № 517 с  изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации его институциональной структуры, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.

3. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, экологизация производства.

4. Устойчивое развитие сельских территорий.

Задачи Программы:

1. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель.

2. Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

3. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

4. Поддержка развития перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка.

5. Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

6. Повышение эффективности регулирования внутренних и внешних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

7. Поддержка малых форм хозяйствования.

8. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.

9. Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

10. Научное обеспечение реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

11. Обеспечение отдаленных населенных пунктов услугами торговли.

Основные мероприятия Программы:

1. Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2. Мероприятия, связанные с проведением ярмарок, конкурсов.

3. Создание условий для обеспечения поселений и жителей услугами торговли.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 41 975 094,00 рублей:

-средства областного бюджета- 228 094,00 рублей;

-средства районного бюджета- 697 000,00 рублей;

-внебюджетные источники финансирования- 41 050 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил – 41 975 094,00  рублей:

-средства областного бюджета- 228 094,00 рублей;

-средства районного бюджета- 697 000,00 рублей;

-внебюджетные источники финансирования- 41 050 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

9. «Развитие территориального общественного  самоуправления

в муниципальном образовании  «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 09 октября 2020 года  № 570 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1.Улучшение создания условий для объединения граждан на основе ТОС;

2. Продолжение создания благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства;

3.Освещение деятельности ТОС для популяризации эффективного развития территориального общественного самоуправления и обмена опытом работы.

Основные мероприятия Программы:

1. Мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления.

2. Развитие территориального общественного самоуправления.

Период исполнения  Программы- 2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 1 751 705,51 рублей:

-средства областного бюджета – 1 313 779,13 рублей;

-средства районного бюджета – 437 926,38 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 году составил 1 751 705,51 рублей:

-средства областного бюджета – 1 313 779,13 рублей;

-средства районного бюджета – 437 926,38 рублей

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

10. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Коношский муниципальный

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 17 сентября 2020 года  № 497 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в интересах граждан.

Задачи программы:

1. Обеспечение нормативных условий для постоянного хранения документов в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, и Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила).

Основные мероприятия Программы:

1.Улучшение  условий хранения, комплектования документов архивного фонда.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 50 000,00 рублей:

-средства районного бюджета- 50 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил - 50 000,00 рублей:

-средства районного бюджета- 50 000,00  тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

11. «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 17 сентября 2021 года  № 437, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Коношского района и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации..

Задачи программы:

- Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского.

- Проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним.

- Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Коношского района.

- Исключение случаев травматизма среди населения.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Основные мероприятия Программы:

- Осуществление мониторинга засоренности земельных участков борщевиком Сосновского на территории Коношского района

- Проведение оценки эффективности мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

- Софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения.

- Мероприятия по предотвращению распространения  сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения.

- Мероприятия по информированию населения о необходимости и методах уничтожения борщевика Сосновского, мерах предосторожности при взаимодействии с ним.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 100 000,00 рублей:

-средства районного бюджета- 100 000,00 рублей;

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 100 000,00 рублей:

-средства районного бюджета- 100 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- Поддержка и развитие малого предпринимательства в

муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район»  от 22 сентября 2020 года  № 514, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание и совершенствование условий для устойчивого развития субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Задачи Программы:

1.Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности путем оказания субъектам предпринимательской деятельности различных форм поддержки.

2.Формирование благоприятного информационного климата для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.Повышение привлекательности предпринимательской деятельности.

Основные мероприятия Программы:

- Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности.

- Распространение положительного опыта работы в сфере   развития малого предпринимательства.

- Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год  запланирован в объеме 0,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета -0,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования - 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 0,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета -0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета- 0,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования - 0,00 тыс. рублей.

При разработке программы было запланировано 300,00 тыс. рублей из средств районного бюджета. Средства возвращены в бюджет-отсутствие софинансирования средств федерального и областного бюджета.

13. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 27 ноября 2020 года  № 677, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты населения от пропагандистского характера и защиты населения от пропагандистского воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц от идеологии терроризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

Задачи программы:

1. Повышение эффективности профилактической работы;

2. Реализация мер по формированию у населения антитеррористического сознания.

Основные мероприятия Программы:

1. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы;

2.Создание учебной материальной базы для осуществления комплекса адресных профилактических мероприятий;

3. Изготовление  и распространение информационно- пропагандистских материалов антитеррористической направленности;

4. Проведение в образовательных организациях культурно-просветительских и воспитательных мероприятий с антитеррористической тематикой;

5. Мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей на предмет проникновения материалов, содержащих идеи, пропагандирующие террористическую деятельность.

6. Изготовление и приобретение стендов для размещения планов эвакуации административного здания.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 7 400,00 рублей:

-средства районного бюджета –7 400,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 7 400,00 рублей:

-средства районного бюджета – 7  400,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

14 . «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район»  от 08 октября 2020 года № 563,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МО «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1.Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными составляющими региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди»; «Цифровая культура».

Основные мероприятия Программы:

1.Мероприятия в области культуры.

2. Поддержка деятельности учреждений культуры

3. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50тыс. человек

4. Создание модельных муниципальных библиотек.

Период исполнения  Программы- 2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 2 217 662,27 рублей:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

-средства областного бюджета – 0,00 рублей.

-средства районного бюджета- 2 217 662,27 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 году составил 2 217 662,27 рублей:

- средства федерального бюджета 0,00 рублей.

-средства областного бюджета – 0,00 рублей.

-средства районного бюджета- 2 217 662,27 рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 0,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

15. «Дом для молодой семьи»в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 сентября 2020 года  № 501, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям муниципального образования «Коношский муниципальный район», нуждающимся в улучшении жилищных условий, в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Задачи программы:

1.Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также  использование таких выплат.

2. Информирование населения Коношского муниципального района о реализации и возможности участия в Программе.

Основные мероприятия Программы:

3. Информационно-методическое обеспечение Программы.

1. Нормативно-правовое обеспечение Программы.

2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

Период исполнения  Программы- 2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 0,00 рублей:

-средства федерального бюджета 0,00 рублей;

-средства областного бюджета- 0,00 рублей;

-средства районного бюджета- 0,00 рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 0,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил – 0,00 рублей:

-средства федерального бюджета- 0,00 рублей;

-средства областного бюджета- 0,00 рублей;

-средства районного бюджета- 0,00 рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 0,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 0,00 %.

Денежные средства в 2022 году не были запланированы.

16. «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение рисков их возникновения»  муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 сентября 2020 года  № 502, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Защита населения и территорий муниципального образования «Коношский муниципальный район» от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, снижение рисков их возникновения.

Задачи Программы:

1. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мирного времени, при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Создание учебной материальной базы для обучения неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», подведомственных муниципальных учреждений Коношского района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

4. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма № 1 «Создание и накопление резервов финансовых и материальных

ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма № 2 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма № 3 «Обеспечение пожарной безопасности»

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно- программного комплекса «Безопасный город, эксплуатация и развитие системы «112»

Период исполнения  Программы- 2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 438 646,00 рублей:

-средства районного бюджета – 438 646,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 составил 438 646,00 рублей:

-средства районного бюджета - 438 646,00 рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 0,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,0%.

17. «Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в администрации

муниципального образования « Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2020 года  № 545, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Сокращение расходов основных видов потребляемых энергоресурсов.

Задачи программы:

1.Выполнение организационных и технических мероприятий по снижению использования энергоресурсов.

Основные мероприятия Программы:

- Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 0,00 рублей:

-средства районного бюджета- 0,00 рублей;

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил – 0,00 рублей:

-средства районного бюджета- 0,00 рублей;

Денежные средства в 2022 году не были запланированы.

18.  «Строительство»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 08 октября 2020 года  № 562, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Предоставление качественных и безопасных условий образования и комфортного проживания  на территории Коношского района.

Задачи Программы:

1.Ликвидация аварийных зданий образовательных учреждений, путём строительства новых объектов.

2.Разработка проектной документации в целях развития объектов дополнительного образования.

3.Развитие спорта строительства и реконструкции спортивных объектов.

4.Переселение граждан из аварийного жилфонда. Ликвидация аварийного жилого фонда путем строительства (приобретения) жилья для расселения граждан.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование образовательных учреждений»:

1. строительство детского сада на 120 мест в п. Ерцево;

2. строительство школы на 440 мест в п. Коноша;

3. проектирование пристройки здания школы искусств в п.Коноша.

Подпрограмма № 2 «Строительство спортивных сооружений»:

1. строительство ФОК в п.Коноша;

2. строительство (реконструкция) плоскостных сооружений.

Подпрограмма № 3 « Переселение граждан из аварийного жилого фонда»:

1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств субъектов РФ.

3. Разработка технической документации.

4. Затраты на проведение повторных обследований всех ранее выданных заключений в отношении МКД по муниципальному образованию, призванных аварийными и подлежащими сносу в результате физического износа с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.

Подпрограмма № 4 « Комплексное развитие сельских территорий»:

-1.Обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Период исполнения  Программы- 2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 84 639 425,08 рубля:

-средства федерального бюджета- 122 409,24 рубля.

-средства областного бюджета- 83 013 515,84 рубля.

-средства районного бюджета- 1 503 500,00 рубля.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил – 82 879 007,08 рубля:

-средства федерального бюджета- 122 409,24 рубля.

-средства областного бюджета- 81 889 223,25 рубля.

-средства районного бюджета- 867 374,59 рубля.

Фактический объем финансирования Программы составил 97,92 %.

19. «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 сентября 2020 года  № 500, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание условий по обеспечению жителей сельских населенных пунктов Коношского района автобусным сообщением с районным центром – пос. Коноша.

Задача Программы:

1. Развитие механизмов финансовой поддержки перевозчиков на маршрутах общего пользования, выходящих за пределы территорий городского и сельских поселений и пролегающих в границах муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Основные мероприятия Программы:

1. Возмещение части недополученных доходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

Период исполнения  Программы- 2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2022 году запланирован в объеме 600 000,00 рубля:

-средства областного бюджета – 0,00 рубля;

-средства районного бюджета -600 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 600 000,00 рублей:

-средства областного бюджета – 0,00 рубля;

-средства районного бюджета -600 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

20. «Территория молодежи- территория развития  Коношского муниципального района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 02 октября 2020 года  № 553 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Задачи программы:

1. Формирование и поддержка социальной активности молодежи;

2. Формирование гражданственности в молодежной среде

3. Создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи.

Основные мероприятия Программы:

- Проведение мероприятий для детей и молодежи;

- Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019- 2024 гг.»

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 307 812,00 рублей:

-средства федерального бюджета – 66 879,00 рублей

-средства областного бюджета – 7 431,00 рублей;

-средства районного бюджета-  233 502,00 рублей;

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил – 307 812,00 рублей:

-средства федерального бюджета – 66 879,00 рублей

-средства областного бюджета – 7 431,00 рублей;

-средства районного бюджета-  233 502,00 рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

21. «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального  образования «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 01 октября 2020 года № 550,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Создание комфортных условий для обслуживания потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №8»

Задачи Программы:

- Проведение  капитальных ремонтов зданий и помещений

- Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

Основные мероприятия Программы:

1.Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры

2. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев

3.Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

4.Проведение капитальных ремонтов зданий, помещений и отопительных систем.

Период исполнения  Программы- 2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 15 008 107,71 рублей:

-средства федерального бюджета- 6 028 097,34 рубля

-средства областного бюджета- 7 848 790,71 рубля;

-средства районного бюджета- 1 131 219,66 рубля.

Общий объем финансирования Программы  за 2022 год составил - 15 008 107,71 рублей:

-средства федерального бюджета- 6 028 097,34 рубля

-средства областного бюджета- 7 848 790,71 рубля;

-средства районного бюджета- 1 131 219,66 рубля.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

22. «Проведение комплексных кадастровых работ  на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 16 ноября  2020 года  № 664, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Проведение комплексных кадастровых работ.

Задачи программы:

-подготовка карты-плана территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов, и предоставить в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом №218-ФЗ;

- обеспечение исполнения внесения сведений об объектах недвижимости в единый государственный реестр недвижимости, в отношении которых осуществлялись комплексные кадастровые работы.

Основные мероприятия Программы:

1.Проведение комплексных кадастровых работ.

- уточнение местоположения границ земельных участков

- установление и уточнение  местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

- образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами

- образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами

- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

Период исполнения  Программы- 2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 550 000,00 рубля:

-средства федерального бюджета -178 033,72 рублей;

-средства областного бюджета- 333 466,28 рублей;

-средства районного бюджета -38 500,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 550 000,00 рубля:

-средства федерального бюджета -178 033,72 рублей;

-средства областного бюджета- 333 466,28 рублей;

-средства районного бюджета -38 500,00 рублей

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

23.  «Доступная среда»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 22 сентября 2020 года  № 515, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Повышение уровня  доступности объектов социальной инфраструктуры для детей-инвалидов.

Задачи программы:

1. Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования  детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях.

Перечень основных мероприятий Программы:

-обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для детей-инвалидов;

- мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 100 000,00 рублей:

-средства районного бюджета- 100 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил – 100 000,00 рублей:

-средства районного бюджета- 100 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

24. Организация отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 22 сентября 2020 года № 516, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

Задачи программы:

2. Увеличение охвата детей всеми видами организованного отдыха и оздоровления.

Перечень основных мероприятий Программы –

1.Мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей (оплата стоимости путевок и проезда к месту отдыха и оздоровления детей);

2. Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 2 235 319,20 рубля:

-средства областного бюджета- 1 998 468,00 рубля;

-средства местного бюджета- 236 851,20 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 2 235 319,20 рубля:

-средства областного бюджета- 1 998 468,00 рубля;

-средства местного бюджета- 236 851,20 рублей

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

25. «Развитие образования в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2020 года  № 543, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Повышение  доступности, качества и эффективности образования в Коношском районе с учетом запросов личности, общества, государства и региона.

Задачи программы:

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного  образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного  социально-экономического развития государства и региона.

2. Создание условий для выявления и развития талантливых детей и молодежи в Коношском районе.

3. Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, активного включения в социальную и экономическую жизнь общества, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации.

4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В перечень основных мероприятий Программы включено 6 подпрограмм:

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях».

2.Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация дополнительных образовательных  программ ».

4.Подпрограмма № 4 «Мероприятия в сфере образования».

5.Подпрограмма № 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций».

6. «Обеспечение деятельности «Центра спортивной подготовки»

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 682 576 985,98 рублей:

-средства федерального бюджета- 32 644 636,82 рублей;

-средства областного бюджета- 446 400 088,79 рубль;

-средства районного бюджета -203 532 260,37 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 680 401 016,60 рублей:

-средства федерального бюджета- 32 644 636,82 рублей;

-средства областного бюджета- 446 400 088,79 рубль;

-средства местного бюджета -201 356 290,99 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 99,68 %.

26. «Развитие внутреннего туризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 06 октября 2020 года № 559,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Развитие сферы туризма на территории МО «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма;

2. Проведение мероприятий в области туризма.

Основные мероприятия Программы:

-Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма;

- Проведение мероприятий в области событийного туризма.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 15 000,00 рублей:

-средства районного бюджета15 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил  15 000,00 рублей:

-средства районного бюджета- 15 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

27.  «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании « Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 12 октября 2020 года № 577,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожной сети.

Задача Программы:

1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

2. Создание безопасного движения автотранспорта и пешеходов на дорогах общего пользования местного значения.

Основные мероприятия Программы:

1. Содержание,  ремонт автомобильных дорог местного значения;

2. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения;

3. Мероприятия, направленные на повышение обеспечения безопасности дорожного движения.

4. Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

6. Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 23 659 616,82 рублей:

-средства областного бюджета – 4 504 000,00 рублей;

-средства районного бюджета – 19 155 616,82 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 19 576 270,22 рублей:

-средства областного бюджета – 4 504 000,00 рублей;

-средства районного бюджета – 15 072 270,22 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 82,74 %.

28.Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Коношского района

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 28 сентября 2020 года  № 521,  с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования.

Задачи программы –

1. Обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования муниципальных заданий.

2. Реализация мер социальной поддержки.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Перечень основных мероприятий Программы-

Подпрограмма 1 – «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений».

Подпрограмма 2 – «Обеспечение деятельности музея».

Подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности библиотек».

Подпрограмма 4 – «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования».

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 94 107 156,70 рубля:

-средства областного бюджета- 6 496 394,72 рублей;

-средства районного бюджета- 87 610 761,98 рублей;

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 93 830 227,33 рубля:

-средства областного бюджета- 6 496 394,74 рублей;

-средства районного бюджета- 87 333 832,59 рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил  99,71 %.

29. «Трудовая молодежь Коношского муниципального района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2020 года  № 544, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Содействие несовершеннолетним гражданам, в том числе несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в решении проблемы трудоустройства в

МО «Коношский муниципальный район» в свободное от учебы время.

Задачи программы:

1. Создание временных рабочих мест на предприятиях и организациях Коношского района различных форм собственности для несовершеннолетних граждан;

2. Информирование  несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,  в вопросах трудоустройства.

Основные мероприятия Программы:

- Возмещение затрат на создание временных  рабочих мест для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;

- Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 174 338,53 рублей:

-средства областного бюджета – 29 342,89 рублей;

-средства районного бюджета-  144 995,64 рублей;

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил - 174 338,53 рублей:

-средства областного бюджета – 29 342,89 рублей;

-средства районного бюджета-  144 995,64 рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

30. «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

в  муниципальном образовании «Коношского муниципального района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район»  от 12 октября 2020 года  № 576,  с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.

2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

3.Обеспечение населения качественной питьевой водой.

Задачи Программы:

1.Модернизация (реконструкция, ремонт) объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

2.Ремонт муниципального жилфонда;

3.Организация мероприятий по содержанию кладбищ;

4.Организация мероприятий в сфере обращения с отходами;

5.Реализация мероприятий по водоснабжению.

Период исполнения  Программы- 2022 годы.

Основные мероприятия Программы:

1. Подпрограмма № 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

-мероприятия в области жилищного хозяйства;

-текущий ремонт муниципального жилищного фонда.

2. Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»:

- подготовка к ОЗП.

-  Резервный фонд правительства Архангельской области

3. Подпрограмма № 3 «Чистая вода»:

- разработка проектно-сметной документации.

- строительство т реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения

4. Подпрограмма № 4 «Благоустройство»:

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- модернизация уличного освещения.

- ликвидация аварийных (ветхих) зданий, домов

- осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

- осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 52 942 443,44 рубля:

-средства федерального бюджета –36 680 000,00 рублей

-средства областного бюджета –8 039 665,11 рублей;

-средства районного бюджета/ бюджет поселений – 8 222 778,33 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год  составил 49 365 286,24 рубля:

-средства федерального бюджета –36 680 000,00 рублей

-средства областного бюджета –6 781 530,11 рублей;

-средства районного бюджета/ бюджет поселений – 5 903 756,13 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 93,24 %.

31. «Развитие массовой физической культуры и спорта в

Коношском районе»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 01 октября 2020 года  № 548, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1Активизация физкультурно-спортивного движения в Коношском районе.

Задачи программы:

1.	Развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом всех категорий населения, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, организация активного отдыха жителей района.

2.	Реализация ВФСК ГТО на территории Коношского района.

3.	 Приобщение людей с ОВЗ и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом.

4.	Создание кадрового судейского актива.

5.	Развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы для создания условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

6.	Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, создание условий для подготовки спортивного резерва..

Основные мероприятия Программы:

1.Мероприятия в области физической культуры и спорта.

- Кадровое обеспечение

- Проведение спортивных мероприятий в МО «Коношский муниципальный район»

- Подготовка сборных команд Коношского района и резерва сборных команд Архангельской области, Российской Федерации и организация их участия в соревнованиях областного, регионального и федерального уровней

- Укрепление и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом

-  Организация и проведение районных соревнований среди инвалидов, участие в областных, спартакиадах, межрайонных турнирах среди людей с ОВЗ

Период исполнения  Программы- 2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2022 год, запланирован в объеме 8 796 297,93 рублей:

-средства областного бюджета- 0,00 рублей

-средства районного бюджета- 8 796 297,93 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил – 8 717 829,70 рублей:

-средства областного бюджета- 20 000,00 рублей

-средства районного бюджета- 8 635 929,70 рублей

- внебюджетные средства- 61 900,00

Фактический объем финансирования Программы составил 99,11 %.

32 .«Экология и природопользование на территории

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 22 сентября  2020 года № 507 с  изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Сохранение и восстановление природных систем, как условия формирования комфортной, экологически благополучной среды проживания человека.

Задачи Программы:

1.Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»;

2.Предотвращение риска загрязнения окружающей среды и приобщение жителей к селективному сбору мусора, в том числе опасных отходов;

3.Формирование экологической культуры и экологического просвещения населения муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Основные мероприятия Программы:

1. Проведение мероприятий в сфере окружающей среды.

2. Проведение мероприятий по повышению экологической культуры.

Период исполнения  Программы- 2022 годы

Общий объем финансирования Программы на 2022 год запланирован в объеме 115 000,00 рублей:

-средства районного бюджета – 115 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год составил 109 000,00 рублей:

-средства районного бюджета – 109 000,00 рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 94,78 %.