УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 25 февраля 2021 г. № 55

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальных программ в 2020 году

МО «Коношский муниципальный район»

На территории района в 2020 году в реестр муниципальных программ МО «Коношский муниципальный район» внесено 30 муниципальных программ:

Общий объем запланированных средств составил 861 236,61 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 24 664,81 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 470 874,00 тыс. рублей;

Средства районного бюджета/ бюджета поселений – 326 441,64 тыс. рублей;

Внебюджетные источники финансирования – 39 256,16 тыс. рублей.

Общий объем финансирования составил 862 418,91 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 23 941,01 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 466 156,50 тыс. рублей;

Средства районного бюджета/ бюджета поселений – 304 599,94 тыс. рублей;

Внебюджетные источники финансирования – 67 721,46 тыс. рублей.

Процент исполнения муниципальных программ за 2020 год составил 100,1 % (приложение № 1).

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2014 – 2020 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 октября 2013 года № 508, с изменениями и дополнениями.

Цель и задачи Программы:

1. Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования;

2. Установление необходимых организационных, правовых, технических и технологических, экономических мероприятий, направленных на уменьшение объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями на 15% к 
2014 году, с ежегодным снижением энергопотребления не мене чем на 3% начиная с 
2010 года в сопоставимых условиях к фактическому потреблению в 2009 году;

3. Создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета;

4. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;

5. Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

6. Внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

7. Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и на повышение энергетической эффективности;

8. Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение;

9. Увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно-энергетическом балансе района.

10. Снижение энергоемкости муниципального продукта на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 № 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2672).

Основные мероприятия Программы:

Муниципальные учреждения:

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных зданиях;

- энергетическое обследование зданий с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению;

- реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований в муниципальных зданиях:

Жилищный фонд:

- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов;

- мероприятия по снижению тепловых потерь зданий;

- информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Организации муниципального подчинения, с участием муниципального образования, осуществляющие регулируемые виды деятельности:

- энергетическое обследование предприятий с составлением энергетических паспортов и выработкой мероприятий по энергосбережению;

- реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий;

- мероприятия по реконструкции котельных;

- мероприятия по повышению энергетической эффективности тепловых сетей и систем водоснабжения.

Уличное освещение:

- замена уличных светильников на менее энергоемкие, установка реле времени.

Срок реализации Программы- 2014 – 2020 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 
6 500,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета/бюджет поселений – 0,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 6 500,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 34 100,00 тыс. рублей:

-средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета/бюджет поселений – 0,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 34 100,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 524,60 %.

2.  «Формирование комфортной (современной) городской среды

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2018 – 2022 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 13 октября 2017 года № 636, с изменениями и дополнениями.

Цели Программы -

1. Реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Повышение качества и комфорта городской среды МО «Коношский муниципальный район» в МО «Коношское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское».

Основные задачи Программы:

1. Обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Коношского района.

2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей и гостей в поселениях.

3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Коношский муниципальный район».

4. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения МО «Коношский муниципальный район».

5. Улучшить облик поселений Коношского района.

Основные мероприятия Программы:

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

МО «Коношский муниципальный район»;

- Мероприятия по благоустройству   наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО «Коношский муниципальный район».

Срок реализации Программы – до 2022 года.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год запланирован в объеме 
12 229,41 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 6 443,61 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 4 964,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета/ бюджет поселений – 483,74 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 338,06 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 12229,41 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 6 443,61 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 4 964,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета/ бюджет поселений – 483,74 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 338,06 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

3. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 17 сентября 2019 года № 546 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Коношского района.

Задачи программы:

1. Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса;

2. Эффективное управление муниципальным долгом;

3. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений).

Основные мероприятия Программы:

1. Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса, и развитие информационных систем управления финансами в Коношском районе»;

2. Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным долгом»;

3. Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений)».

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 29 346,50 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 2 257,60 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 5 614,80 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 21 474,10 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 29346,50 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 2 257,60 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 5 614,80 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 21 474,10 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

4. «Дом для молодой семьи» на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 26 сентября 2019 года № 562, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям муниципального образования «Коношский муниципальный район», нуждающимся в улучшении жилищных условий, в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Задачи программы:

1. Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение, или строительство жилья соответствующего социальным стандартам.

2. Информирование населения Коношского района о реализации и возможности участия в Программе.

Основные мероприятия Программы:

1. Нормативно-правовое обеспечение Программы.

2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

3. Информационно-методическое обеспечение Программы.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 
1 681,00 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 167,80 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 433,50 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 368,90 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 710,80 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 1681,00 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 167,80 тыс. рублей;

- средства областного бюджета –– 433,50 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 368,90 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 710,80 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

5. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2020 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 26 сентября 2019 года № 563 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в интересах граждан.

Задачи программы:

1. Обеспечение нормативных условий для постоянного хранения документов в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, и Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила).

Основные мероприятия Программы:

1. Улучшение условий хранения, комплектования документов архивного фонда.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 50,00 тыс. рублей:

- средства районного бюджета – 50,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 50,00 тыс. рублей:

- средства районного бюджета – 50,00 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

6. «Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2019 года № 572 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации его институциональной структуры, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.

3. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, экологизация производства.

4. Устойчивое развитие сельских территорий.

Задачи Программы:

1. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель.

2. Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

3. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

4. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных.

5. Поддержка развития перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка.

6. Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

7. Повышение эффективности регулирования внутренних и внешних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

8. Поддержка малых форм хозяйствования.

9. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.

10. Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

11. Обеспечение функций управления в сфере агропромышленного комплекса.

12. Научное обеспечение реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

13. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК.

14. Обеспечение отдаленных населенных пунктов услугами торговли.

Основные мероприятия Программы:

1. Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2. Мероприятия, связанные с проведением ярмарок, конкурсов.

3. Создание условий для обеспечения поселений и жителей услугами торговли.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 
32 437,30 рублей:

- средства областного бюджета – 182,80 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 554,50 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 31 700,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 32 437,30 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 182,80 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 554,50 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 31 700,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании

Коношский муниципальный район» на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2019 года № 573, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район», сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма.

2. Привлечение руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда.

Задачи программы:

1. Реализация государственной политики в области охраны труда в пределах полномочий органов самоуправления муниципального образования «Коношский муниципальный район» и переданных областных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда.

Основные мероприятия Программы:

1. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда;

2. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

3.  Мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда;

4.  Повышение социальной защищенности от профессиональных рисков.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 3,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 3,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 3,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 3,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Поддержка и развитие малого предпринимательства в

муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2020 год».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2019 года  № 574, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание и совершенствование условий для устойчивого развития субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Задачи Программы:

1. Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности путем оказания субъектам предпринимательской деятельности различных форм поддержки.

2. Формирование благоприятного информационного климата для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности.

Основные мероприятия Программы:

1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса

2. Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности.

3. Распространение положительного опыта работы в сфере развития малого предпринимательства.

4. Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 0,00 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 0,00 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей.

При разработке программы было запланировано 300,00 тыс. рублей из средств районного бюджета. Средства возвращены в бюджет-отсутствие софинансирования средств федерального и областного бюджета.

9. «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2019 года № 575, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание условий по обеспечению жителей сельских населенных пунктов Коношского района автобусным сообщением с районным центром – пос. Коноша.

Задача Программы:

1. Развитие механизмов финансовой поддержки перевозчиков на маршрутах общего пользования, выходящих за пределы территорий городского и сельских поселений и пролегающих в границах муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Основные мероприятия Программы:

1. Возмещение части недополученных доходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

Срок реализации Программы- 2020 год.

Общий объем финансирования Программы в 2020 году запланирован в объеме 421,3 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 421,30 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 421,3 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 421,30 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

10. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2019 года № 576, с изменениями и дополнениями.

Цели программы –

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через раннее выявление детского и семейного благополучия, создание условий для полноценной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей в социально-опасном положении.

Задачи программы –

1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних.

2. Осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними.

3. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.

4. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних групп социального риска.

5. Повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Основные мероприятия Программы:

1. Организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики семей, находящихся в социально-опасном положении.

2. Оказание помощи в оформлении паспортов несовершеннолетним из малообеспеченных семей.

3. Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 26,80 тыс. рублей:

- средства районного бюджета – 426,80 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 26,80 тыс. рублей:

- средства районного бюджета – 26,80 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

11. «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2019 года № 576/1 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на жилое помещение как условие их успешной социализации.

Задачи программы:

1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями.

Основные мероприятия Программы:

1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Срок реализации Программы- 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 
7 928,90 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 2 192,70 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 5 736,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 7 928,90тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 2 192,70 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 5 736,20 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,0 %.

12. «Предоставление земельных участков многодетным гражданам

на территории Коношского района в  2020 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2019 года № 578, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Реализация социальных задач, при бесплатном предоставлении земельных участков многодетным гражданам на территории Коношского района в 2020 году.

Задачи программы:

1. Предоставление земельных участков многодетным гражданам на территории Коношского района

Основные мероприятия Программы:

1. Выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков для последующего предоставления многодетным гражданам

Срок реализации Программы- 2020 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 0,00 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 0,00 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

13. «Гражданская оборона, защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

и снижение рисков их возникновения»  муниципального образования

«Коношский муниципальный район» на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2019 года № 580, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Защита населения и территорий муниципального образования «Коношский муниципальный район» от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, снижение рисков их возникновения.

Задачи Программы-

1. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мирного времени, при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», работников подведомственных муниципальных учреждений индивидуальными средствами защиты.

4. Создание учебной материальной базы для обучения неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», подведомственных муниципальных учреждений Коношского района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

5. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма № 1 «Создание и накопление резервов финансовых и материальных

ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма № 2 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма № 3 «Обеспечение пожарной безопасности»

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно- программного комплекса «Безопасный город, эксплуатация и развитие системы «112»

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 830,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 830,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 880,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 830,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 50,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 106,0%.

14. Организация отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2020год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 02 октября 2019 года № 587, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

Задачи программы:

2. Увеличение охвата детей всеми видами организованного отдыха и оздоровления.

Срок реализации Программы- 2020 год.

Перечень основных мероприятий Программы –

1.Софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 0,00 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 0,00 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

15. «Доступная среда» на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 02 октября 2019 года № 588, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Формирование условий для обеспечения равного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Задачи программы:

1. Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях.

Перечень основных мероприятий Программы:

- обеспечение доступности объектов сферы образования;

- мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 
2025 годы.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 70,00 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 70,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 70,00 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 70,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

16.  «Строительство на территории МО «Коношский муниципальный район»

в 2020 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 09 октября 2019 года № 615, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Развитие строительства на территории Коношского района;

2. Повышение уровня жизни населения.

Задачи Программы-

1. Создание новых учебных мест в образовательных учреждениях;

2. Развитие сети спортивных объектов и повышение их доступности всем слоям населения;

3. Развитие жилищного строительства путем расселения жилищного фонда признанного аварийным (устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья);

4. Увеличение ввода жилья в сельской местности путем улучшение жилищных условий граждан за счет государственной поддержки населения, проживающего в сельской местности.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма № 1 «Строительство объектов образования»:

1.  Начало строительства школы на 440 мест в пос. Коноша;

2. Разработка ПСД детского сада на 120 мест в пос. Ерцево.

Подпрограмма № 2 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса»

1. Строительство ФОК.

Подпрограмма № 3 «Жилищное строительство»

1. Оформление документации.

Подпрограмма № 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»

1. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 
21 865,70 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 401,90 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 18073,30 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 3390,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 19 196,20 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 401,90 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 17 765,90 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 1 028,40 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

17. «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2020  году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 10 октября 2019 года № 617, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Развитие сферы туризма на территории МО «Коношский муниципальный район».

Задачи программы –

1. Проведение мероприятий по развитию туризма.

2. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма.

Срок реализации Программы- 2020 год.

Основные мероприятия Программы:

- Мероприятия по развитию туризма;

- Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 971,30 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 500,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 471,30 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 971,30 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 500,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 471,30 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

18. «Адресная социальная помощь гражданам, находящимся

в трудной жизненной ситуации, в  2020 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 10 октября 2019 года № 619, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Повышение социальной защищенности малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи программы:

1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Срок реализации Программы- 2020 год.

Основные мероприятия Программы:

- предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за оказанием помощи в администрацию муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 0,00 тыс. рублей:

- средства районного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 0,00 тыс. рублей:

- средства районного бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 0,00 %.

19. «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального  образования «Коношский муниципальный район»

в 2020  году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 14 октября 2019 года № 623, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Создание комфортных условий для обслуживания потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи Программы:

1. Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений.

Основные мероприятия Программы:

1. Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений.

Срок реализации Программы – 2020  год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 6 098,50 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 4 552,10 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 1 546,40 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 6 098,50 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 4 552,10 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 1 546,40 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Развитие территориального общественного  самоуправления

в муниципальном образовании  «Коношский муниципальный район»

на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 16 октября 2019 года № 630 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1. Улучшение создания условий для объединения граждан на основе ТОС;

2. Продолжение создания благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства;

3. Освещение деятельности ТОС для популяризации эффективного развития территориального общественного самоуправления и обмена опытом работы.

Основные мероприятия Программы:

1. Мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления.

2. Развитие территориального общественного самоуправления.

3. Приобретение оборудования для информационного обеспечения развития территориального общественного самоуправления.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 1 574,00 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 1 164,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 410,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 2 361,00 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 1 164,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 410,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 787,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

21. «Развитие образования в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 17 октября 2019 года № 632, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Обеспечение доступности, качества и эффективности образования в Коношском районе с учетом запросов личности, общества и государства.

Задачи программы:

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области и государства.

2. Создание условий для выявления и развития талантливых детей и молодежи в Коношском районе.

3. Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, активного включения в социальную и экономическую жизнь общества, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации.

Срок реализации Программы – 2020 год.

В перечень основных мероприятий Программы включено 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях».

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация дополнительных образовательных программ».

4. Подпрограмма № 4 «Мероприятия в сфере образования».

5. Подпрограмма № 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций».

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 610 357,90 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 12 373,20 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 407 515,80 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 190 468,90 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 589 740,50 тыс. рублей:

-средства областного бюджета – 405 021,20 тыс. рублей;

-средства местного бюджета – 173 069,90 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 96,62 %.

22. «Трудовая молодежь Коношского района» на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 21 октября 2019 года № 635, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Содействие несовершеннолетним гражданам, в том числе несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в решении проблемы трудоустройства в

МО «Коношский муниципальный район» в свободное от учебы время.

Задачи программы:

1. Создание временных рабочих мест на предприятиях и организациях Коношского района различных форм собственности для несовершеннолетних граждан;

2. Информирование несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в вопросах трудоустройства.

Основные мероприятия Программы:

1. Возмещение затрат на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.

Срок реализации Программы- 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 63,20 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 50,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 13,20 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил – 63,20 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 50,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 13,20 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

23. «Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры

и учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Коношского района в 2020 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 октября 2018 года № 634, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования.

Задачи программы –

1. Обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования муниципальных заданий.

2. Реализация мер социальной поддержки.

Срок реализации Программы- 2020 год.

Перечень основных мероприятий Программы-

Подпрограмма 1 – «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений».

Подпрограмма 2 – «Обеспечение деятельности музея».

Подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности библиотек».

Подпрограмма 4 – «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 81 932,70 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 2 308,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 79 624,70 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 80 141,20 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 2 308,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 77 833,20 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 97,81 %.

24 «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2020 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 22 октября 2019 года № 645, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МО «Коношский муниципальный район».

Задачи программы –

1. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными составляющими региональных проектов «Культурная среда» Участие; «Творческие люди»; «Цифровая культура».

2. Реализация мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 – 2022 годы.

Основные мероприятия Программы:

1. Мероприятия в области культуры.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 2 737,60 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 1 500,00 тыс. рублей.

- средства районного бюджета – 1 230,30 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 7,30 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил 2 743,10 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 1 500,00 тыс. рублей.

- средства районного бюджета – 1 230,30 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 12,80 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,20 %.

25. «Территория молодежи- территория развития Коношского района»

на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 22 октября 2019 года № 646 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Социализация молодежи.

Задачи программы:

1. Формирование гражданственности в молодежной среде.

2. Формирование ценностей здорового образа жизни.

3. Создание условий для реализации потенциала молодёжи.

4. Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодёжи.

Основные мероприятия Программы:

- проведение мероприятий для детей и молодежи;

- мероприятия по реализации молодёжной политики в муниципальных образованиях.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 179,00 тыс. рублей:

- средства районного бюджета – 179,00 тыс. рублей;

Общий объем финансирования Программы составил – 179,00 тыс. рублей:

- средства районного бюджета – 179,00 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

26.«Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)

на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 25 октября 2019 года № 651, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Обеспечение потребностей населения Коношского района в услугах, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 8».

Задачи программы –

1. Реализация общественно-значимых культурных мероприятий.

2. Модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений.

Срок реализации Программы- 2020 год.

Основные мероприятия Программы:

1. Софинансирование мероприятий государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)».

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 3 003,30 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 2 729,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 222,10 тыс. рублей;

- бюджет поселений-51,9 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 3 003,30 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 2 729,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 222,10 тыс. рублей;

- бюджет поселений – 51,9 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

27. «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения

в  муниципальном образовании « Коношский муниципальный район»

на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 28 октября 2019 года № 654, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожной сети на территории МО «Коношский муниципальный район» в 2019 году.

Задача Программы:

1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

2. Создание безопасного движения автотранспорта и пешеходов на дорогах общего пользования местного значения.

Основные мероприятия Программы:

1. Содержание,  ремонт автомобильных дорог местного значения;

2. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения;

3. Мероприятия, направленные на повышение обеспечения безопасности дорожного движения;

4.Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области).

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы запланирован в объеме 20 584,00 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 4 278,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 16 080,80 тыс. рублей.

- бюджет поселений – 225,20 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил 20 584,00 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 4 278,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 16 080,80 тыс. рублей.

- бюджет поселений – 225,20 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

28. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Коношского муниципального района» на 2020 год».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 28 октября 2019 года № 655, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.

2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

1. Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

2. Обеспечение уплаты взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

3. Ремонт общего имущества МКД (муниципальная собственность) за счет средств бюджета;

4. Улучшение качества питьевой воды;

5. Создание мест (контейнерных площадок) для сбора ТКО, КГО (в том числе раздельный сбор);

6. Ликвидация несанкционированных свалок, мероприятия по уборке территорий населенных пунктов в рамках двухмесячника по благоустройству;

7. Ликвидация (снос) разрушенных МКД, зданий, находящихся в муниципальной собственности и предоставляющих собой угрозу жизни для населения;

8. Содержание кладбищ;

9. Модернизация уличного освещения.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Основные мероприятия Программы:

1. Подпрограмма № 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

2. Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства».

3. Подпрограмма № 3 «Благоустройство».

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 
19 895,50 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 828,00 тыс. рублей;

- средства областного бюджета –11 272,90 тыс. рублей;

- средства районного бюджета/ бюджет поселений – 7 795,00 тыс. рублей

общий объем финансирования Программы составил 17 690,90 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 9 357,00 тыс. рублей;

-средства районного бюджета/ бюджет поселений – 7505,90 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 88,92 %.

29. «Развитие массовой физической культуры и спорта в

Коношском районе» на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 28 октября 2019 года № 660, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения Коношского района.

Задачи программы:

1. Создание кадрового судейского актива.

2. Активизация физкультурно-спортивного движения в Коношском районе.

3. Поддержка спорта высших достижений, повышение конкурентоспособности спортсменов и сборных команд Коношского района на областном, всероссийском и международном уровнях.

4. Укрепление материально-технической базы и создание условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

5. Приобщение людей с ОВЗ к занятиям физической культурой и спортом.

Основные мероприятия Программы:

- мероприятия в области физической культуры и спорта.

Срок реализации Программы – 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 450,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 450,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы составил – 450,00 тыс. рублей:

-средства районного бюджета – 450,00 тыс. рублей;

-внебюджетные источники финансирования – 22,80 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 105,07 %.

30. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2020 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 20 декабря 2019 года № 796, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты населения от пропагандистского характера и защиты населения от пропагандистского воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц от идеологии терроризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

Задачи программы:

1. Повышение эффективности профилактической работы;

2. Реализация мер по формированию у населения антитеррористического сознания.

Основные мероприятия Программы:

1. Создание учебной материальной базы для осуществления комплекса адресных профилактических мероприятий;

2. Подготовка приобретение и распространение информационно-пропагандистских материалов антитеррористической направленности;

3. Проведение в образовательных организациях культурно-просветительских и воспитательных мероприятий с антитеррористической тематикой;

4. Мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей на предмет проникновения материалов, содержащих идеи, пропагандирующие террористическую деятельность

Срок реализации Программы- 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год, запланирован в объеме 0,00 тыс. рублей:

________________________