ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 01 марта 2022 г. № 84

О Т Ч Ё Т

о реализации муниципальных программ в 2021 году

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

На территории района в 2021 году в реестр муниципальных программ МО «Коношский муниципальный район» внесена 31 муниципальная Программа:

Общий объем запланированных средств составил 860 733 662,45 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 51 276 020,08 рублей;

средства областного бюджета – 443 544 729,70 рублей;

средства районного бюджета/бюджета поселений – 328 457 157,84 рублей;

внебюджетные источники финансирования – 37 455 754,83 рубля.

общий объем финансирования составил – 856 463 903,35 рубля, в том числе:

средства федерального бюджета – 50 050 746,31 рублей;

средства областного бюджета – 443 126 662,81 рублей;

средства районного бюджета/бюджета поселений – 324 745 318,05 рублей;

внебюджетные источники финансирования – 38 541 176,18 рублей.

Процент исполнения муниципальных программ за 2021 год составил 99,50 %.

1. «Формирование комфортной (современной) городской среды муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2018 – 2024 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 13 октября 2017 года № 636, с изменениями и дополнениями.

Цели Программы:

1. Реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Повышение качества и комфорта городской среды МО «Коношский муниципальный район» в МО «Коношское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское».

Основные задачи Программы:

1. Обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Коношского района.

2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей и гостей в поселениях.

3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Коношский муниципальный район».

4. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения МО «Коношский муниципальный район».

5. Улучшить облик поселений Коношского района.

Основные мероприятия Программы:

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

- Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО «Коношский муниципальный район».

Срок реализации Программы – до 2024 года.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 7 237 016,27 рублей:

- средства федерального бюджета – 6 730 333,67 рубля;

- средства областного бюджета – 137 353,75 рубля;

- средства районного бюджета/ бюджет поселений – 172 752,17 рубля;

- внебюджетные источники финансирования – 196 576,68 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 8 732 623,04 рублей:

- средства федерального бюджета – 6 730 333,67 рубля;

- средства областного бюджета – 137 353,75 рубля;

- средства районного бюджета/бюджет поселений – 582 937,59 рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 1 281 998,03 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 120,67 %.

2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 07 сентября 2020 года № 461, с изменениями и дополнениями.

Цели программы:

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через раннее выявление детского и семейного благополучия, создание условий для полноценной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей в социально-опасном положении.

Задачи программы:

1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних.

2. Осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними.

3. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.

4. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних групп социального риска.

5. Повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Основные мероприятия Программы:

1. Организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики семей, находящихся в социально-опасном положении.

2. Оказание помощи в оформлении паспортов несовершеннолетним из малообеспеченных семей.

3. Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме – 40 000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 40 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 40 000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 40 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

3. «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 15 сентября 2020 года № 489 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на жилое помещение как условие их успешной социализации.

Задачи программы:

1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями;

2. Уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в список.

Основные мероприятия Программы:

1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме – 0,00 рублей:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

- средства областного бюджета – 0,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 0,00 рублей:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

- средства областного бюджета – 0,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 0,0 %.

4. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 17 сентября 2020 года № 494 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Коношского района.

Задачи программы:

1. Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса;

2. Эффективное управление муниципальным долгом;

3. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений).

Основные мероприятия Программы:

1. Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса, и развитие информационных систем управления финансами в Коношском районе»;

2. Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным долгом»;

3. Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений)».

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 32 823 733,60 рубля:

- средства федерального бюджета – 2 340 746,50 рублей;

- средства областного бюджета – 5 945 689,20 рублей;

- средства районного бюджета – 24 537 297,90 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил 32 823 733,60 рубля:

- средства федерального бюджета – 2 340 746,50 рублей;

- средства областного бюджета – 5 945 689,20 рублей;

- средства районного бюджета – 24 537 297,90 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

- «Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании

Коношский муниципальный район» на 2022 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 17 сентября 2020 года № 496, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район», сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма.

2. Привлечение руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности к эффективной деятельности в области охраны труда.

Задачи программы:

- Формирование экономических и организационных принципов, обеспечивающих и стимулирующих создание работодателем здоровых и безопасных условий труда;

- Модернизация системы управления охраной труда на основе перехода от реагирования на страховые случаи к управлению профессиональными рисками в соответствии с федеральным законодательством;

- Улучшение состояния условий и охраны труда на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на основе снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- Активизация проведения специальной оценки условий труда, повышение качества их проведения;

- Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации по охране труда руководителей и работников.

Основные мероприятия Программы:

1. Совершенствование системы управления охраной труда и методическое обеспечение охраны труда;

2. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

3. Мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда;

4. Повышение социальной защищенности от профессиональных рисков.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме 3 000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 3 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 3000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 3 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

6. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 17 сентября 2020 года № 497 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в интересах граждан.

Задачи программы:

1. Обеспечение нормативных условий для постоянного хранения документов в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19, и Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
31 марта 2015 года№ 526 (далее – Правила).

Основные мероприятия Программы:

1. Улучшение условий хранения, комплектования документов архивного фонда.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме – 50 000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 50 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 50 000,00 рублей:

- средства районного бюджета- 50 000,00 тыс. рублей;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

7. «Адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 17 сентября 2020 года № 498, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1.Повышение социальной защищенности малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи программы:

1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Основные мероприятия Программы:

- предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за оказанием помощи в администрацию муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 
20 000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 20 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 20 000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 20 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

8. «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 сентября 2020 года № 500, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание условий по обеспечению жителей сельских населенных пунктов Коношского района автобусным сообщением с районным центром – пос. Коноша.

Задача Программы:

1. Развитие механизмов финансовой поддержки перевозчиков на маршрутах общего пользования, выходящих за пределы территорий городского и сельских поселений и пролегающих в границах муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Основные мероприятия Программы:

1. Возмещение части недополученных доходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 году запланирован в объеме – 1 033 463,91 рубля:

- средства областного бюджета – 233 463,91 рубля;

- средства районного бюджета – 800 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 802 325,00 рублей:

- средства областного бюджета – 2 325,00 рубля;

- средства районного бюджета – 800 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 77,63%.

9. «Дом для молодой семьи» в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2021-2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 сентября 2020 года № 501, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям муниципального образования «Коношский муниципальный район», нуждающимся в улучшении жилищных условий, в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Задачи программы:

1. Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также использование таких выплат.

Основные мероприятия Программы:

3. Информационно-методическое обеспечение Программы.

1. Нормативно-правовое обеспечение Программы.

2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме – 3 492 578,15 рублей:

- средства федерального бюджета – 623 005,70 рублей;

- средства областного бюджета – 327 187,81 рублей;

- средства районного бюджета – 343 406,49 рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 2 198 978,15 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 3 492 578,15 рублей:

- средства федерального бюджета – 623 005,70 рублей;

- средства областного бюджета – 327 187,81 рублей;

- средства районного бюджета – 343 406,49 рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 2 198 978,15 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

10. «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение рисков их возникновения» муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 18 сентября 2020 года № 502, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1.Защита населения и территорий муниципального образования «Коношский муниципальный район» от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, снижение рисков их возникновения.

Задачи Программы:

1. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мирного времени, при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», работников подведомственных муниципальных учреждений индивидуальными средствами защиты.

4. Создание учебной материальной базы для обучения неработающего населения муниципального образования «Коношский муниципальный район», подведомственных муниципальных учреждений Коношского района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

5. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма № 1 «Создание и накопление резервов финансовых и материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма № 2 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма № 3 «Обеспечение пожарной безопасности»

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно- программного комплекса «Безопасный город, эксплуатация и развитие системы «112».

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме –388 286,00 рублей:

- средства районного бюджета – 388 286,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 составил – 388 286,00 рублей:

- средства районного бюджета – 388 286,00 рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 388 286,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,0%.

- «Экология и природопользование на территории

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 22 сентября 2020 года № 507 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Сохранение и восстановление природных систем, как условия формирования комфортной, экологически благополучной среды проживания человека.

Задачи Программы:

1. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»;

2. Предотвращение риска загрязнения окружающей среды и приобщение жителей к селективному сбору мусора, в том числе опасных отходов;

3. Формирование экологической культуры и экологического просвещения населения муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Основные мероприятия Программы:

1. Проведение мероприятий в сфере окружающей среды.

2. Проведение мероприятий по повышению экологической культуры.

3. Реализация мероприятий по лесоустройству.

Срок реализации Программы:2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 635 700,00 рублей:

- средства районного бюджета – 635 700,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил 635 700,00 рублей:

- средства районного бюджета – 635 700,00 рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 635 700,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Поддержка и развитие малого предпринимательства в

муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

на 2022 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 22 сентября 2020 года № 514, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание и совершенствование условий для устойчивого развития субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Задачи Программы:

1. Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности путем оказания субъектам предпринимательской деятельности различных форм поддержки.

2. Формирование благоприятного информационного климата для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности.

Основные мероприятия Программы:

- Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса

- Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности.

- Распространение положительного опыта работы в сфере   развития малого предпринимательства.

- Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме –0,00 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 0,00 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей.

При разработке программы было запланировано 300,00 тыс. рублей из средств районного бюджета. Средства возвращены в бюджет – отсутствие софинансирования средств федерального и областного бюджета.

13. «Доступная среда» на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 22 сентября 2020 года № 515, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры для детей-инвалидов.

Задачи программы:

1. Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях.

Перечень основных мероприятий Программы:

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для детей-инвалидов;

- мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме – 100 000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 100 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 100 000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 100 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

14. Организация отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 22 сентября 2020 года № 516, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

Задачи программы:

2. Увеличение охвата детей всеми видами организованного отдыха и оздоровления.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Перечень основных мероприятий Программы:

1. Софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей (оплата стоимости путевок и проезда к месту отдыха и оздоровления детей);

2. Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 1 899 133,80 рубля:

- средства областного бюджета – 1 721 653,20 рубля;

- средства местного бюджета – 177 480,60 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 1 838 646,60 рубля:

- средства областного бюджета – 1 721 653,20 рубля;

- средства местного бюджета – 177 480,60 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 96,82 %.

15. «Развитие сельского хозяйства Коношского муниципального района

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 23 сентября 2020 года № 517 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации его институциональной структуры, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.

3. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, экологизация производства.

4. Устойчивое развитие сельских территорий.

Задачи Программы:

1. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель.

2. Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

3. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

4. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных.

5. Поддержка развития перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка.

6. Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

7. Повышение эффективности регулирования внутренних и внешних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

8. Поддержка малых форм хозяйствования.

9. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.

10. Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

11. Обеспечение функций управления в сфере агропромышленного комплекса.

12. Научное обеспечение реализации мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

13. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК.

14. Обеспечение отдаленных населенных пунктов услугами торговли.

Основные мероприятия Программы:

1. Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2. Мероприятия, связанные с проведением ярмарок, конкурсов.

3. Создание условий для обеспечения поселений и жителей услугами торговли.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 35 879 747,50 рублей:

- средства областного бюджета – 227 848,50 рублей;

- средства районного бюджета – 601 899,00 рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 35 050 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 35 879 747,50 рублей:

- средства областного бюджета – 227 848,50 рублей;

- средства районного бюджета – 601 899,00 рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 35 050 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

16. «Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Коношского района в 2021-2023 году»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 28 сентября 2020 года № 521, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования.

Задачи программы:

1. Обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования муниципальных заданий.

2. Реализация мер социальной поддержки.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Перечень основных мероприятий Программы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений».

Подпрограмма 2 – «Обеспечение деятельности музея».

Подпрограмма 3 – «Обеспечение деятельности библиотек».

Подпрограмма 4 – «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования».

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 87 476 546,98 рубля:

- средства областного бюджета – 5 452 139,47 рублей;

- средства районного бюджета – 82 024 407,51 рублей;

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 86 363 842,38 рубля:

- средства областного бюджета – 5 452 127,84 рублей;

- средства районного бюджета – 80 911 714,54 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 98,73 %.

17. «Развитие образования в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2020 года № 543, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Повышение доступности, качества и эффективности образования в Коношском районе с учетом запросов личности, общества, государства и региона.

Задачи программы:

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития государства и региона.

2. Создание условий для выявления и развития талантливых детей и молодежи в Коношском районе.

3. Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, активного включения в социальную и экономическую жизнь общества, развития нравственных и духовных ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации.

В перечень основных мероприятий Программы включено 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования детей и реализация образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях».

2. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования и реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях».

3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация дополнительных образовательных программ».

4. Подпрограмма № 4 «Мероприятия в сфере образования».

5. Подпрограмма № 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций».

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 638 216 945,73 рублей:

- средства федерального бюджета – 36 214 545,00 рублей;

- средства областного бюджета – 417 014 401,91 рубль;

- средства местного бюджета – 184 987 998,82 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 633 855 910,56 рублей:

- средства федерального бюджета – 34 989 271,23 рублей;

- средства областного бюджета – 416 887 972,37 рубль;

- средства местного бюджета – 181 978 666,96 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 99,32 %.

18. «Трудовая молодежь Коношского муниципального района»

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2020 года № 544, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Содействие несовершеннолетним гражданам, в том числе несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в решении проблемы трудоустройства в

МО «Коношский муниципальный район» в свободное от учебы время.

Задачи программы:

1. Создание временных рабочих мест на предприятиях и организациях Коношского района различных форм собственности для несовершеннолетних граждан;

2. Информирование несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в вопросах трудоустройства.

Основные мероприятия Программы:

- Возмещение затрат на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.

- Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме 168 179,34 рублей:

- средства областного бюджета – 30 000,00 рублей;

- средства районного бюджета – 138 179,34 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 168 179,34 рублей:

- средства областного бюджета – 30 000,00 рублей;

- средства районного бюджета – 138 179,34 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

19. «Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в администрации муниципального образования

«Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 30 сентября 2020 года № 545, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Сокращение расходов основных видов потребляемых энергоресурсов.

Задачи программы:

1. Выполнение организационных и технических мероприятий по снижению использования энергоресурсов.

Основные мероприятия Программы:

- Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

- Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме – 0,00 рублей:

- средства районного бюджет – 0,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 0,00 рублей:

- средства районного бюджета – 0,00 рублей.

20. «Развитие массовой физической культуры и спорта в

Коношском районе» на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 01 октября 2020 года № 548, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения Коношского района.

Задачи программы:

1. Создание кадрового судейского актива.

2. Активизация физкультурно-спортивного движения в Коношском районе.

3. Поддержка спорта высших достижений, повышение конкурентоспособности спортсменов и сборных команд Коношского района на областном, всероссийском и международном уровнях.

4. Укрепление материально-технической базы и создание условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов.

5. Приобщение людей с ОВЗ к занятиям физической культурой и спортом.

Основные мероприятия Программы:

- мероприятия в области физической культуры и спорта.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме – 347 707,10 рублей:

- средства районного бюджета – 347 707,10 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 347 707,10 рублей:

- средства районного бюджета – 347 707,10 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

21. «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального образования «Коношский муниципальный район»

в 2022 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 01 октября 2020 года № 550, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Создание комфортных условий для обслуживания потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи Программы:

1. Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры.

Основные мероприятия Программы:

1. Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений;

2. Проведение капитальных ремонтов зданий, помещений и отопительных систем.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 2 355 327,53 рублей:

- средства областного бюджета – 1 805 283,88 рубля;

- средства районного бюджета – 550 043,65 рубля.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 2 355 327,53 рублей:

- средства областного бюджета – 1 805 283,88 рубля;

- средства районного бюджета – 550 043,65 рубля.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

22. «Территория молодежи- территория развития Коношского муниципального района» на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 02 октября 2020 года № 553 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.

Задачи программы:

- Формирование и поддержка социальной активности молодёжи;

- Формирование гражданственности в молодежной среде;

- Укрепление системы патриотического воспитания молодёжи;

- Формирование ценностей здорового образа жизни;

- Создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи;

- Развитие потенциала работающей молодёжи;

- Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодёжи.

Основные мероприятия Программы:

- проведение мероприятий для детей и молодежи;

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме – 161 262,00 рубля:

- средства районного бюджета – 161 262,00 рубля;

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 161 262,00 рубля:

- средства районного бюджета – 161 262,00 рубля;

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

- «Развитие территориального общественного самоуправления

в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 09 октября 2020 года № 570 с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1. Улучшение создания условий для объединения граждан на основе ТОС;

2. Продолжение создания благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства;

3. Освещение деятельности ТОС для популяризации эффективного развития территориального общественного самоуправления и обмена опытом работы.

Основные мероприятия Программы:

1. Мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления.

2. Развитие территориального общественного самоуправления.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 1 572 639,20 рублей:

- средства областного бюджета – 1 179 479,40 рублей;

- средства районного бюджета – 393 159,90 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 году составил 1 572 639,20 рублей:

- средства областного бюджета – 1 179 479,40 рублей;

- средства районного бюджета – 393 159,90 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00%.

24. «Развитие внутреннего туризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 06 октября 2020 года № 559, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Развитие сферы туризма на территории МО «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма;

2. Проведение мероприятий в области событийного туризма.

Основные мероприятия Программы:

- Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма;

- Проведение мероприятий в области событийного туризма.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме -722 258,00 рублей:

- средства областного бюджета – 500 000,00 рублей;

- средства районного бюджета – 222 258,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил 722 258,00 рублей:

- средства областного бюджета – 500 000,00 рублей;

- средства районного бюджета – 222 258,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

25. «Софинансирование мероприятий, предусмотренных

государственной программой Архангельской области

«Культура Русского Севера (2021 – 2023годы)

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 06 октября 2020 года № 560, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Обеспечение потребностей населения Коношского района в услугах, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 8».

Задачи программы:

1. Модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений;

2. Реализация общественно-значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО».

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Основные мероприятия Программы:

1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать;

2. Оснащение детских школ искусств Архангельской области по видам искусств музыкальными инструментами и, оборудованием и учебными материалами;

3. Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

4. Общественно-значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»;

5. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов).

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 544 455,40 рублей:

- средства федерального бюджета – 200 199,17 рублей;

- средства областного бюджета – 306 144,35 рубля;

- средства районного бюджета – 38 111,88 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 544 455,40 рублей:

- средства федерального бюджета – 200 199,17 рублей;

- средства областного бюджета – 306 144,35 рубля;

- средства районного бюджета – 38 111,88 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

26. «Строительство» на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 08 октября 2020 года № 562, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Предоставление качественных и безопасных условий образования и комфортного проживания на территории Коношского района.

Задачи Программы:

1. Ликвидация аварийных зданий образовательных учреждений, путём строительства новых объектов.

2. Разработка проектной документации в целях развития объектов дополнительного образования.

3. Развитие спорта.

4. Переселение граждан из аварийного жилфонда. Ликвидация аварийного жилого фонда путем строительства (приобретения) жилья для расселения граждан.

Основные мероприятия Программы:

Подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование образовательных учреждений»:

- строительство детского сада на 120 мест в п. Ерцево;

- строительство школы на 440 мест в п. Коноша;

- проектирование пристройки здания школы искусств в п.Коноша.

Подпрограмма № 2 «Строительство спортивных сооружений»:

- строительство ФОК в п. Коноша;

- строительство (реконструкция) плоскостных сооружений.

Подпрограмма № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»:

- разработка технической документации

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме – 3 109 664,74 рубля:

- средства районного бюджета – 3 109 664,74 рубля.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 3 109 664,74 рубля:

- средства районного бюджета – 3 109 664,74 рубля.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

27. «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 08 октября 2020 года № 563, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МО «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными составляющими региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди»; «Цифровая культура».

2. Реализация мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 – 2022 годы.

Основные мероприятия Программы:

1. Мероприятия в области культуры.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 8 381 247,05 рублей:

- средства федерального бюджета – 5 000 000,00 рублей;

- средства областного бюджета – 570 957,00 рублей;

- средства районного бюджета – 2 800 090,05 рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 10 200,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 году составил – 8 381 247,05 рублей:

- средства федерального бюджета – 5 000 000,00 рублей;

- средства областного бюджета – 570 957,00 рублей;

- средства районного бюджета – 2 800 090,05 рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 10 200,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

28. «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

в муниципальном образовании «Коношского муниципального района»

на 2021 – 2023 годы».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 12 октября 2020 года № 576, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.

2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

3. Обеспечение населения качественной питьевой водой.

Задачи Программы:

1. Модернизация (реконструкция, ремонт) объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

2. Ремонт муниципального жилфонда;

3. Организация мероприятий по содержанию кладбищ;

4. Организация мероприятий в сфере обращения с отходами;

5. Реализация мероприятий по водоснабжению.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Основные мероприятия Программы:

1. Подпрограмма № 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

- мероприятия в области жилищного хозяйства;

- текущий ремонт муниципального жилищного фонда.

2. Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»:

- мероприятия в области коммунального хозяйства;

- подготовка к ОЗП.

3. Подпрограмма № 3 «Чистая вода»:

- разработка проектно-сметной документации.

4. Подпрограмма № 3 «Благоустройство»:

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- модернизация уличного освещения.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год, запланирован в объеме – 13 471 474,33 рубля:

- средства областного бюджета – 2 746 760,00 рублей;

- средства районного бюджета/бюджет поселений – 10 724 714,33 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 1713 471 474,33 рубля:

- средства областного бюджета – 2 746 760,00 рублей;

- средства районного бюджета/бюджет поселений – 10 724 714,33 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

29. «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 12 октября 2020 года № 577, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожной сети.

Задача Программы:

1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

2. Создание безопасного движения автотранспорта и пешеходов на дорогах общего пользования местного значения.

Основные мероприятия Программы:

1. Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения;

2. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения;

3. Мероприятия, направленные на повышение обеспечения безопасности дорожного движения.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 20 149 362,82 рублей:

- средства областного бюджета – 13 486 500,00 рублей;

- средства районного бюджета – 50 435 777,82 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 20 149 362,82. рублей:

- средства областного бюджета – 13 486 500,00 рублей;

- средства районного бюджета – 50 435 777,82 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

30. «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 16 ноября 2020 года № 664, с изменениями и дополнениями.

Цель программы:

1. Проведение комплексных кадастровых работ.

Задачи программы:

- подготовка карты-плана территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов, и предоставить в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом №218-ФЗ;

- обеспечение исполнения внесения сведений об объектах недвижимости в единый государственный реестр недвижимости, в отношении которых осуществлялись комплексные кадастровые работы.

Основные мероприятия Программы:

1. Уточнение местоположения границ земельных участков;

2. Установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;

3. Образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами;

4. Образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;

5. Исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 443 933,07 рубля:

- средства федерального бюджета – 167 190,04 рублей;

- средства областного бюджета – 245 667,71 рублей;

- средства районного бюджета – 31 075,32 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 443 933,07 рубля:

- средства федерального бюджета – 167 190,04 рублей;

- средства областного бюджета – 245 667,71 рублей;

- средства районного бюджета – 31 075,32 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

31. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО «Коношский муниципальный район» от 27 ноября 2020 года № 677, с изменениями и дополнениями.

Цель Программы:

1. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты населения от пропагандистского характера и защиты населения от пропагандистского воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц от идеологии терроризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Задачи программы:

1. Повышение эффективности профилактической работы;

2. Реализация мер по формированию у населения антитеррористического сознания.

Основные мероприятия Программы:

1. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы;

2. Создание учебной материальной базы для осуществления комплекса адресных профилактических мероприятий;

3. Подготовка приобретение и распространение информационно-пропагандистских материалов антитеррористической направленности;

4. Проведение в образовательных организациях культурно-просветительских и воспитательных мероприятий с антитеррористической тематикой;

5. Мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей на предмет проникновения материалов, содержащих идеи, пропагандирующие террористическую деятельность.

Срок реализации Программы: 2021 – 2023 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2021 год запланирован в объеме – 
10 000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 10 000,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за 2021 год составил – 10 000,00 рублей:

- средства районного бюджета – 10 000,00 рублей.

Фактический объем финансирования Программы составил 100,00 %.

____________________